Protokol z jednání poradního orgánu Ministerstva kultury – Rady ministra kultury pro výzkum k průběžnému hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 za rok 2023 a k závěrečnému hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023

Datum konání: 8. dubna 2024

Místo konání: v budově Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7 (zasedací místnost v 5. patře)

Účastníci jednání: prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., Ing. Karol Bayer, RNDr. Marek Blažka, PhDr. Pavel Douša, Ph.D., Ing. arch. Naděžda Goryczková, PhDr. Miloš Hořejš Ph.D., prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová, Mgr. Ilja Kocian, doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., Mgr. Vladan Krumpl, prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., Mgr. Blanka Skučková, Mgr. Silvie Stanická, Ph.D., prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., Ing. Martina Dvořáková (tajemnice)

Omluveni: doc. MgA. Blanka Chládková

Název výzkumné organizace

Husitské muzeum v Táboře

Průběžné hodnocení plnění koncepce za rok 2023

1.	Změny v r. 2023 při plnění jednotlivých částí koncepce

Zhodnocení změn koncepce v r. 2023. V případě, že došlo v některé části koncepce ke změnám, je příjemce v Průběžné zprávě povinen každou část koncepce VO (s výjimkou části III. 1. D) popsat a odůvodnit v kap. 1 Průběžné zprávy. Provedené změny se hodnotí zejména z hlediska přínosu k plnění cílů koncepce a plnění plánovaných výsledků včetně výsledků neuplatněných v přechozích letech.

V roce 2023 došlo při plnění jednotlivých částí koncepce pouze k dílčím změnám, které byly v kompetenci příjemce a nedošlo ani ke změně závazných ukazatelů, ani dílčích a kontrolovatelných cílů v r. 2023, ani plánovaných výsledků. Příjemce provedl dílčí personální změny shrnuté v závěrečné zprávě.

2.	Způsob splnění dílčích a kontrolovatelných cílů v r. 2023

2.1	Shrnutí plnění cílů v roce 2023

Souhrnné zhodnocení plnění koncepce podle údajů v úvodu části III. Oblasti výzkumu VO koncepce a kap. 2.1 a 2.3 Průběžné zprávy, zejména vzájemného srovnání plnění jednotlivých oblastí výzkumu v případě, že koncepce VO má více než jednu oblast.

Koncepce VO Husitského muzea v Táboře (dále jen HMT) zahrnuje dvě vědecké oblasti: výzkum v oblasti Husitologie a v oblasti vlastivědy. Prioritou HMT je výzkum a prezentace ve vědní oblasti I. Husitologie. Tak je také zaměřena převážná část expozice Husitského muzea v Táboře. Jde o exklusivní odborné zaměření, které nemá již žádná muzeální instituce v Čechách. Právě v této vědní oblasti HMT spolupracuje s vědeckými institucemi jako je Historický ústav AVČR či Centrum medievistických studií. HTM vydává periodikum Husitský Tábor, v němž jsou publikovány příspěvky z oblasti Husitologie Mezinárodní přesah této instituce je dán tím, že HMT spravuje expozici Husova muzea v Kostnici, ale zde jsou ve spolupráci s participujícími zahraničními institucemi ještě velké rezervy. Výzkum v oblasti Vlastivědy je soustředěn na přírodu Táborska, na etnografii či na poznání tvorby regionálních umělců. Zde lze v posledních letech zaznamenat určitý progres. Cíle koncepce pro rok 2023 nebyly zcela naplněny, a to z důvodu některých neuplatněných publikačních výsledků. Souhrnně lze plnění cíle zhodnotit jako průměrné vzhledem k důvodům uvedeným v bodu 2.2 protokolu.

2.2	Plnění dílčích cílů podle jednotlivých oblastí

Zhodnocení plnění dílčích cílů pro rok v roce 2023 podle jednotlivých oblastí (podle koncepce části III. 1. B a kap. 2.2 Průběžné zprávy. Dílčí cíl/e koncepce pro danou oblast) především po odborné stránce.

Prioritou Husitského muzea v Táboře (dále HMT) je vědní oblast Husitologie. Za pozitivní krok lze považovat otevření obnovené stálé expozice muzea. Podařilo se také realizovat třetí svazek Dějin Tábora (1781-1989), což je zásadní historická monografie věnovaná dějinám Tábora. Jde bezesporu o významný odborný počin. Nepodařilo se však vydat plánovaný druhý svazek Dějin Tábora, ale byl odevzdán do nakladatelství. K plnění dílčího cíle za rok 2023 dále přispělo publikování jednoho menšího odborného článku v recenzovaném časopise. V roce 2023 dílčí cíl v uvedené vědní oblasti byl z výše uvedených důvodu splněn pouze částečně. Ve vědní oblasti II. – Vlastivěda měl být proveden výzkum fondu podmaleb na skle, což se vzhledem ke špatnému fyzickému stavu památek, které si vyžádaly nákladné restaurování, nepodařilo realizovat. Restaurátorské práce byly hrazeny z prostředků IROP (II.III). Právě získávání finančních prostředků z jiných zdrojů patří bezesporu mezi silné stránky HMT. Ve zprávě HMT je uvedeno, že místo toho byla využita možnost zpracovat výtvarné práce regionální výtvarné umělkyně Heleny Schmaus Shooner zahrnující významný podíl etnografických témat. Výsledkem byly úspěšná výstava s kritickým katalogem. Odborní pracovníci HMT také usilovali o doplnění neuplatněných plánovaných výsledků v oblasti Vlastivědy za rok 2022 (1x J). V únoru 2023 byl článek o mokřadní vegetaci odevzdán do odborného časopisu Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích – Přírodní vědy. Do stanoveného termínu 5. ledna 2024 se podařilo zajistit vydání článku, jež proto bude vročeno a evidováno za rok 2023. Dílčí cíl v této vědní oblasti byl tedy splněn.

2.3	Plnění kontrolovatelných cílů v r. 2023

Zhodnocení plnění kontrolovatelných cílů v roce 2023 (podle koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO – srovnání všech kontrolovatelných cílů jen pro r. 2023) a kap. 2.3 Průběžné zprávy z hlediska způsobu jejich splnění.

Ve vědní oblasti I- Husitologie se bohužel se nepodařilo do konce roku 2023 vydat tiskem druhý svazek dějin Tábora (1x B). Rukopis byl odevzdán do redakce nakladatelství Lidové noviny a z důvodů technických obtíží a dlouhodobému onemocnění hlavního editora svazku se nepřikročilo k jeho vydání. Realizován bude v roce 2024. Ze dvou plánovaných časopiseckých studií se podařilo realizovat pouze jednu. Druhá plánovaná studie (1x Jost) byla odevzdána do tisku a měla vyjít do konce roku 2023 v recenzovaném časopise Dějiny vědy a techniky. Z důvodů na straně redakce časopisu nedošlo k realizaci vydání, jež bylo posunuto na první čtvrtletí roku 2024. Kontrolované cíle v této oblasti byly splněny pouze částečně Ve vědní oblasti II. Vlastivěda se nepodařilo realizovat plánovaný dílčí úkol - zhodnocení významu fondu lidových podmaleb. Důvodem nesplnění dílčího úkolu bylo to, že sbírkový fond v současné době prochází náročným restaurátorským zásahem, aby bylo možno zajistit odpovídající fyzický stav sbírkových předmětů obsažených v tomto fondu. Část souboru byla v letošním roce restaurována s podporou grantového programu IROP II, restaurování druhé části bude dokončeno v příštím roce (2024) za podpory programu IROP III. K Odbornému zhodnocení a vědeckému zpracování celého sbírkového fondu lidových podmaleb bude možné přistoupit až po dokončení restaurátorských prací. Ve zprávě HMT je uvedeno, že místo toho byla využita možnost zpracovat výtvarné práce regionální výtvarné umělkyně Heleny Schmaus Shooner zahrnující významný podíl etnografických témat. Výsledkem byla výstava s kritickým katalogem (1x E krit). Na přípravě výstavy se podílely i další muzejní instituce v ČR (Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Městské muzeum Bechyně). Kontrolované cíle v této oblasti byly splněny.

3	Plnění plánovaných výsledků v r. 2023

Zhodnocení plnění plánovaných výsledků v roce 2023 včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech (podle koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO) – srovnání všech plánovaných a uplatněných výsledků.

3.1	Zhodnocení plnění aplikovaných výsledků za rok 2023

a) Srovnání plánovaných výsledků a uplatněných aplikovaných výsledků (zejm. na základě příloh č. 1 a č. 3 Protokolu) se zhodnocením důvodů u neuplatněných plánovaných výsledků. Aplikované výsledky (vč. specializované veřejné databáze „S“) jsou v koncepci klíčovými („hlavními“) výsledky:

- NmetS (popř. NmetC), Npam, Nmap - metodika certifikovaná kompetenčně příslušným orgánem státní správy (popř. oprávněným orgánem), památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem,

- Ekrit – výstava s kritickým katalogem, který je uplatněn jako kniha (druh „B“)

- R - software,

- S – specializovaná veřejná databáze,

- Zpolop, Ztech – poloprovoz, ověřená technologie,

- Gprotot, Gfunk - prototyp, funkční vzorek,

- P – patent,

- Fuzit, Fprum - užitný vzor, průmyslový vzor,

- Hneleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele.

| Oblast | 2023 plánované | 2023 Uplatněné | 2023 uplatněné z 2019-2022 | 2023 neuplatněné | 2019-2022 neuplatněné | 2023 neplánované |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 1 |  |  |  |  |  |  |
| č. 2 | 1x Ekrit | 1x Ekrit |  |  |  |  |
| Celkem | 1x Ekrit | 1x Ekrit |  |  |  |  |

b) Jednotlivé neuplatněné aplikované výsledky

Jednotlivé neuplatněné aplikované výsledky jsou uvedeny v příloze 1b) Protokolu.

c) Zhodnocení důvodů pro neuplatnění jednotlivých výsledků podle přílohy č. 1 Protokolu včetně uvedení případné výhrady.

V roce 2023 měl být uplatněn jeden aplikovaných výsledek včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech řešení koncepce. Uplatněn byl jeden aplikovaný výsledek.

3.2	Zhodnocení plnění publikačních výsledků za rok 2023

a) Srovnání plánovaných výsledků a uplatněných publikačních výsledků (zejm. na základě příloh č. 1 a č. 3 Protokolu) se zhodnocením důvodů u neuplatněných plánovaných výsledků. Publikační výsledky jsou v koncepci jen tyto druhy výsledků:

J - článek v recenzovaném časopise (Jimp – článek v impaktovaném časopise, Jsc – článek v časopise databáze SCOPUS, Jneimp – článek v časopise databáze ERIH, Jrec – článek v recenzovaném českém časopise)

B – odborná kniha

C - kapitola v odborné knize

Další výsledky druhu D, W, M, V, E (bez kritického katalogu) a O nejsou hodnocenými výsledky plnění koncepce a RMKPV je bere jen na vědomí. Stejně tak RMKPV nehodnotí výsledky dosažené bez podpory SR VaVaI a jen je bere na vědomí.

| Oblast | 2023 plánované | 2023 uplatněné | 2023 uplatněné z 2019-2022 | 2023 neuplatněné | 2019-2022 neuplatněné | 2023 neplánované |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 1 | 1xB, 2xJ | 1xB, 1xJ |  | 1xJ | 1xB, 1xJ* |  |
| č. 2 | 1xB | 1xB | 1xJ |  | 1xJ* |  |
| Celkem | 2xB, 2xJ | 2xB, 1xJ | 1xJ | 1xJ | 1xB, 1xJ |  |

*Neschválené výsledky – za oblast č. 1, 1xJ z roku 2021 a za oblast č. 2, 1xJ plánován na rok 2022 předložen v roku 2023 bez dedikace.

b) Jednotlivé neuplatněné publikační výsledky

Jednotlivé neuplatněné publikační výsledky jsou uvedeny v příloze 1b) Protokolu.

c) Zhodnocení důvodů pro neuplatnění jednotlivých výsledků podle přílohy č. 1 Protokolu včetně uvedení případné výhrady.

V roce 2023 byly plánovány 4 publikační výsledky včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech řešení koncepce. Neuplatněny byly 2 výsledky. Jejich neuplatnění VO v příloze č. 1 odůvodnila takto: z roku 2023 zůstal neuplatněn plánovaný výsledek-článek (1x J, Zdeněk Žalud: Akademicky vzdělaní lékaři 16. a 17. století v písemných pramenech a polemikách). Článek byl sice odevzdán včas do recenzovaného časopisu Dějiny vědy a techniky, ale jeho vydání se zpozdilo. Z let 2019-2022 zůstal neuplatněn jeden výstup z kategorie B (kniha). Jde o druhý díl Dějin Tábora (1452-1781). Rukopis byl včas odevzdán do nakladatelství Lidové noviny, ale v důsledku finanční situace nakladatelství se vydání zpozdilo. Důvodem bylo také dlouhodobé onemocnění redaktora svazku. Podle příslibu z nakladatelství k vydání svazku dojde v prvním čtvrtletí roku 2024. Z let 2019-2022 zůstal neschválen jeden článek (1x J, Daniel Abazid:Thelypteris palustris-kapradiník bažinný) z vědní oblasti Vlastivěda, a to z důvodu chybějící dedikace.

4.	Usnesení RMKPV

4.1	RMKPV na základě provedeného odborného zhodnocení Průběžné zprávy o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 za rok 2023 a jejího projednání schvaluje plnění koncepce za rok 2023 a hodnotí ho stupněm:

| C |
| --- |
| Odůvodnění V roce 2023 byl plánován, uplatněn a schválen jeden aplikovaný výsledek, ze 4 plánovaných publikačních výsledků byly uplatněny 3 a schváleny 3, neuplatněn zůstal 1 publikační výsledek. Zhoršení při plnění výsledků v roce 2022, na které jako na riziko pro dosažení plánovaných cílů koncepce RMKPV upozornila, se v posledním roce řešení koncepce nepodařilo úplně odstranit. Plnění dílčích a kontrolovatelných cílů koncepce je vzhledem k výše uvedeným výhradám včetně odborných souhrnně hodnoceno jako průměrné. VO rovněž jen omezeně reagovala na připomínky z průběžného hodnocení za rok 2022. Celkově je plnění koncepce za r. 2023 hodnoceno jako průměrné stupněm C. |  |

4.2	Schválené uplatněné výsledky za rok 2023

RMKPV schvaluje jako uplatněné ty výsledky koncepce za rok 2023, které jsou uvedeny v příloze č. 1a, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu (s výjimkou těch, které nebyly schváleny a které jsou barevně zvýrazněny), a doporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

4.3	 RMKPV neschvaluje jako uplatněné ty výsledky koncepce za rok 2023, které jsou uvedeny v příloze č. 1a, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu a které jsou barevně zvýrazněny, a nedoporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

4.4	RMKPV bere na vědomí neuplatněné výsledky koncepce za rok 2023 (plánované výsledky, které nebyly uplatněny v r. 2023) a důvod jejich neuplatnění, které jsou uvedeny v příloze č. 1b. RMKPV dále bere na vědomí dosažené uplatněné výsledky bez podpory ze SR VaVaI, které jsou uvedeny v příloze č. 1c, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu a doporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

Závěrečné hodnocení plnění koncepce na léta 2019 až 2023

1.	Výzkumné prostředí

1.1	Naplňování cíle, dílčích cílů a vize koncepce (mise VO)

Zhodnocení splnění celkového cíle koncepce, jejích dílčích cílů (podle kap. III koncepce) a vize koncepce (mise VO – důvodům, proč byla VO zřízena a je institucionálně podporována) uvedené v částech koncepce II. 2.1 Celkový cíl koncepce a II. 2.2 Vize VO, uvedené v kap. 1.1 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných a skutečně dosažených cílů, dílčích cílů a naplnění vize VO po polovině jejího cca desetiletého období, zda byly její závazky splněny nebo částečně splněny / nesplněny a konkrétní odůvodnění u každého nesplněného závazku, proč nebyly zcela nebo částečně splněny

Koncepce VO na léta 2019-2023 měla za cíl (podle kap. II. 2.1 koncepce) výzkum ve dvou vědních oblastech: 1. Husitologie; 2. Vlastivěda, který byl částečně splněn. Koncepce přepokládala posun ve významu VO ve výzkumném prostoru v rámci ČR, došlo k mírnému zkvalitnění výzkumu a uplatnění jejich výsledků v praxi, zejména je třeba vyzvednout vydání dvou základních monografií o dějinách Tábora či reinstalaci stálé expozice. Husitské muzeum v Táboře (dále jen HMT) v uvedeném období let 2019-2023 plnilo v oblasti výzkumu a vědecké činnosti především dva prioritní cíle. První z nich představoval výzkumný projekt Dějiny Tábora jako výstup základního výzkumu. Projekt se nepodařilo úplně dokončit. Výstupem projektu měly být tři svazky (knihy), jejichž vydání bylo technicky zajištěno spoluprací s renomovaným Nakladatelstvím Lidové noviny v jeho edici Česká města. V roce 2020 byl vydán I. svazek věnovaný zejména husitskému období, v roce 2023 pak III. svazek obsahující moderní dějiny města v letech 1781-1989. Dokončen a předán nakladatelství byl rukopis II. svazku pokrývající obsáhlé období 1452-1781. Vydání se předpokládá v průběhu první poloviny roku 2024. Podařilo se plnit i další publikační cíle jako výstupy základního výzkumu, především vydávání odborného recenzovaného časopisu Husitský Tábor. V uvedeném období bylo vydáno pět ročníků Husitského Tábora, tedy každý rok jeden ročník. Druhý prioritní cíl byl zaměřen na realizaci výstavního programu HMT v uvedeném období. Výstavní program představoval hlavní výstupy aplikovaného výzkumu a zároveň klíčový prezentační nástroj určený pro komunikaci s návštěvníky. Podařilo se realizovat všechny plánované výstavy jen s drobnou úpravou. Původně zvažovaná výstava lidových podmaleb byla nahrazena výstavou unikátního souboru životního díla česko-kanadské umělkyně Heleny Schmaus Shooner. Mimo jiné z toho důvodu, že artefakty tvořící sbírku podmaleb vyžadovaly rozsáhlý restaurátorský zásah. Z hlediska oborové spolupráce byly hodnotné i další akce, především mezinárodní konference „Radikální náboženské komunity“, pořádaná ve spolupráci s Centrem medievistických studií v roce 2021 za účasti mnoha zahraničních odborníků. Publikační výstup z této konference byl dohodnut v prestižním nakladatelství Brepols. Úspěšně pokračovala i spolupráce s dalšími dlouhodobými partnery, Společností Husova muzea v Praze a Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni.

1.2 Naplňování strategických dokumentů koncepcí

Zhodnocení souhrnného příspěvku VO za roky 2019-2023 k plnění části koncepce II. 2. 3 Vazba koncepce VO na strategické dokumenty ČR uvedené v kap. 1.2 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných a skutečných příspěvků VO ke strategickým dokumentům, názor VO na to, zda byly její závazky splněny nebo částečně splněny / nesplněny a konkrétní odůvodnění u každého nesplněného závazku, proč nebyly zcela nebo částečně splněny.

Naplňování strategických dokumentů je uvedeno poměrně obecně (odkazy na publikační činnost a prezentaci) a u části strategických dokumentů uvedených v koncepci chybí konkrétní aktivity nebo výsledky, jimiž byly naplněny, jako např. zdůraznění vydání tří svazků věnovaných dějinám Tábora, z nichž se podařilo realizovat v zadaném období dva svazky (třetí je v tisku) či vydáváni periodika Husitský Tábor, které má nadregionální význam.

1.3 Změny podmínek a předpokladů na straně VO při plnění koncepce

Zhodnocení naplnění podmínek a předpokladů VO za roky 2019-2023 při plnění části koncepce II. 2. 4 Podmínky a předpoklady, uvedené v kap. 1.3 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných podmínek a předpokladů se způsobem, jak byly naplněny.

Konkrétní srovnání plánovaných podmínek a předpokladů se způsobem, jak byly naplněny, je ve zprávě uvedeno všeobecně a je hodnoceno s výhradou k tomu, že ze závěrečné zprávy není úplně jasná změna podmínek (rekonstrukce administrativní budovy, jak je uvedeno ve zprávě, k tomu přispívá marginálně) a předpokladů pro výzkum VO za uplynulé období. Domníváme se, že HMT mohlo uvést to, že poměrně úspěšné v získává prostředky z jiných zdrojů (např. IROP II či III) VO nepořizovala z IP DKRVO žádný dlouhodobý majetek (investice).

1.	Výzkumné prostředí celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| C |
| --- |
| Celkově je výzkumné prostředí hodnoceno stupněm C, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat exklusivitu v oblasti výzkumu Husitologie, zázemí HTM, spolupráci s předními vědeckými institucemi zabývajícími se výzkumem v oblasti husitologie (Historický ústav AV ČR, Centrum medievistických studií, správa Husova muzea v Kostnici). Za slabší stránky této části plnění koncepce lze považovat zpoždění některých publikačních výstupů, či absence mezinárodní spolupráce, malé zahraniční kontakty, málo popularizačních a edukativních programů pro mládež či seniory. |  |

2.	Mezinárodní a národní spolupráce

2.1	Mezinárodní výzkumná spolupráce s jinými VO

Zhodnocení pokroku a změn v mezinárodní výzkumné spolupráci při plnění části koncepce II. 5 Mezinárodní výzkumná spolupráce VO. Vzhledem k tomu, že v kap. II. 5 koncepce popisovala VO svou spolupráci za posledních 5 let (za r. 2014 – 2018), hodnotí se zejména její rozsah, zaměření a přínosy spolupráce pro VO.

Mezinárodní spolupráce s jinými VO není podrobně popsána z hlediska jejího rozsahu, cílů a přínosu pro VO HMT a v relaci k ostatním VO MK hodnocena jako průměrná zejména z důvodů absence aktivit v rámci Husova muzea v Kostnici. Důvody, které VO uvádí pro malý rozsah mezinárodní spolupráce, není možné vzhledem k zaměření VO a standardu, který je pro všechny VO stanoven, uznat jako relevantní, zejm. po výhradách k jejímu rozsahu (zaměření, formám atd.), které v uplynulém období byly VO opakovaně sděleny.

2.2	Národní výzkumná spolupráce s jinými VO

Zhodnocení pokroku a změn v národní výzkumné spolupráci při plnění části koncepce II. 6 národní výzkumná spolupráce VO. Vzhledem k tomu, že v kap. II. 6 koncepce popisovala VO svou spolupráci za posledních 5 let (za r. 2014 – 2018), hodnotí se zejména její rozsah, zaměření a přínosy spolupráce pro VO.

Národní spolupráce s jinými VO (např. Historický ústav AV ČR, Centrum medievistických studií) je poměrně dobře popsána z hlediska jejího rozsahu, cílů a přínosu pro VO HMT a v relaci k ostatním VO MK je hodnocena jako průměrná zejména z důvodů např. absence společných projektů či výstavních aktivit. Důvody, které VO uvádí pro malý rozsah národní spolupráce, není možné vzhledem k zaměření VO a standardu, který je pro všechny VO stanoven, uznat jako relevantní, zejm. po výhradách k jejímu rozsahu (zaměření, formám atd.), které v uplynulém období byly VO opakovaně sděleny.

2.	Mezinárodní a národní spolupráce celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| C |
| --- |
| Celkově je mezinárodní a národní spolupráce hodnocena stupněm C, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat: exklusivitu v oblasti výzkumu Husitologie, zázemí HTM, spolupráci s předními vědeckými institucemi zabývajícími se výzkumem v oblasti husitologie (Historický ústav AV ČR, Centrum medievistických studií, správa Husova muzea v Kostnici). Jako slabší stránky této části plnění koncepce jsou hodnoceny: zpoždění některých publikačních výstupů či absence mezinárodní spolupráce, téměř žádné programy pro mládež či seniory. |  |

3.	Excelence ve výzkumu

3.1	Plnění plánovaných výsledků koncepce v letech 2019-2023

Zhodnocení plnění plánovaných výsledků v letech 2019-2023, viz koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO – hodnotí se podle srovnání všech předpokládaných výsledků ve znění podle tab. III. 2. schválené koncepce.

Srovnání všech plánovaných a uplatněných výsledků

| Oblast | 2019–2023 plánované | 2019–2023 uplatněné | 2019–2023 neuplatněné |
| --- | --- | --- | --- |
| č. 1 Husitologie | 5xB, 10xJ, 2xC, 1xEkrit | 4xB, 2xC, 8xJ, 1xEkrit | 1xB, 2xJ |
| č. 2 Vlastivěda | 2xB, 3xJ, 1xNmap, 2xEkrit | 2xB, 2xJ, 1xNmap, 2xEkrit | 1xJ |
| Celkem | 7xB, 13xJ, 2xC, 1xNmap, 3xEkrit | 6xB, 10xJ, 2xC, 1xNmap, 2xEkrit | 1xB, 3xJ |

Souhrnné zhodnocení zdůvodnění VO neuplatněných výsledků včetně závazného termínu jejich uplatnění (neuplatněné výsledky jsou shodné s bodem Protokolu 3.1 a 3.2 průběžného hodnocení za r. 2023, zde se hodnotí zejména dopad neuplatnění výsledků na rozvoj VO zejm. na kapacity VO při řešení koncepce na r. 2024 - 2028)

Aplikované výsledky byly splněny beze zbytku a hlavní cíle koncepce tak v této kapitole byly splněny. Souhrnně lze konstatovat, že dopady neuplatněných publikačních výsledků (3x J a 1x B) na splnění cílů koncepce byly malé. Publikační neuplatněný výsledek B (2 díl Dějin Tábora) byl předán včas do nakladatelství, ale z důvodu nedobré finanční situace nebyl vydán v plánovaném termínu. Také 2x J byly předány do redakce, jeden publikační výstup nebyl schválen z důvodu chybějící dedikace. Lze tedy konstatovat, že v této části byly cíle koncepce splněny pouze částečně.

3.2	Kvantita a kvalita vybraných, popř. bibliometrických výsledků VO v letech 2019 – 2023 hodnocených na národní úrovni)

Zhodnocení výsledků uplatněných VO na národní úrovni včetně zhodnocení uvedení všech požadovaných údajů (VO měla uvést, které výsledky dosažené v letech 2019 až 2022 uplatnila na národní úrovni - druh/poddruh, autoři, název, rok uplatnění, u bibliometrických výsledků rovněž souhrnně počtem jednotlivých druhů, s jakými výsledkem - známkami, pro bibliometrické výsledky zastoupení kvartilů a rovněž vyjádření VO, zda proti výsledku hodnocení na národní úrovni podala odvolání a s jakým výsledkem).

Požadované údaje u výsledků uplatněných VO byly ve zprávě uvedeny. Na národní úrovni v H22 bylo uplynulé období hodnoceno následovně: „V minulém roce nebyl do M1 v humanitních vědách předložen žádný výsledek, v předchozích letech dva výsledky s hodnocením stupněm 3 a 4. Celkový objem předkládaných výsledků je malý, nebyl doplněn ani do minimálního počtu. Z národní úrovně bylo shodně navrženo hodnocení stupněm D“. V M2 nebyl na národní úrovni bibliometrické hodnocen žádný výsledek, protože nebyl předložen žádný výsledek Jimp nebo Jsc.

3.3 Popularizace, lidské zdroje a další specifické aktivity VO

Zhodnocení pokroku a změn při aktivitách VO uvedených v části koncepce II. 8 Popularizace, lidské zdroje a další specifické aktivity VO , zejména z hlediska změn a jejich přínosů jak pro VO, tak pro další subjekty, popř. celospolečenských přínosů.

Jako své další specifické výzkumné aktivity VO uvádí: záchranný archeologický výzkum, prezentací výzkumných aktivit HMT: exteriérové panelové výstavy určené veřejnosti: „Tváře jižních Čech“ a kombinované výstavy „Příběh husitství“. Uvedené aktivity jsou v souladu s misí VO a jen částečně přispívají k transferu znalostí a popularizaci výsledků.

3.	Excelence ve výzkumu celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| D |
| --- |
| Celkově je excelence ve výzkumu hodnocena stupněm D, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat: exklusivitu v oblasti výzkumu Husitologie. Jako slabší stránky této části plnění koncepce jsou hodnoceny: zpoždění některých publikačních výstupů či absence mezinárodní spolupráce projevující se mj. absencí výsledků Jimp nebo Jsc a v oblasti popularizace téměř žádné programy pro mládež či seniory. |  |

4.	Výkonnost výzkumu

4.1	Spolupráce s uživateli výsledků

Zhodnocení pokroku a změn ve spolupráci s uživateli výsledků uvedené v části koncepce II. 7 Uživatelé výsledků aplikovaného výzkumu VO, především změn, ke kterým ve spolupráci s uživateli výsledků aplikovaného výzkumu v letech 2019 a 2023 došlo a jejich přínosy jak pro VO, tak pro další subjekty, popř. celospolečenské přínosy.

Transfer znalostí do praxe u paměťových institucí lze obtížně hodnotit. Za takový transfer lze považovat například inovovanou expozici, což HMT učinilo. Tedy je možné konstatovat, že se částečně podílí na transferu znalostí do praxe a v některých případech dokládá, že se řešením koncepce posunula (inovovaná expozice muzea v Táboře, exteriérové panelové výstavy určené veřejnosti: „Tváře jižních Čech“ a kombinované výstavy „Příběh husitství). Spolupráce s uživateli výsledků je hodnocena v relaci k ostatním VO MK jako průměrná.

4.2	Zajištění dalších zdrojů pro rozvoj výzkumu

Zhodnocení dalších zdrojů na rozvoj výzkumu VO podle tabulka v části koncepce II. 4 Další zdroje pro rozvoj výzkumu VO včetně zhodnocení komentáře se zdůvodněním změn oproti údajům v koncepci.

Schopnost získat zdroje mimo IP DKRVO je poměrně vysoká (tj. další zdroje jsou výrazně vyšší než IP DKRVO), VO získává většinu prostředků na další rozvoj výzkumu z dalších zdrojů, zejména z projektů ESIF (IROP).

4.3	Přehled použití podpory v letech 2019-2023

Souhrnné zhodnocení čerpání a použití institucionální podpory v letech 2019-2023 včetně odůvodnění případného nečerpání.

Poskytnutá institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj VO v letech 2019-2023 v celkové výši 3773 tis. Kč byla čerpána ze 100 % a využita v souladu s cílem koncepce a platnými předpisy.

4.	Výkonnost výzkumu celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| C |
| --- |
| Celkově je výkonnost výzkumu hodnocena stupněm C, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat: exklusivitu v oblasti výzkumu Husitologie, zázemí HTM, spolupráci s předními vědeckými institucemi zabývajícími se výzkumem v oblasti husitologie (Historický ústav AV ČR, Centrum medievistických studií, správa Husova muzea v Kostnici). Jako slabší stránky této části plnění koncepce jsou hodnoceny: zpoždění některých publikačních výstupů či absence mezinárodní spolupráce, téměř žádné programy pro mládež či seniory |  |

5.	Společenská relevance a dopady výzkumu

Souhrnné zhodnocení společenské relevance výzkumu a jeho dopadů v praxi na základě zhodnocení plnění jednotlivých oblastí výzkumu podle části III. 1 koncepce (zejm. bodu D) a uplatněných aplikovaných výsledků.

| C |
| --- |
| Husitství je důležitým fenoménem našich dějin. Jeho interpretace ovlivnili politické myšlení 19. a 20. století. Ideje husitství hrály důležitou roli v roce 1918 při vzniku Československé republik. Proto jeho studium a prezentace má nepochybný společenský význam. Vydáním trojdílné monografie o dějinách Tábora stejně jako expozice Husitského muzea v Táboře k poznání husitství jistě přispěly. Společenská relevance a dopady výzkumu uvedené v závěrečné zprávě jsou spíše průměrné, VO částečně prokázala, že měla jasnou představu a předpoklady pro další rozvoj výzkumu v souladu s její misí, kterým odpovídal celkový cíl a dílčí cíle koncepce, které splnila s výhradami. Rovněž VO prokázala, že umí v některých oblastech dlouhodobě dosahovat kvalitních výsledků (například trojdílné dějiny Tábora) přispívajících k rozvoji příslušných vědních oborů Ke společenské relevanci výzkumu VO přispívá popularizace výsledků (např. panelové výstavy). |  |

6.	Souhrnné zhodnocení plnění koncepce na léta 2019 až 2023

Hodnotící stupnice pro hodnocení plnění koncepce (hodnotí se plnění koncepce, tj. u průměrné koncepce hodnocené při vstupním hodnocení stupněm C může být plnění hodnoceno B a naopak).

A – vynikající plnění koncepce: plánované výsledky byly splněny nebo překročeny, bez výhrad včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, VO reagovala na vstupní hodnocení a zejm. u slabších stránek dosáhla výrazného pokroku

B – velmi dobré plnění koncepce: plánované cíle a výsledky byly splněny nebo jejich neplnění bylo způsobeno důvody, které VO nemohla ovlivnit a současně to neovlivnilo plnění cílů koncepce, bez závažných výhrad včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, VO reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek dosáhla pokroku

C – průměrné plnění koncepce: plánované výsledky byly většinou splněny a nesplněné jsou věcné odůvodněny, nebo jsou dílčí výhrady včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, nebo VO jen omezeně reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek dosáhla alespoň částečného pokroku

D – podprůměrné plnění koncepce, plánované výsledky byly částečně splněny, nebo k odůvodnění nesplněných cílů koncepce nebo výsledků jsou závažnější výhrady, nebo VO velmi omezeně reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek nedosáhla prakticky žádného pokroku

E – neplnění koncepce: plánované výsledky nebyly ve větší míře splněny, nebo k odůvodnění nesplněných cílů a/nebo výsledků jsou vážné výhrady, nebo jsou i další vážné výhrady k plnění koncepce, VO téměř vůbec nereagovala na vstupní hodnocení a/ nebo došlo k výraznému zhoršení

Usnesení RMKPV

RMKPV na základě provedeného odborného zhodnocení Závěrečné zprávy o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 a jejího projednání schvaluje plnění koncepce za období 2019–2023 a hodnotí ho stupněm:

C

Cíle koncepce a misi VO v letech 2019-2023 celkově splnila spíše průměrně, mezi silné stánky VO patří: exklusivita v oblasti výzkumu Husitologie, zázemí HTM, spolupráci s předními vědeckými institucemi zabývajícími se výzkumem v oblasti husitologie (Historický ústav AV ČR, Centrum medievistických studií, správa Husova muzea v Kostnici). Jako slabší stránky této části plnění koncepce jsou hodnoceny zpoždění některých publikačních výstupů či absence mezinárodní spolupráce se mj. absencí výsledků Jimp nebo Jsc a v oblasti popularizace téměř žádné programy pro mládež či seniory. Plánované výsledky byly velké části splněny a nesplněné byly věcné odůvodněny. VO omezeně reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek dosáhla alespoň částečného pokroku zejména v oblasti popularizace vědeckých výsledků. Celkově je plnění koncepce za období 2019–2023 hodnoceno stupněm C – průměrné plnění koncepce.

7.	Hlasování RMKPV

Z 22 členů RMKPV bylo přítomno 21, pro 21, proti 0, zdrželo se hlasování 0.

V Praze dne 8. dubna 2024

Schváleno na 108. zasedání RMKPV

Přílohy

1)	Příloha č. 1 Protokolu – schválené a neschválené výsledky koncepce za r. 2023 (s barevným zvýrazněním neschválených výsledků)

2)	Průběžná zpráva o plnění koncepce za r. 2023

3)	Závěrečná zpráva IP DKRVO za období 2019–2023

Průběžné hodnocení VO se provádí podle kap. V Příkazu ministra kultury č. 11/2018.

V případě hodnocení stupněm E se uvede „neschvaluje“.

Stupnice je uvedena v bodu 6 závěrečného hodnocení koncepce.

Závěrečné hodnocení VO se provádí podle kap. VI Příkazu ministra kultury č. 11/2018.

Při popisu spolupráce s uživateli výsledků měly VO, zejména v případech, kdy je výsledek veřejně přístupný (a nemá konkrétního uživatele), přiměřeně využít i „Ilustrativní příklady využití výsledků a popisu jejich dopadů“, které jsou určeny pro vykazování Plnění plánu uplatnění výsledků v projektech a uvádí příklady možných způsobů využití výsledků (tyto ilustrativní příklady jsou uvedeny v samostatné příloze struktury závěrečné zprávy).

V případě hodnocení stupněm E se uvede „neschvaluje“.