Protokol z jednání poradního orgánu Ministerstva kultury – Rady ministra kultury pro výzkum k průběžnému hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 za rok 2023 a k závěrečnému hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023

Datum konání: 8. dubna 2024

Místo konání: v budově Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7 (zasedací místnost v 5. patře)

Účastníci jednání: prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., Ing. Karol Bayer, RNDr. Marek Blažka, PhDr. Pavel Douša, Ph.D., Ing. arch. Naděžda Goryczková, PhDr. Miloš Hořejš Ph.D., prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová, Mgr. Ilja Kocian, doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., Mgr. Vladan Krumpl, prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., Mgr. Blanka Skučková, Mgr. Silvie Stanická, Ph.D., prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., Ing. Martina Dvořáková (tajemnice)

Omluveni: doc. MgA. Blanka Chládková

Název výzkumné organizace

Moravská galerie v Brně

Průběžné hodnocení plnění koncepce za rok 2023

1.	Změny v r. 2023 při plnění jednotlivých částí koncepce

Zhodnocení změn koncepce v r. 2023. V případě, že došlo v některé části koncepce ke změnám, je příjemce v Průběžné zprávě povinen každou část koncepce VO (s výjimkou části III. 1. D) popsat a odůvodnit v kap. 1 Průběžné zprávy. Provedené změny se hodnotí zejména z hlediska přínosu k plnění cílů koncepce a plnění plánovaných výsledků včetně výsledků neuplatněných v přechozích letech.

V roce 2023 došlo při plnění jednotlivých částí koncepce pouze k dílčím změnám, které byly v kompetenci příjemce a nedošlo k výrazné změně závazných ukazatelů, dílčích a kontrolovatelných cílů a plánovaných výsledků v r. 2023. Ke změně došlo pouze v oblasti II. Design, kdy nebyl splněn kontrolovatelný cíl Uměleckohistoricky zhodnotit autora vizuálních identit Jiřího Rathouského v podobě výstavy s kritickým katalogem (Ekrit + B). Příjemce zdůvodnil změnu posunutím výstavního a publikačního plánu a omezení v souvislosti s plánovanou částečnou rekonstrukcí Místodržitelského paláce. Změna je řádně a objektivně zdůvodněna, lze s ní proto souhlasit.

2.	Způsob splnění dílčích a kontrolovatelných cílů v r. 2023

2.1	Shrnutí plnění cílů v roce 2023

Souhrnné zhodnocení plnění koncepce podle údajů v úvodu části III. Oblasti výzkumu VO koncepce a kap. 2.1 a 2.3 Průběžné zprávy, zejména vzájemného srovnání plnění jednotlivých oblastí výzkumu v případě, že koncepce VO má více než jednu oblast.

Koncepce VO zahrnuje 3 oblasti: I. Volné umění, II. Design a III. Muzeologie. Cíle koncepce pro rok 2023 byly splněny částečně. Souhrnně lze plnění cílů koncepce v r. 2023 zhodnotit jako průměrné vzhledem k důvodům uvedeným v bodu 2.2 protokolu. Na dobré úrovni lze vzhledem uplatněným výsledkům hodnotit plnění cílů oblasti I. a oblasti III. Muzeologie, naopak u oblasti II. Design nebyl plánovaný výsledek pro rok 2023 uplatněn vzhledem k objektivním důvodům - odklad výstavy.

2.2	Plnění dílčích cílů podle jednotlivých oblastí

Zhodnocení plnění dílčích cílů pro rok v roce 2023 podle jednotlivých oblastí (podle koncepce části III. 1. B a kap. 2.2 Průběžné zprávy. Dílčí cíl/e koncepce pro danou oblast) především po odborné stránce.

Dílčí cíle byly v jednolitých oblastech splněny zejména díky výstavním projektům a publikačním výstupům. Nebyl splněn závazek - plánované výsledky v oblasti II. Design. Plánovaná výstava a tím i kritický katalog k výstavě (Ekrit + B) budou realizovány až v roce 2025 z důvodu rekonstrukce Místodržitelského paláce. Všechny ostatní dílčí cíle byly naplněny.

2.3	Plnění kontrolovatelných cílů v r. 2023

Zhodnocení plnění kontrolovatelných cílů v roce 2023 (podle koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO – srovnání všech kontrolovatelných cílů jen pro r. 2023) a kap. 2.3 Průběžné zprávy z hlediska způsobu jejich splnění.

V jednotlivých oblastech probíhal výzkum zaměřený na jednotlivá témata, která souvisejí s kontrolovatelnými cíli: I. Volné umění - Výzkum fenoménů translokalita – migrace – kulturní a umělecká výměna prostřednictvím sbírek volného umění Moravské galerie; Výzkum avantgardních a neoavantgardních tendencí z lokální perspektivy Brna prostřednictvím sbírek volného umění Moravské galerie. Kontrolovatelné cíle byly splněny a výsledky byly uplatněny v plánované struktuře. II. Design - Výzkum fenoménů vizuálního stylu, reklamy, knižní kultury, plakátové tvorby, vizuální kultura a komunikace prostřednictvím sbírek Moravské galerie; Výzkum postmoderního obratu v umění, designu, životním stylu a společnosti v kontextu sbírkových fondů Moravská galerie. Plánované výsledky Ekrit a B výstava a kritický katalog budou realizovány až v roce 2025 z důvodu rekonstrukce Místodržitelského paláce. III. Muzeologie - Retrospektivně zhodnotit způsoby uchovávání a prezentace nových médií v horizontu tří dekád; Splněno již v roce 2022 odborným článkem Nejkrásnější československý mikropočítač Consul 2717 vydaný v Bulletinu Moravské galerie č. 86/2022 Kontrolovatelné cíle byly splněny.

3	Plnění plánovaných výsledků v r. 2023

Zhodnocení plnění plánovaných výsledků v roce 2023 včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech (podle koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO) – srovnání všech plánovaných a uplatněných výsledků.

3.1	Zhodnocení plnění aplikovaných výsledků za rok 2023

a) Srovnání plánovaných výsledků a uplatněných aplikovaných výsledků (zejm. na základě příloh č. 1 a č. 3 Protokolu) se zhodnocením důvodů u neuplatněných plánovaných výsledků. Aplikované výsledky (vč. specializované veřejné databáze „S“) jsou v koncepci klíčovými („hlavními“) výsledky:

- NmetS (popř. NmetC), Npam, Nmap - metodika certifikovaná kompetenčně příslušným orgánem státní správy (popř. oprávněným orgánem), památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem,

- Ekrit – výstava s kritickým katalogem, který je uplatněn jako kniha (druh „B“)

- R - software,

- S – specializovaná veřejná databáze,

- Zpolop, Ztech – poloprovoz, ověřená technologie,

- Gprotot, Gfunk - prototyp, funkční vzorek,

- P – patent,

- Fuzit, Fprum - užitný vzor, průmyslový vzor,

- Hneleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele.

| Oblast | 2023 plánované | 2023 uplatněné | 2023 uplatněné z 2019-2022 | 2023 neuplatněné | 2019-2022 neuplatněné | 2023 neplánované |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | 1xEkrit |  |  |  |
| 2. | 1xEkrit |  | 1xEkrit | 1xEkrit |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | 1xEkrit |  | 2xEkrit | 1xEkrit |  |  |

b) Jednotlivé neuplatněné aplikované výsledky

Jednotlivé neuplatněné aplikované výsledky jsou uvedeny v příloze 1b) Protokolu.

c) Zhodnocení důvodů pro neuplatnění jednotlivých výsledků podle přílohy č. 1 Protokolu včetně uvedení případné výhrady.

V roce 2023 měly být uplatněny 3 aplikované výsledků včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech řešení koncepce. Uplatněny byly 2 výsledků, neuplatněno zůstal 1 výsledek, jeho neuplatnění VO v příloze č. 1 odůvodnila takto: „V souladu s průběžnými zprávami z minulých let bylo nutné přeložení do příštího koncepčního období z důvodu celkového posunutí výstavního a publikačního plánu a omezení v souvislosti s plánovanou částečnou rekonstrukcí Místodržitelského paláce.“ Odklad je objektivně zdůvodněn, lze s ním proto souhlasit.

3.2	Zhodnocení plnění publikačních výsledků za rok 2023

a) Srovnání plánovaných výsledků a uplatněných publikačních výsledků (zejm. na základě příloh č. 1 a č. 3 Protokolu) se zhodnocením důvodů u neuplatněných plánovaných výsledků. Publikační výsledky jsou v koncepci jen tyto druhy výsledků:

J - článek v recenzovaném časopise (Jimp – článek v impaktovaném časopise, Jsc – článek v časopise databáze SCOPUS, Jneimp – článek v časopise databáze ERIH, Jrec – článek v recenzovaném českém časopise)

B – odborná kniha

C - kapitola v odborné knize

Další výsledky druhu D, W, M, V, E (bez kritického katalogu) a O nejsou hodnocenými výsledky plnění koncepce a RMKPV je bere jen na vědomí. Stejně tak RMKPV nehodnotí výsledky dosažené bez podpory SR VaVaI a jen je bere na vědomí.

| Oblast | 2023 plánované | 2023 uplatněné | 2023 uplatněné z 2019-2022 | 2023 neuplatněné | 2019-2022 neuplatněné | 2023 neplánované |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1xB | 1xB | 2xB |  |  |  |
| 2. | 1xB |  | 2xB | 1xB |  |  |
| 3. | 1xJ | 1xJ |  |  |  | 11xJ |
| Celkem | 2xB, 1xJ | 1xB, 1xJ | 4xB | 1xB |  | 11xJ |

b) Jednotlivé neuplatněné publikační výsledky

Jednotlivé neuplatněné publikační výsledky jsou uvedeny v příloze 1b) Protokolu.

c) Zhodnocení důvodů pro neuplatnění jednotlivých výsledků podle přílohy č. 1 Protokolu včetně uvedení případné výhrady.

V roce 2023 mělo být uplatněno 5 publikačních výsledků včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech řešení koncepce. Uplatněno bylo 15 výsledků, neuplatněn zůstal 1 výsledek typu B „Uměleckohistoricky zhodnotit autora vizuálních identit Jiřího Rathouského“, jeho neuplatnění VO v příloze č. 1 odůvodnila takto: „V souladu s průběžnými zprávami z minulých let bylo nutné přeložení do příštího koncepčního období z důvodu celkového posunutí výstavního a publikačního plánu a omezení v souvislosti s plánovanou částečnou rekonstrukcí Místodržitelského paláce.“ Odklad je objektivně zdůvodněn, lze s ním proto souhlasit.

4.	Usnesení RMKPV

4.1	RMKPV na základě provedeného odborného zhodnocení Průběžné zprávy o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 za rok 2023 a jejího projednání schvaluje plnění koncepce za rok 2023 a hodnotí ho stupněm:

| C |
| --- |
| Odůvodnění Ze tří plánovaných aplikovaných výsledků (včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech) byly uplatněny 2 výsledky, neuplatněn zůstal 1 výsledek. Plnění dílčích a kontrolovatelných cílů koncepce v roce 2023 je z důvodu celkového rozsahu plánovaných a uplatněných výsledků souhrnně hodnoceno jako průměrné. Celkově je plnění koncepce za r. 2023 hodnoceno jako průměrné stupněm C. |  |

4.2	Schválené uplatněné výsledky za rok 2023

RMKPV schvaluje jako uplatněné ty výsledky koncepce za rok 2023, které jsou uvedeny v příloze č. 1a, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu (s výjimkou těch, které nebyly schváleny a které jsou barevně zvýrazněny), a doporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

4.3	 RMKPV neschvaluje jako uplatněné ty výsledky koncepce za rok 2023, které jsou uvedeny v příloze č. 1a, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu a které jsou barevně zvýrazněny, a nedoporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

Žádné nebyly.

4.4	RMKPV bere na vědomí neuplatněné výsledky koncepce za rok 2023 (plánované výsledky, které nebyly uplatněny v r. 2023) a důvod jejich neuplatnění, které jsou uvedeny v příloze č. 1b. RMKPV dále bere na vědomí dosažené uplatněné výsledky bez podpory ze SR VaVaI, které jsou uvedeny v příloze č. 1c, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu a doporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

Závěrečné hodnocení plnění koncepce na léta 2019 až 2023

1.	Výzkumné prostředí

1.1	Naplňování cíle, dílčích cílů a vize koncepce (mise VO)

Zhodnocení splnění celkového cíle koncepce, jejích dílčích cílů (podle kap. III koncepce) a vize koncepce (mise VO – důvodům, proč byla VO zřízena a je institucionálně podporována) uvedené v částech koncepce II. 2.1 Celkový cíl koncepce a II. 2.2 Vize VO, uvedené v kap. 1.1 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných a skutečně dosažených cílů, dílčích cílů a naplnění vize VO po polovině jejího cca desetiletého období, zda byly její závazky splněny nebo částečně splněny / nesplněny a konkrétní odůvodnění u každého nesplněného závazku, proč nebyly zcela nebo částečně splněny

Koncepce VO na léta 2019-2023 měla za cíl hlavně posílení kompetence VO ve vybraných oblastech výzkumu a napojení na určující mezinárodní sítě v daných oblastech, dále také implementaci aktuálních trendů v teorii, historiografii a metodologii dějin umění a příbuzných oblastí. Hlavní cíl byl navzdory obtížné ekonomické situaci splněn, v případě dílčích cílů z celkového počtu 7 bylo splněno 6. Splněné cíle jsou následující: a) hloubkový průzkum sbírkového fondu starého umění prizmatem translokality, migrace, kulturní a umělecké výměny. b) zásadní prohloubení výzkumu avantgardních a neoavantgardních tendencí lokalizované v Brně. d) kritické zpracování postmoderního obratu v českém umění, designu a společnosti e) průzkum a mapování aktuálních fenoménů a problémů proměňujících způsoby a metodiku muzejní prezentace f) v oblasti lidských zdrojů trvalý rozvoj zaměstnanců g) rozvíjet spolupráci s MAK ve Vídni a SNG v Bratislavě Cíl c) zpracování vybraných klíčových osobností grafického designu (J. Rajlich st., J. Rathouský) byl splněn pouze částečně realizací výstavního projektu Rajlich 100 s odborným katalogem. Druhý cíl této oblasti Uměleckohistoricky zhodnotit autora vizuálních identit Jiřího Rathouského, zakončený výstavou s odbornou publikací plánovaný na rok 2023 byl z důvodu posunutí výstavního plánu a rekonstrukce Místodržitelského paláce naplnit a přesunut do dalšího období. Odůvodnění pouze částečně splněného cíle, zejména neuplatněných výsledků je objektivní a lze s ním souhlasit. Vizí a s ní propojenou misí VO bylo v desetiletém horizontu se stát respektovanou vědecko-výzkumnou institucí s kompetencemi odpovídajícími kmenovým sbírkovým fondům MGB, s výsledky excelentního charakteru a mezinárodním impaktem. (podle kap. II. 2.2 koncepce). Po polovině tohoto období lze plnění vize VO hodnotit jako úspěšné a VO učinila při plnění své vize pokrok, hlavně díky naplňování jednotlivých dílčích cílu koncepce.

1.2 Naplňování strategických dokumentů koncepcí

Zhodnocení souhrnného příspěvku VO za roky 2019-2023 k plnění části koncepce II. 2. 3 Vazba koncepce VO na strategické dokumenty ČR uvedené v kap. 1.2 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných a skutečných příspěvků VO ke strategickým dokumentům, názor VO na to, zda byly její závazky splněny nebo částečně splněny / nesplněny a konkrétní odůvodnění u každého nesplněného závazku, proč nebyly zcela nebo částečně splněny.

Naplňování strategických dokumentů je popsáno v návaznosti na výzkumné aktivity. Výsledky dosažené plněním koncepce VO přispěly zejména k rozvoji muzejnictví v ČR v oblastech: využití potenciálu muzeí a galerií v oblasti vědy a rozvoje muzejnictví ČR, digitalizace sbírek; dále přispěla k uplatňování státní kulturní politiky na léta 2015-2020 s výhledem do r. 2025 v oblasti posíleni národní a kulturní identity v globalizovaném světě a využití významných výročí k posílení národní identity občanů a k budování vědomí odpovědnosti za zděděné i vytvářené hodnoty, dále zpřístupněním kultury s využitím informačních technologií a v oblasti rozvoj kreativity, podpory kulturních činností a vzniku kulturních statků, poskytování veřejných kulturních služeb, práce s publikem, podpory přístupu ke kultuře a rozvoje participativní kultury usnadňující sociální začlenění.

1.3 Změny podmínek a předpokladů na straně VO při plnění koncepce

Zhodnocení naplnění podmínek a předpokladů VO za roky 2019-2023 při plnění části koncepce II. 2. 4 Podmínky a předpoklady, uvedené v kap. 1.3 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných podmínek a předpokladů se způsobem, jak byly naplněny.

Konkrétní srovnání plánovaných podmínek a předpokladů se způsobem, jak byly naplněny, je popsáno podrobně a je hodnoceno bez výhrad. VO nepořizovala z IP DKRVO žádný dlouhodobý majetek (investice).

1.	Výzkumné prostředí celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| C |
| --- |
| Celkově je výzkumné prostředí hodnoceno stupněm C, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat plnění poměrně širokého spektra výzkumných činností a plánovaných výsledků (jeden cíl byl splněn částečně) navzdory nepříznivé ekonomické situaci, zavádění využití digitálních technologií a zlepšování podmínek uložení sbírkového fondu. Jako slabou stránku lze vidět určitou roztříštěnost cílů, velmi špatně je popsaná práce s lidskými zdroji, rozvoj VO v oblasti výzkumných aktivit nelze dělat tak, že všichni budou publikovat z jen v rámci vydávaných Bulletinů Moravské galerie a odborných katalogů. |  |

2.	Mezinárodní a národní spolupráce

2.1	Mezinárodní výzkumná spolupráce s jinými VO

Zhodnocení pokroku a změn v mezinárodní výzkumné spolupráci při plnění části koncepce II. 5 Mezinárodní výzkumná spolupráce VO. Vzhledem k tomu, že v kap. II. 5 koncepce popisovala VO svou spolupráci za posledních 5 let (za r. 2014 – 2018), hodnotí se zejména její rozsah, zaměření a přínosy spolupráce pro VO.

Mezinárodní spolupráce s jinými VO je dobře popsána z hlediska jejího rozsahu, cílů, formy spolupráce i spolupracujících institucí. V relaci k ostatním VO MK je spolupráce hodnocena jako průměrná zejména z důvodu dlouhodobé a promyšlené spolupráce s klíčovými partnery, kterými je Muzeum užitého umění ve Vídni (MAK; Museum für angewandte Kunst) a Slovenská národní galerie v Bratislavě (SNG; Slovenská národná galéria). MGB je aktivním členem ICOM.

2.2	Národní výzkumná spolupráce s jinými VO

Zhodnocení pokroku a změn v národní výzkumné spolupráci při plnění části koncepce II. 6 národní výzkumná spolupráce VO. Vzhledem k tomu, že v kap. II. 6 koncepce popisovala VO svou spolupráci za posledních 5 let (za r. 2014 – 2018), hodnotí se zejména její rozsah, zaměření a přínosy spolupráce pro VO.

Národní spolupráce s jinými VO je poměrně dobře popsána z hlediska jejího rozsahu, cílů i formy spolupráce s partnerskými institucemi. Z hlediska popisu přínosu pro VO a v relaci k ostatním VO MK hodnocena jako průměrná. Spolupráce s jinými VO je doložena řešením výzkumných a výstavných projektů. Klíčovým partnerem MGB je Moravské zemské muzeum. V menší míře MGB spolupracuje i s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze.

2.	Mezinárodní a národní spolupráce celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| C |
| --- |
| Celkově je mezinárodní a národní spolupráce hodnocena stupněm C, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat dlouhodobou spolupráci s klíčovými partnery na mezinárodní národní úrovni. Jako slabší stránky této části plnění koncepce jsou hodnoceny nižší počet spolupracujících institucí a méně ambiciózní cíle spolupráce. |  |

3.	Excelence ve výzkumu

3.1	Plnění plánovaných výsledků koncepce v letech 2019-2023

Zhodnocení plnění plánovaných výsledků v letech 2019-2023, viz koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO – hodnotí se podle srovnání všech předpokládaných výsledků ve znění podle tab. III. 2. schválené koncepce.

Srovnání všech plánovaných a uplatněných výsledků

| Oblast | 2019–2023 plánované | 2019–2023 uplatněné | 2019–2023 neuplatněné |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Volné umění | 1xEkrit, 5xB, 1xJ | 1xEkrit, 5xB, 1xJ |  |
| 2. Design | 4xEkrit, 6xB | 3xEkrit, 5xB | 1xEkrit, 1xB |
| 3. Muzeologie | 5xJ | 5xJ |  |
| Celkem | 5xEkrit, 11xB, 6xJ | 4xEkrit, 10xB, 6xJ | 1xEkrit, 1xB |

Souhrnné zhodnocení zdůvodnění VO neuplatněných výsledků včetně závazného termínu jejich uplatnění (neuplatněné výsledky jsou shodné s bodem Protokolu 3.1 a 3.2 průběžného hodnocení za r. 2023, zde se hodnotí zejména dopad neuplatnění výsledků na rozvoj VO zejm. na kapacity VO při řešení koncepce na r. 2024 - 2028)

Celkově bylo plánováno 17 publikačních výsledků a uplatněno bylo 16 publikačních výsledků. Souhrnně lze konstatovat, že dopady neuplatněných publikačních výsledků na splnění cílů koncepce byly minimální a cíle koncepce byly splněny. Celkově bylo plánováno 5 aplikačních výsledků a uplatněny byly 4 aplikační výsledky. Souhrnně lze konstatovat, že dopady neuplatněných publikačních výsledků na splnění cílů koncepce byly malé a cíle koncepce byly splněny.

3.2	Kvantita a kvalita vybraných, popř. bibliometrických výsledků VO v letech 2019 – 2023 hodnocených na národní úrovni)

Zhodnocení výsledků uplatněných VO na národní úrovni včetně zhodnocení uvedení všech požadovaných údajů (VO měla uvést, které výsledky dosažené v letech 2019 až 2022 uplatnila na národní úrovni - druh/poddruh, autoři, název, rok uplatnění, u bibliometrických výsledků rovněž souhrnně počtem jednotlivých druhů, s jakými výsledkem - známkami, pro bibliometrické výsledky zastoupení kvartilů a rovněž vyjádření VO, zda proti výsledku hodnocení na národní úrovni podala odvolání a s jakým výsledkem).

Při hodnocení na národní úrovni byla VO hodnocena v H22 známkou C (MK ČR Protokol z tripartitního jednání podle Metodiky 2017+ ze dne 11. 12. 2023, Příloha III. List VO Moravská galerie v Brně). Hlavními důvody pro toto hodnocení bylo mírné zlepšení v modulu 1 - Kvalita vybraných výsledků.

3.3 Popularizace, lidské zdroje a další specifické aktivity VO

Zhodnocení pokroku a změn při aktivitách VO uvedených v části koncepce II. 8 Popularizace, lidské zdroje a další specifické aktivity VO , zejména z hlediska změn a jejich přínosů jak pro VO, tak pro další subjekty, popř. celospolečenských přínosů.

Jako své další specifické výzkumné aktivity VO uvádí úspěšnou modernizaci své stálé expozice a posílení online prezentaci sbírky i archivních dokumentů. K propagaci svých aktivit i výstav využívá širokou škálu komunikačních nástrojů, včetně sociálních médií a spolupráce s médii. V oblasti lidských zdrojů se vyrovnala s odchodem několika klíčových pracovníků. Součástí personální strategie je důraz na rozvoj mladších odborníků a jejich zapojení do vědecko-výzkumných projektů. Uvedené aktivity jsou v souladu s misí VO a řispívají k transferu znalostí i popularizaci výsledků a propojení odborné a výzkumné činnosti VO.

3.	Excelence ve výzkumu celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| C |
| --- |
| Celkově je excelence ve výzkumu hodnocena stupněm C, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat splnění naprosté většiny plánovaných výsledků, z celkového počtu 17 publikačních výsledků bylo uplatněno 16 výsledků a z celkového počtu 5 aplikačních výsledků byly uplatněny 4 výsledky. Souhrnně lze konstatovat, že dopady neuplatněných minimální a cíle koncepce byly splněny. Slabší stránkou této části plnění koncepce je finální hodnocení v H22 známkou C. |  |

4.	Výkonnost výzkumu

4.1	Spolupráce s uživateli výsledků

Zhodnocení pokroku a změn ve spolupráci s uživateli výsledků uvedené v části koncepce II. 7 Uživatelé výsledků aplikovaného výzkumu VO, především změn, ke kterým ve spolupráci s uživateli výsledků aplikovaného výzkumu v letech 2019 a 2023 došlo a jejich přínosy jak pro VO, tak pro další subjekty, popř. celospolečenské přínosy.

Spolupráce s uživateli výsledků je v závěrečné zprávě popsána hlavně z pohledu návštěvnosti výstav, která je celkově poměrně vysoká a má vzrůstající trend. Podle závěrečné zprávy je na výstavy navázána řada doprovodných a edukačních programů pro veřejnost i školní skupiny. Bližší popis těchto programů není v zprávě uveden. Spolupráce s uživateli výsledků je hodnocena v relaci k ostatním VO MK jako průměrná

4.2	Zajištění dalších zdrojů pro rozvoj výzkumu

Zhodnocení dalších zdrojů na rozvoj výzkumu VO podle tabulka v části koncepce II. 4 Další zdroje pro rozvoj výzkumu VO včetně zhodnocení komentáře se zdůvodněním změn oproti údajům v koncepci.

Schopnost získat zdroje mimo IP DKRVO je průměrná (= další zdroje jsou cca stejné jako IP DKRVO), VO získává část prostředků na další rozvoj výzkumu z dalších zdrojů, zejména z projektů v programu NAKI.

4.3	Přehled použití podpory v letech 2019-2023

Souhrnné zhodnocení čerpání a použití institucionální podpory v letech 2019-2023 včetně odůvodnění případného nečerpání.

Poskytnutá institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj VO v letech 2019-2023 v celkové výši 15 392 tis. Kč byla čerpána ze 100 % a využita v souladu s cílem koncepce a platnými předpisy.

4.	Výkonnost výzkumu celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| C |
| --- |
| Celkově je výkonnost výzkumu hodnocena stupněm C, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat vysokou a narůstající návštěvnost výstav. Jako slabší stránky této části plnění koncepce jsou hodnoceny nedostačený popis spolupráce s uživateli výsledků. |  |

5.	Společenská relevance a dopady výzkumu

Souhrnné zhodnocení společenské relevance výzkumu a jeho dopadů v praxi na základě zhodnocení plnění jednotlivých oblastí výzkumu podle části III. 1 koncepce (zejm. bodu D) a uplatněných aplikovaných výsledků.

| C |
| --- |
| Společenská relevance a dopady výzkumu uvedené v závěrečné zprávě jsou na poměrně dobré úrovni. VO prokázala, že měla solidní představu a předpoklady pro další rozvoj výzkumu v souladu s její misí, kterým odpovídal celkový cíl a dílčí cíle koncepce, které splnila. VO prokázala, že dlouhodobě dosahuje průměrných až kvalitních výsledků přispívajících k rozvoji příslušných vědních oborů a k naplňování strategických dokumentů a činnosti MK. Společenská relevance je podle závěrečné zprávy prokazatelná hlavně narůstající návštěvností výstav MGB. Další nástroje zvyšování společenské relevance nejsou detailněji popsány. |  |

6.	Souhrnné zhodnocení plnění koncepce na léta 2019 až 2023

Hodnotící stupnice pro hodnocení plnění koncepce (hodnotí se plnění koncepce, tj. u průměrné koncepce hodnocené při vstupním hodnocení stupněm C může být plnění hodnoceno B a naopak).

A – vynikající plnění koncepce: plánované výsledky byly splněny nebo překročeny, bez výhrad včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, VO reagovala na vstupní hodnocení a zejm. u slabších stránek dosáhla výrazného pokroku

B – velmi dobré plnění koncepce: plánované cíle a výsledky byly splněny nebo jejich neplnění bylo způsobeno důvody, které VO nemohla ovlivnit a současně to neovlivnilo plnění cílů koncepce, bez závažných výhrad včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, VO reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek dosáhla pokroku

C – průměrné plnění koncepce: plánované výsledky byly většinou splněny a nesplněné jsou věcné odůvodněny, nebo jsou dílčí výhrady včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, nebo VO jen omezeně reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek dosáhla alespoň částečného pokroku

D – podprůměrné plnění koncepce, plánované výsledky byly částečně splněny, nebo k odůvodnění nesplněných cílů koncepce nebo výsledků jsou závažnější výhrady, nebo VO velmi omezeně reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek nedosáhla prakticky žádného pokroku

E – neplnění koncepce: plánované výsledky nebyly ve větší míře splněny, nebo k odůvodnění nesplněných cílů a/nebo výsledků jsou vážné výhrady, nebo jsou i další vážné výhrady k plnění koncepce, VO téměř vůbec nereagovala na vstupní hodnocení a/ nebo došlo k výraznému zhoršení

Usnesení RMKPV

RMKPV na základě provedeného odborného zhodnocení Závěrečné zprávy o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 a jejího projednání schvaluje plnění koncepce za období 2019–2023 a hodnotí ho stupněm:

| C |
| --- |
| Odůvodnění Cíle koncepce a misi VO v letech 2019-2023 celkově splnila spíše průměrně, mezi silné stánky VO patří vysoká míra uplatnění plánovaných výsledků a dobrá / narůstající návštěvnost výstav. Naopak slabšími stránkami bylo zejména hodnocení v rámci H22. Plánované výsledky byly v značné míře splněny a 2 nesplněné jsou věcné odůvodněny. VO reagovala na vstupní hodnocení a dosáhla pokroku zejména v plnění plánovaných výsledků. Celkově je plnění koncepce za období 2019–2023 hodnoceno stupněm C – průměrné plnění koncepce. |  |

7.	Hlasování RMKPV

Z 22 členů RMKPV bylo přítomno 21, pro 21, proti 0, zdrželo se hlasování 0.

V Praze dne 8. dubna 2024

Schváleno na 108. zasedání RMKPV

Přílohy

1)	Příloha č. 1 Protokolu – schválené a neschválené výsledky koncepce za r. 2023 (s barevným zvýrazněním neschválených výsledků)

2)	Průběžná zpráva o plnění koncepce za r. 2023

3)	Závěrečná zpráva IP DKRVO za období 2019–2023

Průběžné hodnocení VO se provádí podle kap. V Příkazu ministra kultury č. 11/2018.

V případě hodnocení stupněm E se uvede „neschvaluje“.

Stupnice je uvedena v bodu 6 závěrečného hodnocení koncepce.

Závěrečné hodnocení VO se provádí podle kap. VI Příkazu ministra kultury č. 11/2018.

Při popisu spolupráce s uživateli výsledků měly VO, zejména v případech, kdy je výsledek veřejně přístupný (a nemá konkrétního uživatele), přiměřeně využít i „Ilustrativní příklady využití výsledků a popisu jejich dopadů“, které jsou určeny pro vykazování Plnění plánu uplatnění výsledků v projektech a uvádí příklady možných způsobů využití výsledků (tyto ilustrativní příklady jsou uvedeny v samostatné příloze struktury závěrečné zprávy).

V případě hodnocení stupněm E se uvede „neschvaluje“.