Protokol z jednání poradního orgánu Ministerstva kultury – Rady ministra kultury pro výzkum k průběžnému hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 za rok 2023 a k závěrečnému hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023

Datum konání: 8. dubna 2024

Místo konání: v budově Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7 (zasedací místnost v 5. patře)

Účastníci jednání: prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., Ing. Karol Bayer, RNDr. Marek Blažka, PhDr. Pavel Douša, Ph.D., Ing. arch. Naděžda Goryczková, PhDr. Miloš Hořejš Ph.D., prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová, Mgr. Ilja Kocian, doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., Mgr. Vladan Krumpl, prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., Mgr. Blanka Skučková, Mgr. Silvie Stanická, Ph.D., prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., Ing. Martina Dvořáková (tajemnice)

Omluveni: doc. MgA. Blanka Chládková

Název výzkumné organizace

Moravská zemská knihovna

Průběžné hodnocení plnění koncepce za rok 2023

1.	Změny v r. 2023 při plnění jednotlivých částí koncepce

Zhodnocení změn koncepce v r. 2023. V případě, že došlo v některé části koncepce ke změnám, je příjemce v Průběžné zprávě povinen každou část koncepce VO (s výjimkou části III. 1. D) popsat a odůvodnit v kap. 1 Průběžné zprávy. Provedené změny se hodnotí zejména z hlediska přínosu k plnění cílů koncepce a plnění plánovaných výsledků včetně výsledků neuplatněných v přechozích letech.

V roce 2023 nedošlo v plnění jednotlivých částí koncepce k žádným změnám.

2.	Způsob splnění dílčích a kontrolovatelných cílů v r. 2023

2.1	Shrnutí plnění cílů v roce 2023

Souhrnné zhodnocení plnění koncepce podle údajů v úvodu části III. Oblasti výzkumu VO koncepce a kap. 2.1 a 2.3 Průběžné zprávy, zejména vzájemného srovnání plnění jednotlivých oblastí výzkumu v případě, že koncepce VO má více než jednu oblast.

Koncepce VO zahrnuje 2 oblasti – I. Knihovnictví a informační věda, která se člení na dva dílčí cíle: Ochrana knihovního fondu a Informační služby veřejnosti; II Psaná kultura je členěna na tři dílčí cíle: Výzkum české literatury a kultury 19. a 20. století, Výzkum společnosti, kultury a umění 17. a 18. století prostřednictvím fondů paměťových institucí a Výzkum kulturních statků a života českomoravských klášterů od raného novověku do současnosti. Cíle koncepce pro rok 2023 byly po odborné stránce splněny. Souhrnně lze plnění cílů koncepce v r. 2023 zhodnotit jako velmi dobré vzhledem k důvodům uvedeným v bodu 2.2 protokolu. Cíle koncepce pro rok 2023 byly splněny, jeden z cílů v oblasti Knihovnictví a informační věda splněn částečně vzhledem k neuplatněnému aplikovanému výsledku Nmets a 2 publikačním výsledkům (B).

2.2	Plnění dílčích cílů podle jednotlivých oblastí

Zhodnocení plnění dílčích cílů pro rok v roce 2023 podle jednotlivých oblastí (podle koncepce části III. 1. B a kap. 2.2 Průběžné zprávy. Dílčí cíl/e koncepce pro danou oblast) především po odborné stránce.

Oblast č. I Knihovnictví a informační věda je členěna na dva dílčí cíle: Dílčí cíl 1 Ochrana knihovního fondu V roce 2023 naplňován zejména přípravou metodiky, která se zaměřila na rozbor chemických, respektive biologických prvků, které je možné nalézt na knihovním fondu, a zkoumala vliv těchto prvků na uživatele. Současně byly publikovány studie, které shrnovaly dílčí otázky z problematiky digitalizace knihovního fondu a způsobů jeho využití např. v oblasti vývoje digitálních nástrojů. Dílčí cíl 2 Informační služby veřejnosti V posledním roce řešení se naplňování dílčího cíle zaměřilo na uživatelské potřeby spojené s provozem knihovních služeb, a na další prezentaci způsobů práce s digitalizovanými materiály, především v souvislosti se strojovým čtením digitalizovaných dokumentů. Část řešení proběhla prostř. uživatelského výzkumu v oblasti potřeb uživatelů v knihovně samé i ve virtuálním prostředí v rámci virtuálních sbírek a jejich možného užití, či ve spojitosti s implementovanými nástroji pro potřeby virtuální prezentace knihovního fondu. Oblast č. II Psaná kultura je členěna na tři dílčí cíle: Dílčí cíl 1 Výzkum české literatury a kultury 19. a 20. století V oblasti zaměřené na psanou a hudební kulturu 19. a 20. století byl v roce 2023 dílčí cíl naplňován sérií odborných výstav doprovázených katalogy a dalšími odbornými publikacemi knižního či časopiseckého charakteru. Pozornost byla soustředěna na prezentaci fondu MZK, a to prostřednictvím výstavy o knihovnách Josefa Floriana (která vzhledem k personální proměně týmu nahradila původně zamýšlenou výstavu ke knihovně Jakuba Demla) a Otokara Březiny, dále byla vydána publikace o Ctiradu Kohoutkovi a připraveny odborné studie o tvorbě Antonína Rejchy v 19. století a Johanna Valentina Schmitta. Dílčí cíl 2 Výzkum společnosti, kultury a umění 17. a 18. století prostřednictvím fondů paměťových institucí Tento dílčí cíl byl zaměřen na starší dějiny v oblasti písemné kultury i hudby. Soustředil se jednak na tvorbu významných osobností spjatých s českými zeměmi ve fondech paměťových institucí, dále na komparaci českých zemí s dalšími evropskými národy a na prezentaci tvorby původem českých umělců v zahraničí. Dílčí cíl 3 Výzkum kulturních statků a života českomoravských klášterů od raného novověku do současnosti Výzkum i výstup pokrývající tento cíl byl zaměřen na fond rajhradského kláštera, konkrétně na knihovní katalogy jako významný pramen pro poznání způsobů budování klášterní knihovny v 18. století. Dílčí cíle obou oblastí byly po odborné stránce splněny, dílčí cíl 1 splněn částečně, neuplatněna 1 Nmet, dílčí cíl 2 též částečně – neuplatněny 2 x B.

2.3	Plnění kontrolovatelných cílů v r. 2023

Zhodnocení plnění kontrolovatelných cílů v roce 2023 (podle koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO – srovnání všech kontrolovatelných cílů jen pro r. 2023) a kap. 2.3 Průběžné zprávy z hlediska způsobu jejich splnění.

Oblast č. I Knihovnictví a informační věda Řešení oblasti se v r. 2023 zaměřilo na strategie digitalizace a na výběr specifických typů dat a další prací s nimi s výstupy v publikační činnosti. Dále na ochranu zdraví člověka při manipulaci s knihovním fondem, čehož výstupem měla být metodika. Plánováno bylo vydání 7 článků a 1 metodiky týkající se ochrany zdraví při manipulaci s napadenými fondy, resp. rozboru chemických či biologických prvků, jimiž mohou být fondy napadeny. VO uvádí, že metodika byla dokončena a k certifikaci předána v termínu, ale z důvodu připomínek oponentů, které vedou k nutnosti významného rozšíření metodiky, probíhá její přepracování. Aplikovaný výsledek Nmets tedy nebyl splněn. Publikace v plánovaném počtu, tedy 7x J, byly uplatněny. Dále byly dodatečně uplatněny 4x J (z roku 2022) a 4x J (z roku 2021). Kontrolovatelné cíle byly splněny částečně. Oblast č. II Psaná kultura Řešení oblasti se v r. 2023 v rámci jednotlivých cílů zaměřilo na: - zpracování knihoven Otokara Březiny a Josefa Floriana (které nahradilo zpracování knihovny Jakuba Demla), dále zanalyzování rukopisného zpěvníku J.V. Schmitta a k prezentaci výsledků výzkumu v příslušné odborné studii, zanalyzování pozůstalosti Antonína Němce a prezentaci výsledků v odborné studii, zanalyzování instrumentální tvorby Ctirada Kohoutka a prezentaci výsledků formou odborné monografie; - analýzu tvorby Vratislava Bělského a prezentaci výsledků prostř. odborné výstavy s kritickým katalogem, dále na typologii obrazových topografií 18. století a prezentaci výsledku – studie Evy Chodějovské (publikována jako výstup typu D), komparaci kulturních vazeb mezi Francií a středoevropským prostorem v 17. a 18. století se zaměřením na hudbu a prezentaci výsledků ve výstupech Jaroslava Stanovského a Jany Frankové; - analýzu fondu postinkunabulí břevnovsko-broumovské knihovny a srovnání s fondem postinkunabulí rajhradského kláštera. V oblasti č. 2 byly předpokládány výsledky 2x Ekrit, 4x B, 2x D a 11x J. Uplatněny byly všechny aplikované výsledky – 2x Ekrit, z publikačních 3xB, 2xD, 8xJ. Dále byly uplatněny výsledky z předchozích let: 1xEkrit (2022), 2xB (2022), 3xJ (2022), 4xJ (2021). Neuplatněno za rok 2023: 1 x B (z důvodu recenzního řízení) Neuplatněno za předchozí roky: 1 x B (2022) Neplánované výsledky na r. 2023: 1 x C Kontrolovatelné cíle byly splněny částečně.

3	Plnění plánovaných výsledků v r. 2023

Zhodnocení plnění plánovaných výsledků v roce 2023 včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech (podle koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO) – srovnání všech plánovaných a uplatněných výsledků.

3.1	Zhodnocení plnění aplikovaných výsledků za rok 2023

a) Srovnání plánovaných výsledků a uplatněných aplikovaných výsledků (zejm. na základě příloh č. 1 a č. 3 Protokolu) se zhodnocením důvodů u neuplatněných plánovaných výsledků. Aplikované výsledky (vč. specializované veřejné databáze „S“) jsou v koncepci klíčovými („hlavními“) výsledky:

- NmetS (popř. NmetC), Npam, Nmap - metodika certifikovaná kompetenčně příslušným orgánem státní správy (popř. oprávněným orgánem), památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem,

- Ekrit – výstava s kritickým katalogem, který je uplatněn jako kniha (druh „B“)

- R - software,

- S – specializovaná veřejná databáze,

- Zpolop, Ztech – poloprovoz, ověřená technologie,

- Gprotot, Gfunk - prototyp, funkční vzorek,

- P – patent,

- Fuzit, Fprum - užitný vzor, průmyslový vzor,

- Hneleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele.

| Oblast | 2023 plánované | 2023 uplatněné | 2023 uplatněné z 2019-2022 | 2023 neuplatněné | 2019-2022 neuplatněné | 2023 neplánované |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 1 | 1xNmetS |  |  | 1xNmetS |  |  |
| č. 2 | 2xEkrit | 2xEkrit | 1xEkrit |  |  |  |
| Celkem | 1xNmetS, 2xEkrit | 2xEkrit | 1xEkrit | 1xNmetS |  |  |

b) Jednotlivé neuplatněné aplikované výsledky

Jednotlivé neuplatněné aplikované výsledky jsou uvedeny v příloze 1b) Protokolu.

c) Zhodnocení důvodů pro neuplatnění jednotlivých výsledků podle přílohy č. 1 Protokolu včetně uvedení případné výhrady.

V r. 2023 měly být uplatněny 3 aplikované výsledky; uplatněny byly 2 výsledky Ekrit, neuplatněn zůstal 1 výsledek NmetS (metodika zabývající se preventivními postupy při manipulaci s knihovním fondem v souvislosti s ochranou lidského zdraví). Jeho neuplatnění VO v příloze č. 1 odůvodnila takto: „Předmětná metodika byla odevzdána v termínu a prošla oponentským řízením. V rámci něj byly vzneseny podněty k úpravám, které byly již zapracovány, a text metodiky byl znovu zaslán oponentům ke schválení. Aktuálně se zapracovávají další připomínky, metodika bude dokončena během roku 2024.“

3.2	Zhodnocení plnění publikačních výsledků za rok 2023

a) Srovnání plánovaných výsledků a uplatněných publikačních výsledků (zejm. na základě příloh č. 1 a č. 3 Protokolu) se zhodnocením důvodů u neuplatněných plánovaných výsledků. Publikační výsledky jsou v koncepci jen tyto druhy výsledků:

J - článek v recenzovaném časopise (Jimp – článek v impaktovaném časopise, Jsc – článek v časopise databáze SCOPUS, Jneimp – článek v časopise databáze ERIH, Jrec – článek v recenzovaném českém časopise)

B – odborná kniha

C - kapitola v odborné knize

Další výsledky druhu D, W, M, V, E (bez kritického katalogu) a O nejsou hodnocenými výsledky plnění koncepce a RMKPV je bere jen na vědomí. Stejně tak RMKPV nehodnotí výsledky dosažené bez podpory SR VaVaI a jen je bere na vědomí.

| Oblast | 2023 plánované | 2023 uplatněné | 2023 uplatněné z 2019-2022 | 2023 neuplatněné | 2019-2022 neuplatněné | 2023 neplánované |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 1 | 7xJ | 7xJ | 8xJ |  |  |  |
| č. 2 | 4xB, 11xJ | 3xB, 11xJ | 2xB, 7xJ | 1xB, 3xJ | 1xB | 1xC |
| Celkem | 4xB, 18xJ | 3xB, 18xJ | 2xB, 15xJ, | 1xB | 1xB | 1xC |

b) Jednotlivé neuplatněné publikační výsledky

Jednotlivé neuplatněné publikační výsledky jsou uvedeny v příloze 1b) Protokolu.

c) Zhodnocení důvodů pro neuplatnění jednotlivých výsledků podle přílohy č. 1 Protokolu včetně uvedení případné výhrady.

V roce 2023 mělo být uplatněno 40 publikačních výsledků včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech řešení koncepce. Uplatněno bylo 38 výsledků, neuplatněno zůstaly 2 výsledky, jejich neuplatnění VO v příloze č. 1 odůvodnila takto: B – Veselá, Kniha věnovaná opeře Constanza a Fortezza. Příjemce uvedl „Rukopis knihy vzniká průběžně od roku 2018, nikoli však systematicky, protože práce na něm byla v letech 2019–2021 opakovaně přerušována prací na jiných výstupech. Publikace byla dokončena, avšak kvůli připomínkám v recenzním řízení bude její text dále upraven. Publikace bude připravena k vydání v první polovině roku 2024.“ Neuplatnění výsledku je bráno na vědomí. B - Šinclová, Soňa Knihovna Otokara Březiny Příjemce uvedl „V průběhu roku 2023 došlo ke konzultacím ke struktuře publikace vzhledem ke snaze o zkvalitnění výstupu a o zvýšení jeho společenské relevance. Publikace je aktuálně dokončována, její publikování je plánováno během roku 2024.“ Neuplatnění výsledku je bráno na vědomí, příjemce uvádí závazek ji vydat.

4.	Usnesení RMKPV

4.1	RMKPV na základě provedeného odborného zhodnocení Průběžné zprávy o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 za rok 2023 a jejího projednání schvaluje plnění koncepce za rok 2023 a hodnotí ho stupněm:

| C |
| --- |
| Odůvodnění V r. 2023 měly být uplatněny 3 aplikované výsledky; uplatněny byly 2 výsledky Ekrit, neuplatněn zůstal 1 výsledek NmetS z důvodů, které příjemce mohl ovlivnit. Dále mělo být uplatněno 40 publikačních výsledků včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech řešení koncepce, uplatněno bylo 38 výsledků, neuplatněno zůstaly 2 výsledky B, které vyjdou v r. 2024. Organizaci se podařilo částečně dohnat skluz v publikační činnosti z předchozích let. K odbornému hodnocení plnění dílčích cílů koncepce v jednotlivých oblastech v r. 2023 nejsou připomínky kromě kontrolovatelných cílů. Plnění dílčích a kontrolovatelných cílů koncepce a jejích výsledků je vzhledem k výše uvedenému souhrnně hodnoceno jako průměrné stupněm C. |  |

4.2	Schválené uplatněné výsledky za rok 2023

RMKPV schvaluje jako uplatněné ty výsledky koncepce za rok 2023, které jsou uvedeny v příloze č. 1a, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu (s výjimkou těch, které nebyly schváleny a které jsou barevně zvýrazněny), a doporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

4.3	 RMKPV neschvaluje jako uplatněné ty výsledky koncepce za rok 2023, které jsou uvedeny v příloze č. 1a, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu a které jsou barevně zvýrazněny, a nedoporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

Žádné nebyly.

4.4	RMKPV bere na vědomí neuplatněné výsledky koncepce za rok 2023 (plánované výsledky, které nebyly uplatněny v r. 2023) a důvod jejich neuplatnění, které jsou uvedeny v příloze č. 1b. RMKPV dále bere na vědomí dosažené uplatněné výsledky bez podpory ze SR VaVaI, které jsou uvedeny v příloze č. 1c, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu a doporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

Závěrečné hodnocení plnění koncepce na léta 2019 až 2023

1.	Výzkumné prostředí

1.1	Naplňování cíle, dílčích cílů a vize koncepce (mise VO)

Zhodnocení splnění celkového cíle koncepce, jejích dílčích cílů (podle kap. III koncepce) a vize koncepce (mise VO – důvodům, proč byla VO zřízena a je institucionálně podporována) uvedené v částech koncepce II. 2.1 Celkový cíl koncepce a II. 2.2 Vize VO, uvedené v kap. 1.1 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných a skutečně dosažených cílů, dílčích cílů a naplnění vize VO po polovině jejího cca desetiletého období, zda byly její závazky splněny nebo částečně splněny / nesplněny a konkrétní odůvodnění u každého nesplněného závazku, proč nebyly zcela nebo částečně splněny

Koncepce VO na léta 2019-2023 měla za cíl zajistit návaznost výzkumu probíhajícího v rámci DKRVO na celkovou výzkumnou činnost MZK a jeho trvalou udržitelnost v letech 2019 až 2023. Další rozvoj plánovala zajistit implementací nových vědeckých trendů v oblasti Knihovnictví informační vědy, systematickým výzkumem v oblasti Psané kultury, vytvářením vhodných podmínek pro badatele, spoluprací s dalšími VO na národní i mezinárodní úrovni a vývojem v závislosti na potřebách uživatelů aplikovaných výsledků. Celkový cíl koncepce byl splněn: ve výzkumné oblasti Knihovnictví a informační věda MZK vyvinula nástroje potřebné pro nakládání s datovými a zvukovými CD a jejich obsahy, zhodnotila dosavadní výsledky procesů digitalizace, provedla průzkumy v oblasti čtenářské gramotnosti, práce s digitálními nástroji a v oblasti orientace uživatelů ve virtuálním prostředí. V oblasti Psaná kultura se VO posunula v souvislosti s pracemi s knihovním fondem od vlastního zpracování fondu k jeho využití pro analýzy dílčích otázek vývoje společnosti. Předmětem zájmu byly zejména významné osobnosti hudby, kontext jejich díla v celkové hudební produkci; dále proběhl výzkum spojený s osobnostmi literárního života Moravy a s jejich díly. Z dalších tematických oblastí byla pozornost věnována proměnám fungování tiskáren a jejich roli ve společnosti a dalším tématům spojeným s proměnami majetkových vztahů u významných kulturních celků od 18. do 20. století, vlivu společnosti na vnímání kulturního dědictví předků a zároveň i majetkových a hospodářských otázek podmiňujících ukazatele pro zachování a správu fondu. Všechny aktivity spojené s realizací výzkumu a výstupů v obou zastřešujících oblastech byly zajištěny týmem odborníků, jejichž personální složení se v průběhu let měnilo, a to vlivem ukončení pracovního poměru některých z badatelů a jejich nahrazením nově nastoupivšími pracovníky, kteří navázali na obdobná témata v rámci jednotlivých výzkumných oblastí. I z tohoto důvodu došlo k částečnému tematickému posunu, oslaben byl např. výzkum v oblasti dějin klášterních knihoven, posílen byl naopak výzkum v jiné z oblastí Psané kultury, který se zaměřil na komparaci kultury českých zemí s dalšími evropskými regiony (a to převážně západní a jižní Evropou). K implementaci koncepce byly stanoveny konkrétní dílčí cíle: - dokončit základní výzkum v oblasti Knihovnictví a informační věda v problematice archivace zvukových CD nosičů, představit výzkum odborné veřejnosti prostřednictvím publikačních výstupů, analyzovat informační chování a potřeby uživatelů knihoven se zaměřením na online služby, shrnout postupy archivace CD v metodice, řešit otázky týkající se obsahu zdravotně závadných látek v knihovním fondu a na toto téma vypracovat metodiku a článek pro preventivní opatření při manipulaci s knihovním fondem - zaměřit základní výzkum v oblasti Psaná kultura na českou literaturu, společnost a kulturní statky českomoravských klášterů a prezentovat jeho výsledky ve studiích, monografiích, výstavách, kritických katalozích a metodice - podpořit rozvoj lidských zdrojů a zajistit podmínky a prostředí pro tvorbu kvalitních vědeckých výsledků - navýšit počet zahraničních výjezdů o 10 % - spolupracovat s národními i mezinárodními VO a s uživateli výzkumu a vývoje a tím zvýšit podíl podaných projektových žádostí mezinárodní spolupráce. Na tyto cíle navazovaly i vize, které měly VO zajistit odpovídající místo mezi badatelskými institucemi v národním i mezinárodním kontextu s důrazem na internacionalizaci a zpřístupňování výsledků VaV široké veřejnosti. Počítalo se se zapojením vědeckých pracovníků do univerzitní výuky i do přednáškové činnosti pro odbornou veřejnost a na oborových a mezinárodních konferencích. V oblasti I Knihovnictví a informační věda probíhal výzkum v oblasti uchování, digitalizace a prezentace uchovaných digitalizátů ve virtuálním prostředí, a to formou virtuálních sbírek i obecně digitálních knihoven. Výzkum byl akcelerován v návaznosti na pandemii COVID-19, během níž VO operativně reagovala na proměňující se poptávku ze strany uživatelů. Důraz byl kladen i na implementaci nejnovějších trendů v oblasti umělé inteligence či strojového čtení. Dále proběhl kontinuální vývoj zaměřený na zdravotní dopady toxických látek v knihovním fondu. Výsledky plánované: vydání 26 článků, 2 software a 5 metodik, uplatněno bylo 25 článků a 1 stať ve sborníku, 2 software a 4 metodiky. 1 neuplatněná Nmets je v procesu schvalování. Cíle v oblasti Knihovnictví a informační věda byly splněny s jednou výjimkou, která tvoří 3 % z celkového počtu výsledků v dané oblasti. V oblasti II Psaná kultura byly rovněž naplňovány vize a dílčí i celkové cíle koncepce ve třech tematických směrech Výzkum české literatury a kultury 19. a 20. století, Výzkum společnosti, kultury a umění 17. a 18. století prostřednictvím fondů paměťových institucí a Výzkum kulturních statků a života českomoravských klášterů od raného novověku do současnosti. V návaznosti na základní výzkum byly poznatky prezentovány formou publikačních i aplikačních výstupů, mezi nimiž byla např. česko-francouzská výstava pořádaná ve spolupráci s Francouzskou národní knihovnou, odborné monografie o fondu MZK i z oblasti dalšího bádání o české literatuře a kultuře. V plánu bylo uplatnění 35 článků, realizace 10 výstav, vydání 25 monografií, 5 statí ve sborníku a 1 metodika. V závěru bylo uplatněno 30 článků, 10 výstav, 23 monografií, 3 stati ve sborníku, 7 kapitol v monografiích a jedna metodika. Neuplatněny zůstaly 2 monografie, podrobné zdůvodnění je uvedeno v příloze. Je akceptovatelné, počet zatím neuplatněných výsledků neohrozil celkové plnění cílů. Dva výsledky, stati ve sborníku, byly uplatněny mimo plán. Cíle v oblasti Psaná kultura byly naplněny částečně. Vize koncepce byla též rozvíjena aktivitami VO na poli mezinárodní spolupráce, a to především díky uzavřeným partnerstvím s významnými zahraničními institucemi a doprovodnými stážemi. Nejvýznamnější z těchto aktivit byly výsledkem spolupráce s Francouzskou národní knihovnou, s níž bylo v roce 2020 uzavřeno memorandum o vzájemné spolupráci, které vyústilo například v participaci odborníků obou institucí na přípravě celosvětové konference, česko-francouzské online výstavách či dalších doprovodných publikačních výstupech. Vedle Francouzské národní knihovny byla spolupráce navázána i s dalšími paměťovými institucemi v jiných evropských zemích (například v Německu a na Slovensku). Vedle výzkumu a jeho prezentace byla vize koncepce zaměřena i na práci s lidskými zdroji a zlepšení podmínek pro badatele v instituci. Byly hledány cesty kvalitativního zlepšení jejich výstupů (především formou doporučení v lépe hodnocených periodicích, zajištěním oponentů publikací z řad předních odborníků apod.), důraz byl kladen i na zvýšení procent publikací v cizím jazyce, případně hledání nakladatelské spolupráce v zahraničí. Koncepce přepokládala posun ve významu VO ve výzkumném prostoru v rámci ČR i v mezinárodním kontextu, došlo ke zkvalitnění výzkumu a uplatnění jejich výsledků v praxi, zejména je třeba vyzvednout akceleraci řešení problematiky digitálních dokumentů v návaznosti na pandemii COVID-19 a operativní reakci na změněnou poptávku služeb ze strany uživatelů a implementaci nejnovějších trendů v oblasti umělé inteligence či strojového čtení.

1.2 Naplňování strategických dokumentů koncepcí

Zhodnocení souhrnného příspěvku VO za roky 2019-2023 k plnění části koncepce II. 2. 3 Vazba koncepce VO na strategické dokumenty ČR uvedené v kap. 1.2 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných a skutečných příspěvků VO ke strategickým dokumentům, názor VO na to, zda byly její závazky splněny nebo částečně splněny / nesplněny a konkrétní odůvodnění u každého nesplněného závazku, proč nebyly zcela nebo částečně splněny.

Naplňování strategických dokumentů v oblasti kultury je popsáno obecně s odkazem na konkrétní výzkumné oblasti VO popsané ve zprávě. VO neuvedla plnění opatření stávající Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021-27. Koncepce MK 2016–2022: TP 1.2 Výzkum a jeho uplatnění – jazyk a literatura DTP a) výzkum českého jazyka a literatury Koncepce VO naplňovala strategický dokument pomocí oblasti č. 2 „Psaná kultura“ a jejího dílčího cíle „Výzkum české literatury a kultury 19. a 20. století“, popsané v části III. 1 koncepce. DTP b) výzkum jazykových, literárních a kulturních specifik regionů a formování regionálních a lokálních identit Koncepce VO naplňovala strategický dokument pomocí oblasti č. 2 „Psaná kultura“ a jejích dílčích cílů „Výzkum české literatury a kultury 19. a 20. století“ a „Výzkum společnosti, kultury a umění 17. a 18. století prostřednictvím fondů paměťových institucí“, popsané v části III. 1 koncepce. TP 2.1 Výzkum a jeho uplatnění – kulturní dědictví a území s historickými hodnotami DTP a) výzkum a vývoj metodik, podkladů a pracovních postupů pro využití moderních technologií a materiálů v oblasti ochrany, Koncepce VO naplňovala strategický dokument pomocí oblasti č. 1 „Knihovnictví a informační věda“ a jejího dílčího cíle „Ochrana knihovního fondu“, popsané v části III. 1 koncepce. TP 2.2 Výzkum a jeho uplatnění – kulturní dědictví a území s historickými hodnotami DTP a) výzkum a vývoj nástrojů pro identifikaci, dokumentaci a evidenci v oblasti ochrany nejohroženějších typologických skupin nemovitého a movitého kulturního dědictví……. Koncepce VO naplňovala strategický dokument pomocí oblasti č. 1 „Knihovnictví a informační věda“ a jejího dílčího cíle „Ochrana knihovního fondu“, popsané v části III. 1 koncepce. DTP g) výzkum a vývoj nových metodik a technologií pro identifikaci a inventarizaci sbírkových předmětů a dokumentů, na ochranu, restaurování a konzervaci nosičů digitálních informací, …. Koncepce VO naplňovala strategický dokument pomocí oblasti č. 1 „Knihovnictví a informační věda“ a jejího dílčího cíle „Ochrana knihovního fondu“, popsané v části III. 1 koncepce. TP 2.3 Kulturní dědictví, vzdělávání a média DTP a) začlenění výsledků výzkumu národní, regionální a lokální identity a tradice do vzdělávacích procesů na všech úrovních… Koncepce VO naplňovala strategický dokument pomocí oblasti č. 1 „Knihovnictví a informační věda“ a jejího dílčího cíle „Informační služby veřejnosti“ a oblasti č. 2 „Psaná kultura“ a jejích dílčích cílů „Výzkum kulturních statků a života českomoravských klášterů od raného novověku do současnosti“, „Výzkum české literatury a kultury 19. a 20. století“ a „Výzkum společnosti, kultury a umění 17. a 18. století prostřednictvím fondů paměťových institucí“, popsaných v části III. 1 koncepce Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020 TP 1. Knihovny ve virtuálním prostředí DTP 1.1 Rozvíjet služby knihoven v digitálním prostředí, zpřístupňovat informační zdroje včetně tradičních dokumentů Koncepce VO naplňovala strategický dokument pomocí oblasti č. 1 „Knihovnictví a informační věda“ a jejích dílčích cílů „Ochrana knihovního fondu“ a „Informační služby veřejnosti“, popsané v části III. 1 koncepce. DTP 1.3 Shromažďovat národní kulturní dědictví vzniklé v elektronické podobě Koncepce VO naplňovala strategický dokument pomocí oblasti č. 1 „Knihovnictví a informační věda“ a jejích dílčích cílů „Ochrana knihovního fondu“ a „Informační služby veřejnosti“, popsané v části III. 1 koncepce. TP 3. Budování knihovních fondů a informačních zdrojů DTP 3.9 Podporovat kooperativní tvorbu národních, regionálních a oborových bibliografií Koncepce VO naplňovala strategický dokument pomocí oblasti č. 1 „Knihovnictví a informační věda“ a jejích dílčích cílů „Ochrana knihovního fondu“ a „Informační služby veřejnosti“, popsané v části III. 1 koncepce a oblasti č. 2 „Psaná kultura“ a všech jejích dílčích cílů, popsaných v části III. 1 koncepce. DTP 3.10 Systematicky retrospektivně zpracovávat dosud nezpracované knihovní fondy včetně analytického zpracování Koncepce VO naplňovala strategický dokument pomocí oblasti č. 1 „Knihovnictví a informační věda“ a jejího dílčího cíle „Informační služby veřejnosti“ a oblasti č. 2 „Psaná kultura“ a všech jejích dílčích cílů, popsaných v části III. 1 koncepce. TP 5. Výstavba knihoven, podpora infrastruktury ICT v knihovnách DTP 5.2 Vybudovat metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukce knihoven v Moravské zemské knihovně v Brně Koncepce VO naplňovala strategický dokument pomocí oblasti č. 1 „Knihovnictví a informační věda“ a jejího dílčího cíle „Informační služby veřejnosti“, popsané v části III. 1 koncepce Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 až 2020 TP 1. Popularizace výzkumu, vývoje a inovací a zatraktivnění vědecké kariéry DTP 1.3 Zvýšení společenské prestiže vědy a úrovně znalostí o vědě v populaci zintenzivněním komunikace výsledků a socioekonomických dopadů VaVaI Koncepce VO naplňovala strategický dokument pomocí oblasti č. 1 „Knihovnictví a informační věda“ a oblasti č. 2 „Psaná kultura“ a všech jejich dílčích cílů, popsaných v části III.1 koncepce. Strategie digitalizace kulturního obsahu TP Digitalizace kulturního obsahu a shromažďování digitálních dokumentů jako součást kulturního dědictví DTP 3. Podpora digitalizace knihovních fondů na jednotlivých úrovních – národní, regionální, oborové, v rámci specializovaných projektů Koncepce VO naplňovala strategický dokument pomocí oblasti č. 1 „Knihovnictví a informační věda“ a obou jejích dílčích cílů, popsaných v části III. 1 koncepce. TP Zajištění rovného přístupu odborné i laické veřejnosti ke kulturnímu obsahu v digitální podobě DTP 3. Integrace digitalizovaných dokumentů do evropské digitální knihovny Europeana a zpřístupnění nejvýznamnějších dokumentů prostřednictvím Světové digitální knihovny provozované UNESCO a Library of Congress Koncepce VO naplňovala strategický dokument pomocí oblasti č. 1 „Knihovnictví a informační věda“ a jejího dílčího cíle „Informační služby veřejnosti“, popsané v části III. 1 koncepce. Koncepce památkové péče v České republice na léta 2017–2020 TP II.14 Edukační aktivity Rozvíjení edukačních aktivit spojených s odborem památkové péče pro konkrétní cílové skupiny občanů Koncepce VO naplňovala strategický dokument pomocí oblasti č. 2 „Psaná kultura“ a jejího dílčího cíle „Výzkum kulturních statků a života českomoravských klášterů od raného novověku do současnosti“, popsané v části III. 1 koncepce. TP II.15 Památky a cestovní ruch Využití všestranného potenciálu památek pro poskytování služeb v cestovním ruchu trvale udržitelným způsobem Koncepce VO naplňovala strategický dokument pomocí oblasti č. 2 „Psaná kultura“ a jejího dílčího cíle „Výzkum kulturních statků a života českomoravských klášterů od raného novověku do současnosti“, popsané v části III. 1 koncepce. TP III.2 Výzkum a vývoj v oblasti památkové péče Kontinuální podpora výzkumné činnosti vysokých škol, výzkumných stavů a odborných pracovišť v oblasti památkové péče Koncepce VO naplňovala strategický dokument pomocí oblasti č. 2 „Psaná kultura“ a jejího dílčího cíle „Výzkum kulturních statků a života českomoravských klášterů od raného novověku do současnosti“, popsané v části III. 1 koncepce Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020 TP 3.2.4 Koncepce a síť metodických center Metodické centrum knižní kultury při Památníku národního písemnictví Koncepce VO naplňovala strategický dokument pomocí oblasti č. 2 „Psaná kultura“ a všech jejích dílčích cílů popsaných v části III. 1 koncepce. Naplňování strategických dokumentů je popsáno obecně bez návaznosti na konkrétní výsledky.

1.3 Změny podmínek a předpokladů na straně VO při plnění koncepce

Zhodnocení naplnění podmínek a předpokladů VO za roky 2019-2023 při plnění části koncepce II. 2. 4 Podmínky a předpoklady, uvedené v kap. 1.3 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných podmínek a předpokladů se způsobem, jak byly naplněny.

Vliv na řešení cílů koncepce měly změny vnějších i vnitřních podmínek. Vnější zásah v podobě pandemie Covid-19 a omezení spojená s uzavřením paměťových institucí a omezením cestování se projevila např. ve zpoždění vydávání časopiseckých článků i ve změnách plánovaných prezentačních výstupů na českých i mezinárodních konferencích a kolokviích. Významně byly podmínky ovlivněny i personální obměnou řešitelského týmu, která se projevila především v souvislosti s objemem výstupů v jednotlivých oblastech koncepce. V oblasti Knihovnictví a informační věda došlo k výrazné proměně původního řešitelského týmu, a to pod vlivem ukončení pracovní smlouvy řady původních řešitelů. Tyto změny s sebou nesly problém navázání výstupů v konkrétní podobě na určitého badatele, s čímž byla spojena obtížnost jeho nahrazení badatelem stejného zaměření. Přesto byla v maximální možné míře zachována původně zamýšlená témata výzkumu. V rámci rozšíření koncepce v průběhu jejího řešení (aktualizace v roce 2020 na roky 2021–2023) byla posílena infrastrukturní část týmu, která sloužila pro zajištění potřebných materiálů jak skupině v oblasti Knihovnictví a informační věda, tak v oblasti Psaná kultura. Konkrétní srovnání plánovaných podmínek a předpokladů se způsobem, jak byly naplněny, je popsáno podrobně a je hodnoceno bez výhrad. VO nepořizovala z IP DKRVO žádný dlouhodobý majetek (investice).

1.	Výzkumné prostředí celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| B |
| --- |
| Celkově je výzkumné prostředí hodnoceno stupněm B, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat posun VO ve výzkumném prostoru zejména v mezinárodním kontextu a akceleraci řešení problematiky zpřístupnění digitálních dokumentů v návaznosti na pandemii COVID-19 a operativní reakci na změněnou poptávku služeb ze strany uživatelů a mj. též implementaci nejnovějších trendů v oblasti umělé inteligence či strojového čtení. Jako slabší stránka této části plnění koncepce je hodnocena proměnlivost výzkumných týmů, která měla dopad na řešená témata i výsledky. |  |

2.	Mezinárodní a národní spolupráce

2.1	Mezinárodní výzkumná spolupráce s jinými VO

Zhodnocení pokroku a změn v mezinárodní výzkumné spolupráci při plnění části koncepce II. 5 Mezinárodní výzkumná spolupráce VO. Vzhledem k tomu, že v kap. II. 5 koncepce popisovala VO svou spolupráci za posledních 5 let (za r. 2014 – 2018), hodnotí se zejména její rozsah, zaměření a přínosy spolupráce pro VO.

Prostřednictvím účasti ve velké infrastruktuře LINDAT/CLARIAH-CZ se VO od roku 2019 zapojuje do evropských výzkumných infrastruktur DARIAH (The Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities - https://www.dariah.eu/) a CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure - https://www.clarin.eu/). Role MZK v těchto infrastrukturách je poskytování dat z vlastních fondů pro využití zejména v oblasti digitálních humanitních věd a jazykovědy. MZK vystupuje i jako agregátor dat z dalších digitálních knihoven do České digitální knihovny. V rámci programu HORIZON 2020 byla VO v letech 2017–2019 zapojena do projektu AARC2 (Authentication and Authorisation for Research and Collaboration, 2017–2019); šlo o infrastrukturní projekt, který byl zaměřen na problematiku autentizace a autorizace ve výzkumných sítích s cílem usnadnění sdílení výsledků výzkumů napříč obory. MZK je dále kolektivním členem následujících mezinárodních organizací: IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres - https://www.iaml.info/) IASA (International Association of Sound and Audiovisual Archives https://www.iasa-web.org/) LIBER (The Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche / Association of European Research Libraries - https://libereurope.eu/) EADH (European Association for Digital Humanities - https://eadh.org/) - společně se členstvím v CzADH (Czech Association for Digital Humanities). Spolupráce se zahraničními VO V r. 2019 podepsala VO smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Die sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitaätsbibliothek v Drážďanech v oblasti digitalizace a vývoje aplikací k její podpoře. V r. 2021 podepsáno memorandum o spolupráci s Bibliothèque nationale de France v oblasti vědy, výzkumu, digitalizace a výměnných stáží. Obdobné memorandum bylo uzavřeno s CEFRES (Centre français de recherche en sciences sociales). Počátkem r. 2022 byla podepsána smlouva o spolupráci s Centrem vědecko-technických informací Slovenské republiky v oblasti knihovnictví a vývoje a nasazování softwaru. Na konci r. 2022 bylo podepsáno Memorandum o porozumění o výměnných činnostech mezi Moravskou zemskou knihovnou a Národním muzeem tchajwanské literatury ohledně výstav s literární tématikou a výměn souvisejících s publikační a odbornou činností. Společné projekty V r. 2019 byl zahájen projekt ze schématu Kreativní Evropa EODOPEN (do r. 2024), který řeší zpřístupnění děl nedostupných na trhu. Koordinátorem projektu je Innsbruck University, partnery 14 VO. Úlohou MZK je vyvinout společný portál pro prezentaci výsledků projektu agregující digitalizační výstupy řešitelů. V r. 2021 byl zahájen projekt Nahráno – Otevřeno, Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích, financovaný z fondů EHP 2014–2021. Tento projekt (do r. 2024) spojil 4 národní a mezinárodní VO. Úlohou MZK v projektu je propojení oblastí evidence kulturního dědictví, jejich konzervátorského ošetření, digitalizace a prezentace. V rámci projektu NAKI II Kramářské tisky v brněnských historických fondech se podařilo navázat spolupráci na mezinárodní úrovni, jejíž výsledkem je kolektivní monografie s příspěvky několika zaměstnanců vydaná v Amsterdam University Press, dále účast na konferencích a odborných setkáních i pravidelné návštěvy zahraničních badatelů. Spolupráce v oblasti historické kartografie přinesla MZK spolupořadatelství mezinárodní konference historické kartografie, nejvýznamnější celosvětové oborové konference, v roce 2026. Moravská zemská knihovna vedle organizačního podílu a samotných konferenčních vystoupení uspořádá také výstavu věnovanou Mollově sbírce, nově zapsané v seznamu Paměť světa UNESCO. V r. 2022 byl zahájen projekt DIGEOCAT & Lib. Research into representation of intercultural contracts in Czech travelogue texts from the Mediterranean up to 1918 (Výzkum reprezentací mezikulturních kontaktů v českých cestopisných textech ze Středomoří do roku 1918 s využitím nástrojů digital humanities). Cílem je výzkum reprezentací mezikulturních kontaktů v prostoru Středomoří v česky (resp. staročesky) psaných textech cestopisné povahy od 15. století do r. 1918 s využitím nástrojů digital humanities: digitálního mapování, digitalizace dokumentů a zpracování big dat. Řešitelé projektu jsou mimo MZK 4 národní a mezinárodní VO. V závěrečné zprávě je uvedeno též individuální členství pracovníků VO v mezinárodních odborných organizacích. Mezinárodní spolupráce je kvalitně popsána z hlediska jejího rozsahu, cílů i přínosu pro MZK. V relaci k ostatním VO lze hodnotit jako mírně nadprůměrnou, došlo k jejímu rozšíření. Spolupráce je doložena řešením 3 mezinárodních projektů, dále kolektivním členstvím v 6 mezinárodních nevládních organizacích, individuálním členstvím 6 zástupců VO v 16 nevládních organizacích, přímou spoluprací se 2 subjekty – zahraničními výzkumnými infrastrukturami a uzavřením 5 smluv a memorand o spolupráci se zahraničními VO a dalšími odbornými institucemi.

2.2	Národní výzkumná spolupráce s jinými VO

Zhodnocení pokroku a změn v národní výzkumné spolupráci při plnění části koncepce II. 6 národní výzkumná spolupráce VO. Vzhledem k tomu, že v kap. II. 6 koncepce popisovala VO svou spolupráci za posledních 5 let (za r. 2014 – 2018), hodnotí se zejména její rozsah, zaměření a přínosy spolupráce pro VO.

MZK spolupracuje na vědeckých a výzkumných projektech s rezortními výzkumnými organizacemi (Národní knihovna ČR, Muzeum umění v Olomouci, Národní muzeum, Moravské zemské muzeum), univerzitními pracovišti (Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické, Univerzita Palackého v Olomouci, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Pardubice) a výzkumnými ústavy (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Knihovna AV ČR, v. v. i.). Domácí spolupráce s VO probíhá v následujících projektech: NAKI II, DG16PO2H020, projekt IN-PROVE (společně s NK ČR), MZK prováděla výzkum v oblasti poškození knihovního fondu, řešila také problematiku zpřístupnění a prezentace ucelených sbírek rozptýlených ve fondu a regionálních mutací periodického tisku. NAKI II, DG16PO2006, projekt CPK – využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví, společně s VUT (FIT). MZK byla lídrem vývoje nástrojů Centrálního portálu knihoven, který umožňuje prohledávání fondů všech zapojených knihoven z jednoho místa. NAKI II DG18P02OVV055, projekt PERO, společně s VUT (FIT). MZK poskytovala pro projekt své fondy a know-how odborníků, kteří se podíleli na strojovém učení při četbě rukopisných (zejména poškozených) textů. NAKI II DG16P02R044, projekt ARCLib společně s KNAV, MU a NK ČR. MZK se dlouhodobě podílí na řešení otázek problematiky LTP (Long Term Preservation) digitálního obsahu nejen digitalizací vzniklého, ale i born-digital. NAKI II DG16P02R047, projekt Brána moudrosti otevřená, společně s Univerzitou HK a Pardubice. MZK posunula svůj výzkum v oblasti klášterních knihoven ke srovnání nejen fondů, ale i kulturního dopadu v regionu s dalšími benediktinskými kláštery ČR. NAKI II DG18P02OVV002 projekt RightLib, společně s KNAV a NK ČR. MZK navázala na aktivity v oblasti zpřístupnění digitálních dokumentů, projekt se orientoval na zajištění přístupu k autorsky chráněným dokumentům. NAKI II DG20P02OVV002 projekt DL4DH společně s KNAV a NK ČR. V rámci projektu byly vytvářeny nástroje pro práci odborníků v oblasti Digital Humanities s digitálními knihovnami, které provozovalo konsorcium partnerů. NAKI II DG18P02OVV021 projekt Kramářské písně v brněnských historických fondech společně s MUNI a Etnol. ústavem v AV ČR a MZM. MZK v rámci projektu zpřístupnila a kulturně mezioborově zhodnotila svůj v nedávné době velmi početně obohacený fond kramářských písní a tisků. OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012281 projekt Humanitní vědy dokořán společně s MUNI. MZK dodávala digitální obsah pro pilotní projektovou výuku několika gymnázií Jihomoravského kraje. Koordinátorem projektu byl Kabinet informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity. NAKI II DG18P02OVV036 projekt Česká literatura ve světě a světová literatura v Čechách v letech 1989–2020 společně s JČU. MZK v rámci tohoto projektu zprovoznila databázi české literatury v překladu a navázala tak na aktivity v oblasti prezentace moderní české literatury na mezinárodních knižních veletrzích. NAKI III DH23P03OVV013 projekt ALKARO – Almanachy, kalendáře, ročenky v českých zemích 1801–1945 společně s ÚČL AV ČR a UK (FF). MZK si v rámci projektu klade za cíl zpracovat nepravá periodika, mezi něž patří almanachy, kalendáře a ročenky, a zkompletovat tak řadu České retrospektivní bibliografie, která zdokumentovala stav periodik vydaných v českých zemích do roku 1945. NAKI III DH23P03OVV033 projekt Orbis Pictus společně s KNAV, NK ČR a VUT Brno. Cílem projektu je otevřít veřejnosti grafický obsah digitálních knihoven s využitím metod strojového učení. NAKI III DH23P03OVV066 projekt Smart digilinka společně s KNAV, NK a VUT Brno. Záměrem projektu je vývoj nástrojů využívajících strojové učení v procesu digitalizace. NAKI III DH23P03OVV060 projekt semANT – Sémantický průzkumník textového kulturního dědictví společně s VUT a MUNI. Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity a hloubky možností vyhledávání ve fulltextové reprezentaci digitalizovaných dokumentů na úrovni významu textu. NAKI III DH23P03OVV008 projekt OmniOMR – rozpoznávání hudebního záznamu v digitálních knihovnách pomocí strojového učení, společně s UK. Cílem projektu je automaticky zdokumentovat, evidovat a zpřístupňovat hudební kulturní dědictví zapsané v hudební notaci v českých digitálních knihovních sbírkách. V posledním desetiletí byla knihovna leaderem ve vývoji nástrojů pro zpřístupnění map, zajistila také vývoj a provoz Centrálního portálu knihoven. Nepominutelná byla také role MZK při zprovoznění systému zpřístupňování děl nedostupných na trhu či spolupráce na vývoji a provozu České digitální knihovny nebo systému Kramerius, na kterém je Česká digitální knihovna postavena. Významným počinem byla i spolupráce na vzniku systému PERO – OCR a jeho přínos pro výrazné zkvalitnění procesu převodu skenovaného obrazu na text s využitím postupů strojového učení. Národní spolupráce s jinými VO je poměrně podrobně popsána z hlediska jejího rozsahu, cílů a přínosu pro VO i ostatní zapojené instituce, nicméně částečně je popis formálním zkopírováním části II. 6 koncepce (text u ukončených projektů ponechán v původní podobě, tj. skutečné plnění nezhodnoceno).

2.	Mezinárodní a národní spolupráce celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| B |
| --- |
| Celkově je mezinárodní a národní spolupráce hodnocena stupněm B. Spolupráce je doložena řešením 3 mezinárodních projektů, dále kolektivním členstvím v 6 mezinárodních nevládních organizacích, individuálním členstvím 6 zástupců VO v 16 nevládních organizacích, přímou spoluprací se 2 subjekty - zahraničními výzkumnými infrastrukturami a uzavřením 5 smluv a memorand o spolupráci se zahraničními VO a dalšími odbornými institucemi. Poměrně rozsáhlá je i národní spolupráce, jak s rezortními VO, tak i univerzitními pracovišti a vědeckými ústavy, VO se podílí na řešení 15 projektů. |  |

3.	Excelence ve výzkumu

3.1	Plnění plánovaných výsledků koncepce v letech 2019-2023

Zhodnocení plnění plánovaných výsledků v letech 2019-2023, viz koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO – hodnotí se podle srovnání všech předpokládaných výsledků ve znění podle tab. III. 2. schválené koncepce.

Srovnání všech plánovaných a uplatněných výsledků

| Oblast | 2019–2023 plánované | 2019–2023 uplatněné | 2019–2023 neuplatněné |
| --- | --- | --- | --- |
| č. 1 Knihovnictví a informační věda | 26xJ, 2xR, 5xNmetS | 25xJ, 1xD, 2xR, 4xNmetS | 1xNmetS |
| č. 2 Psaná kultura | 25xB, 35xJ, 5xD, 1xNmetS, 10xEkrit | 23xB, 30xJ, 3xD, 7xC, 1xNmetS, 10xEkrit | 2xB, |
| Celkem | 25xB, 61xJ, 5xD, 2xR, 6xNmetS, 10xEkrit | 23xB, 55xJ, 4xD, 7xC, 2xR, 5xNmetS, 10xEkrit | 2xB, 1xNmetS |

Souhrnné zhodnocení zdůvodnění VO neuplatněných výsledků včetně závazného termínu jejich uplatnění (neuplatněné výsledky jsou shodné s bodem Protokolu 3.1 a 3.2 průběžného hodnocení za r. 2023, zde se hodnotí zejména dopad neuplatnění výsledků na rozvoj VO zejm. na kapacity VO při řešení koncepce na r. 2024 - 2028)

Jednotlivé neuplatněné výsledky roku 2023 včetně výsledků plánovaných v předchozích letech řešení koncepce, které ani v r. 2023 nebyly uplatněny, byly zhodnoceny v bodech I. 3.1c) a I. 3.2c) protokolu při hodnocení průběžné zprávy za r. 2023. Souhrnně lze konstatovat, že dopady dvou neuplatněných publikačních výsledků na splnění cílů koncepce byly malé, jejich vydání je plánováno na r. 2024, cíle koncepce byly převážně splněny. Neuplatněn zůstal aplikovaný výsledek NmetS (metodika zabývající se preventivními postupy při manipulaci s knihovním fondem v souvislosti s ochranou lidského zdraví), u níž probíhá opakované oponentní řízení a předpokládá se jeho uplatnění v r. 2024.

3.2	Kvantita a kvalita vybraných, popř. bibliometrických výsledků VO v letech 2019 – 2023 hodnocených na národní úrovni)

Zhodnocení výsledků uplatněných VO na národní úrovni včetně zhodnocení uvedení všech požadovaných údajů (VO měla uvést, které výsledky dosažené v letech 2019 až 2022 uplatnila na národní úrovni - druh/poddruh, autoři, název, rok uplatnění, u bibliometrických výsledků rovněž souhrnně počtem jednotlivých druhů, s jakými výsledkem - známkami, pro bibliometrické výsledky zastoupení kvartilů a rovněž vyjádření VO, zda proti výsledku hodnocení na národní úrovni podala odvolání a s jakým výsledkem).

O kvalitu vydávaných výstupů MZK usilovala v minulém pětiletém období i při hodnocení v rámci Metodiky M17+; řada přihlášených a hodnocených výstupů získala hodnocení 2 či 3 (viz níže, včetně finálního hodnocení): - Topor, Michal: Cizinci - či krajané? Reflexe německojazyčných partií Čech a Moravy v textech Arneho Nováka (hodnocení 2) - Fiala, Jiří - Sobotková, Marie: Lafayette, Kollataj a další francouzští a polští státní vězňové v moravských a českých pevnostech na přelomu 18. a 19. století (hodnocení 3) - Kubíček, Tomáš: L´evolution littéraire selon Tynjanov et Jakobson au tournant des années 1920–1930 (hodnocení 2) - Kubíček, Tomáš: L’esthétique de l’œuvre d’art (hodnocení 2) - Franková, Jana: Karl Kohaut. Šest sinfonií à 3 & à 4 (hodnocení 3) - Veselá, Irena - Žůrek, Pavel: Ne oči, ale mysl k Bohu. Maurus Haberhauer (1746–1799) a hudební kultura benediktinského kláštera v Rajhradě v 18. století (hodnocení 2) - Kubíček, Tomáš: Řád tvaru: tradicionalistické časopisy v období první republiky (analýzy a rekonstrukce) (hodnocení 2) - Mocná, Dagmar: Případ Šembera (hodnocení 3) - Galmiche, Xavier - Pokorná Korytarová, Lenka - Kubíček, Tomáš: Česká literatura ve francouzských překladech (1989–2020) (hodnocení 2) - Franková, Jana - Goy, Francois-Pierre: Antonín Rejcha, znovunalezený (hodnocení 2) Z deseti předložených výsledků byly uděleny známky 7x 2 a 3x 3, což je hodnocení na domácí úrovni velmi dobré. Tripartita se shodla na hodnocení B.

3.3 Popularizace, lidské zdroje a další specifické aktivity VO

Zhodnocení pokroku a změn při aktivitách VO uvedených v části koncepce II. 8 Popularizace, lidské zdroje a další specifické aktivity VO , zejména z hlediska změn a jejich přínosů jak pro VO, tak pro další subjekty, popř. celospolečenských přínosů.

V průběhu řešení koncepce se MZK cíleně zaměřila na popularizaci vlastního výzkumu i vědy jako takové: - pořádáním seminářů a workshopů k digitalizaci, na kterých byly prezentovány výsledky prací za předchozí rok - zapojením se do aktivit Týdne vědy a techniky a původními výstavami a přednáškovými cykly, které vycházejí z odborného zaměření VaV, např. cyklus Oči Brna, který prezentuje významné osobnosti brněnského kulturního (literárního, divadelního, výtvarného, hudebního), architektonického či vědeckého světa. - odbornými výstavami v prostorách MZK v nově zrekonstruované galerii, na speciálních promítacích panelech ve foyer knihovny či formou panelových výstav v patrech budovy MZK. Některé z fyzických výstav již byly přímo směřovány do online prostředí, které umožnilo výstavám prezentovat vědecké poznatky za hranice budovy MZK do celého světa. Podrobný přehled těchto aktivit za období 1/2018–12/2023 je uveden v příloze č. 2 Zprávy. - články, které byly publikovány v nerecenzovaných periodikách, a to především v časopisech DUHA a Čtenář: měsíčník pro knihovny. Vedle aktualit zaměřených na knihovnictví byly prezentovány např. informace o aktuálně řešených projektech či významných počinech (workshopy, konference, představení knih apod.). MZK je aktivní v oblasti implementace Koncepce rozvoje knihoven v naplňování pilíře Knihovny jako přirozená centra komunit coby místo rozvoje čtenářské gramotnosti a všeobecného vzdělání, dále podporuje rozvoj oborově specifických komunit v oblasti historických a hudebních fondů, a to od specializovaných exkurzí pro studující vědních oborů, přes tematické výstavy založené na vlastním výzkumu až ke specializovaným přednáškám otevřeným pro laické publikum. Ve spolupráci s AV ČR se taktéž pravidelně zapojuje do Týdne vědy a techniky. Z popularizačních aktivit lze uvést programy na podporu vědy a vědeckých poznatků typu Používej Mozek (ve spolupráci s velvyslanectvím USA) či cykly přírodovědných přednášek (ve spolupráci s výraznými vědeckými kapacitami z oblasti, fyziky, astronomie, geofyziky, geologie ad.). Další specifické aktivity Vedle aktivit spjatých s koncepcí řeší MZK řadu vědeckých a výzkumných projektů. V době realizace koncepce DKRVO byla MZK hlavním řešitelem či spoluřešitelem řady národních i mezinárodních projektů, a to například v programech NAKI III, VISK, OP VVV, Kreativní Evropa, Norské fondy či ERASMUS +. Zároveň je VO zapojena do infrastrukturní sítě (LINDAT-CLARIAH/CZ). Vedle uvedených projektů zaštiťuje MZK i samostatné badatelské projekty členů týmu MZK (například GAČR). Další oblastí působnosti vědeckých pracovníků v MZK je jejich podíl na výuce odborných předmětů na českých univerzitách či vedení kvalifikačních prací. Lidské zdroje Velký důraz je kladen na vytvoření vhodných podmínek (nejen) pro začínající výzkumné a vědecké pracovníky, a to především v zajištění možnosti badatelských a dalších cest, které vedou k navazování kontaktů a rozvoji vědeckých kompetencí. Byla podporována spolupráce mladých vědeckých pracovníků s akademickými institucemi, a to formou jejich spolupráce při řešení projektů GAČR nebo při výuce. Nedílnou součástí rozvoje lidských zdrojů v MZK jsou služební cesty na odborné konference a stáže ve vědeckých institucích, které umožňují aplikovat jinde používané procesy v MZK a navazovat další odbornou spolupráci jako základ budoucích, především vědeckých projektů. Uvedené aktivity jsou v souladu s misí VO a přispívají k popularizaci výsledků a k propojení odborné a výzkumné činnosti VO.

3.	Excelence ve výzkumu celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| C |
| --- |
| Celkově je excelence ve výzkumu hodnocena stupněm C, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat splnění 94 % aplikačních výsledků. Hlavní slabou stránkou je neuplatnění 1xNmetS, která je t.č. v opakovaném oponentním řízení. Bylo též splněno 98 % publikačních výsledků, dopady neuplatněných publikačních výsledků na splnění cílů koncepce jsou minimální, cíle koncepce byly splněny. VO rozvíjela v daném období popularizační a další aktivity, které byly v souladu s misí VO a přispěly k popularizaci výsledků i propojení odborné a výzkumné činnosti VO. |  |

4.	Výkonnost výzkumu

4.1	Spolupráce s uživateli výsledků

Zhodnocení pokroku a změn ve spolupráci s uživateli výsledků uvedené v části koncepce II. 7 Uživatelé výsledků aplikovaného výzkumu VO, především změn, ke kterým ve spolupráci s uživateli výsledků aplikovaného výzkumu v letech 2019 a 2023 došlo a jejich přínosy jak pro VO, tak pro další subjekty, popř. celospolečenské přínosy.

MZK koncipuje své výsledky jako všeobecně přístupné, což vyplývá z jejího poslání. Veškeré publikační výstupy jsou přístupné ve fondu MZK a Národní knihovny ČR, metodiky jsou zpřístupňovány v rámci Národního úložiště šedé literatury, software je zpřístupňován jako open source obvykle na serveru github.com. Další specifické výstupy vědecké činnosti jsou prezentovány buď na webu MZK, nebo na webech jednotlivých projektů, jejichž jsou výstupem. VO v minulosti na využívání některých výsledků uzavřela smlouvy o užívání výsledků, a tak povědomí o nich rozšířila mezi přímé uživatele a spolupracovníky daných organizací. Řada organizací využívá výstupy výzkumu a vývoje VO prostřednictvím digitální knihovny MZK a dalších provozovaných online služeb. Spolupráce s uživateli výsledků je v závěrečné zprávě popsána v obecné rovině, je uvedena diseminace výsledků, konkrétní přínosy spolupráce pro VO uvedeny nejsou. VO se částečně podílí na transferu znalostí do praxe. Spolupráce s uživateli výsledků je hodnocena jako průměrná.

4.2	Zajištění dalších zdrojů pro rozvoj výzkumu

Zhodnocení dalších zdrojů na rozvoj výzkumu VO podle tabulka v části koncepce II. 4 Další zdroje pro rozvoj výzkumu VO včetně zhodnocení komentáře se zdůvodněním změn oproti údajům v koncepci.

VO získala v letech 2019–2023 prostředky na podporu vědy a výzkumu i z dalších zdrojů. Jednalo se především o prostředky z programu NAKI I, II a III, dále z programů OP VVV, Kreativní Evropa, Erasmus, OP PIK, Norské fondy či Horizon ve výši cca 88 mil. Kč, což je částka výrazně převyšující celkovou podporu z IP DKRVO ve výši cca 34 mil. Kč. Schopnost získat zdroje mimo IP DKRVO je vysoká (tj. další zdroje jsou výrazně vyšší než IP DKRVO), VO získává většinu prostředků na další rozvoj výzkumu z dalších zdrojů.

4.3	Přehled použití podpory v letech 2019-2023

Souhrnné zhodnocení čerpání a použití institucionální podpory v letech 2019-2023 včetně odůvodnění případného nečerpání.

Poskytnutá institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj VO v letech 2019-2023 celkové výši 34 227 tis. Kč byla čerpána z 99,83 % a byla využita v souladu s cílem koncepce a platnými předpisy. Nečerpání podpory ve výši 61 tis. Kč bylo odůvodněno („nevytištění jedné z publikací vratka na věcných prostředcích ve výši 61 tisíc") a lze je akceptovat s výhradou – jde o konstatování skutečnosti, nikoliv o odůvodnění a důvodem nebylo nevytištění knihy, ale její nedokončení (viz příloha č. 1b).

4.	Výkonnost výzkumu celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| C |
| --- |
| Celkově je výkonnost výzkumu hodnocena stupněm C, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat transfer výsledků do praxe – jak software, tak metodik, umožňujících kvalitnější ochranu a záchranu klasického i digitálního dokumentového kulturního dědictví a jeho efektivní zpřístupnění. Vysoká je i schopnost VO získávat další finanční zdroje pro rozvoj výzkumu. Jako slabší stránka této části plnění koncepce je hodnoceno nedočerpání poskytnuté podpory a zejm. neuvedení jeho důvodu. |  |

5.	Společenská relevance a dopady výzkumu

Souhrnné zhodnocení společenské relevance výzkumu a jeho dopadů v praxi na základě zhodnocení plnění jednotlivých oblastí výzkumu podle části III. 1 koncepce (zejm. bodu D) a uplatněných aplikovaných výsledků.

| B |
| --- |
| Společenská relevance a dopady výzkumu uvedené v závěrečné zprávě jsou velmi dobré. VO prokázala, že měla jasnou představu a předpoklady pro další rozvoj výzkumu v souladu s její misí, kterým odpovídal celkový cíl a dílčí cíle koncepce, které splnila. Rovněž VO prokázala, že dlouhodobě dosahuje kvalitních výsledků využívaných aplikační sférou i výsledků přispívajících k rozvoji příslušných vědních oborů. Ke společenské relevanci výzkumu VO rovněž přispívá popularizace výsledků. |  |

6.	Souhrnné zhodnocení plnění koncepce na léta 2019 až 2023

Hodnotící stupnice pro hodnocení plnění koncepce (hodnotí se plnění koncepce, tj. u průměrné koncepce hodnocené při vstupním hodnocení stupněm C může být plnění hodnoceno B a naopak).

A – vynikající plnění koncepce: plánované výsledky byly splněny nebo překročeny, bez výhrad včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, VO reagovala na vstupní hodnocení a zejm. u slabších stránek dosáhla výrazného pokroku

B – velmi dobré plnění koncepce: plánované cíle a výsledky byly splněny nebo jejich neplnění bylo způsobeno důvody, které VO nemohla ovlivnit a současně to neovlivnilo plnění cílů koncepce, bez závažných výhrad včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, VO reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek dosáhla pokroku

C – průměrné plnění koncepce: plánované výsledky byly většinou splněny a nesplněné jsou věcné odůvodněny, nebo jsou dílčí výhrady včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, nebo VO jen omezeně reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek dosáhla alespoň částečného pokroku

D – podprůměrné plnění koncepce, plánované výsledky byly částečně splněny, nebo k odůvodnění nesplněných cílů koncepce nebo výsledků jsou závažnější výhrady, nebo VO velmi omezeně reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek nedosáhla prakticky žádného pokroku

E – neplnění koncepce: plánované výsledky nebyly ve větší míře splněny, nebo k odůvodnění nesplněných cílů a/nebo výsledků jsou vážné výhrady, nebo jsou i další vážné výhrady k plnění koncepce, VO téměř vůbec nereagovala na vstupní hodnocení a/ nebo došlo k výraznému zhoršení

Usnesení RMKPV

RMKPV na základě provedeného odborného zhodnocení Závěrečné zprávy o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 a jejího projednání schvaluje plnění koncepce za období 2019–2023 a hodnotí ho stupněm:

| C |
| --- |
| Odůvodnění Cíle koncepce a misi VO v letech 2019-2023 celkově splnila průměrně, mezi silné stánky VO patří dosažené výsledky – vývoj nástrojů potřebných pro nakládání s datovými a zvukovými CD a jejich obsahy, průzkumy v oblasti čtenářské gramotnosti i práce s digitálními nástroji a v oblasti orientace uživatelů ve virtuálním prostředí včetně implementace nejnovějších trendů v oblasti umělé inteligence či strojového čtení do knihovnických služeb. VO rozvíjela v daném období popularizační a další aktivity, které byly v souladu s její misí a přispěly k popularizaci výsledků i propojení odborné a výzkumné činnosti VO. Naopak slabší stránkou byla proměnlivost výzkumných týmů, která měla dopad na řešená témata i výsledky. Plánované cíle a aplikované výsledky byly splněny, neuplatněn zůstal aplikovaný výsledek NmetS (metodika zabývající se preventivními postupy při manipulaci s knihovním fondem v souvislosti s ochranou lidského zdraví), u níž probíhá opakované oponentní řízení a předpokládá se její uplatnění v r. 2024 a jejíž nesplnění z důvodů, které příjemce mohl ovlivnit, je hlavním důvodem nižšího hodnocení plnění koncepce. Další slabší stránkou je nedočerpání poskytnuté podpory a zejm. neuvedení jeho důvodu, dále dodatečné úpravy textu Průběžné zprávy o plnění DKRVO MZK za rok 2023 a Závěrečné zprávy o plnění DKRVO MZK (2019-23). Hodnocení plnění koncepce bylo bez závažných výhrad včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám - částečnému tematickému posunu v oblasti Psaná kultura. VO reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek dosáhla pokroku ve výzkumném prostoru, zejména v mezinárodním kontextu. Celkově je plnění koncepce za období 2019–2023 hodnoceno stupněm C – průměrné plnění koncepce. |  |

7.	Hlasování RMKPV

Z 22 členů RMKPV bylo přítomno 21, pro 21, proti 0, zdrželo se hlasování 0.

V Praze dne 8. dubna 2024

Schváleno na 108. zasedání RMKPV

Přílohy

1)	Příloha č. 1 Protokolu – schválené a neschválené výsledky koncepce za r. 2023 (s barevným zvýrazněním neschválených výsledků)

2)	Průběžná zpráva o plnění koncepce za r. 2023

3)	Závěrečná zpráva IP DKRVO za období 2019–2023

Průběžné hodnocení VO se provádí podle kap. V Příkazu ministra kultury č. 11/2018.

V případě hodnocení stupněm E se uvede „neschvaluje“.

Stupnice je uvedena v bodu 6 závěrečného hodnocení koncepce.

Závěrečné hodnocení VO se provádí podle kap. VI Příkazu ministra kultury č. 11/2018.

Při popisu spolupráce s uživateli výsledků měly VO, zejména v případech, kdy je výsledek veřejně přístupný (a nemá konkrétního uživatele), přiměřeně využít i „Ilustrativní příklady využití výsledků a popisu jejich dopadů“, které jsou určeny pro vykazování Plnění plánu uplatnění výsledků v projektech a uvádí příklady možných způsobů využití výsledků (tyto ilustrativní příklady jsou uvedeny v samostatné příloze struktury závěrečné zprávy).

V případě hodnocení stupněm E se uvede „neschvaluje“.