Protokol z jednání poradního orgánu Ministerstva kultury – Rady ministra kultury pro výzkum k průběžnému hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 za rok 2023 a k závěrečnému hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023

Datum konání: 8. dubna 2024

Místo konání: v budově Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7 (zasedací místnost v 5. patře)

Účastníci jednání: prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., Ing. Karol Bayer, RNDr. Marek Blažka, PhDr. Pavel Douša, Ph.D., Ing. arch. Naděžda Goryczková, PhDr. Miloš Hořejš Ph.D., prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová, Mgr. Ilja Kocian, doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., Mgr. Vladan Krumpl, prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., Mgr. Blanka Skučková, Mgr. Silvie Stanická, Ph.D., prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., Ing. Martina Dvořáková (tajemnice)

Omluveni: doc. MgA. Blanka Chládková

Název výzkumné organizace

Moravské zemské muzeum

Průběžné hodnocení plnění koncepce za rok 2023

1.	Změny v r. 2023 při plnění jednotlivých částí koncepce

Zhodnocení změn koncepce v r. 2023. V případě, že došlo v některé části koncepce ke změnám, je příjemce v Průběžné zprávě povinen každou část koncepce VO (s výjimkou části III. 1. D) popsat a odůvodnit v kap. 1 Průběžné zprávy. Provedené změny se hodnotí zejména z hlediska přínosu k plnění cílů koncepce a plnění plánovaných výsledků včetně výsledků neuplatněných v přechozích letech.

V roce 2023 nebyly při plnění jednotlivých částí koncepce realizovány žádné změny.

2.	Způsob splnění dílčích a kontrolovatelných cílů v r. 2023

2.1	Shrnutí plnění cílů v roce 2023

Souhrnné zhodnocení plnění koncepce podle údajů v úvodu části III. Oblasti výzkumu VO koncepce a kap. 2.1 a 2.3 Průběžné zprávy, zejména vzájemného srovnání plnění jednotlivých oblastí výzkumu v případě, že koncepce VO má více než jednu oblast.

Koncepce VO zahrnuje 6 oblastí, které jsou odrazem její historické preference na vybrané vědecké obory. Předmětem výzkumu je tak: - základní výzkum v oblasti historie Koruny české s přihlédnutím k Moravě - etnologický výzkum - společensko-vědní výzkum v oblasti věd o kultuře - přírodovědný výzkum směřovaný na mineralogii, petrografii a paleontologii - přírodovědný výzkum zaměřený na problematiku biodiverzity - multidisciplinární výzkum zaměřený na problematiku pravěkých a středověkých populací Cíle koncepce pro rok 2023 byly splněny pouze v oblastech 1,2 a 4, nenaplněny zůstaly plánované výsledky v oblastech 3,6 a případně i 5, nicméně počet a charakter neuplatněných výsledků nezadává důvod pro výrazně negativní hodnocení plnění cílů koncepce VO v roce 2023. Vzhledem vysokému počtu výsledků plánovaných pro rok 2023 a uplatnění kvalitních neplánovaných výsledků lze penzum neuplatněných výsledků ve vztahu ke komplexnímu posouzení plnění cílů koncepce VO v roce 2023 nahlížet jako marginální. Souhrnně lze tedy plnění cílů koncepce v r. 2023 (i vzhledem k důvodům uvedeným v bodu 2.2 protokolu) zhodnotit jako průměrné.

2.2	Plnění dílčích cílů podle jednotlivých oblastí

Zhodnocení plnění dílčích cílů pro rok v roce 2023 podle jednotlivých oblastí (podle koncepce části III. 1. B a kap. 2.2 Průběžné zprávy. Dílčí cíl/e koncepce pro danou oblast) především po odborné stránce.

Ve všech šesti výzkumných oblastech se řešení v roce 2023 zaměřilo na cíle, které byly v platné koncepci pro tento rok vytyčeny. Lze konstatovat, že i přes modifikaci zaměření některých konkrétních výstupů bylo naplnění stanovených dílčích cílů v oblastech č. 1, 2 a 5, a s určitými výhradami i v oblastech č. 3, 4 a 6, v podstatě dosaženo. Celkově však nedošlo k naplnění 100% plánovaných kontrolovatelných cílů, proto je toto kritérium podle stanovených parametrů třeba hodnotit pouze jako částečně splněné.

2.3	Plnění kontrolovatelných cílů v r. 2023

Zhodnocení plnění kontrolovatelných cílů v roce 2023 (podle koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO – srovnání všech kontrolovatelných cílů jen pro r. 2023) a kap. 2.3 Průběžné zprávy z hlediska způsobu jejich splnění.

V oblasti č. 1 se v roce 2023 řešení zaměřilo na 5 kontrolovatelných cílů. Čtyři z nich byly splněny, splnění pátého je de facto v gesci řešitelů ze 6. oblasti a jeho nesplnění zde nelze postihovat. V oblasti č. 2 byl splněn jeden vytyčený kontrolovaný cíl. Ze 12 plánovaných kontrolovatelných cílů v oblasti č. 3 byly s jedinou výjimkou (mateřská dovolená a rezignace na vědeckou práci projektované autorky) naplněny nebo plnohodnotně nahrazeny všechny potřebné výstupy. V oblasti č. 4 bylo definováno pro rok 2023 6 kontrolovatelných cílů, průběžná zpráva neuvádí výsledky řešení dotýkajících se dvou z nich, proto je třeba plnění kontrolovatelných cílů v této oblasti hodnotit jako částečné. Kontrolovatelné cíle v oblasti č. 5 byly splněny. V oblasti 6 se beze zbytku podařilo naplnit pouze tři ze čtyř kontrolovatelných cílů. Cíl „zpracovat a vyhodnotit archeologické lokality ze sbírkových fondů z období staršího pravěku v okrese Znojmo“ postrádá plánovaný výstup. Ten byl paradoxně nahrazen vynikajícím výsledkem typu B (M. Salaš), který ovšem s tématem daného kontrolovatelného cíle nesouvisí. Hodnocení naplnění kontrolovaných cílů jako jen částečné podporuje navíc neuplatnění zásadního výsledku B - Uherské Hradiště-Sady (L. Galuška, J. Mitáček),

3	Plnění plánovaných výsledků v r. 2023

Zhodnocení plnění plánovaných výsledků v roce 2023 včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech (podle koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO) – srovnání všech plánovaných a uplatněných výsledků.

3.1	Zhodnocení plnění aplikovaných výsledků za rok 2023

a) Srovnání plánovaných výsledků a uplatněných aplikovaných výsledků (zejm. na základě příloh č. 1 a č. 3 Protokolu) se zhodnocením důvodů u neuplatněných plánovaných výsledků. Aplikované výsledky (vč. specializované veřejné databáze „S“) jsou v koncepci klíčovými („hlavními“) výsledky:

- NmetS (popř. NmetC), Npam, Nmap - metodika certifikovaná kompetenčně příslušným orgánem státní správy (popř. oprávněným orgánem), památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem,

- Ekrit – výstava s kritickým katalogem, který je uplatněn jako kniha (druh „B“)

- R - software,

- S – specializovaná veřejná databáze,

- Zpolop, Ztech – poloprovoz, ověřená technologie,

- Gprotot, Gfunk - prototyp, funkční vzorek,

- P – patent,

- Fuzit, Fprum - užitný vzor, průmyslový vzor,

- Hneleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele.

| Oblast | 2023 plánované | 2023 uplatněné | 2023 uplatněné z 2019-2022 | 2023 neuplatněné | 2019-2022 neuplatněné | 2023 neplánované |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 1 |  |  | 1xEkrit |  |  |  |
| č. 2 |  |  |  |  |  |  |
| č. 3 | 1xEkrit | 1xEkrit |  |  |  |  |
| č. 4 |  |  |  |  |  |  |
| č. 5 |  |  |  |  |  |  |
| č. 6 |  |  |  |  |  | 1xEkrit |
| Celkem | 1xEkrit | 1xEkrit | 1xEkrit |  |  | 1xEkrit |

b) Jednotlivé neuplatněné aplikované výsledky

Jednotlivé neuplatněné aplikované výsledky jsou uvedeny v příloze 1b) Protokolu.

c) Zhodnocení důvodů pro neuplatnění jednotlivých výsledků podle přílohy č. 1 Protokolu včetně uvedení případné výhrady.

V roce 2023 měly být uplatněny 2 aplikované výsledky včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech řešení koncepce. Spolu s výsledkem neplánovaným byly uplatněny dokonce 3 aplikované výsledky.

3.2	Zhodnocení plnění publikačních výsledků za rok 2023

a) Srovnání plánovaných výsledků a uplatněných publikačních výsledků (zejm. na základě příloh č. 1 a č. 3 Protokolu) se zhodnocením důvodů u neuplatněných plánovaných výsledků. Publikační výsledky jsou v koncepci jen tyto druhy výsledků:

J - článek v recenzovaném časopise (Jimp – článek v impaktovaném časopise, Jsc – článek v časopise databáze SCOPUS, Jneimp – článek v časopise databáze ERIH, Jrec – článek v recenzovaném českém časopise)

B – odborná kniha

C - kapitola v odborné knize

Další výsledky druhu D, W, M, V, E (bez kritického katalogu) a O nejsou hodnocenými výsledky plnění koncepce a RMKPV je bere jen na vědomí. Stejně tak RMKPV nehodnotí výsledky dosažené bez podpory SR VaVaI a jen je bere na vědomí.

| Oblast | 2023 plánované | 2023 uplatněné | 2023 uplatněné z 2019-2022 | 2023 neuplatněné | 2019-2022 neuplatněné | 2023 neplánované |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 1 | 3xB, 6xJ | 3xB, 6xJ | 1xB, 2xJ |  |  | 1xJ, 1xC |
| č. 2 | 1xB, 1xJ | 1xB, 1xJ |  |  |  |  |
| č. 3 | 4xB, 10xJ | 4xB, 6xJ, 1xC | 1xB, 5xJ, 1xC | 3xJ | 5xJ |  |
| č. 4 | 6xJ | 6xJ* |  |  |  | 7xJ |
| č. 5 | 21xJ | 20xJ | 1xJ | 1xJ |  |  |
| č. 6 | 5xB, 7xJ | 4xB, 5xJ, 2xC | 6xJ, 2xC | 1xB |  | 1xC |
| Celkem | 13xB, 51xJ | 12xB, 44xJ, 3xC | 2xB, 14xJ, 3xC | 1xB, 4xJ | 5xJ | 8xJ, 2xC |

* Výsledky uplatněné dřív – 1xJ v roku 2021 a 1xJ v roku 2022.

b) Jednotlivé neuplatněné publikační výsledky

Jednotlivé neuplatněné publikační výsledky jsou uvedeny v příloze 1b) Protokolu.

c) Zhodnocení důvodů pro neuplatnění jednotlivých výsledků podle přílohy č. 1 Protokolu včetně uvedení případné výhrady.

V roce 2023 mělo být uplatněno 102 publikačních výsledků včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech řešení koncepce. Uplatněno bylo 92 výsledků, neuplatněno zůstalo 10 výsledků, z toho 9 výsledků typu J a 1 výsledek typu B. To představuje ca 10% původně plánovaného počtu výstupů, nicméně je třeba i přihlédnou ke skutečnosti, že byl adjustován srovnatelný počet původně neplánovaných výstupů. Osm z devíti neuplatněných výstupů typu J je dluhem oblasti č. 3. Z oněch devíti neuplatněných výsledku je v pěti případech deklarováno, že výstup byl dokončen odevzdán do tisku, ale nepodařilo se dosáhnout jeho publikace do data 15.3. 2024 (A. Jochmanová, F. Malý, J. Zahrádka, O. Pivoda/2023/, He Mao-Qiang a kol.). V jednom případě (O. Pivoda /2022/) byl plánovaný výsledek publikován ve sborníku a nenaplňuje tak kritéria výsledku typu J, Další tři plánované, ale neuplatněné výsledky typu J nebyly zpracovány. V případě výsledku Loutky řezbářů Suchardů ve sbírce MZM (J. Blecha) je jako důvod uvedeno, že: „V roce 2023 proběhl archivní průzkum. Na jeho základě bylo zjištěno, že archivní materiál je nedostačující k napsání studie“. Je s podivem, že k tomuto fatálnímu zjištění došlo až v posledním roce, kdy měl být výstup již publikován. Neuplatněná tohoto výsledku je nutno brát na vědomí s výhradou. Nezpracování studie Hudební sbírka kostela sv. Jakuba v Brně (M. Ratolístková) je zdůvodněno mateřskou dovolenou autorky a její rezignací na působení ve vědě a výzkumu. Také zde vyvstává otázka, proč nebyl tento dlouhodobý problém řešen již v minulých letech, když se jedná o studii plánovanou již na rok 2019. Neuplatněná tohoto výsledku je proto opět nutno brát na vědomí s výhradou. Důvod pro neuplatnění výsledku V. Valentové (Italské vlivy v moravských divadlech) zůstává potom zcela nevysvětlen. Nebyl uplatněn jeden výsledek typu B z oblasti č. 6 a duplicitně plánován v oblasti č. 1 - Uherské Hradiště-Sady. 500 let křesťanství ve střední Evropě.(L. Galuška, J. Mitáček). Jako důvod neuplatnění tohoto výsledku nacházíme dvě poněkud nekonzistentní sdělení. Průběžná zpráva sděluje, že: „Publikace musela zhodnotit neočekávané výsledky datování. Rukopis je sestaven, probíhá recenzní řízení, vydání proběhne v první třetině roku 2023“. Přiloha 1 zprávy informuje v oddílu neuplatněných výsledku poněkud nepřehledně takto: Analýzy, je ve stavu rozpracování, hotoví se dílčí recenze jednotlivých 9 statí a 2 recenze hlavní. Následovat budou překlady některých statí (některé jsou již přeloženy), pak proběhne redakční práce a následná příprava do tisku – aktuálně jsou již zpracovávány obrazové přílohy všech statí do publikovatelné podoby. Předpoklad odevzdání do tisku 1. třetina r. 2024, s vročením 2023". I když odůvodnění jsou poněkud mlhavá, přesto je reálné předpokládat, že kniha bude nakonec dokončena. Nicméně je nutno brát neuplatnění výsledku na vědomí s výhradou, neboť nevydáním knihy nebyly zcela splněny cíle koncepce v dané oblasti.

4.	Usnesení RMKPV

4.1	RMKPV na základě provedeného odborného zhodnocení Průběžné zprávy o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 za rok 2023 a jejího projednání schvaluje plnění koncepce za rok 2023 a hodnotí ho stupněm:

| B |
| --- |
| Odůvodnění Oproti naplňování dílčích cílů a předloženým výsledkům, jaké byly presentovány v roce 2022, došlo v posledním roce řešení stávající koncepce k výraznému zlepšení. Z generelního hlediska se podařilo naplnit stanovené dílčí cíle, také počet neuplatněných výsledků v poměru k celkovému plánovanému množství výstupů je marginální. Dva požadované aplikační výsledky navýšil ještě jeden další neplánovaný aplikační výsledek. V roce 2023 tedy došlo k výraznému pozitivnímu posunu v úrovni plnění stanovených úkolů, což dokládá mj. i úspěšné adjustace doposud neuplatněných požadovaných výsledků za minulá léta. Je zřejmé, že VO zohlednila výhrady uvedené v hodnoceních z předchozích let a úspěšně se na ně snaží reagovat, což se mj. odrazilo právě i ve zlepšení předcházející úrovně plnění koncepce. Celkově je možno plnění koncepce za rok 2023 oproti minulému hodnocení zvýšit na velmi dobré, tedy stupeň B. |  |

4.2	Schválené uplatněné výsledky za rok 2023

RMKPV schvaluje jako uplatněné ty výsledky koncepce za rok 2023, které jsou uvedeny v příloze č. 1a, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu (s výjimkou těch, které nebyly schváleny a které jsou barevně zvýrazněny), a doporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

4.3	 RMKPV neschvaluje jako uplatněné ty výsledky koncepce za rok 2023, které jsou uvedeny v příloze č. 1a, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu a které jsou barevně zvýrazněny, a nedoporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

Žádné nebyly.

4.4	RMKPV bere na vědomí neuplatněné výsledky koncepce za rok 2023 (plánované výsledky, které nebyly uplatněny v r. 2023) a důvod jejich neuplatnění, které jsou uvedeny v příloze č. 1b. RMKPV dále bere na vědomí dosažené uplatněné výsledky bez podpory ze SR VaVaI, které jsou uvedeny v příloze č. 1c, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu a doporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

Závěrečné hodnocení plnění koncepce na léta 2019 až 2023

1.	Výzkumné prostředí

1.1	Naplňování cíle, dílčích cílů a vize koncepce (mise VO)

Zhodnocení splnění celkového cíle koncepce, jejích dílčích cílů (podle kap. III koncepce) a vize koncepce (mise VO – důvodům, proč byla VO zřízena a je institucionálně podporována) uvedené v částech koncepce II. 2.1 Celkový cíl koncepce a II. 2.2 Vize VO, uvedené v kap. 1.1 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných a skutečně dosažených cílů, dílčích cílů a naplnění vize VO po polovině jejího cca desetiletého období, zda byly její závazky splněny nebo částečně splněny / nesplněny a konkrétní odůvodnění u každého nesplněného závazku, proč nebyly zcela nebo částečně splněny

Koncepce VO na léta 2019-2023 měla za cíl zajištění dalšího rozvoje výzkumné organizace, potvrzení jejího zakořenění v národních i mezinárodních vědecko-výzkumných strukturách a udržitelnost jeho vědecko-výzkumných personálních i materiálních kapacit. Naplnění tohoto cíle mělo být dosaženo především dokončením základního výzkumu v šesti preferovaných oblastech, trvalým rozvojem lidských zdrojů, spoluprací s dalšími výzkumnými organizacemi na národní i mezinárodní úrovni a zajištěním navýšení rozsahu dalších zdrojů výzkumné organizace. Stanovené cíle v oblasti základního výzkumu se podařilo z větší části dosáhnout, počet neuplatněných výsledků představuje 2,7% původně plánovaných výsledků, přičemž se jedná z velké většiny o menší články a studie typu J. Neuplatněn zůstal pouze jeden výsledek typu B, plánované aplikované výsledky byly uplatněny všechny. Navíc bylo uplatněno 127 publikačních výstupů a 3 výstupy aplikované. Podařilo se také významně navýšit rozsah dalších zdrojů VO. Stav spolupráce na mezinárodní úrovni stále zaostává za možnostmi VO a očekáváním poskytovatele, v oblasti lidských zdrojů nedošlo k výraznější progresi. Hlavní vize proklamuje úsilí o trvalé začlenění VO do evropských (v případě přírodovědných výzkumů i světových) vědeckých struktur jako stabilní výzkumné organizace, zejména za pomoci dlouhodobého koncipování mezinárodních vědecko-výzkumných vazeb a institucionálních i individuálních spoluprací. Naplňování této vize v prvních letech plnění koncepce bylo v očividném rozporu s přístupem VO k prohlubování zejména institucionálních forem mezinárodní vědecké spolupráce, na což byla VO v ročních průběžných hodnoceních důrazně upozorňována. V posledních dvou letech jsou tyto výtky poskytovatele ze strany MZM reflektovány zodpovědněji a je možno pozorovat na tomto poli jistý pokrok.

1.2 Naplňování strategických dokumentů koncepcí

Zhodnocení souhrnného příspěvku VO za roky 2019-2023 k plnění části koncepce II. 2. 3 Vazba koncepce VO na strategické dokumenty ČR uvedené v kap. 1.2 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných a skutečných příspěvků VO ke strategickým dokumentům, názor VO na to, zda byly její závazky splněny nebo částečně splněny / nesplněny a konkrétní odůvodnění u každého nesplněného závazku, proč nebyly zcela nebo částečně splněny.

Naplňování strategických dokumentů je vázáno především na Koncepci MK ČR 2016-2022. Jsou uvedeny konkrétní výzkumné aktivity a výsledky dosažených plněním koncepce. Větší variabilita dalších zdrojů finančních prostředku mimo IP DRKVO logicky způsobila, že některé dílčí tematické priority byly v rámci koncepce naplňovány jen částečně a byly naplňovány také z jiných zdrojů.

1.3 Změny podmínek a předpokladů na straně VO při plnění koncepce

Zhodnocení naplnění podmínek a předpokladů VO za roky 2019-2023 při plnění části koncepce II. 2. 4 Podmínky a předpoklady, uvedené v kap. 1.3 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných podmínek a předpokladů se způsobem, jak byly naplněny.

Konkrétní srovnání plánovaných podmínek a předpokladů se způsobem, jak byly naplněny, není ve zprávě explicitně popsáno a je hodnoceno s výhradou vzhledem k tomu, že ze závěrečné zprávy není jasná změna podmínek a předpokladů pro výzkum VO za uplynulé období. VO popsala a odůvodnila pořízení dlouhodobého majetku (investic) z IP DKRVO, který byl použit v souladu s plánovaným účelem zejm. k dovybavení edičního oddělení, laboratoří a zajištění práce v terénu. Tyto investice byly použity v souladu s plánovaným účelem.

1.	Výzkumné prostředí celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| B |
| --- |
| Celkově je výzkumné prostředí hodnoceno stupněm B, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat skutečnost, že byly v drtivé většině naplněny stanovené výzkumné cíle, byly realizovány všechny projektované aplikační výsledky nebo že se podařilo navýšit objem dalších finančních zdrojů mimo IP DRKVO. Jako slabší stránky této části plnění koncepce je hodnocena skutečnost, že nedošlo k výraznější progresi v oblasti rozvoje lidských zdrojů a nebyla odpovídajícím způsobem naplněna hlavní vize koncepce, která hovořila o trvalém začlenění VO do evropských (v případě přírodovědných výzkumů i světových) vědeckých struktur jako stabilní výzkumné organizace, zejména za pomoci dlouhodobého koncipování mezinárodních vědecko-výzkumných vazeb institucionální spoluprací. Podoba a formy dosavadní mezinárodní spolupráce jsou poměrně různorodé, nicméně jedná se povětšinou o spolupráci ad hoc na konkrétních projektech. Ze závěrečné zprávy nevyplývá (snad s výjimkou dohody s Lucian Blaga Univerzity of Sibiu), kdy se jedná o spolupráci, která má institucionalizovanou formu v podobě smlouvy mezi samotnou VO a zahraničními partnery. |  |

2.	Mezinárodní a národní spolupráce

2.1	Mezinárodní výzkumná spolupráce s jinými VO

Zhodnocení pokroku a změn v mezinárodní výzkumné spolupráci při plnění části koncepce II. 5 Mezinárodní výzkumná spolupráce VO. Vzhledem k tomu, že v kap. II. 5 koncepce popisovala VO svou spolupráci za posledních 5 let (za r. 2014 – 2018), hodnotí se zejména její rozsah, zaměření a přínosy spolupráce pro VO.

Formy a rozsah mezinárodní spolupráce s jinými VO jsou poměrně podrobně popsány. Spolupráce s jinými zahraničními subjekty je vedle organizace několika mezinárodních konferencí doložena kooperací na řešení různých výzkumných aktivit v rozsahu nefinančního plnění. Mnohdy jsou prezentovány takové formy spolupráce, jako např. společné publikování článku, předávání informací, konzultace a přednášky nebo zapůjčení sbírkových předmětů k analýzám nebo k výstavním účelům. Z hlediska postavení, prestiže, cílů a přínosu VO v domácím prostředí nelze členství ve 3 (podmíněně 4) nevládních mezinárodních organizacích VaVaI hodnotit jako odpovídající a dostatečné, i když je nutno konstatovat, že postoj k naplňování požadavku na rozsáhlejší institucionalizovanou mezinárodní spolupráci, který byl prezentován v průběžných hodnoceních poskytovatele v minulých letech, je VO reflektován a MZM se situaci snaží zlepšovat. Přesto nelze plnění tohoto kritéria nadále hodnotit lépe, než jako průměrné.

2.2	Národní výzkumná spolupráce s jinými VO

Zhodnocení pokroku a změn v národní výzkumné spolupráci při plnění části koncepce II. 6 národní výzkumná spolupráce VO. Vzhledem k tomu, že v kap. II. 6 koncepce popisovala VO svou spolupráci za posledních 5 let (za r. 2014 – 2018), hodnotí se zejména její rozsah, zaměření a přínosy spolupráce pro VO.

Národní spolupráce s jinými VO je kvalitně popsána z hlediska jejího rozsahu, cílů a přínosu pro VO a lze ji v relaci k ostatním VO MK hodnotit jako průměrnou. Spolupráce s jinými VO je dokládána řešením tří desítek projektů, ovšem oblast výzkumu zasahuje 20 projektů, zbylé případy spolupráce jsou zaměřeny na jiné oblastí (edukace, sbírková činnost).

2.	Mezinárodní a národní spolupráce celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| C |
| --- |
| Celkově je mezinárodní a národní spolupráce hodnocena stupněm C, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat, i individuální výběrové členství některých výzkumníků v prestižních vědeckých organizacích a společnostech a pořádaní mezinárodních konferencí. Přínosem je také zastoupení v nevládních mezinárodních výzkumných organizacích, ovšem četnost tohoto zastoupení naplňuje spíše slabší stránky této části plnění koncepce, stejně jako snaha navýšit objem vykázané mezinárodní spolupráce prezentaci marginálních aktivit na tomto poli. V případě národní spolupráce patří v silným stránkám její variabilita, četnost této spolupráce ve výzkumu lze považovat, vzhledem k rozsahu výzkumných činností VO, za průměrnou. Je třeba odmítnout cca 1/3 vykázaných spoluprací na národní úrovni s ohledem na jejich jiný než výzkumný charakter. |  |

3.	Excelence ve výzkumu

3.1	Plnění plánovaných výsledků koncepce v letech 2019-2023

Zhodnocení plnění plánovaných výsledků v letech 2019-2023, viz koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO – hodnotí se podle srovnání všech předpokládaných výsledků ve znění podle tab. III. 2. schválené koncepce.

Srovnání všech plánovaných a uplatněných výsledků

| Oblast | 2019–2023 plánované | 2019–2023 uplatněné | 2019–2023 neuplatněné |
| --- | --- | --- | --- |
| č. 1 Historie zemí Koruny české s přihlédnutím k Moravě - dějiny, kultura, osobnosti | 13xB, 42xJ, 13xC, 1xEkrit | 13xB, 13xC, 42xJ, 1xEkrit |  |
| č. 2 Etnologie | 4xB, 9xJ, 5xC, 2xEkrit | 4xB, 9xJ, 5xC, 2xEkrit |  |
| č. 3 Společenské vědy – vědy o umění a kultuře (muzikologie, teatrologie, literární věda, kulturologie) | 14xB, 41xJ, 9xC, 4xEkrit | 14xB, 33xJ, 9xC, 4xEkrit, | 8xJ |
| č. 4 Výzkum mineralogicko-petrologických poměrů Variscid a paleontologického záznamu vývoje fauny a flóry pokryvných útvarů | 1xB, 30xJ, 1xC | 1xB, 1xC, 30xJ |  |
| č. 5 Biodiverzita rostlin, hub a živočichů | 2xB, 93xJ | 2xB, 92xJ | 1xJ |
| č. 6 Člověk a jeho kultura v prostoru a čase | 16xB, 64xJ, 11xC, 1xEkrit | 15xB, 64xJ, 11xC, 1xEkrit, | 1xB |
| Celkem | 50xB, 279xJ, 39xC, 8xEkrit | 49xB, 270xJ, 39xC, 8xEkrit | 1xB, 9xJ |

Souhrnné zhodnocení zdůvodnění VO neuplatněných výsledků včetně závazného termínu jejich uplatnění (neuplatněné výsledky jsou shodné s bodem Protokolu 3.1 a 3.2 průběžného hodnocení za r. 2023, zde se hodnotí zejména dopad neuplatnění výsledků na rozvoj VO zejm. na kapacity VO při řešení koncepce na r. 2024 - 2028)

Souhrnně lze konstatovat, že vzhledem k počtu, kvalitě a odbornému zaměření nebyly dopady neuplatněných publikačních výsledků na splnění cílů koncepce výrazné. Plnění cílů koncepce bylo určitým způsobem ovlivněno pouze v oblastech č 3 a č. 6. Aplikované výsledky koncepce byly splněny beze zbytku a cíle koncepce byly v tomto ohledu splněny.

3.2	Kvantita a kvalita vybraných, popř. bibliometrických výsledků VO v letech 2019 – 2023 hodnocených na národní úrovni)

Zhodnocení výsledků uplatněných VO na národní úrovni včetně zhodnocení uvedení všech požadovaných údajů (VO měla uvést, které výsledky dosažené v letech 2019 až 2022 uplatnila na národní úrovni - druh/poddruh, autoři, název, rok uplatnění, u bibliometrických výsledků rovněž souhrnně počtem jednotlivých druhů, s jakými výsledkem - známkami, pro bibliometrické výsledky zastoupení kvartilů a rovněž vyjádření VO, zda proti výsledku hodnocení na národní úrovni podala odvolání a s jakým výsledkem).

Při hodnocení na národní úrovni byla VO hodnocena v H22 známkou B (viz). Hlavními důvody pro toto hodnocení bylo viditelné zlepšení v naplňování stanovených cílů i kvalitě předkládaných výsledků oproti minulým létům. Byl zaznamenán pozitivní posun ve snaze o co nejlepší naplnění všech stanovených cílů koncepce.

3.3 Popularizace, lidské zdroje a další specifické aktivity VO

Zhodnocení pokroku a změn při aktivitách VO uvedených v části koncepce II. 8 Popularizace, lidské zdroje a další specifické aktivity VO , zejména z hlediska změn a jejich přínosů jak pro VO, tak pro další subjekty, popř. celospolečenských přínosů.

Jako své další specifické výzkumné aktivity VO uvádí rozsáhlou popularizační činnost, organizování vědeckých konferencí, edukační aktivity nebo členství v profesních organizacích, vědeckých a redakčních radách. Uvedené aktivity jsou v souladu s misí VO a přispívají k popularizaci výsledků VO, podporují vzdělávání studentů i doktorandů a propojení odborné a výzkumné činnosti VO. VO zaměstnává formou DPČ také vybrané potencionální vědecké pracovníky (např. studenty magisterského a doktorandského studia). Ti se tak stávají součástí vědeckovýzkumných týmu s výhledem na získání trvalého pracovního poměru.

3.	Excelence ve výzkumu celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| B |
| --- |
| Celkově je excelence ve výzkumu hodnocena stupněm B, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat kvalitu předložených výsledků i jejich finální počet, který zůstal oproti plánovanému počtu výstupů nenaplněn zcela nepodstatně. Současně byly uplatněny všechny plánované aplikační výsledky. Celkový počet výsledků byl navíc navýšen o více než stovku neplánovaných publikačních a tři aplikační výsledky. K silným stránkám patří rovněž podoba realizovaných dalších aktivit VO. Jako slabší stránky této části plnění koncepce jsou hodnoceny neuplatněné výsledky v oblasti č. 3 a 6, díky čemuž nebyly zcela naplněny příslušné kontrolovatelné cíle, resp. cíle dílčí. |  |

4.	Výkonnost výzkumu

4.1	Spolupráce s uživateli výsledků

Zhodnocení pokroku a změn ve spolupráci s uživateli výsledků uvedené v části koncepce II. 7 Uživatelé výsledků aplikovaného výzkumu VO, především změn, ke kterým ve spolupráci s uživateli výsledků aplikovaného výzkumu v letech 2019 a 2023 došlo a jejich přínosy jak pro VO, tak pro další subjekty, popř. celospolečenské přínosy.

Spolupráce s uživateli výsledků je v závěrečné zprávě popsána jen částečně. Uživatelé výsledků jsou charakterizování většinou pouze obecně, přínosy spolupráce VO nezmiňuje, stejně tak jako transfer znalostí do praxe. Spolupráce s uživateli výsledků je hodnocena v relaci k ostatním VO MK jako průměrná.

4.2	Zajištění dalších zdrojů pro rozvoj výzkumu

Zhodnocení dalších zdrojů na rozvoj výzkumu VO podle tabulka v části koncepce II. 4 Další zdroje pro rozvoj výzkumu VO včetně zhodnocení komentáře se zdůvodněním změn oproti údajům v koncepci.

Schopnost získat zdroje mimo IP DKRVO je spíš podprůměrná (= další zdroje jsou výrazně nižší než IP DKRVO), VO získala na další rozvoj výzkumu z dalších zdrojů dohromady za pět let částku, jaká ani plně neodpovídá částce IP DRKVO přidělené na jeden každý rok.

4.3	Přehled použití podpory v letech 2019-2023

Souhrnné zhodnocení čerpání a použití institucionální podpory v letech 2019-2023 včetně odůvodnění případného nečerpání.

Poskytnutá institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj VO v letech 2019-2023 v celkové výši 58 592 tis. Kč byla čerpána ze 100 % a využita v souladu s cílem koncepce a platnými předpisy.

4.	Výkonnost výzkumu celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| C |
| --- |
| Celkově je výkonnost výzkumu hodnocena stupněm C, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat odpovědné a účelné nakládání z přidělenými finančními prostředky. Jako slabší stránky této části plnění koncepce jsou hodnoceny podané informace o konkrétních uživatelích výsledků, o přínosu takové spolupráce pro VO a o formách transferu vědomostí, pokud existují. |  |

5.	Společenská relevance a dopady výzkumu

Souhrnné zhodnocení společenské relevance výzkumu a jeho dopadů v praxi na základě zhodnocení plnění jednotlivých oblastí výzkumu podle části III. 1 koncepce (zejm. bodu D) a uplatněných aplikovaných výsledků.

| A |
| --- |
| Společenská relevance a dopady výzkumu uvedené v závěrečné zprávě jsou vysoké. VO prokázala, že měla jasnou představu a předpoklady pro další rozvoj výzkumu v souladu s její misí, kterým odpovídal celkový cíl a dílčí cíle koncepce, které de facto splnila. Rovněž VO prokázala, že dlouhodobě dosahuje kvalitních výsledků využívaných aplikační sférou a přispívajících k naplňování strategických dokumentů a činnosti MK. Ke společenské relevanci výzkumu VO rovněž přispívá popularizace výsledků a edukační aktivity. |  |

6.	Souhrnné zhodnocení plnění koncepce na léta 2019 až 2023

Hodnotící stupnice pro hodnocení plnění koncepce (hodnotí se plnění koncepce, tj. u průměrné koncepce hodnocené při vstupním hodnocení stupněm C může být plnění hodnoceno B a naopak).

A – vynikající plnění koncepce: plánované výsledky byly splněny nebo překročeny, bez výhrad včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, VO reagovala na vstupní hodnocení a zejm. u slabších stránek dosáhla výrazného pokroku

B – velmi dobré plnění koncepce: plánované cíle a výsledky byly splněny nebo jejich neplnění bylo způsobeno důvody, které VO nemohla ovlivnit a současně to neovlivnilo plnění cílů koncepce, bez závažných výhrad včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, VO reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek dosáhla pokroku

C – průměrné plnění koncepce: plánované výsledky byly většinou splněny a nesplněné jsou věcné odůvodněny, nebo jsou dílčí výhrady včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, nebo VO jen omezeně reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek dosáhla alespoň částečného pokroku

D – podprůměrné plnění koncepce, plánované výsledky byly částečně splněny, nebo k odůvodnění nesplněných cílů koncepce nebo výsledků jsou závažnější výhrady, nebo VO velmi omezeně reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek nedosáhla prakticky žádného pokroku

E – neplnění koncepce: plánované výsledky nebyly ve větší míře splněny, nebo k odůvodnění nesplněných cílů a/nebo výsledků jsou vážné výhrady, nebo jsou i další vážné výhrady k plnění koncepce, VO téměř vůbec nereagovala na vstupní hodnocení a/ nebo došlo k výraznému zhoršení

Usnesení RMKPV

RMKPV na základě provedeného odborného zhodnocení Závěrečné zprávy o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 a jejího projednání schvaluje plnění koncepce za období 2019–2023 a hodnotí ho stupněm:

| B |
| --- |
| Odůvodnění Cíle koncepce a misi VO v letech 2019-2023 celkově splnila mírně nadprůměrně, mezi silné stánky VO patří kvalita publikačních výstupů i uplatnění všech výsledků aplikačních. Odpovědně bylo nakládáno s přidělenými finančními prostředky, penzum uplatněných plánovaných výsledků dosahuje více než 97%, nadto bylo uplatněno i velké množství výsledků neplánovaných, a to i přes stižené podmínky způsobené covidovým omezením. Naopak slabší stránkou bylo, že VO zpočátku omezeně reagovala na vstupní hodnocení. Potěšující je v této souvislosti skutečnost, že VO postupně upírala svoji pozornost na zvyšování úrovně mezinárodní vědecké spolupráce. Plánované cíle a aplikované výsledky byly v naprosté většině splněny, jejich parciální nenaplnění v oblastech č 3 a č. 6 nemá zásadní vliv na celkové hodnocení, které tak neobsahuje k plnění koncepce a jejích cílů závažné výhrady, včetně odborných. Celkově je plnění koncepce za období 2019–2023 hodnoceno stupněm B – velmi dobré plnění koncepce. |  |

7.	Hlasování RMKPV

Z 22 členů RMKPV bylo přítomno 21, pro 21, proti 0, zdrželo se hlasování 0.

V Praze dne 8. dubna 2024

Schváleno na 108. zasedání RMKPV

Přílohy

1)	Příloha č. 1 Protokolu – schválené a neschválené výsledky koncepce za r. 2023 (s barevným zvýrazněním neschválených výsledků)

2)	Průběžná zpráva o plnění koncepce za r. 2023 a Závěrečná zpráva IP DKRVO za období 2019–2023

Průběžné hodnocení VO se provádí podle kap. V Příkazu ministra kultury č. 11/2018.

V případě hodnocení stupněm E se uvede „neschvaluje“.

Stupnice je uvedena v bodu 6 závěrečného hodnocení koncepce.

Závěrečné hodnocení VO se provádí podle kap. VI Příkazu ministra kultury č. 11/2018.

Při popisu spolupráce s uživateli výsledků měly VO, zejména v případech, kdy je výsledek veřejně přístupný (a nemá konkrétního uživatele), přiměřeně využít i „Ilustrativní příklady využití výsledků a popisu jejich dopadů“, které jsou určeny pro vykazování Plnění plánu uplatnění výsledků v projektech a uvádí příklady možných způsobů využití výsledků (tyto ilustrativní příklady jsou uvedeny v samostatné příloze struktury závěrečné zprávy).

V případě hodnocení stupněm E se uvede „neschvaluje“.