Protokol z jednání poradního orgánu Ministerstva kultury – Rady ministra kultury pro výzkum k průběžnému hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 za rok 2023 a k závěrečnému hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023

Datum konání: 8. dubna 2024

Místo konání: v budově Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7 (zasedací místnost v 5. patře)

Účastníci jednání: prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., Ing. Karol Bayer, RNDr. Marek Blažka, PhDr. Pavel Douša, Ph.D., Ing. arch. Naděžda Goryczková, PhDr. Miloš Hořejš Ph.D., prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová, Mgr. Ilja Kocian, doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., Mgr. Vladan Krumpl, prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., Mgr. Blanka Skučková, Mgr. Silvie Stanická, Ph.D., prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., Ing. Martina Dvořáková (tajemnice)

Omluveni: doc. MgA. Blanka Chládková

Název výzkumné organizace

Národní filmový archiv

Průběžné hodnocení plnění koncepce za rok 2023

1.	Změny v r. 2023 při plnění jednotlivých částí koncepce

Zhodnocení změn koncepce v r. 2023. V případě, že došlo v některé části koncepce ke změnám, je příjemce v Průběžné zprávě povinen každou část koncepce VO (s výjimkou části III. 1. D) popsat a odůvodnit v kap. 1 Průběžné zprávy. Provedené změny se hodnotí zejména z hlediska přínosu k plnění cílů koncepce a plnění plánovaných výsledků včetně výsledků neuplatněných v přechozích letech.

V roce 2023 nebyly při plnění jednotlivých částí koncepce NFA na léta 2019 – 2023 v platném znění realizovány žádné změny.

2.	Způsob splnění dílčích a kontrolovatelných cílů v r. 2023

2.1	Shrnutí plnění cílů v roce 2023

Souhrnné zhodnocení plnění koncepce podle údajů v úvodu části III. Oblasti výzkumu VO koncepce a kap. 2.1 a 2.3 Průběžné zprávy, zejména vzájemného srovnání plnění jednotlivých oblastí výzkumu v případě, že koncepce VO má více než jednu oblast.

Koncepce NFA na léta 2019 – 2023 v platném znění byla členěna na tři oblasti „1. Informační věda pro správu audiovizuálních sbírek“, „2. Historický výzkum ve sbírce NFA“ a „3. Správa a dlouhodobá preventivní ochrana sbírkového fondu NFA“. Souhrnně lze plnění cílů koncepce v roce 2023 zhodnotit jako průměrné, vzhledem k důvodům uvedeným v bodech 2.2 a 2. 3 protokolu zejména u třetí oblasti. Aplikovaný výsledek byl dosažen pouze v první oblasti rozvíjené od r. 2021, kde byly dílčí cíle a kontrolovatelné cíle splněny. Ve druhé oblasti vlastní výzkum byl v r. 2023 ukončen, ale negativně se zejm. v ní projevilo opožděné publikování výsledků z předchozích let dané jak objektivními příčinami, které NFA nemohl ovlivnit, ale v některých případech i opožděním zasláním článku – článek zaslaný redakci v prosinci v daném roce nevyjde. Ve třetí oblasti je plnění cílů relativně nejhorší, i když je v ní část výsledků publikována v mezinárodních časopisech, výzkum bude probíhat ještě v r. 2024. Cíle koncepce pro rok 2023 byly z větší části splněny, ale souhrnně lze plnění za r. 2023 hodnotit jen jako průměrné.

2.2	Plnění dílčích cílů podle jednotlivých oblastí

Zhodnocení plnění dílčích cílů pro rok v roce 2023 podle jednotlivých oblastí (podle koncepce části III. 1. B a kap. 2.2 Průběžné zprávy. Dílčí cíl/e koncepce pro danou oblast) především po odborné stránce.

V roce 2023 byly v první oblasti dokončeny záznamy rozhovorů orální historie s výsledkem v podobě specializované veřejné databáze S - Databáze orální historie, a byl publikován článek Jost v režimu open access, který osvětluje vývoj tohoto systému v NFA. Cíle první oblasti rozvíjené od r. 2021 byly splněny. Ve druhé oblasti pokračoval výzkum v oblastech institucionálních dějin, nonfikční kinematografie a technologických dějin kinematografie, současně bylo (zejména s ohledem na výzkum Laterny magiky a díla Jana Kříženeckého) navazováno na předchozí výzkumné projekty NFA. Výsledky druhé oblasti byly výlučně publikační. Cíle druhé oblasti byly splněny, výzkum byl ukončen, ale ne všechny už byly publikovány – tři publikační výsledky byly předány do recenzního řízení a mají vyjít v průběhu r. 2024. Cíle druhé oblasti lze tedy zhodnotit jako splněné s dílčí výhradou k opožděnému publikování jejích výsledků. Ve třetí oblasti se realizovala zejména část dlouhodobé preventivní ochrany sbírky. Pro filmové materiály byla zpracována a publikována studie Jost o koordinaci procesů jejich zamražování, další 2 naplánované výsledky Jost budou finalizovány a publikovány během roku 2024. Na rozdíl od druhé oblasti je ve třetí oblasti hodnoceno plnění jejích cílů s výhradou, protože výzkum nebyl ukončen. Souhrnně lze proto hodnotit plnění dílčích cílů koncepce v r. 2023 jen jako průměrné, v první oblasti byly dílčí cíle splněny, ve druhé byly splněny s dílčí výhradou k opožděnému publikování výsledů a ve třetí oblasti zcela splněny nebyly a výzkum bude pokračovat ještě v r. 2024, kdy mají být také výsledky publikovány.

2.3	Plnění kontrolovatelných cílů v r. 2023

Zhodnocení plnění kontrolovatelných cílů v roce 2023 (podle koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO – srovnání všech kontrolovatelných cílů jen pro r. 2023) a kap. 2.3 Průběžné zprávy z hlediska způsobu jejich splnění.

V první oblasti byly kontrolovatelné cíle pro r. 2023 splněny podle koncepce. Ve druhé oblasti u kontrolovatelného cíle „Průzkum výrobního proces zvuku ve Filmovém studiu Barrandov a role jednotlivých míchacích hal, studií a zvukařů.“ byl výzkum dokončen, článek „Jonáš Kucharský: The DNA of Czech film sound: the lost Barrandov foley archive in its historical context“ na podzim 2023 odevzdán do redakce, nyní je v recenzním řízení časopisu Music and the Moving Image, vyjde v prvním pololetí 2024. Ve druhé oblasti u kontrolovatelného cíle „Výzkum role tělovýchovné jednoty Sokol“ byl výzkum dokončen, článek „Ivan Klimeš: Sokol kinematografický“ byl v prosinci 2023 odeslán do redakce časopisu Iluminace, je na recenzním řízení a vyjde v r. 2024. Ve druhé oblasti u kontrolovatelného cíle „Výzkum poválečného zavádění barevného filmu v ČSR“ byl výzkum dokončen, kapitola „Tereza Frodlová: Between Politics and Materiality: Film Stock as a Formative Element in the Introduction of Colour to Czechoslovak Cinema“ je součástí kolektivní monografie „Film Stock: Histories, Technologies, Aesthetics (eds. Alice Lovejoy, Kirsty Sinclair Dootson, Pansy Duncan)“, kterou bude vydávat University of Minnesota Press. V září 2022 byla kapitola odeslána editorkám, nicméně termín vydání knihy byl editorkami několikrát odložen, nyní je vydání předběžně plánováno na rok 2024. Ve třetí oblasti u kontrolovatelného cíle „Stanovení migrační strategie pro zabezpečení digitální audiovizuální sbírky NFA proti degradaci dat vlivem zastarávání souborových formátů (tzv. data obsolescence)“ nebyl výzkum dokončen a protáhl se z důvodů potřeby více času pro ověření výzkumné hypotézy, které se věnuje článek „Jonáš Svatoš: Obsolentní data v archivu“. Článek po dokončení má být publikován v roce 2024 v časopisu Journal of Interactive Media (JOINME). Ve třetí oblasti u kontrolovatelného cíle „Metodologický a srovnávací průzkum sbírkových politik (Collection Policy) ve specifickém prostředí audiovizuálních archivů“ nebyl výzkum dokončen a protáhl se z důvodů „komplexnosti řešeného problému“. Po dokončení výzkumu má být článek „Matěj Strnad: Collection policy or policing the collection?“ publikován v roce 2024 v časopisu The Moving Image. Souhrnně lze proto hodnotit plnění kontrolovatelných cílů koncepce v r. 2023 jen jako průměrné, v první oblasti byly cíle splněny bez výhrad, ve druhé byly splněny s dílčí výhradou k opožděnému publikování výsledků a ve třetí oblasti zcela splněny nebyly a výzkum bude pokračovat ještě v r. 2024, kdy mají být také výsledky publikovány.

3	Plnění plánovaných výsledků v r. 2023

Zhodnocení plnění plánovaných výsledků v roce 2023 včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech (podle koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO) – srovnání všech plánovaných a uplatněných výsledků.

3.1	Zhodnocení plnění aplikovaných výsledků za rok 2023

a) Srovnání plánovaných výsledků a uplatněných aplikovaných výsledků (zejm. na základě příloh č. 1 a č. 3 Protokolu) se zhodnocením důvodů u neuplatněných plánovaných výsledků. Aplikované výsledky (vč. specializované veřejné databáze „S“) jsou v koncepci klíčovými („hlavními“) výsledky:

- NmetS (popř. NmetC), Npam, Nmap - metodika certifikovaná kompetenčně příslušným orgánem státní správy (popř. oprávněným orgánem), památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem,

- Ekrit – výstava s kritickým katalogem, který je uplatněn jako kniha (druh „B“)

- R - software,

- S – specializovaná veřejná databáze,

- Zpolop, Ztech – poloprovoz, ověřená technologie,

- Gprotot, Gfunk - prototyp, funkční vzorek,

- P – patent,

- Fuzit, Fprum - užitný vzor, průmyslový vzor,

- Hneleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele.

| Oblast | 2023 plánované | 2023 uplatněné | 2023 uplatněné z 2019-2022 | 2023 neuplatněné | 2019-2022 neuplatněné | 2023 neplánované |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1xS | 1xS |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | 1xS | 1xS |  |  |  |  |

b) Jednotlivé neuplatněné aplikované výsledky

Jednotlivé neuplatněné aplikované výsledky jsou uvedeny v příloze 1b) Protokolu.

c) Zhodnocení důvodů pro neuplatnění jednotlivých výsledků podle přílohy č. 1 Protokolu včetně uvedení případné výhrady.

V roce 2023 měl být uplatněn 1 aplikovaný výsledek (neuplatněné aplikované výsledky z předchozích letech řešení koncepce žádné nebyly). Plánovaný aplikovaný výsledek byl uplatněn a schválen.

3.2	Zhodnocení plnění publikačních výsledků za rok 2023

a) Srovnání plánovaných výsledků a uplatněných publikačních výsledků (zejm. na základě příloh č. 1 a č. 3 Protokolu) se zhodnocením důvodů u neuplatněných plánovaných výsledků. Publikační výsledky jsou v koncepci jen tyto druhy výsledků:

J - článek v recenzovaném časopise (Jimp – článek v impaktovaném časopise, Jsc – článek v časopise databáze SCOPUS, Jneimp – článek v časopise databáze ERIH, Jrec – článek v recenzovaném českém časopise)

B – odborná kniha

C - kapitola v odborné knize

Další výsledky druhu D, W, M, V, E (bez kritického katalogu) a O nejsou hodnocenými výsledky plnění koncepce a RMKPV je bere jen na vědomí. Stejně tak RMKPV nehodnotí výsledky dosažené bez podpory SR VaVaI a jen je bere na vědomí.

| Oblast | 2023 plánované | 2023 uplatněné | 2023 uplatněné z 2019-2022 | 2023 neuplatněné | 2019-2022 neuplatněné | 2023 neplánované |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1xJ | 1xJ |  |  |  |  |
| 2. | 1xB, 1xC, 4xJ | 1xB, 2xJ | 2xC, 3xJ | 1xC, 2xJ |  |  |
| 3. | 3xJ | 1xJ |  | 2xJ |  |  |
| Celkem | 1xB, 1xC, 8xJ | 1xB, 4xJ | 2xC, 3xJ | 1xC, 4xJ |  |  |

b) Jednotlivé neuplatněné publikační výsledky

Jednotlivé neuplatněné publikační výsledky jsou uvedeny v příloze 1b) Protokolu.

c) Zhodnocení důvodů pro neuplatnění jednotlivých výsledků podle přílohy č. 1 Protokolu včetně uvedení případné výhrady.

Důvody pro neuplatnění výsledků se ve druhé a třetí oblasti liší. Ve druhé oblasti: článek „Jonáš Kucharský: The DNA of Czech film sound: the lost Barrandov foley archive in its historical context“ na podzim 2023 odevzdán do redakce, nyní je v recenzním řízení časopisu Music and the Moving Image, vyjde v prvním pololetí 2024, článek „Ivan Klimeš: Sokol kinematografický“ byl v prosinci 2023 odeslán do redakce časopisu Iluminace, je na recenzním řízení a vyjde v r. 2024, kapitola „Tereza Frodlová: Between Politics and Materiality: Film Stock as a Formative Element in the Introduction of Colour to Czechoslovak Cinema“ je součástí kolektivní monografie „Film Stock: Histories, Technologies, Aesthetics (eds. Alice Lovejoy, Kirsty Sinclair Dootson, Pansy Duncan)“, kterou bude vydávat University of Minnesota Press - v září 2022 byla kapitola odeslána editorkám, nicméně termín vydání knihy byl editorkami několikrát odložen, nyní je vydání předběžně plánováno na rok 2024. Ve třetí oblasti: u článku „Jonáš Svatoš: Obsolentní data v archivu“ nebyl výzkum dokončen a protáhl se z důvodů potřeby více času pro ověření výzkumné hypotézy, které se věnuje; článek po dokončení má být publikován v roce 2024 v časopisu Journal of Interactive Media (JOINME), u článku „Matěj Strnad: Collection policy or policing the collection?“ nebyl výzkum dokončen a protáhl se z důvodů „komplexnosti řešeného problému“; po dokončení výzkumu má být publikován v roce 2024 v časopisu The Moving Image.

4.	Usnesení RMKPV

4.1	RMKPV na základě provedeného odborného zhodnocení Průběžné zprávy o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 za rok 2023 a jejího projednání schvaluje plnění koncepce za rok 2023 a hodnotí ho stupněm:

| C |
| --- |
| Odůvodnění Jeden plánovaný aplikační výsledků byl uplatněn a schválen jeden, z 15 publikačních výsledků (včetně 5 výsledků neuplatněných v předchozích letech) bylo uplatněno a schváleno 10, neuplatněno zůstalo 5 publikačních výsledků (1x C a 4x J). Zhoršení při plnění výsledků v roce 2022, na které jako na riziko pro dosažení plánovaných cílů koncepce RMKPV před rokem upozornila, se v posledním roce řešení koncepce nepodařilo zcela odstranit. Plnění dílčích a kontrolovatelných cílů koncepce je vzhledem k výše uvedeným výhradám včetně odborných souhrnně hodnoceno jako průměrné. VO rovněž jen omezeně reagovala na připomínky z průběžného hodnocení za rok 2022. Celkově je plnění koncepce za r. 2023 hodnoceno jako průměrné stupněm C. |  |

4.2	Schválené uplatněné výsledky za rok 2023

RMKPV schvaluje jako uplatněné ty výsledky koncepce za rok 2023, které jsou uvedeny v příloze č. 1a, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu (s výjimkou těch, které nebyly schváleny a které jsou barevně zvýrazněny), a doporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

4.3	 RMKPV neschvaluje jako uplatněné ty výsledky koncepce za rok 2023, které jsou uvedeny v příloze č. 1a, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu a které jsou barevně zvýrazněny, a nedoporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

Žádné nebyly.

4.4	RMKPV bere na vědomí neuplatněné výsledky koncepce za rok 2023 (plánované výsledky, které nebyly uplatněny v r. 2023) a důvod jejich neuplatnění, které jsou uvedeny v příloze č. 1b. RMKPV dále bere na vědomí dosažené uplatněné výsledky bez podpory ze SR VaVaI, které jsou uvedeny v příloze č. 1c, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu a doporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

Závěrečné hodnocení plnění koncepce na léta 2019 až 2023

1.	Výzkumné prostředí

1.1	Naplňování cíle, dílčích cílů a vize koncepce (mise VO)

Zhodnocení splnění celkového cíle koncepce, jejích dílčích cílů (podle kap. III koncepce) a vize koncepce (mise VO – důvodům, proč byla VO zřízena a je institucionálně podporována) uvedené v částech koncepce II. 2.1 Celkový cíl koncepce a II. 2.2 Vize VO, uvedené v kap. 1.1 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných a skutečně dosažených cílů, dílčích cílů a naplnění vize VO po polovině jejího cca desetiletého období, zda byly její závazky splněny nebo částečně splněny / nesplněny a konkrétní odůvodnění u každého nesplněného závazku, proč nebyly zcela nebo částečně splněny

Koncepce VO na léta 2019-2023 měla za cíl „dále posilovat a rozvíjet výzkum sbírkových fondů Národního filmového archivu v kontextu sbírek jiných českých i mezinárodních institucí, rozvíjet historický výzkum pro širší zhodnocení a zpřístupnění jeho výsledků a výstupů vědecké obci a široké veřejnosti; posílit odbornou úroveň správy sbírky NFA a integraci výstupů analytického výzkumu do prezervace filmových materiálů NFA“, který byl splněn s výhradou neplněným dílčím cílům a k neuplatněným plánovaným výsledkům, zejm. u třetí oblasti. Souhrnně lze konstatovat, že cíl koncepce byl plněn značně nevyrovnaně v jednotlivých oblastech výzkumu, kde v první oblasti „Informační věda pro správu audiovizuálních sbírek“ plnila VO cíle a dosahovala kvalitních výsledků, ve druhé oblasti „Historický výzkum ve sbírce NFA“ je hodnocení rovněž převážně pozitivní, zatímco s výhradou je třeba hodnotit plnění cílů ve třetí oblasti „Správa a dlouhodobá preventivní ochrana sbírkového fondu NFA“, kde byla splněna pouze třetina plánovaných výsledků. Odůvodnění je u neuplatněných publikačních výsledků druhé oblasti „Historický výzkum ve sbírce NFA“ akceptovatelné – výzkum byl ukončen a probíhá recenzní řízení, zatímco u třetí oblasti, kde výzkum ukončen nebyl, je velmi stručné až nedostatečně („potřeba více času pro ověření výzkumné hypotézy“ a „komplexnosti řešeného problému“) zejm. proto, že v předchozích průběžných zprávách nebyly problémy avizovány. Vize a s ní propojená misí VO byly v desetiletém horizontu nedílně spojeny s posláním NFA jako sbírkové paměťové instituce. Sbírka NFA obsahuje zejména filmy, ale také pramenné materiály a knihovní fondy, vážící se k oblasti kinematografie. Výzkum v NFA se má i v budoucnu odvíjet od základního výzkumu sbírkových fondů NFA a aplikovaného výzkumu metod jejich zpracování a dlouhodobé ochrany. Po polovině tohoto období lze plnění vize VO hodnotit jako převážně úspěšné, kde v první oblasti se VO výrazněji posunula, ve druhé došlo ke kvalitativnímu posunu (2x Jsc místo plánovaných 2x Jost), ale ve třetí oblasti nevykazuje VO výraznější pokrok. Pozitivem je udržitelnost výzkumných aktivit po jejich skončení, jako příklad lze uvést výsledky výzkumu z projektů NAKI „Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění“ a „Audiovizuální dílo mimo kontext kinematografie: dokumentace archivace a zpřístupnění“, které jsou využívány nejen v dalších výzkumných projektech a DKRVO, ale i pro přípravu nového informačního systému pro katalogizaci a správu sbírky FILMODEL.

1.2 Naplňování strategických dokumentů koncepcí

Zhodnocení souhrnného příspěvku VO za roky 2019-2023 k plnění části koncepce II. 2. 3 Vazba koncepce VO na strategické dokumenty ČR uvedené v kap. 1.2 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných a skutečných příspěvků VO ke strategickým dokumentům, názor VO na to, zda byly její závazky splněny nebo částečně splněny / nesplněny a konkrétní odůvodnění u každého nesplněného závazku, proč nebyly zcela nebo částečně splněny.

Naplňování strategických dokumentů je popsáno podrobně s uvedením konkrétních výzkumných aktivit a výsledků dosažených plněním koncepce, plněním koncepce VO přispěla zejm. k plnění tří strategických dokumentů - Koncepce MK 2016-2022, Státní kulturní politika na léta 2015-2020 a Koncepce rozvoje knihoven 2017-2020, a to ve všech třech oblastech koncepce VO.

1.3 Změny podmínek a předpokladů na straně VO při plnění koncepce

Zhodnocení naplnění podmínek a předpokladů VO za roky 2019-2023 při plnění části koncepce II. 2. 4 Podmínky a předpoklady, uvedené v kap. 1.3 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných podmínek a předpokladů se způsobem, jak byly naplněny.

Konkrétní srovnání plánovaných podmínek a předpokladů se způsobem, jak byly naplněny, je popsáno podrobně. V rámci lidských zdrojů se podařilo v NFA udržet v daném období kvalifikované odborné pracovníky, garanty oblastí (viz změny 5.1 C Změny ve složení týmů zajišťujícího oblast) i administrativní a finanční management. Specifické vybavení, které instituce má, spočívá hlavně v informační infrastruktuře obsahující vlastní odborné databáze (databáze šifer, rešeršní nástroj pro práci s metadaty uloženými v katalogizačnímu systému pro popis filmů, databáze Videoarchiv apod.), licencované databáze zprostředkované Knihovnou NFA (EBSCO, JSTOR, Screen Studies Collection, American Film Institute Catalog, Film Index International apod.), samotný fond Knihovny NFA s katalogem a digitální knihovnou, archivní soubory, které zpracovává Oddělení písemných archiválií a další. Do podpory informační infrastruktury spadá i ediční činnost od vydávání publikací a odborného časopisu až po internetový portál. VO nepořizovala z IP DKRVO žádný dlouhodobý majetek (investice).

1.	Výzkumné prostředí celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| C |
| --- |
| Celkově je výzkumné prostředí hodnoceno stupněm C, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat plnění cílů koncepce v první a převážně i ve druhé oblasti, konkrétně popsaný příspěvek k naplňování strategických dokumentů, srovnání plánovaných podmínek a předpokladů se způsobem, jak byly naplněny, rozvoj lidských zdrojů i udržitelnost výsledků výzkumných aktivit z předchozího období. Jako slabá stránka této části plnění koncepce je hodnoceno omezené plnění cílů ve třetí oblasti „Správa a dlouhodobá preventivní ochrana sbírkového fondu NFA“, kde byla splněna pouze třetina plánovaných výsledků. Dále ve druhé a třetí oblasti, kde NFA plánoval a uplatnil pouze publikační výsledky, jsou tyto výsledky hodnoceny z hlediska standardů základního výzkumu a podle nich jako nadprůměrné lze označit jen menší výsledků a celkově jsou dvě třetiny článků v M2 hodnoceny jako podprůměrné. |  |

2.	Mezinárodní a národní spolupráce

2.1	Mezinárodní výzkumná spolupráce s jinými VO

Zhodnocení pokroku a změn v mezinárodní výzkumné spolupráci při plnění části koncepce II. 5 Mezinárodní výzkumná spolupráce VO. Vzhledem k tomu, že v kap. II. 5 koncepce popisovala VO svou spolupráci za posledních 5 let (za r. 2014 – 2018), hodnotí se zejména její rozsah, zaměření a přínosy spolupráce pro VO.

Mezinárodní spolupráce NFA je velmi obsáhlá (zejména ve srovnání s ostatními VO MK s nejnižší IP DKRVO). Popsány jsou společné výzkumné aktivity a projekty s řadou významných zahraničních organizací různých zemí (např. Německo - Max Planck Institute for Chemical Ecology; Rakousko - Austrian Film Museum; Francie - ESTCA, Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a ECAL/École d’art et de design de Lausanne et Université de Lausanne atd.), kolektivní členství v čtyřech institucích, individuální členství řady pracovníků NFA v zahraničních organizacích, partnerství Cinafest i řada dalších forem mezinárodní spolupráce. Nedostatkem je, že konkrétní zaměření a rozsah spoluprací lze dohledat v případě spolupráce na projektech, zatímco u ostatních spoluprací je popsáno poměrně obecně. V oblasti mezinárodní spolupráce NFA uvádí i své další aktivity, jako o restaurátorské projekty včetně digitálního restaurování, expertízy, repatriace a péče o globální filmové dědictví, kancelář Kreativní Evropa v ČR a spolupráce s kulturními instituty, ale vzhledem ke stručnosti popisu těchto aktivit nelze posoudit, jak významně přispívají k např. transferu znalostí. V některých případech nelze ani odlišit, zda se jedná o spolupráci ve výzkumu nebo v jiných oblastech působení NFA.

2.2	Národní výzkumná spolupráce s jinými VO

Zhodnocení pokroku a změn v národní výzkumné spolupráci při plnění části koncepce II. 6 národní výzkumná spolupráce VO. Vzhledem k tomu, že v kap. II. 6 koncepce popisovala VO svou spolupráci za posledních 5 let (za r. 2014 – 2018), hodnotí se zejména její rozsah, zaměření a přínosy spolupráce pro VO.

Národní spolupráce NFA s dalšími VO je rovněž velmi obsáhlá, jsou uvedeny a podrobně popsány společné projekty a rámcové smlouvy s více než 10 významnými VO z vysokých škol, ústavu AV ČR a dalších VO MK (je třeba ocenit rozsáhlé spektrum spolupracujících VO různých typů). Nedostatkem je, že konkrétní zaměření a rozsah spoluprací lze dohledat v případě spolupráce na projektech, zatímco u ostatních spoluprací jsou popsány poměrně obecně. V některých případech nelze ani odlišit, zda se jedná o spolupráci ve výzkumu nebo v jiných oblastech působení NFA.

2.	Mezinárodní a národní spolupráce celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| B |
| --- |
| Celkově je mezinárodní a národní spolupráce hodnocena stupněm B, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat mezinárodní spolupráci na společných výzkumných aktivitách a projektech s řadou významných zahraničních organizací různých zemí a společné projekty a rámcové smlouvy s více než 10 významnými VO z vysokých škol, ústavu AV ČR a dalších VO MK na národní úrovni. Nedostatkem je, že konkrétní zaměření a rozsah spoluprací lze dohledat v případě spolupráce na projektech, zatímco u ostatních spoluprací jsou popsány poměrně obecně. |  |

3.	Excelence ve výzkumu

3.1	Plnění plánovaných výsledků koncepce v letech 2019-2023

Zhodnocení plnění plánovaných výsledků v letech 2019-2023, viz koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO – hodnotí se podle srovnání všech předpokládaných výsledků ve znění podle tab. III. 2. schválené koncepce.

Srovnání všech plánovaných a uplatněných výsledků

| Oblast | 2019–2023 plánované | 2019–2023 uplatněné | 2019–2023 neuplatněné |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Informační věda pro správu audiovizuálních sbírek | 2xS, 5xJ | 2xS, 5xJ |  |
| 2. Historický výzkum ve sbírce NFA | 1xB, 3xC, 9xJ | 1xB, 2xC, 7xJ | 1xC, 2xJ |
| 3. Správa a dlouhodobá preventivní ochrana sbírkového fondu NFA | 3xJ | 1xJ | 2xJ |
| Celkem | 2xS, 1xB, 3xC, 17xJ | 2xS, 1xB, 2xC, 13xJ | 1xC, 4xJ |

Souhrnné zhodnocení zdůvodnění VO neuplatněných výsledků včetně závazného termínu jejich uplatnění (neuplatněné výsledky jsou shodné s bodem Protokolu 3.1 a 3.2 průběžného hodnocení za r. 2023, zde se hodnotí zejména dopad neuplatnění výsledků na rozvoj VO zejm. na kapacity VO při řešení koncepce na r. 2024 - 2028)

Jednotlivé neuplatněné výsledky roku 2023 včetně výsledků plánovaných v předchozích letech řešení koncepce, které ani v r. 2023 nebyly uplatněny, byly zhodnoceny v bodech I. 3.1c) a I. 3.2c) protokolu při hodnocení průběžné zprávy za r. 2023. Souhrnně lze konstatovat, že dopady neuplatněných publikačních výsledků na splnění cílů koncepce byly v první a druhé oblasti minimální a cíle koncepce byly splněny. Ve třetí oblasti dopady neuplatněných publikačních výsledků na splnění cílů koncepce byly znatelné a plnění cílů koncepce jimi bylo ovlivněno. Aplikované výsledky koncepce byly splněny beze zbytku a cíle koncepce v této části byly splněny.

3.2	Kvantita a kvalita vybraných, popř. bibliometrických výsledků VO v letech 2019 – 2023 hodnocených na národní úrovni)

Zhodnocení výsledků uplatněných VO na národní úrovni včetně zhodnocení uvedení všech požadovaných údajů (VO měla uvést, které výsledky dosažené v letech 2019 až 2022 uplatnila na národní úrovni - druh/poddruh, autoři, název, rok uplatnění, u bibliometrických výsledků rovněž souhrnně počtem jednotlivých druhů, s jakými výsledkem - známkami, pro bibliometrické výsledky zastoupení kvartilů a rovněž vyjádření VO, zda proti výsledku hodnocení na národní úrovni podala odvolání a s jakým výsledkem).

Na národní úrovni byl NFA v H22 hodnocen stupněm B, do hodnocení NFA předložil dva výsledky druhu J uplatněné v r. 2021 hodnocené známkami 2 a 3. Oba výsledky ale byly dosaženy bez podpory ze SR VaVaI, resp. nejde o výsledky řešení koncepce.

3.3 Popularizace, lidské zdroje a další specifické aktivity VO

Zhodnocení pokroku a změn při aktivitách VO uvedených v části koncepce II. 8 Popularizace, lidské zdroje a další specifické aktivity VO , zejména z hlediska změn a jejich přínosů jak pro VO, tak pro další subjekty, popř. celospolečenských přínosů.

Své další specifické aktivity NFA podrobně popisuje v kap. 3.3 závěrečné zprávy. V oblasti popularizace je NFA značně aktivní a udržuje si svůj vysoký standard. NFA informuje širokou veřejnost o své výzkumné činnosti prostřednictvím médií, internetových stránek a sociálních sítí, pracovníci NFA jsou častými hosty v televizních či rozhlasových pořadech, ve kterých se vyjadřují jakožto odborníci. Rovněž v oblasti rozvoje lidských zdrojů NFA udrželo v daném období kvalifikované odborné pracovníky a garanty oblastí a provádělo řadu podpůrných aktivit v této oblasti. V instituci byla provedena interní analýza, která ukázala dobrý stav genderové rovnosti, cílem NFA je proto udržení a další posilování procesů, které to umožňují.

3.	Excelence ve výzkumu celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| C |
| --- |
| Celkově je excelence ve výzkumu hodnocena stupněm C, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat zlepšení v hodnocení na národní úrovni H22, kde byly dva výsledky hodnoceny známkami 2 a 3, bohužel ale nejde o výsledky koncepce, ani o výsledky podpořené ze SR VaVaI. Další silnou stránkou jsou tradičně popularizace, lidské zdroje a další specifické aktivity VO. Jako slabou stránkou této části plnění koncepce je především hodnoceno plnění plánovaných výsledků koncepce v letech 2019-2023 zejména ve třetí oblasti, kde byla dokončena a uplatněna jen třetina výsledků. |  |

4.	Výkonnost výzkumu

4.1	Spolupráce s uživateli výsledků

Zhodnocení pokroku a změn ve spolupráci s uživateli výsledků uvedené v části koncepce II. 7 Uživatelé výsledků aplikovaného výzkumu VO, především změn, ke kterým ve spolupráci s uživateli výsledků aplikovaného výzkumu v letech 2019 a 2023 došlo a jejich přínosy jak pro VO, tak pro další subjekty, popř. celospolečenské přínosy.

Popis spolupráce s uživateli výsledků v závěrečné zprávě prakticky chybí, jako hlavní uživatel výsledků je uvedena NFA s odůvodnění, že práce s databázemi zefektivňuje práci se sbírkovými předměty v rámci archivační činnosti NFA, zároveň slouží v podobě zpřístupněných metadat výzkumu, badatelům a odborné veřejnosti mimo archiv (např. pro výzkumné projekty na vysokých školách a ústavech AV ČR nebo jako zdroj informací pro výuku a absolventské práce). Dalšími uživateli výsledků jsou ostatní paměťové instituce (odborní zaměstnanci knihoven, muzeí, galerií a archivů pro svou dramaturgickou, kurátorskou, programovací i metodickou činnost), vysoké školy (studenti a pedagogové) a další vědecká pracoviště. Nejsou uvedeny ani ilustrativní příklady spolupráce a takto stručně a všeobecně popsanou spolupráci se třeba hodnotit jako spíše podprůměrnou.

4.2	Zajištění dalších zdrojů pro rozvoj výzkumu

Zhodnocení dalších zdrojů na rozvoj výzkumu VO podle tabulka v části koncepce II. 4 Další zdroje pro rozvoj výzkumu VO včetně zhodnocení komentáře se zdůvodněním změn oproti údajům v koncepci.

Schopnost získat zdroje mimo IP DKRVO v průběhu řešení koncepce poklesla na cca polovinou (na 52,5 % z 8 982 tis. Kč v r. 2019 na 4 725 tis. Kč v r. 2023). VO i tak získává významnou část prostředků (v r. 20123 cca dvě třetiny) na další rozvoj výzkumu z dalších zdrojů.

4.3	Přehled použití podpory v letech 2019-2023

Souhrnné zhodnocení čerpání a použití institucionální podpory v letech 2019-2023 včetně odůvodnění případného nečerpání.

Poskytnutá institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj VO v letech 2019-2023 v celkové výši 7 775 tis. Kč byla čerpána ze 100 % ve stanovené struktuře a využita v souladu s cílem koncepce a platnými předpisy.

4.	Výkonnost výzkumu celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| C |
| --- |
| Celkově je výkonnost výzkumu hodnocena stupněm C, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat stále relativně vysokou schopnost získat další zdroje na rozvoj výzkumu, i když v průběhu řešení koncepce klesla na cca polovinou, a současně čerpání a použití IP DKRVO. Jako slabá stránka této části plnění koncepce je zejména hodnocena stručně a všeobecně popsaná spolupráce s uživateli výsledků. |  |

5.	Společenská relevance a dopady výzkumu

Souhrnné zhodnocení společenské relevance výzkumu a jeho dopadů v praxi na základě zhodnocení plnění jednotlivých oblastí výzkumu podle části III. 1 koncepce (zejm. bodu D) a uplatněných aplikovaných výsledků.

| C |
| --- |
| Společenská relevance a dopady výzkumu uvedené v závěrečné zprávě jsou celkově hodnoceny jako průměrné stupněm C. NFA jen částečně (tj. v první oblasti) prokázala, že měla jasnou představu a předpoklady pro další rozvoj výzkumu v souladu s její misí, kterým odpovídal celkový cíl a dílčí cíle koncepce. Rovněž VO prokázala, že umí v dalších oblastech v některých případech dosahovat kvalitních výsledků přispívajících k rozvoji příslušných vědních oborů a mimo koncepci i nadprůměrně hodnocených výsledků v rámci národního hodnocení. Současně ale byla druhá a třetí oblast zaměřena výlučně publikačně a většina výsledků byly ve srovnání se zahraničním bibliometrické hodnocena jako podprůměrná. Ve druhé a třetí oblasti nebyly plánované výsledky splněny, ale zatímco ve druhé oblasti byl výzkum ukončen a probíhá recenzní řízení, ve třetí oblasti výzkum ukončen nebyl, což částečně ovlivnilo u plnění jejích cílů – přitom společenskou relevanci u neuplatněných výsledků nelze hodnotit. Současně je slabou stránkou plnění koncepce jen velmi stručná a obecně popsaná spolupráce s uživateli výsledků, která je nedílnou součástí hodnocení společenské relevance. Ke společenské relevanci výzkumu VO částečně přispívají další aktivity NFA zejm. v mezinárodní spolupráci (např. repatriace a péče o globální filmové dědictví), ale vzhledem k jejich obecnému popisu nelze přínos zejm. v oblasti transferu znalostí objektivně zhodnotit. Naproti tomu je v oblasti popularizace je NFA značně aktivní a udržuje si svůj vysoký standard. |  |

6.	Souhrnné zhodnocení plnění koncepce na léta 2019 až 2023

Hodnotící stupnice pro hodnocení plnění koncepce (hodnotí se plnění koncepce, tj. u průměrné koncepce hodnocené při vstupním hodnocení stupněm C může být plnění hodnoceno B a naopak).

A – vynikající plnění koncepce: plánované výsledky byly splněny nebo překročeny, bez výhrad včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, VO reagovala na vstupní hodnocení a zejm. u slabších stránek dosáhla výrazného pokroku

B – velmi dobré plnění koncepce: plánované cíle a výsledky byly splněny nebo jejich neplnění bylo způsobeno důvody, které VO nemohla ovlivnit a současně to neovlivnilo plnění cílů koncepce, bez závažných výhrad včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, VO reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek dosáhla pokroku

C – průměrné plnění koncepce: plánované výsledky byly většinou splněny a nesplněné jsou věcné odůvodněny, nebo jsou dílčí výhrady včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, nebo VO jen omezeně reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek dosáhla alespoň částečného pokroku

D – podprůměrné plnění koncepce, plánované výsledky byly částečně splněny, nebo k odůvodnění nesplněných cílů koncepce nebo výsledků jsou závažnější výhrady, nebo VO velmi omezeně reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek nedosáhla prakticky žádného pokroku

E – neplnění koncepce: plánované výsledky nebyly ve větší míře splněny, nebo k odůvodnění nesplněných cílů a/nebo výsledků jsou vážné výhrady, nebo jsou i další vážné výhrady k plnění koncepce, VO téměř vůbec nereagovala na vstupní hodnocení a/ nebo došlo k výraznému zhoršení

Usnesení RMKPV

RMKPV na základě provedeného odborného zhodnocení Závěrečné zprávy o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 a jejího projednání schvaluje plnění koncepce za období 2019–2023 a hodnotí ho stupněm:

| C |
| --- |
| Odůvodnění Cíle koncepce a misi VO v letech 2019-2023 celkově splnila spíše průměrně, mezi silné stánky VO patřilo zejm. plnění cílů koncepce a výsledků v první a převážně i ve druhé oblasti; příspěvek k naplňování strategických dokumentů; mezinárodní i národní spolupráce na projektech; popularizace, lidské zdroje a další specifické aktivity VO; stále relativně vysoká schopnost získat další zdroje na rozvoj výzkumu a současně čerpání a použití IP DKRVO. Jako slabé stránky plnění koncepce je hodnoceno omezené plnění cílů ve třetí oblasti, kde byla splněna pouze třetina plánovaných výsledků; dále ve druhé a třetí oblasti, kde NFA plánoval a uplatnil pouze publikační výsledky, jako nadprůměrné lze označit jen menší část výsledků; dále stručně a všeobecně popsaná spolupráce s uživateli výsledků. VO částečně reagovala na vstupní hodnocení a u některých slabších stránek dosáhla alespoň částečného pokroku, zejm. v nárůstu kvality některých publikačních výsledků. Celkově je plnění koncepce za období 2019–2023 hodnoceno stupněm C – průměrné plnění koncepce. |  |

7.	Hlasování RMKPV

Z 22 členů RMKPV bylo přítomno 20, pro 20, proti 0, zdrželo se hlasování 0.

V Praze dne 8. dubna 2024

Schváleno na 108. zasedání RMKPV

Přílohy

1)	Příloha č. 1 Protokolu – schválené a neschválené výsledky koncepce za r. 2023 (s barevným zvýrazněním neschválených výsledků)

2)	Průběžná zpráva o plnění koncepce za r. 2023 a Závěrečná zpráva IP DKRVO za období 2019–2023

Průběžné hodnocení VO se provádí podle kap. V Příkazu ministra kultury č. 11/2018.

V případě hodnocení stupněm E se uvede „neschvaluje“.

Stupnice je uvedena v bodu 6 závěrečného hodnocení koncepce.

Závěrečné hodnocení VO se provádí podle kap. VI Příkazu ministra kultury č. 11/2018.

Při popisu spolupráce s uživateli výsledků měly VO, zejména v případech, kdy je výsledek veřejně přístupný (a nemá konkrétního uživatele), přiměřeně využít i „Ilustrativní příklady využití výsledků a popisu jejich dopadů“, které jsou určeny pro vykazování Plnění plánu uplatnění výsledků v projektech a uvádí příklady možných způsobů využití výsledků (tyto ilustrativní příklady jsou uvedeny v samostatné příloze struktury závěrečné zprávy).

V případě hodnocení stupněm E se uvede „neschvaluje“.