Protokol z jednání poradního orgánu Ministerstva kultury – Rady ministra kultury pro výzkum k průběžnému hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 za rok 2023 a k závěrečnému hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023

Datum konání: 8. dubna 2024

Místo konání: v budově Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7 (zasedací místnost v 5. patře)

Účastníci jednání: prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., Ing. Karol Bayer, RNDr. Marek Blažka, PhDr. Pavel Douša, Ph.D., Ing. arch. Naděžda Goryczková, PhDr. Miloš Hořejš Ph.D., prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová, Mgr. Ilja Kocian, doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., Mgr. Vladan Krumpl, prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., Mgr. Blanka Skučková, Mgr. Silvie Stanická, Ph.D., prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., Ing. Martina Dvořáková (tajemnice)

Omluveni: doc. MgA. Blanka Chládková

Název výzkumné organizace

Národní muzeum

Průběžné hodnocení plnění koncepce za rok 2023

1.	Změny v r. 2023 při plnění jednotlivých částí koncepce

Zhodnocení změn koncepce v r. 2023. V případě, že došlo v některé části koncepce ke změnám, je příjemce v Průběžné zprávě povinen každou část koncepce VO (s výjimkou části III. 1. D) popsat a odůvodnit v kap. 1 Průběžné zprávy. Provedené změny se hodnotí zejména z hlediska přínosu k plnění cílů koncepce a plnění plánovaných výsledků včetně výsledků neuplatněných v přechozích letech.

V roce 2023 došlo při plnění jednotlivých částí koncepce pouze k dílčím změnám, které byly v kompetenci příjemce a nedošlo ani ke změně závazných ukazatelů, ani dílčích a kontrolovatelných cílů v r. 2023. Jedná se především o změnu počtu výsledků, která v rozsahu VO – a jejích 26 výzkumných oblastech v podstatě nemá povahu změny, ale je integrální součástí rozsáhlého, mezioborového a aktivního přístupu VO. Příjemce provedl dílčí personální změny shrnuté v závěrečné zprávě, (mateřská dovolená, DPP - dokumentační a rešeršní práce apod.), které jsou řádně odůvodněny a s nimiž lze souhlasit.

2.	Způsob splnění dílčích a kontrolovatelných cílů v r. 2023

2.1	Shrnutí plnění cílů v roce 2023

Souhrnné zhodnocení plnění koncepce podle údajů v úvodu části III. Oblasti výzkumu VO koncepce a kap. 2.1 a 2.3 Průběžné zprávy, zejména vzájemného srovnání plnění jednotlivých oblastí výzkumu v případě, že koncepce VO má více než jednu oblast.

Koncepce VO zahrnuje 26 oblastí, které lze podle zaměření rozdělit na 100 dílčích cílů. Cíle koncepce pro rok 2023 byly splněny. Souhrnně lze plnění cílů koncepce v r. 2023 zhodnotit jako nadprůměrné k důvodům uvedeným v bodu 2.2 protokolu, který však zmiňuje i zpoždění u některých dílčích cílů (např. 25 a 26).

2.2	Plnění dílčích cílů podle jednotlivých oblastí

Zhodnocení plnění dílčích cílů pro rok v roce 2023 podle jednotlivých oblastí (podle koncepce části III. 1. B a kap. 2.2 Průběžné zprávy. Dílčí cíl/e koncepce pro danou oblast) především po odborné stránce.

Výzkum v roce 2023 probíhal ve všech 26 výzkumných oblastech, které se dále členily do 100 dílčích cílů. Přes encyklopedický záběr VO, lze s odhlédnutím k jednotlivostem konstatovat, že dílčí cíle byly plněny. Někde se řešitelé potýkali s objektivními překážkami (např. znemožněný přístup do depozitáře Lapidária) nicméně ve všech dílčích cílech se podařilo naplnit plán výzkumu, a pokud nebyl výsledek publikován, je připraven rukopise. Dlouhodobé zpoždění při řešení cíle – které bylo hodnoceno i v předchozích protokolech RMKPV - se objevuje při řešení dílčích cílů 25 (historické knižní fondy) a 26-1,2,3 (muzeologie). Zde je, v tuto chvíli, nutné vyhodnotit jako nesplnění dílčích cílů, byť VO deklaruje dokončení v roce 2024.

2.3	Plnění kontrolovatelných cílů v r. 2023

Zhodnocení plnění kontrolovatelných cílů v roce 2023 (podle koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO – srovnání všech kontrolovatelných cílů jen pro r. 2023) a kap. 2.3 Průběžné zprávy z hlediska způsobu jejich splnění.

Výzkum v roce 2023 probíhal ve všech výzkumných oblastech, 100 dílčích cílech a bylo řešeno více jak 70 kontrolovatelných cílů. Pro jejich hodnocení platí výše uvedené s tím, že se VO podařilo vyrovnat s objektivními překážkami, reagovat na změnu a dokončit jejich plnění. V roce 2023 byl kladen velký důraz na zpětné dokončení a uplatnění výsledků plánovaných v rámci koncepce IP DKRVO 2019–2023, což se VO víceméně dařilo. V roce 2023 bylo v rámci IP DKRVO uplatněno celkem 298 výsledků. Z toho je 119 impaktovaných článků (Jimp), 23 článků v databázi SCOPUS (Jsc) a 83 odborných článků (Jost). Dále bylo uplatněno 38 odborných knih a 21 kapitol v odborných knihách.

3	Plnění plánovaných výsledků v r. 2023

Zhodnocení plnění plánovaných výsledků v roce 2023 včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech (podle koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO) – srovnání všech plánovaných a uplatněných výsledků.

3.1	Zhodnocení plnění aplikovaných výsledků za rok 2023

a) Srovnání plánovaných výsledků a uplatněných aplikovaných výsledků (zejm. na základě příloh č. 1 a č. 3 Protokolu) se zhodnocením důvodů u neuplatněných plánovaných výsledků. Aplikované výsledky (vč. specializované veřejné databáze „S“) jsou v koncepci klíčovými („hlavními“) výsledky:

- NmetS (popř. NmetC), Npam, Nmap - metodika certifikovaná kompetenčně příslušným orgánem státní správy (popř. oprávněným orgánem), památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem,

- Ekrit – výstava s kritickým katalogem, který je uplatněn jako kniha (druh „B“)

- R - software,

- S – specializovaná veřejná databáze,

- Zpolop, Ztech – poloprovoz, ověřená technologie,

- Gprotot, Gfunk - prototyp, funkční vzorek,

- P – patent,

- Fuzit, Fprum - užitný vzor, průmyslový vzor,

- Hneleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele.

| Oblast | 2023 plánované | 2023 uplatněné | 2023 uplatněné z 2019-2022 | 2023 neuplatněné | 2019-2022 neuplatněné | 2023 neplánované |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 1xS | 1xS |  |  |  |  |
| 9. | 1xEkrit | 1xEkrit |  |  |  |  |
| 10. | 2xS | 2xS |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 1xS | 1xS |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 1xS | 1xS |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 1xS, 1xZpolop | 1xS, 1xZpolop |  |  |  | 1xS |
| 25. |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | 1xEkrit, 6xS, 1xZpolop | 1xEkrit, 6xS, 1xZpolop |  |  |  | 1xS |

b) Jednotlivé neuplatněné aplikované výsledky

Jednotlivé neuplatněné aplikované výsledky jsou uvedeny v příloze 1b) Protokolu.

c) Zhodnocení důvodů pro neuplatnění jednotlivých výsledků podle přílohy č. 1 Protokolu včetně uvedení případné výhrady.

Z výsledků aplikovaného výzkumu bylo vykázáno 9 výstupů (7x S – specializovaná veřejná databáze, 1x Zpolop – poloprovoz, 1x Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem). Jeden výsledek S byl uplatněn jako neplánovaný. Dva výsledky A – audiovizuální tvorba jsou bez podpory SR VaVaI a RMKPV je bere na vědomí. Z pohledu plánovaných aplikačních výsledků a jejich uplatnění VO uspěla. Pokud hodnotíme jejich strukturu, jde velmi často o výsledky typu S – tedy doplnění databází v prostředí eSbírek nebo Vademeca. Vzhledem k povaze VO počtu jejich vědeckých výsledků je uplatnění aplikačních výsledků v minimálním poměru k ostatním (publikačním), navíc jejich povaha vyvolává otázku, proč VO (Národní muzeum) neuplatňuje výsledky druhu Ekrit?

3.2	Zhodnocení plnění publikačních výsledků za rok 2023

a) Srovnání plánovaných výsledků a uplatněných publikačních výsledků (zejm. na základě příloh č. 1 a č. 3 Protokolu) se zhodnocením důvodů u neuplatněných plánovaných výsledků. Publikační výsledky jsou v koncepci jen tyto druhy výsledků:

J - článek v recenzovaném časopise (Jimp – článek v impaktovaném časopise, Jsc – článek v časopise databáze SCOPUS, Jneimp – článek v časopise databáze ERIH, Jrec – článek v recenzovaném českém časopise)

B – odborná kniha

C - kapitola v odborné knize

Další výsledky druhu D, W, M, V, E (bez kritického katalogu) a O nejsou hodnocenými výsledky plnění koncepce a RMKPV je bere jen na vědomí. Stejně tak RMKPV nehodnotí výsledky dosažené bez podpory SR VaVaI a jen je bere na vědomí.

| Oblast | 2023 plánované | 2023 uplatněné | 2023 uplatněné z 2019-2022 | 2023 neuplatněné | 2019-2022 neuplatněné | 2023 neplánované |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33xJ | 33xJ |  |  |  | 3xJ, 1xC |
| 2. | 8xJ | 8xJ | 3xJ |  |  | 1xC, 8xJ |
| 3. | 5xJ | 5xJ |  |  |  | 3xJ |
| 4. | 2xJ | 2xJ |  |  |  | 1xC, 7xJ |
| 5. | 25xJ | 25xJ |  |  |  | 1xB, 15xJ |
| 6. | 1xB, 14xJ | 1xB, 14xJ | 3xJ |  |  | 17xJ |
| 7. | 3xJ | 3xJ |  |  |  | 3xC, 13xJ |
| 8. | 1xB, 2xJ | 1xB, 2xJ | 1xJ |  |  | 1xJ |
| 9. | 2xB | 2xB |  |  |  | 1xJ |
| 10. | 1xB | 1xB | 1xB |  |  |  |
| 11. | 3xB, 1xC, 4xJ | 3xB, 1xC, 4xJ | 2xB, 1xC |  |  | 7xC, 2xJ |
| 12. | 2xB, 1xJ | 2xB, 1xJ | 1xB, 1xJ |  |  | 1xC, 2xJ |
| 13. | 1xB | 1xB | 1xB |  |  | 1xJ |
| 14. | 1xB, 2xJ | 1xB, 1xJ | 1xB, 2xC | 1xJ | 1xJ | 1xJ |
| 15. | 3xB, 3xJ | 2xB, 3xJ | 3xB, 1xJ | 1xB | 1xB | 1xC, 2xJ |
| 16. | 2xB, 2xJ | 2xB, 2xJ |  |  |  | 1xB |
| 17. | 1xB, 1xC, 3xJ | 1xB, 1xC, 2xJ | 1xB, 2xJ | 1xJ | 1xB | 2xJ |
| 18. | 1xB, 2xJ | 1xB, 2xJ |  |  | 1xB | 2xJ |
| 19. | 2xB, 4xJ | 2xB, 3xJ | 1xJ | 1xJ |  | 1xB |
| 20. | 1xB, 3xJ | 1xB, 1xJ | 2xB, 1xJ | 2xJ | 1xB, 1xJ |  |
| 21. | 1xJ | 1xJ |  |  |  |  |
| 22. | 2xJ | 2xJ |  |  |  |  |
| 23. | 1xB |  | 1xJ | 1xB |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  | 1xJ |
| 25. | 2xB, 2xJ | 1xB, 2xJ | 1xB, 2xJ | 1xB | 1xB, 1xJ |  |
| 26. | 3xJ | 1xJ | 2xJ | 2xJ | 4xJ |  |
| Celkem | 25xB, 2xC, 124xJ | 22xB, 2xC, 117xJ | 13xB, 17xJ | 3xB, 7xJ | 5xB, 7xJ | 3xB, 15xC, 81xJ |

b) Jednotlivé neuplatněné publikační výsledky

Jednotlivé neuplatněné publikační výsledky jsou uvedeny v příloze 1b) Protokolu.

c) Zhodnocení důvodů pro neuplatnění jednotlivých výsledků podle přílohy č. 1 Protokolu včetně uvedení případné výhrady.

V roce 2023 mělo být uplatněno 193 publikačních výsledků včetně výsledků neuplatněných (42) v předchozích letech řešení koncepce. Uplatněno bylo 181 výsledků (z toho 139 z plánovaných na rok 2023). K tomu je nutné přičíst 99 neplánovaných výsledků. Neuplatněno zůstalo 22 plánovaných výsledků, jejich neuplatnění VO v příloze č. 1 odůvodnila zdržení předtiskových příprav nebo delším recenzním řízení. U výsledku typu B VO uvádí jiné zdůvodnění v těchto pěti případech: Monografie věnující se dějinám novinářství v českých zemích v letech 1848–1914 (Sekera, 2023) Antonín Dvořák a Leoš Janáček (Vejvodová, 2023) Dílo Václava Jana Tomáška (Kabelková, 2022) Nilfahrt (Onderka, 2021) První svazek edice Spisy Ferdinanda Peroutky: Jací jsme (Sekera, 2019) Přestože VO uvádí závazek vydat publikace v roce 2024 (tedy bez IP DKRVO), je neuplatnění výsledku bráno na vědomí s výhradou i vzhledem k tomu, že nevydáním knihy nebyly zcela splněny cíle koncepce v daných oblastech.

4.	Usnesení RMKPV

4.1	RMKPV na základě provedeného odborného zhodnocení Průběžné zprávy o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 za rok 2023 a jejího projednání schvaluje plnění koncepce za rok 2023 a hodnotí ho stupněm:

| A |
| --- |
| Odůvodnění Z osmi plánovaných aplikačních výsledků bylo uplatněno osm a jeden aplikovaný výsledek (S) jako neplánovaný. Z celkového pohledu na publikační výsledky Ze 193 plánovaných publikačních výsledků jich bylo uplatněno a schváleno 290 (V roce 2023 mělo být uplatněno 193 publikačních výsledků včetně výsledků neuplatněných (42) v předchozích letech řešení koncepce. Uplatněno bylo 181 výsledků (z toho 139 z plánovaných na rok 2023). K tomu je nutné přičíst 99 neplánovaných výsledků. Neuplatněno zůstalo 22 plánovaných výsledků) Výhrady RMKP uplatňuje k poměru aplikačních výsledků k publikačním a jejich struktuře (především doplňování databází) a k zpožděnému publikování výsledků typu B z let 2021 a 2019. Celkově je plnění koncepce za r. 2023 vzhledem k rozsahu a dopadu výzkumné činnosti VO hodnoceno stupněm A. |  |

4.2	Schválené uplatněné výsledky za rok 2023

RMKPV schvaluje jako uplatněné ty výsledky koncepce za rok 2023, které jsou uvedeny v příloze č. 1a, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu (s výjimkou těch, které nebyly schváleny a které jsou barevně zvýrazněny), a doporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

4.3	 RMKPV neschvaluje jako uplatněné ty výsledky koncepce za rok 2023, které jsou uvedeny v příloze č. 1a, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu a které jsou barevně zvýrazněny, a nedoporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

Žádné nebyly.

4.4	RMKPV bere na vědomí neuplatněné výsledky koncepce za rok 2023 (plánované výsledky, které nebyly uplatněny v r. 2023) a důvod jejich neuplatnění, které jsou uvedeny v příloze č. 1b. RMKPV dále bere na vědomí dosažené uplatněné výsledky bez podpory ze SR VaVaI, které jsou uvedeny v příloze č. 1c, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu a doporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

Závěrečné hodnocení plnění koncepce na léta 2019 až 2023

1.	Výzkumné prostředí

1.1	Naplňování cíle, dílčích cílů a vize koncepce (mise VO)

Zhodnocení splnění celkového cíle koncepce, jejích dílčích cílů (podle kap. III koncepce) a vize koncepce (mise VO – důvodům, proč byla VO zřízena a je institucionálně podporována) uvedené v částech koncepce II. 2.1 Celkový cíl koncepce a II. 2.2 Vize VO, uvedené v kap. 1.1 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných a skutečně dosažených cílů, dílčích cílů a naplnění vize VO po polovině jejího cca desetiletého období, zda byly její závazky splněny nebo částečně splněny / nesplněny a konkrétní odůvodnění u každého nesplněného závazku, proč nebyly zcela nebo částečně splněny

Koncepce na léta 2019-2023 měla za cíl zaměřit výzkum a vývoj VO na odborné zpracování sbírkových předmětů jednotlivých podsbírek NM včetně oblasti knihovních a archivních fondů a zároveň získané informace předávat formou nejrůznějších výstupů k využití současným i budoucím generacím. Národní muzeum si kladlo za cíl být aktivní institucí v oblasti spolupráce na všech úrovních (mezinárodní, národní, individuální, kolektivní). Cílem koncepce bylo podporovat tyto druhy spolupráce a rozvíjet ji zejména ve strategických oblastech a regionech. Tento hlavní cíl byl nepochybně splněn. Koncepce přepokládala posun ve významu VO ve výzkumném prostoru v rámci ČR i v mezinárodním kontextu. V letech 2019-2023 došlo k významnému zkvalitnění výzkumu probíhajícího ve 26 výzkumných oblastech spadajících do přírodních či humanitních věd, 101 dílčích cílech a v 349 kontrolovatelných cílech a k uplatnění především publikačních výsledků.

1.2 Naplňování strategických dokumentů koncepcí

Zhodnocení souhrnného příspěvku VO za roky 2019-2023 k plnění části koncepce II. 2. 3 Vazba koncepce VO na strategické dokumenty ČR uvedené v kap. 1.2 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných a skutečných příspěvků VO ke strategickým dokumentům, názor VO na to, zda byly její závazky splněny nebo částečně splněny / nesplněny a konkrétní odůvodnění u každého nesplněného závazku, proč nebyly zcela nebo částečně splněny.

Naplňování strategických dokumentů je popsáno spíše obecně s uvedením konkrétních výzkumných aktivit a výsledků dosažených plněním koncepce. Plněním koncepce VO přispěla zejm. k naplňování Koncepce MK 2016–2022, Státní kulturní politiky nebo k naplňování Koncepce rozvoje knihoven v ČR 2017–2020.

1.3 Změny podmínek a předpokladů na straně VO při plnění koncepce

Zhodnocení naplnění podmínek a předpokladů VO za roky 2019-2023 při plnění části koncepce II. 2. 4 Podmínky a předpoklady, uvedené v kap. 1.3 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných podmínek a předpokladů se způsobem, jak byly naplněny.

NM v letech 2019–2023 průběžně rozvíjelo a zlepšovalo podmínky a nástroje pro kvalitní a efektivní výzkum v instituci, což se projevilo ve výsledném udržení standardu kvality a výkonnosti VO v oblasti VaV a naplnění samotné koncepce VO. Zmínit lze především systém interních vědeckých a mezioborových grantů na podporu a rozvoj zkušeností VaV pracovníků, rozvoj infrastruktury, ediční činnost a rozvoj a podpora mezinárodní spolupráce. VO popsala a odůvodnila pořízení dlouhodobého majetku (investic) z IP DKRVO, který byl použit v souladu s plánovaným účelem. Mezi jedinečná specializovaná odborná pracoviště, který byla díky podpoře kontinuálně modernizována v uplynulých pěti letech 2019-2023 lze například zařadit pracoviště rentgenové difrakce, molekulární laboratoř, radiografickou laboratoř a restaurátorské pracoviště či zvukovou laboratoř.

1.	Výzkumné prostředí celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| A |
| --- |
| Celkově je výzkumné prostředí hodnoceno stupněm A,, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat vědeckou spolupráci v mezinárodním rozměru, koncepční rozvoj výzkumné infastruktury a výzkum v souladu se sbírkovým fondem VO. |  |

2.	Mezinárodní a národní spolupráce

2.1	Mezinárodní výzkumná spolupráce s jinými VO

Zhodnocení pokroku a změn v mezinárodní výzkumné spolupráci při plnění části koncepce II. 5 Mezinárodní výzkumná spolupráce VO. Vzhledem k tomu, že v kap. II. 5 koncepce popisovala VO svou spolupráci za posledních 5 let (za r. 2014 – 2018), hodnotí se zejména její rozsah, zaměření a přínosy spolupráce pro VO.

Mezinárodní spolupráce s jinými VO je kvalitně popsána z hlediska jejího rozsahu, cílů a přínosu pro VO a je v relaci k ostatním VO MK hodnocena jako nadprůměrná. Spolupráce je doložena 28 novými (z let 2019-2023) mezinárodními smlouvami o spolupráci. Tyto spolupráce přispívají k navazování a prohloubení vzájemných kontaktů mezi institucemi a odbornými pracovníky, vzniku nových projektů a společných publikačních výstupů. VO dále spolupracovalo na 10 mezinárodních projektech. Rozvíjení nových spoluprací a podpora stávajících kontinuálně pokračuje.

2.2	Národní výzkumná spolupráce s jinými VO

Zhodnocení pokroku a změn v národní výzkumné spolupráci při plnění části koncepce II. 6 národní výzkumná spolupráce VO. Vzhledem k tomu, že v kap. II. 6 koncepce popisovala VO svou spolupráci za posledních 5 let (za r. 2014 – 2018), hodnotí se zejména její rozsah, zaměření a přínosy spolupráce pro VO.

Národní spolupráce s jinými VO je kvalitně popsána z hlediska jejího rozsahu, cílů a přínosu pro VO a je v relaci k ostatním VO MK hodnocena jako nadprůměrná. V rámci národní spolupráce má VO za uplynulé pětileté období celkem 26 smluv zejména v oblasti řešení základního a aplikovaného výzkumu dotačních programů GA ČR a NAKI jak v oblasti přírodních, tak i humanitních věd. Rozvíjení nových spoluprací a podpora stávajících kontinuálně pokračuje s ohledem na úspěšnost v tuzemských dotačních programech, ale i mimo ně. NM je také členem 7 národních konsorcií a asociací (lze zmínit např. CzechELib a CESNET).

2.	Mezinárodní a národní spolupráce celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| A |
| --- |
| Celkově je mezinárodní a národní spolupráce hodnocena stupněm A, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat rozsah mezinárodní spolupráce a podporu národních projektů v oblasti řešení základního i aplikovaného výzkumu. |  |

3.	Excelence ve výzkumu

3.1	Plnění plánovaných výsledků koncepce v letech 2019-2023

Zhodnocení plnění plánovaných výsledků v letech 2019-2023, viz koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO – hodnotí se podle srovnání všech předpokládaných výsledků ve znění podle tab. III. 2. schválené koncepce.

Srovnání všech plánovaných a uplatněných výsledků

| Oblast | 2019–2023 plánované | 2019–2023 uplatněné | 2019–2023 neuplatněné |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Mineralogie a petrologie | 135xJ | 135xJ |  |
| 2. Paleontologie | 1xNpam, 1xS, 29xJ | 1xNpam, 1xS, 29xJ |  |
| 3. Mykologie a lichenologie | 2xS, 23xJ | 2xS, 23xJ |  |
| 4. Botanika | 9xJ | 9xJ |  |
| 5. Entomologie | 2xB, 115xJ | 2xB, 115xJ |  |
| 6. Zoologie | 1xB, 66xJ | 1xB, 66xJ |  |
| 7. Antropologie minulých populací | 17xJ, 1xC | 17xJ, 1xC |  |
| 8. Technologie dokumentace a restaurování památek a muzejuních sbírek | 5xS, 1xB, 8xJ | 5xS, 1xB, 8xJ |  |
| 9. Starší české dějiny | 2xEkrit, 5xB, 11xJ | 2xEkrit, 5xB, 11xJ |  |
| 10. Dějiny tělesné výchovy, sportu a olympismu | 2xS, 3xB, 6xJ | 2xS, 3xB, 6xJ |  |
| 11. Numismatika | 10xB, 2xC, 23xJ | 10xB, 2xC, 23xJ |  |
| 12. České novodobé dějiny | 2xEkrit, 5xB, 9xJ | 2xEkrit, 5xB, 9xJ |  |
| 13. Etnologie (evropská) | 4xB, 1xC, 4xJ | 4xB, 1xC, 4xJ |  |
| 14. Divadlo - dějiny a současnost | 3xB, 1xC, 10xJ | 3xB, 1xC, 8xJ | 2xJ |
| 15. Dějiny Národního muzea | 9xB, 16xJ | 7xB, 16xJ | 2xB |
| 16. Archivnictví a pomocné vědy historické | 6xS, 4xB, 7xJ | 6xS, 4xB, 7xJ |  |
| 17. Archeologie | 10xB, 14xJ | 9xB, 13xJ | 1xB, 1xJ |
| 18. Civilizace starověkého nilského údolí a Předního východu | 6xB, 1xC, 8xJ | 5xB, 1xC, 8xJ | 1xB |
| 19. Mimoevropské kultury | 10xB, 20xJ | 10xB, 19xJ | 1xJ |
| 20. Hudební historie | 5xB, 12xJ | 4xB, 9xJ | 1xB, 3xJ |
| 21. Organologie | 1xB, 4xJ | 1xB, 4xJ |  |
| 22. Život a dílo Bedřicha Smetany | 2xS, 1xB, 4xJ | 2xS, 1xB, 4xJ |  |
| 23. Život a dílo Antonína Dvořáka | 1xEkrit, 2xB, 1xS, 2xC, 5xJ | 1xEkrit, 1xB, 1xS, 2xC, 5xJ | 1xB |
| 24. Problematika zvukových dokumentů | 2xS, 3xGfunk, 1xZpolop, 1xB, 4xJ | 2xS, 3xGfunk, 1xZpolop, 1xB, 4xJ |  |
| 25. Historické knihovní fondy | 2xNmap, 1xS, 5xB, 11xJ | 2xNmap, 1xS, 3xB, 10xJ | 2xB, 1xJ |
| 26. Muzeologie a muzejní pedagogika | 1xR, 1xGfunk, 1xZpolop, 11xJ | 1xR, 1xGfunk, 1xZpolop, 5xJ | 6xJ |
| Celkem | 1xNpam, 2xNmap, 4xGfunk, 2xZpolop, 1xR, 22xS, 5xEkrit, 88xB, 587xJ | 1xNpam, 2xNmap, 4xGfunk, 2xZpolop, 1xR, 22xS, 5xEkrit, 79xB, 571xJ | 9xB, 17xJ |

Souhrnné zhodnocení zdůvodnění VO neuplatněných výsledků včetně závazného termínu jejich uplatnění (neuplatněné výsledky jsou shodné s bodem Protokolu 3.1 a 3.2 průběžného hodnocení za r. 2023, zde se hodnotí zejména dopad neuplatnění výsledků na rozvoj VO zejm. na kapacity VO při řešení koncepce na r. 2024 - 2028)

Jednotlivé neuplatněné výsledky roku 2023 včetně výsledků plánovaných v předchozích letech řešení koncepce, které ani v r. 2023 nebyly uplatněny, byly zhodnoceny v bodech I. 3.1c) a I. 3.2c) protokolu při hodnocení průběžné zprávy za r. 2023. V letech 2019–2023 probíhal výzkum ve všech plánovaných 26 výzkumných oblastech, 101 dílčích cílech a 349 kontrolovatelných cílech. V rámci IP DKRVO bylo ve sledovaném období uplatněno 1 224 výsledků, z toho 472 impaktovaných článků (Jimp), 182 článků v časopisech indexovaných v databázi SCOPUS (Jsc) a 365 odborných článků (Jost). Dále bylo uplatněno 97 odborných knih a 42 kapitol v odborných knihách. Souhrnně lze konstatovat, že dopady neuplatněných publikačních výsledků na splnění cílů koncepce byly minimální, obdobná problematika byla řešena v neplánovaných publikačních výsledcích a cíle koncepce byly splněny. Zdůraznit je však nutné zmínit nesplnění publikačních výstupů v oblasti 15 (Dějiny NM) – dvě publikace a v oblasti 25 (muzeologie) – 6xJ.

3.2	Kvantita a kvalita vybraných, popř. bibliometrických výsledků VO v letech 2019 – 2023 hodnocených na národní úrovni)

Zhodnocení výsledků uplatněných VO na národní úrovni včetně zhodnocení uvedení všech požadovaných údajů (VO měla uvést, které výsledky dosažené v letech 2019 až 2022 uplatnila na národní úrovni - druh/poddruh, autoři, název, rok uplatnění, u bibliometrických výsledků rovněž souhrnně počtem jednotlivých druhů, s jakými výsledkem - známkami, pro bibliometrické výsledky zastoupení kvartilů a rovněž vyjádření VO, zda proti výsledku hodnocení na národní úrovni podala odvolání a s jakým výsledkem).

Při hodnocení na národní úrovni byla VO hodnocena v H22 známkou A. Hlavními důvody pro toto hodnocení bylo vymezení Národního muzea jako nejlepší VO v oboru humanitních věd - hodnocení stupněm 1, a čtyři hodnocení stupněm 2. V přírodních vědách obdržela VO velmi dobré hodnocení, ve společenských vědách převažuje hodnocení stupněm 2 a 3.

3.3 Popularizace, lidské zdroje a další specifické aktivity VO

Zhodnocení pokroku a změn při aktivitách VO uvedených v části koncepce II. 8 Popularizace, lidské zdroje a další specifické aktivity VO , zejména z hlediska změn a jejich přínosů jak pro VO, tak pro další subjekty, popř. celospolečenských přínosů.

Popularizace je jedním z hlavních poslání Národního muzea a již tradičně představuje jednu z jeho silných stránek. Prostřednictvím bohatých popularizačních aktivit VO předává atraktivní formou výsledky své VaV činnosti odborné i laické veřejnosti, a to jak v ČR, tak i v zahraničí. VO aktivně reflektuje významná témata celospolečenské důležitosti jak z přírodních, tak i humanitních oblastí VO využívá široké škály aktivit, které zahrnují dlouhodobé a krátkodobé výstavy, přednášky, komentované prohlídky, exkurze, popularizační články apod. uvedené v samostatné příloze zprávy. Uvedené aktivity jsou v souladu s misí VO a výrazně přispívají k transferu znalostí a popularizaci výsledků.

3.	Excelence ve výzkumu celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| A |
| --- |
| Celkově je excelence ve výzkumu hodnocena stupněm A, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat hodnocení H22, kvalitu výsledků a velmi bohaté popularizační aktivity. |  |

4.	Výkonnost výzkumu

4.1	Spolupráce s uživateli výsledků

Zhodnocení pokroku a změn ve spolupráci s uživateli výsledků uvedené v části koncepce II. 7 Uživatelé výsledků aplikovaného výzkumu VO, především změn, ke kterým ve spolupráci s uživateli výsledků aplikovaného výzkumu v letech 2019 a 2023 došlo a jejich přínosy jak pro VO, tak pro další subjekty, popř. celospolečenské přínosy.

Přestože VO uvádí oproti předchozím letům zvýšení podílu výsledků aplikovaného výzkumu je např. v roce 2023 podíl výsledků (9) aplikovaného výzkumu minimální. Ve většině případů jde o doplňování databází, VO - jako národní muzejní instituce – téměř nepracuje s druhem výsledku Ekrit. Spolupráce s uživateli výsledků je v závěrečné zprávě popsána nicméně spíše povšechně a obecně a hlavním společenským dopadem je definováno „zpřístupnění“. Proto je spolupráce s uživateli výsledků je hodnocena v relaci k ostatním VO MK jako průměrná.

4.2	Zajištění dalších zdrojů pro rozvoj výzkumu

Zhodnocení dalších zdrojů na rozvoj výzkumu VO podle tabulka v části koncepce II. 4 Další zdroje pro rozvoj výzkumu VO včetně zhodnocení komentáře se zdůvodněním změn oproti údajům v koncepci.

Schopnost získat zdroje mimo IP DKRVO je vysoká (tj. za léta 2019_2023 více jak 156 mil. Kč. Zdroje tak průměrně za rok dosahují IP DKRVO), VO získává většinu prostředků na další rozvoj výzkumu z dalších zdrojů, zejména z projektů. Projektová aktivita Národního muzea je zaměřena na získávání účelových prostředků jak z tuzemských, tak ze zahraničních dotačních programů. Z tuzemských se jedná především o Grantovou agenturu České republiky, Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) a Veřejné informační služby knihoven (VISK). V období 2019–2023 bylo v NM řešeno celkem 104 projektů. V rámci programu NAKI řešilo NM celkem 13 projektů a v rámci programu GAČR bylo řešeno celkem 17 standardních projektů a jeden bilaterální projekt. V rámci IP DKRVO se NM podílí 20 % na investičních položkách prostředky z provozních nákladů instituce.

4.3	Přehled použití podpory v letech 2019-2023

Souhrnné zhodnocení čerpání a použití institucionální podpory v letech 2019-2023 včetně odůvodnění případného nečerpání.

Poskytnutá institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj VO v letech 2019-2023 v celkové výši 164 000 tis. Kč byla čerpána ze 100 % a využita v souladu s cílem koncepce a platnými předpisy.

4.	Výkonnost výzkumu celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| A |
| --- |
| Celkově je výkonnost výzkumu hodnocena stupněm A, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat využití podpory, schopnost získat zdroje mimo IP DKRVO . Jako slabší stránky této části plnění koncepce jsou hodnoceny malý podíl aplikačních výsledků a jejich druhová struktura a průměrná spolupráce s uživateli výsledků, která je v závěrečné zprávě popsána povšechně a obecně a hlavním společenským dopadem je definováno „zpřístupnění“. |  |

5.	Společenská relevance a dopady výzkumu

Souhrnné zhodnocení společenské relevance výzkumu a jeho dopadů v praxi na základě zhodnocení plnění jednotlivých oblastí výzkumu podle části III. 1 koncepce (zejm. bodu D) a uplatněných aplikovaných výsledků.

| B |
| --- |
| Společenská relevance a dopady výzkumu uvedené v závěrečné zprávě jsou velmi dobré. VO prokázala, že měla jasnou představu a předpoklady pro další rozvoj výzkumu v souladu s její misí, kterým odpovídal celkový cíl a dílčí cíle koncepce, které splnila. VO dále prokázala, že umí v některých oblastech dlouhodobě dosahovat kvalitních (až špičkových) výsledků, nicméně koncepce (a její plnění v letech 2019-2023) odhalila, že VO příliš negeneruje výsledky využívané aplikační sférou. Pro srovnání v roce 2023 VO uplatnila 9 aplikačních výsledků z toho sedm databází, které po částech zpřístupňují sbírku. Ke společenské relevanci výzkumu VO přispívá širokou popularizací výsledků (přednášky, workshopy, konference apod.). |  |

6.	Souhrnné zhodnocení plnění koncepce na léta 2019 až 2023

Hodnotící stupnice pro hodnocení plnění koncepce (hodnotí se plnění koncepce, tj. u průměrné koncepce hodnocené při vstupním hodnocení stupněm C může být plnění hodnoceno B a naopak).

A – vynikající plnění koncepce: plánované výsledky byly splněny nebo překročeny, bez výhrad včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, VO reagovala na vstupní hodnocení a zejm. u slabších stránek dosáhla výrazného pokroku

B – velmi dobré plnění koncepce: plánované cíle a výsledky byly splněny nebo jejich neplnění bylo způsobeno důvody, které VO nemohla ovlivnit a současně to neovlivnilo plnění cílů koncepce, bez závažných výhrad včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, VO reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek dosáhla pokroku

C – průměrné plnění koncepce: plánované výsledky byly většinou splněny a nesplněné jsou věcné odůvodněny, nebo jsou dílčí výhrady včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, nebo VO jen omezeně reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek dosáhla alespoň částečného pokroku

D – podprůměrné plnění koncepce, plánované výsledky byly částečně splněny, nebo k odůvodnění nesplněných cílů koncepce nebo výsledků jsou závažnější výhrady, nebo VO velmi omezeně reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek nedosáhla prakticky žádného pokroku

E – neplnění koncepce: plánované výsledky nebyly ve větší míře splněny, nebo k odůvodnění nesplněných cílů a/nebo výsledků jsou vážné výhrady, nebo jsou i další vážné výhrady k plnění koncepce, VO téměř vůbec nereagovala na vstupní hodnocení a/ nebo došlo k výraznému zhoršení

Usnesení RMKPV

RMKPV na základě provedeného odborného zhodnocení Závěrečné zprávy o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 a jejího projednání schvaluje plnění koncepce za období 2019–2023 a hodnotí ho stupněm:

| A |
| --- |
| Odůvodnění Cíle koncepce a misi VO v letech 2019-2023 celkově splnila výrazně nadprůměrně. Mezi silné stánky VO patří šíře výzkumu 26 výzkumných oblastí, 101 dílčích cílů, 349 kontrolovatelných cílů) a počet uplatněných výsledků. V rámci IP DKRVO (2019-2023) bylo uplatněno 1 224 výsledků (1558 celkem RIV), z toho 472 impaktovaných článků, 182 článků v časopisech indexovaných v databázi SCOPUS a 365 odborných článků (Jost). Dále bylo uplatněno 97 odborných knih a 42 kapitol v odborných knihách. Silnou stránkou VO je mezinárodní spolupráce a kvalita hodnocených výsledků Rezervy má VO (nejde ve srovnání s jinými VO MK o slabší stánky) v uplatnění aplikačních výsledků. Hodnocení plnění koncepce bylo hodnoceno bez výhrad včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám. Celkově je plnění koncepce za období 2019–2023 hodnoceno stupněm A – vynikající plnění koncepce. |  |

7.	Hlasování RMKPV

Z 22 členů RMKPV bylo přítomno 21 pro 21, proti 0, zdrželo se hlasování 0.

V Praze dne 8. dubna 2024

Schváleno na 108. zasedání RMKPV

Přílohy

1)	Příloha č. 1 Protokolu – schválené a neschválené výsledky koncepce za r. 2023 (s barevným zvýrazněním neschválených výsledků)

2)	Průběžná zpráva o plnění koncepce za r. 2023 a Závěrečná zpráva IP DKRVO za období 2019–2023

Průběžné hodnocení VO se provádí podle kap. V Příkazu ministra kultury č. 11/2018.

V případě hodnocení stupněm E se uvede „neschvaluje“.

Stupnice je uvedena v bodu 6 závěrečného hodnocení koncepce.

Závěrečné hodnocení VO se provádí podle kap. VI Příkazu ministra kultury č. 11/2018.

Při popisu spolupráce s uživateli výsledků měly VO, zejména v případech, kdy je výsledek veřejně přístupný (a nemá konkrétního uživatele), přiměřeně využít i „Ilustrativní příklady využití výsledků a popisu jejich dopadů“, které jsou určeny pro vykazování Plnění plánu uplatnění výsledků v projektech a uvádí příklady možných způsobů využití výsledků (tyto ilustrativní příklady jsou uvedeny v samostatné příloze struktury závěrečné zprávy).

V případě hodnocení stupněm E se uvede „neschvaluje“.