Protokol z jednání poradního orgánu Ministerstva kultury – Rady ministra kultury pro výzkum k průběžnému hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 za rok 2023 a k závěrečnému hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023

Datum konání: 8. dubna 2024

Místo konání: v budově Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7 (zasedací místnost v 5. patře)

Účastníci jednání: prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., Ing. Karol Bayer, RNDr. Marek Blažka, PhDr. Pavel Douša, Ph.D., Ing. arch. Naděžda Goryczková, PhDr. Miloš Hořejš Ph.D., prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová, Mgr. Ilja Kocian, doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., Mgr. Vladan Krumpl, prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., Mgr. Blanka Skučková, Mgr. Silvie Stanická, Ph.D., prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., Ing. Martina Dvořáková (tajemnice)

Omluveni: Ing. arch. Naděžda Goryczková, doc. MgA. Blanka Chládková

Název výzkumné organizace

Národní památkový ústav

Průběžné hodnocení plnění koncepce za rok 2023

1.	Změny v r. 2023 při plnění jednotlivých částí koncepce

Zhodnocení změn koncepce v r. 2023. V případě, že došlo v některé části koncepce ke změnám, je příjemce v Průběžné zprávě povinen každou část koncepce VO (s výjimkou části III. 1. D) popsat a odůvodnit v kap. 1 Průběžné zprávy. Provedené změny se hodnotí zejména z hlediska přínosu k plnění cílů koncepce a plnění plánovaných výsledků včetně výsledků neuplatněných v přechozích letech.

U dvou výzkumných oblastí (IV. Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu a V. Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání) došlo z nepředpokládaných, ale řádně vysvětlených důvodů ke změnám řešení díky změně odpovědného řešitele, což mělo za následek odložení uplatnění plánovaných výsledků, ale neohrozilo celkové řešení koncepce. Ke změnám nejsou výhrady.

2.	Způsob splnění dílčích a kontrolovatelných cílů v r. 2023

2.1	Shrnutí plnění cílů v roce 2023

Souhrnné zhodnocení plnění koncepce podle údajů v úvodu části III. Oblasti výzkumu VO koncepce a kap. 2.1 a 2.3 Průběžné zprávy, zejména vzájemného srovnání plnění jednotlivých oblastí výzkumu v případě, že koncepce VO má více než jednu oblast.

Koncepce NPÚ zahrnuje 12 výzkumných oblastí, kterým sama přisuzuje cíle s různou váhou, což činí zprávu zbytečně méně přehlednou. Zdůrazňuje 4 oblasti hlavních cílů: 1. Prohlubování poznání a dokumentace nemovitého a movitého památkového fondu a památkového potenciálu České republiky, a to v kontextu evropské kultury – jako plnění jsou zde vykazovány hlavně aktivity vedoucí k prohloubení národní i mezinárodní spolupráce, zkvalitnění dokumentačních a informačních činností, rozvoj vzdělávání lidských zdrojů i reflexe klimatických změn. Plnění zpravodajové hodnotí známkou B. 2. Výzkum a aplikace nových metod obnovy a údržby památkového fondu je cíl, ke kterému NPÚ přispěl maximální mírou v podmínkách svých možností zavedením užívání nových metod, umožňujících budoucí rozvoj v žádaných směrech, jako jsou multispektrální identifikace materiálů či digitalizace projektování obnovy a údržby hmotného památkového fondu. Plnění zpravodajové hodnotí známkou A. 3. Výzkum a aplikace metod prezentace památkového fondu, nesoucí v sobě obě charakteristiky výzkumné práce vůči široké odborné i laické veřejnosti. Zde byl pečlivě připraven cyklus odborných kulatých stolů, z něhož byla realizována v roce 2023 dvě témata, díky nemožnosti zahájit kvůli pandemii provádění plánu v dřívějších letech, za což nelze příjemce postihovat. Plnění zpravodajové hodnotí známkou A. 4. Definování a začlenění klíčových oblastí působení NPÚ v oblasti vědy a výzkumu zaměřené na péči o památkový fond České republiky do kontextu širšího evropského a světového kulturního dědictví je hlavní cíl, který byl celkově plněn velmi intenzivně a lze ho hodnotit známkou A. Dalším spíš matoucím výkazem úspěšného plnění cílů je prezentace 6 oblastí plnění vize NPÚ. Jedná se o následující oblasti: 1. Rozvoj nových metod a přístupů poznávání, což je dokumentováno duplicitně již ve výše uvedeném odstavci a hodnoceno jako A. 2. Posilování multioborovosti památkové péče ve výzkumu a v řešitelských týmech a pružné reagování na společenské výzvy a potřeby. Zde je třeba velmi pozitivně hodnotit operativní zřízení čtyř specializované pracovních skupin pro emergentní témata, pandemií Covid-19 podnícené podání a úspěšné řešení projektu k vlivu dezinfekcí na historické povrchy (TA ČR TL04000476) i vydání metodického vyjádření k umisťování fotovoltaických zdrojů na památkách. Hodnoceno zpravodaji jako A+. 3. Prohlubování výzkumné a další spolupráce na národní úrovni je plněno v rámci smluvních rámců (8 memorand a 1 smlouva), národních i mezinárodních konsorcií při řešení projektů i spoluorganizováním konferencí, což je i reakce na starší výhrady z hodnocení, zpravodajové hodnotí A. 4. Rozsáhlejší zapojení do mezinárodního výzkumu a spolupráce se zahraničními partnery je rovněž plněno velmi intenzivně i jako reakce na doporučení z předchozích hodnocení. Dokumentováno získáním mezinárodního projektu ARTECA, přihláškami 5 projektů do mezinárodních výzev, memorandy o spolupráci (2) zejména v sektoru Interregg CE (Rakousko, Itálie), řešením 8 projektů přeshraniční spolupráce (Interreg AT-CZ), dalších 3 projektů a rozšířením redakčních rad vydávaných periodik o zahraniční pracovníky. NPÚ se zapojil i do 7 mezinárodních platforem a rozvinul téměř 60 bi- i multilaterálních spoluprací se zahraničními partnery. Kolektivní členství NPÚ v nevládních mezinárodních organizacích VaVaI se rozšířilo o čtyři organizace. Hodnoceno zpravodaji jako A+. 5. Podpora individuálního členství zaměstnanců v zahraničních odborných a výzkumných strukturách plněno navýšením počtu členství o 4 na 13, lze hodnotit opět jako A. 6. Zvýšení mezinárodního dosahu vědeckého publikování není ve zprávě přesvědčivě doloženo. Nicméně mezinárodní dosah je zajišťován, zpravodajové hodnotí B. Z výše uvedených plnění vybraných 10 cílů koncepce a vize jich bylo 8 hodnoceno známkou A a 2 známkou B, tudíž zpravodajové hodnotí plnění vizí známkou A. Plnění dílčích cílů podle jednotlivých oblastí je uvedeno v dalších paragrafech, zpravodajové hodnotí celkovou známkou A.

2.2	Plnění dílčích cílů podle jednotlivých oblastí

Zhodnocení plnění dílčích cílů pro rok v roce 2023 podle jednotlivých oblastí (podle koncepce části III. 1. B a kap. 2.2 Průběžné zprávy. Dílčí cíl/e koncepce pro danou oblast) především po odborné stránce.

Koncepce NPÚ zahrnuje 12 výzkumných oblastí. VOb 1: Výsledkově převážně výrazně splněno (2xB, 6xC, 53x J, 19xNmap, 1xJ článek odevzdán do redakce, vyjde v ZPP 4/2023 v první polovině roku 2024, 1xNmap se zpozdila z důvodu zdravotní indispozice autora. Bude dokončena v průběhu roku 2024. Výpadek 2,4%. Po odborné stránce zahrnuje široké spektrum převážně velmi kvalitních výsledků - zpravodajové hodnotí splnění A. VOb 2: Výsledkově plně splněno – 100%. Odborně převažují kvalitní knihy. VOb 3: Ze 32 plánovaných výsledků se opozdila 1 kniha, kde je pro dokončení nezbytné vyhodnocení z hlediska typologického a technického, které se z důvodu časové tísně na straně externích odborníků (odborné konzultace a posouzení strojního zařízení) a pro komplikace při povolování dokumentace dosud činných cukrovarů nepodařilo v plánovaných termínech uzavřít. Vydání knihy bude v roce 2024. Výpadek 3,1%. Odborně výzkum přinesl nové poznatky ve vybraných 6 oborech průmyslového dědictví – o 2 více, než bylo plánováno - zpravodajové hodnotí splnění A. VOb 4: z 11 plánovaných výsledků nebyly splněny dva, jak již bylo výše uvedeno, kvůli nemoci a výpovědi řešitelky. Tento výpadek je nejvyšší (18,2%), ale mimo předvídatelnost a neměl by za něj být příjemce výrazněji postihován. 1xJ bude uplatněn v roce 2024, další 1xJ bude uplatněn v ZPP 4/2023 v první polovině roku 2024. Kvalitu budoucího výsledku nelze hodnotit, proto se zpravodajové přiklánějí k hodnocení C. VOb 5: výsledky splněny na 100% bez odborných výhrad a přispívají významně k růstu povědomí o kulturním dědictví. VOb 6: V této oblasti došlo k výsledkovému výpadku částečně způsobeném přizpůsobení zpracování tématu s ohledem na nové poznatky, které zvyšují odbornou kvalitu odložených výsledků. Jedná se o odpovědný přístup, který není ve vědeckém výzkumu ničím výjimečným a rozhodně si nezaslouží jakoukoliv sankci, pokud se nechceme v hodnocení snížit na úroveň inventury kupeckého krámu. Odložená kniha bude vydána do konce roku 2024, 1xJ bude publikován v časopise Památky v 1. polovině roku 2024, 1xJ bude publikován v „Brno v minulosti a dnes“ v první polovině roku 2024. Výpadek 5,9% - zpravodajové hodnotí splnění A. VOb 7: Výsledkově došlo ke zpoždění ve vydání jednoho článku, který je připraven pro vydání v ZPP 1/2024 v roce 2024. Výpadek 3,2%. Oborově oblast přinesla významné výsledky ve vybraných oborech movitého dědictví s rozšířením o křtitelnice - zpravodajové hodnotí splnění A. VOb 8: Výsledkově splněno na 100%, oborové hodnocení bez výhrad, neboť výsledky přinesly významné poznatky o nemovitých památkách. VOb 9: má nejvyšší výsledkový výpadek (40%), neboť u dvou vyhotovených Npam nedošlo k ukončení oponentního řízení. Nicméně vypracované výsledky přinesly důležité podněty k oborové diskusi v oblasti urbanismu obecně i v konfrontaci s legislativním prostředím této obtížné sféry státní i municipální správy - zpravodajové hodnotí splnění B. VOb 10: výsledkově splněno na 100%, oborově hodnoceno tradičně jako velmi úspěšné. VOb 11: výsledkově splněno na 100%, oborově přineslo užitečné poznatky. VOb 12: výsledkově splněno na 100%, oborově přineslo výsledky, které podporují rozvoj VO a vývoj nových aktivit na vysoké úrovni.

2.3	Plnění kontrolovatelných cílů v r. 2023

Zhodnocení plnění kontrolovatelných cílů v roce 2023 (podle koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO – srovnání všech kontrolovatelných cílů jen pro r. 2023) a kap. 2.3 Průběžné zprávy z hlediska způsobu jejich splnění.

Viz předchozí paragraf – Všechny plánované dílčí cíle byl splněny v 5 oblastech na 100%, v ostatních s nedostatky, které byly vysvětleny, zdůvodněny a navržena náprava ještě v roce 2024. V bodovém hodnocení lze využít vážení, pak 10xA_B_C dává (10+2+3)/12= 1,25. Souhrnně lze kvantifikovat, že plánované výsledky byly splněny se známkou A.

3	Plnění plánovaných výsledků v r. 2023

Zhodnocení plnění plánovaných výsledků v roce 2023 včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech (podle koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO) – srovnání všech plánovaných a uplatněných výsledků.

3.1	Zhodnocení plnění aplikovaných výsledků za rok 2023

a) Srovnání plánovaných výsledků a uplatněných aplikovaných výsledků (zejm. na základě příloh č. 1 a č. 3 Protokolu) se zhodnocením důvodů u neuplatněných plánovaných výsledků. Aplikované výsledky (vč. specializované veřejné databáze „S“) jsou v koncepci klíčovými („hlavními“) výsledky:

- NmetS (popř. NmetC), Npam, Nmap - metodika certifikovaná kompetenčně příslušným orgánem státní správy (popř. oprávněným orgánem), památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem,

- Ekrit – výstava s kritickým katalogem, který je uplatněn jako kniha (druh „B“)

- R - software,

- S – specializovaná veřejná databáze,

- Zpolop, Ztech – poloprovoz, ověřená technologie,

- Gprotot, Gfunk - prototyp, funkční vzorek,

- P – patent,

- Fuzit, Fprum - užitný vzor, průmyslový vzor,

- Hneleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele.

| Oblast | 2023 plánované | 2023 uplatněné | 2023 uplatněné z 2019-2022 | 2023 neuplatněné | 2019-2022 neuplatněné | 2023 neplánované |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6xNmap | 5xNmap |  | 1xNmap |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 4xNmap | 4xNmap |  |  |  | 1xNmap |
| 4. |  |  | 1xNpam |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1xNmap, 2xEkrit | 1xNmap, 2xEkrit | 3xEkrit |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 1xEkrit | 1xEkrit |  |  |  |  |
| 9. | 2xNpam |  |  | 2xNpam |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 4xNmap | 4xNmap |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | 2xNpam, 15xNmap, 3xEkrit | 14xNmap, 3xEkrit | 3xEkrit, 1xNpam | 2xNpam, 1xNmap |  | 1xNmap |

b) Jednotlivé neuplatněné aplikované výsledky

Jednotlivé neuplatněné aplikované výsledky jsou uvedeny v příloze 1b) Protokolu.

c) Zhodnocení důvodů pro neuplatnění jednotlivých výsledků podle přílohy č. 1 Protokolu včetně uvedení případné výhrady.

V roce 2023 mělo být uplatněno 24 aplikovaných výsledků včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech řešení koncepce. Uplatněno bylo 22 výsledků, vzhledem k uplatnění jednoho neplánovaného, neuplatněno zůstaly 2 výsledky, jejich neuplatnění VO v příloze č. 1 odůvodnila zpožděním v ukončení oponentního řízení.

3.2	Zhodnocení plnění publikačních výsledků za rok 2023

a) Srovnání plánovaných výsledků a uplatněných publikačních výsledků (zejm. na základě příloh č. 1 a č. 3 Protokolu) se zhodnocením důvodů u neuplatněných plánovaných výsledků. Publikační výsledky jsou v koncepci jen tyto druhy výsledků:

J - článek v recenzovaném časopise (Jimp – článek v impaktovaném časopise, Jsc – článek v časopise databáze SCOPUS, Jneimp – článek v časopise databáze ERIH, Jrec – článek v recenzovaném českém časopise)

B – odborná kniha

C - kapitola v odborné knize

Další výsledky druhu D, W, M, V, E (bez kritického katalogu) a O nejsou hodnocenými výsledky plnění koncepce a RMKPV je bere jen na vědomí. Stejně tak RMKPV nehodnotí výsledky dosažené bez podpory SR VaVaI a jen je bere na vědomí.

| Oblast | 2023 plánované | 2023 uplatněné | 2023 uplatněné z 2019-2022 | 2023 neuplatněné | 2019-2022 neuplatněné | 2023 neplánované |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2xB, 2xC, 11xJ | 2xB, 2xC, 11xJ |  |  |  | 2xJ |
| 2. | 3xB | 3xB |  |  |  | 2xJ |
| 3. | 3xB | 2xB | 3xB, 1xJ | 1xB |  |  |
| 4. | 2xJ |  | 1xJ | 2xJ |  |  |
| 5. | 1xJ | 1xJ |  |  |  |  |
| 6. | 7xB, 1xC, 4xJ | 6xB, 1xC, 3xJ | 2xB, 3xJ | 1xB, 1xJ | 2xJ |  |
| 7. | 4xB, 4xJ | 4xB, 3xJ |  | 1xJ |  | 1xC, 3xJ |
| 8. | 3xB, 1xJ | 2xB, 1xJ | 1xB | 1xB |  | 3xJ |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 4xB | 4xB | 1xB |  |  | 6xC |
| 11. | 1xB, 4xJ | 1xB, 4xJ | 1xB |  |  | 1xB, 1xJ |
| 12. | 1xJ | 1xJ |  |  |  | 2xJ |
| Celkem | 27xB, 3xC, 28xJ | 24xB, 3xC, 24xJ | 8xB, 5xJ | 3xB, 4xJ | 2xJ | 1xB, 7xC, 13xJ |

b) Jednotlivé neuplatněné publikační výsledky

Jednotlivé neuplatněné publikační výsledky jsou uvedeny v příloze 1b) Protokolu.

c) Zhodnocení důvodů pro neuplatnění jednotlivých výsledků podle přílohy č. 1 Protokolu včetně uvedení případné výhrady.

V roce 2023 mělo být uplatněno 73 publikačních výsledků včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech řešení koncepce. Uplatněno bylo 85 výsledků, včetně neplánovaných 21, neuplatněno zůstalo 9 výsledků, jejich neuplatnění VO v příloze č. 1 odůvodnila takto: B Průmyslové dědictví: Cukrovary Moravy a Slezska. Pro dokončení je nezbytné vyhodnocení z hlediska typologického a technického, které se z důvodu časové tísně na straně externích odborníků (odborné konzultace a posouzení strojního zařízení) a pro komplikace při povolování dokumentace dosud činných cukrovarů nepodařilo v plánovaných termínech uzavřít. Vydání knihy bude v roce 2024. B Odborná kniha o sakrální architektuře 2. poloviny 20. století v Československu. Zdůvodnění se opírá o nové poznatky, které bylo nutno začlenit pro zvýšení kvality publikace (viz výše). Jednotlivé kapitoly připravené k jazykové korektuře se postupně předávají ke grafickému zpracování. Do konce roku 2023 budou všechny texty předány k jazykové korektuře a ke grafickému zpracování, tak aby byly připravené k tisku do ledna 2024. Jost Martin Tomášek: Článek zaměřený na strategii zmírňování následků záchranných archeologických výzkumů, souhrn poznatků - článek vyjde v ZPP 1/2024 v průběhu roku 2024 Jost Petr Kuneš Článek k tématu povrchy a povrchové úpravy stavebních materiálů - z důvodu výrazných personálních změn v řešitelském týmu v posledních dvou letech řešení bude výsledek uplatněn v roce 2024 Jost Pavel Macků a kol. Využití dronů v památkové péči na příkladu praxe Národního památkového ústavu: současné trendy a výhledy do budoucna - výsledek bude uplatněn v ZPP 1/2024 v průběhu roku 2024 Jost Martin Strakoš Brutalismus, architektura sportovních staveb a limity i možnosti památkové ochrany - výsledek bude publikován v časopise Památky v průběhu roku 2024 Jost Marie Mžyková Reflexe nizozemských vládců a místodržitelů z 16. a 17. století v zámeckých sbírkách - Z důvodu komplikací při autorském určování některých děl při konzultaci se zahraničními odborníky bude článek odevzdán k redakčnímu zpracování do konce roku 2023, k vlastnímu vydání článku pak dojde v ZPP 1/2024 v roce 2024 Jost Petr Svoboda Brněnská sportoviště v průběhu 20. století - výsledek bude publikován v Brno v minulosti a dnes v první polovině roku 2024. Odůvodnění jsou objektivní a uvádí závazek vydat publikace bez IP DKRVO, neuplatnění výsledků jsou brána na vědomí.

4.	Usnesení RMKPV

4.1	RMKPV na základě provedeného odborného zhodnocení Průběžné zprávy o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 za rok 2023 a jejího projednání schvaluje plnění koncepce za rok 2023 a hodnotí ho stupněm:

| A |
| --- |
| Odůvodnění Podrobným hodnocením zprávy NPÚ bylo zjištěno, že se příjemci dařilo plnit odborné cíle koncepce a vize VO vynikajícím způsobem s drobnými nedostatky, které však nebyly takového rázu, aby výše uvedené hodnocení posunuly do nižší kategorie. Plnění plánovaných aplikačních výsledků nebylo stoprocentní – z plánovaných 24 aplikačních výsledků zůstaly 2 neuplatněny z objektivního důvodu ztráty řešitelky, ze 73 plánovaných publikačních výsledků bylo uplatněno díky mnoha neplánovaným 85 výsledků, přesto stále zůstalo 9 neuplatněných. Ani tyto nedostatky nejsou podle názoru zpravodajů důvodem pro snižování kategorie VO. Celkově je plnění koncepce za r. 2023 hodnoceno jako vynikající stupněm A. |  |

4.2	Schválené uplatněné výsledky za rok 2023

RMKPV schvaluje jako uplatněné ty výsledky koncepce za rok 2023, které jsou uvedeny v příloze č. 1a, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu (s výjimkou těch, které nebyly schváleny a které jsou barevně zvýrazněny), a doporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

4.3	 RMKPV neschvaluje jako uplatněné ty výsledky koncepce za rok 2023, které jsou uvedeny v příloze č. 1a, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu a které jsou barevně zvýrazněny, a nedoporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

Žádné nebyly.

4.4	RMKPV bere na vědomí neuplatněné výsledky koncepce za rok 2023 (plánované výsledky, které nebyly uplatněny v r. 2023) a důvod jejich neuplatnění, které jsou uvedeny v příloze č. 1b. RMKPV dále bere na vědomí dosažené uplatněné výsledky bez podpory ze SR VaVaI, které jsou uvedeny v příloze č. 1c, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu a doporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

Závěrečné hodnocení plnění koncepce na léta 2019 až 2023

1.	Výzkumné prostředí

1.1	Naplňování cíle, dílčích cílů a vize koncepce (mise VO)

Zhodnocení splnění celkového cíle koncepce, jejích dílčích cílů (podle kap. III koncepce) a vize koncepce (mise VO – důvodům, proč byla VO zřízena a je institucionálně podporována) uvedené v částech koncepce II. 2.1 Celkový cíl koncepce a II. 2.2 Vize VO, uvedené v kap. 1.1 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných a skutečně dosažených cílů, dílčích cílů a naplnění vize VO po polovině jejího cca desetiletého období, zda byly její závazky splněny nebo částečně splněny / nesplněny a konkrétní odůvodnění u každého nesplněného závazku, proč nebyly zcela nebo částečně splněny

Naplňování cíle, hlavních cílů a vize koncepce prezentované v deseti bodech bylo zhodnoceno výše v části 2.1 tohoto protokolu a není třeba znovu detailně opakovat. Pouze konstatujeme, že je plnění úspěšné s mírnou nevyrovnaností. Výrazněji jsou plněny cíle internacionalizace VO, posilování multioborovosti památkové péče ve výzkumu a v řešitelských týmech a pružné reagování na společenské výzvy a potřeby, což má nezanedbatelnou dynamiku. Nejméně patrný je posun v plánovaném zvýšení mezinárodního dosahu vědeckého publikování, nebo alespoň nejsou výsledky ve zprávě přesvědčivě doloženy. U dílčích cílů je zřejmá určitá nevyrovnanost tematických zaměření, která by měla být v příští koncepci odstraněna.

1.2 Naplňování strategických dokumentů koncepcí

Zhodnocení souhrnného příspěvku VO za roky 2019-2023 k plnění části koncepce II. 2. 3 Vazba koncepce VO na strategické dokumenty ČR uvedené v kap. 1.2 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných a skutečných příspěvků VO ke strategickým dokumentům, názor VO na to, zda byly její závazky splněny nebo částečně splněny / nesplněny a konkrétní odůvodnění u každého nesplněného závazku, proč nebyly zcela nebo částečně splněny.

Naplňování strategických dokumentů je uvedeno poměrně obecně a omezeno na konstatování, že jsou cíle dokumentů plněny, chybí explicitně formulované odkazy na konkrétní doklady tohoto plnění, i když je zpravodajům zřejmé, že i samotná koncepce z těchto strategických dokumentů vychází a její úspěšné plnění tudíž z principu zahrnuje i plnění strategických dokumentů.

1.3 Změny podmínek a předpokladů na straně VO při plnění koncepce

Zhodnocení naplnění podmínek a předpokladů VO za roky 2019-2023 při plnění části koncepce II. 2. 4 Podmínky a předpoklady, uvedené v kap. 1.3 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných podmínek a předpokladů se způsobem, jak byly naplněny.

Konkrétní srovnání plánovaných podmínek a předpokladů se způsobem, jak byly naplněny, je popsáno přiměřeně a je hodnoceno bez výhrad. Změny byly minimální.

1.	Výzkumné prostředí celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| A |
| --- |
| Celkově je výzkumné prostředí hodnoceno stupněm A, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat dynamiku internacionalizace VO, důraz na začlenění vydávaných periodik do mezinárodních databází, posilování multioborovosti památkové péče ve výzkumu i v řešitelských týmech a pružné reagování na společenské výzvy a potřeby. Jako slabší stránky této části plnění koncepce je hodnocena tematická nevyrovnanost některých dílčích cílů. |  |

2.	Mezinárodní a národní spolupráce

2.1	Mezinárodní výzkumná spolupráce s jinými VO

Zhodnocení pokroku a změn v mezinárodní výzkumné spolupráci při plnění části koncepce II. 5 Mezinárodní výzkumná spolupráce VO. Vzhledem k tomu, že v kap. II. 5 koncepce popisovala VO svou spolupráci za posledních 5 let (za r. 2014 – 2018), hodnotí se zejména její rozsah, zaměření a přínosy spolupráce pro VO.

Mezinárodní spolupráce s jinými VO je kvalitně popsána z hlediska jejího rozsahu, cílů a přínosu pro VO a je v relaci k ostatním VO MK hodnocena jako nadprůměrná. Spolupráce s jinými VO je doložena řešením 12 mezinárodních projektů, podáváním návrhů nových projektů do mezinárodních výzev (5), kolektivním členstvím VO v 6 mezinárodních organizacích, individuální členstvím zástupců VO v 10 mezinárodních organizacích, přímou spoluprací VO s 60 zahraničními subjekty, účastí v mezinárodních platformách a dalšími aktivitami, např. účastí v mezinárodních redakčních radách, spoluprací při organizaci mezinárodních konferencí.

2.2	Národní výzkumná spolupráce s jinými VO

Zhodnocení pokroku a změn v národní výzkumné spolupráci při plnění části koncepce II. 6 národní výzkumná spolupráce VO. Vzhledem k tomu, že v kap. II. 6 koncepce popisovala VO svou spolupráci za posledních 5 let (za r. 2014 – 2018), hodnotí se zejména její rozsah, zaměření a přínosy spolupráce pro VO.

Národní spolupráce s jinými VO je kvalitně popsána z hlediska jejího rozsahu, cílů a přínosu pro VO a je v relaci k ostatním VO MK hodnocena jako nadprůměrná. Prohlubování výzkumné a další spolupráce na národní úrovni je plněno v rámci smluvních rámců (8 memorand a 1 smlouva), národních i mezinárodních konsorcií při řešení projektů i spoluorganizováním konferencí, což je i reakce na starší výhrady z hodnocení. Většina národní projektové spolupráce se odehrává v projektech NAKI a je ve zprávě doložena.

2.	Mezinárodní a národní spolupráce celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| A |
| --- |
| Celkově je mezinárodní a národní spolupráce hodnocena stupněm A, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat dosažení posílení stabilních vazeb s relací do širšího středoevropského regionu, zejména spolupráce s Rakouskem, Itálií a dalšími sousedními státy. |  |

3.	Excelence ve výzkumu

3.1	Plnění plánovaných výsledků koncepce v letech 2019-2023

Zhodnocení plnění plánovaných výsledků v letech 2019-2023, viz koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO – hodnotí se podle srovnání všech předpokládaných výsledků ve znění podle tab. III. 2. schválené koncepce.

Srovnání všech plánovaných a uplatněných výsledků

| Oblast | 2019–2023 plánované | 2019–2023 uplatněné | 2019–2023 neuplatněné |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Archeologie | 20xNmap, 2xB, 6xC, 54xJ | 19xNmap, 2xB, 6xC, 53xJ | 1xNmap, 1xJ |
| 2. Dějiny památkové péče v českých zemích | 5xB, 2xJ | 5xB, 2xJ |  |
| 3. Industriální dědictví | 11xNmap, 11xB, 10xJ | 11xNmap, 10xB, 10xJ | 1xB |
| 4. Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu | 1xNpam, 10xJ | 1xNpam, 8xJ | 2xJ |
| 5. Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání | 2xJ | 2xJ |  |
| 6. Moderní architektura 20. století | 1xNmap, 1xNmetS, 7xEkrit, 17xB, 1xC, 24xJ | 1xNmap, 1xNmetS, 7xEkrit, 16xB, 1xC, 22xJ | 1xB, 2xJ |
| 7. Movité památky | 10xB, 21xJ | 10xB, 20xJ | 1xJ |
| 8. Nemovité památky v ČR | 4xEkrit, 12xB, 3xC, 8xJ | 4xEkrit, 12xB, 3xC, 8xJ |  |
| 9. Památkový urbanismus | 2xNpam, 1xNmap, 2xJ | 1xNmap, 2xJ | 2xNpam |
| 10. Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ | 20xB | 20xB |  |
| 11. Tematické průzkumy | 9xNmap, 2xB, 17xJ | 9xNmap, 2xB, 17xJ |  |
| 12. Tvorba metodik pro naplňování řádné správy památkového fondu | 1xNmetS, 5xJ | 1xNmetS, 5xJ |  |
| Celkem | 3xNpam, 2xNmetS, 42xNmap, 11xEkrit, 79xB, 10xC, 155xJ | 2xNmetS, 41xNmap, 1xNpam, 11xEkrit, 77xB, 10xC, 149xJ | 2xNpam, 1xNmap, 2xB, 6xJ |

Souhrnné zhodnocení zdůvodnění VO neuplatněných výsledků včetně závazného termínu jejich uplatnění (neuplatněné výsledky jsou shodné s bodem Protokolu 3.1 a 3.2 průběžného hodnocení za r. 2023, zde se hodnotí zejména dopad neuplatnění výsledků na rozvoj VO zejm. na kapacity VO při řešení koncepce na r. 2024 - 2028)

Jednotlivé neuplatněné výsledky roku 2023 včetně výsledků plánovaných v předchozích letech řešení koncepce, které ani v r. 2023 nebyly uplatněny, byly zhodnoceny v bodech I. 3.1c) a I. 3.2c) protokolu při hodnocení průběžné zprávy za r. 2023. Souhrnně lze konstatovat, že dopady neuplatněných publikačních výsledků na splnění cílů koncepce byly minimální, jednak proto, že se jednalo o minimální objem položek (3,4%) i proto, že obdobná problematika byla řešena v neplánovaných publikačních výsledcích a cíle koncepce byly splněny. Aplikované výsledky koncepce nebyly zcela splněny rovněž s minimálním výpadkem (5,5%) v jediném velmi úzkém technologickém dílčím úkolu, který neovlivnil splnění koncepce.

3.2	Kvantita a kvalita vybraných, popř. bibliometrických výsledků VO v letech 2019 – 2023 hodnocených na národní úrovni)

Zhodnocení výsledků uplatněných VO na národní úrovni včetně zhodnocení uvedení všech požadovaných údajů (VO měla uvést, které výsledky dosažené v letech 2019 až 2022 uplatnila na národní úrovni - druh/poddruh, autoři, název, rok uplatnění, u bibliometrických výsledků rovněž souhrnně počtem jednotlivých druhů, s jakými výsledkem - známkami, pro bibliometrické výsledky zastoupení kvartilů a rovněž vyjádření VO, zda proti výsledku hodnocení na národní úrovni podala odvolání a s jakým výsledkem).

/NPÚ podal k hodnocení výsledků uplatněných VO na národní úrovni celkem 34 výsledků, které byly dosaženy v letech 2019–2022. Z nich bylo 9 bibliometrických výsledků. 2 výsledky byly hodnoceny známkou 2, 1 výsledek byl hodnocen známkou 3, 2 výsledky byly hodnoceny známkou 4, 1 výsledek nebyl hodnocen. Kvantita výsledků je nadprůměrná vzhledem k velikosti finanční podpory a autorských kapacit. Kvalita výsledků z hlediska posuzování excelence nedosahuje absolutní špičky. Přesto jsou výsledky publikovány v impaktovaných časopisech Q1. V národním hodnocení jedna kniha získala známku 1, další 4 knihy a 2 články známku 2. Při posledním dostupném protokolu hodnocení tripartity v roce 2022 byl NPÚ hodnocen jako vynikající.

3.3 Popularizace, lidské zdroje a další specifické aktivity VO

Zhodnocení pokroku a změn při aktivitách VO uvedených v části koncepce II. 8 Popularizace, lidské zdroje a další specifické aktivity VO , zejména z hlediska změn a jejich přínosů jak pro VO, tak pro další subjekty, popř. celospolečenských přínosů.

Na všech 19 pracovištích NPÚ (14 × ÚOP, 4 × ÚPS, GnŘ) probíhaly v letech 2019–2023 popularizační aktivity v souladu s Koncepcí a odborným zaměřením organizace. V průběhu let bylo uskutečněno celkem 466 popularizačních aktivit, z nichž bylo 88 výstav, 131 přednášek + 12 přednáškových cyklů (průměrná návštěvnost cca 50 účastníků na přednášku) a 45 dalších aktivit. V rámci popularizace památkové péče NPÚ pořádá Památkovou akademii třetího věku. NPÚ má vypracovanou strategii rozvoje lidských zdrojů a vyvinut systém zajištění kybernetické bezpečnosti VO, podpořenou řadou vnitřních pravidelně aktualizovaných předpisů.

3.	Excelence ve výzkumu celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| A |
| --- |
| Celkově je výzkumné prostředí hodnoceno stupněm, A přičemž za hlavní silné stránky lze považovat vysokou produkci výsledků s ohledem na finanční podporu, převedenou na počet FTE, dále pak velmi masivní výsledky v oblasti popularizace a šíření znalostí. Jako slabší stránky této části plnění koncepce jsou hodnoceny nízké nabídky výsledků do prestižních publikačních kategorií, kterých sice není v humanitních vědách nadbytek, ale přece jenom v oblastech výzkumu VO příležitosti existují. |  |

4.	Výkonnost výzkumu

4.1	Spolupráce s uživateli výsledků

Zhodnocení pokroku a změn ve spolupráci s uživateli výsledků uvedené v části koncepce II. 7 Uživatelé výsledků aplikovaného výzkumu VO, především změn, ke kterým ve spolupráci s uživateli výsledků aplikovaného výzkumu v letech 2019 a 2023 došlo a jejich přínosy jak pro VO, tak pro další subjekty, popř. celospolečenské přínosy.

Spolupráce s uživateli výsledků je velmi rozsáhlá. Významné spektrum uživatelů generuje památkové edukace, vzdělávací a edukační aktivity, které představují platformu pro pět hlavních uživatelských skupin: interní památkáře, zaměstnance státní správy (úseků památkové péče a stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských úřadů), zájemce o památky (návštěvníci zpřístupněných objektů, spolky, občanští vědci aj.), vlastníky či správce památek a všechny stupně škol. Při takovém počtu by bylo neefektivní podrobně sledovat detaily úplného spektra spolupráce. Spolupráce s uživateli výsledků je proto v závěrečné zprávě popsána úplně jen u smluvních spoluprací, kde jsou přínosy spolupráce pro VO uvedeny podrobněji. VO se intenzivně podílí na transferu znalostí do praxe zejména v oblasti restaurování a udržitelné správy památek, výuky a prezentací. Spolupráce s uživateli výsledků může tak být hodnocena jako nadprůměrná.

4.2	Zajištění dalších zdrojů pro rozvoj výzkumu

Zhodnocení dalších zdrojů na rozvoj výzkumu VO podle tabulka v části koncepce II. 4 Další zdroje pro rozvoj výzkumu VO včetně zhodnocení komentáře se zdůvodněním změn oproti údajům v koncepci.

Schopnost získat zdroje mimo IP DKRVO je vysoká, VO získává většinu prostředků na další rozvoj výzkumu z dalších zdrojů, zejména z projektů VaVaI.

4.3	Přehled použití podpory v letech 2019-2023

Souhrnné zhodnocení čerpání a použití institucionální podpory v letech 2019-2023 včetně odůvodnění případného nečerpání.

Poskytnutá institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj VO v letech 2019-2023 v celkové výši 122 891 tis. Kč byla čerpána z 99,454 % a využita v souladu s cílem koncepce a platnými předpisy. Nečerpání podpory ve výši 671 tis. Kč bylo sice odůvodněno, ale lze je akceptovat s výhradou a s průměrným hodnocením podle tohoto kritéria.

4.	Výkonnost výzkumu celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| C |
| --- |
| Celkově je výzkumné prostředí hodnoceno stupněm C, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat rozsáhlou spolupráci s uživateli. Jako slabší stránky této části plnění koncepce je hodnoceno nedočerpání přidělených finančních prostředků. |  |

5.	Společenská relevance a dopady výzkumu

Souhrnné zhodnocení společenské relevance výzkumu a jeho dopadů v praxi na základě zhodnocení plnění jednotlivých oblastí výzkumu podle části III. 1 koncepce (zejm. bodu D) a uplatněných aplikovaných výsledků.

| A |
| --- |
| Společenská relevance a dopady výzkumu uvedené v závěrečné zprávě jsou vysoké. VO prokázala, že měla jasnou představu a předpoklady pro další rozvoj výzkumu v souladu s její misí, kterým odpovídal celkový cíl a dílčí cíle koncepce, které splnila. Velmi kladně se hodnotí dynamika reakce na aktuální společenské výzvy, která významně rozšířila tradiční cílení na ochranu společenských hodnot. Rovněž VO prokázala, že dlouhodobě dosahuje kvalitních výsledků využívaných aplikační sférou a seriózně přispívá k rozvoji emergentního vědního oboru památkové vědy. Výsledky VO významně přispívají k naplňování strategických dokumentů a činnosti MK. Ke společenské relevanci výzkumu NPÚ rovněž nepochybně přispívá i rozsáhlá popularizační činnost včetně vzdělávacích aktivit i ediční činnost. |  |

6.	Souhrnné zhodnocení plnění koncepce na léta 2019 až 2023

Hodnotící stupnice pro hodnocení plnění koncepce (hodnotí se plnění koncepce, tj. u průměrné koncepce hodnocené při vstupním hodnocení stupněm C může být plnění hodnoceno B a naopak).

A – vynikající plnění koncepce: plánované výsledky byly splněny nebo překročeny, bez výhrad včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, VO reagovala na vstupní hodnocení a zejm. u slabších stránek dosáhla výrazného pokroku

B – velmi dobré plnění koncepce: plánované cíle a výsledky byly splněny nebo jejich neplnění bylo způsobeno důvody, které VO nemohla ovlivnit a současně to neovlivnilo plnění cílů koncepce, bez závažných výhrad včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, VO reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek dosáhla pokroku

C – průměrné plnění koncepce: plánované výsledky byly většinou splněny a nesplněné jsou věcné odůvodněny, nebo jsou dílčí výhrady včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, nebo VO jen omezeně reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek dosáhla alespoň částečného pokroku

D – podprůměrné plnění koncepce, plánované výsledky byly částečně splněny, nebo k odůvodnění nesplněných cílů koncepce nebo výsledků jsou závažnější výhrady, nebo VO velmi omezeně reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek nedosáhla prakticky žádného pokroku

E – neplnění koncepce: plánované výsledky nebyly ve větší míře splněny, nebo k odůvodnění nesplněných cílů a/nebo výsledků jsou vážné výhrady, nebo jsou i další vážné výhrady k plnění koncepce, VO téměř vůbec nereagovala na vstupní hodnocení a/ nebo došlo k výraznému zhoršení

Usnesení RMKPV

RMKPV na základě provedeného odborného zhodnocení Závěrečné zprávy o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 a jejího projednání schvaluje plnění koncepce za období 2019–2023 a hodnotí ho stupněm:

| A |
| --- |
| Odůvodnění Cíle koncepce a misi VO v letech 2019-2023 celkově splnila nadprůměrně, mezi silné stánky VO patří konsolidovaný výzkum v oboru památkové vědy s mnoha přesahy do jiných oborů, pokrok v internacionalizaci výzkumu, rychlá reakce na nové společenské výzvy, odvaha zřizovat nové výzkumné týmy. Rezervy má VO v kvalitě publikačních výstupů s ohledem na mezinárodní prostředí a ve vyšší koncentraci kapacit na řešení dobře definovaných výzkumných témat. Plánované aplikované výsledky byly splněny v převážně většině s minimálním výpadkem (5,5%) v jediném velmi úzkém technologickém dílčím úkolu, který neovlivnil celkové splnění koncepce. Podobně marginální výpadek neuplatněných publikačních výsledků (3,4%) neměl na splnění cílů koncepce dopad také proto, že obdobná problematika byla řešena v neplánovaných publikačních výsledcích a cíle koncepce byly nejen splněny, ale i překročeny. Plnění koncepce bylo hodnoceno bez výhrad z hlediska odborného i vzhledem k plnění a dosažení cílů koncepce a s uvážením provedených změn, kromě nedostatku čerpání podpory ohodnoceného výhradou a sníženou známkou. VO reagovala na vstupní hodnocení a zejm. u slabších stránek dosáhla výrazného pokroku. Celkově je plnění koncepce za období 2019–2023 hodnoceno stupněm A – vynikající plnění koncepce. |  |

7.	Hlasování RMKPV

Z 22 členů RMKPV bylo přítomno 20, pro 20, proti 0, zdrželo se hlasování 0.

V Praze dne 8. dubna 2024

Schváleno na 108. zasedání RMKPV

Přílohy

1)	Příloha č. 1 Protokolu – schválené a neschválené výsledky koncepce za r. 2023 (s barevným zvýrazněním neschválených výsledků)

2)	Průběžná zpráva o plnění koncepce za r. 2023 a Závěrečná zpráva IP DKRVO za období 2019–2023

Průběžné hodnocení VO se provádí podle kap. V Příkazu ministra kultury č. 11/2018.

V případě hodnocení stupněm E se uvede „neschvaluje“.

Stupnice je uvedena v bodu 6 závěrečného hodnocení koncepce.

Závěrečné hodnocení VO se provádí podle kap. VI Příkazu ministra kultury č. 11/2018.

Při popisu spolupráce s uživateli výsledků měly VO, zejména v případech, kdy je výsledek veřejně přístupný (a nemá konkrétního uživatele), přiměřeně využít i „Ilustrativní příklady využití výsledků a popisu jejich dopadů“, které jsou určeny pro vykazování Plnění plánu uplatnění výsledků v projektech a uvádí příklady možných způsobů využití výsledků (tyto ilustrativní příklady jsou uvedeny v samostatné příloze struktury závěrečné zprávy).

V případě hodnocení stupněm E se uvede „neschvaluje“.