Protokol z jednání poradního orgánu Ministerstva kultury – Rady ministra kultury pro výzkum k průběžnému hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 za rok 2023 a k závěrečnému hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023

Datum konání: 8. dubna 2024

Místo konání: v budově Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7 (zasedací místnost v 5. patře)

Účastníci jednání: prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., Ing. Karol Bayer, RNDr. Marek Blažka, PhDr. Pavel Douša, Ph.D., Ing. arch. Naděžda Goryczková, prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová, Mgr. Ilja Kocian, doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., Mgr. Vladan Krumpl, prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., Mgr. Blanka Skučková, Mgr. Silvie Stanická, Ph.D., prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., Ing. Martina Dvořáková (tajemnice)

Omluveni: PhDr. Miloš Hořejš Ph.D., doc. MgA. Blanka Chládková

Název výzkumné organizace

Národní technické muzeum

Průběžné hodnocení plnění koncepce za rok 2023

1.	Změny v r. 2023 při plnění jednotlivých částí koncepce

Zhodnocení změn koncepce v r. 2023. V případě, že došlo v některé části koncepce ke změnám, je příjemce v Průběžné zprávě povinen každou část koncepce VO (s výjimkou části III. 1. D) popsat a odůvodnit v kap. 1 Průběžné zprávy. Provedené změny se hodnotí zejména z hlediska přínosu k plnění cílů koncepce a plnění plánovaných výsledků včetně výsledků neuplatněných v přechozích letech.

V roce 2023 nebyly při plnění jednotlivých částí koncepce realizovány žádné změny.

2.	Způsob splnění dílčích a kontrolovatelných cílů v r. 2023

2.1	Shrnutí plnění cílů v roce 2023

Souhrnné zhodnocení plnění koncepce podle údajů v úvodu části III. Oblasti výzkumu VO koncepce a kap. 2.1 a 2.3 Průběžné zprávy, zejména vzájemného srovnání plnění jednotlivých oblastí výzkumu v případě, že koncepce VO má více než jednu oblast.

Koncepce VO zahrnuje celkově 5 oblastí a v roce 2022 rozvíjení výzkumné činnosti ve všech oblastech: 1. Historie průmyslu; 2. Historie záznamové techniky; 3. Historie architektury a stavitelství; 4. Osobnosti vědy, techniky, průmyslu a podnikání; 5. Historie technologií. Cíle koncepce pro rok 2023 byly do vysoké míry splněny ve všech oblastech výzkumu a souhrnně lze plnění cílů koncepce v r. 2023 zhodnotit jako mírně nadprůměrné vzhledem k důvodům uvedeným v bodu 2.2 protokolu. Početné plánované výsledky poměrně rovnoměrně rozložené v jednotlivých oblastech a navázané na výzkumné aktivity jsou hlavně publikační a převážná většina z nich byla v roce 2023 uplatněna.

2.2	Plnění dílčích cílů podle jednotlivých oblastí

Zhodnocení plnění dílčích cílů pro rok v roce 2023 podle jednotlivých oblastí (podle koncepce části III. 1. B a kap. 2.2 Průběžné zprávy. Dílčí cíl/e koncepce pro danou oblast) především po odborné stránce.

V jednotlivých výzkumných oblastech zahrnovali výzkumné aktivity následující plánované úkoly: V oblasti č. 1. Historie průmyslu: Dokončení redakčních prací a finalizace přípravy publikace k dějinám leteckého průmyslu v Československu Dokončení redakčních prací a finalizace přípravy monografie o bratrech Berounských Publikace o Československé letecké společnosti, kterou vlastnily Škodovy závody Uspořádání mezinárodní konference Infrastruktura „Nové Evropy“, 1939–1945 a konference k dějinám železnice Dokončení redakčních prací a finalizace přípravy monografie Společenstvo krejčí v Praze 1911–1938 Dokončení redakčních prací a finalizace přípravy monografie Holešovický pivovar 1895 do roku 1938 Dokončení redakčních prací a finalizace přípravy monografie Dynamitka Alfreda Nobela v Zámcích u Prahy za monarchie Dokončení redakčních prací a finalizace přípravy monografie Edice deníku plavby Taormíny. Dokončení redakčních prací a finalizace přípravy monografie o historie automobilky Walter Prezentace výsledků výzkumu dějin železnice na území ČR formou článku a příprava zahájení prací na kolektivní monografii Dokončení překladu a vydání rozšířené monografie Šlechta v oblacích Dílčí cíl byl splněn částečně z důvodu neuplatnění 3 plánovaných publikačních výsledků. U všech se předpokládá uplatnění v roce 2024. V oblasti č. 2. Historie záznamové techniky: Dokončení redakčních prací a finalizace přípravy monografie o historii organizované amatérské fotografie – od počátku do poválečných let, kdy byla včleněna do ROH. Dokončení redakčních prací a finalizace přípravy monografie o historii vývoje fotografie (fotografické procesy a technika). Zahájení prací na překladu knih (rozšíření vydání) History of amateur photography a History of the development of photography. Dokončení redakčních prací a finalizace přípravy monografie Kolorovaná fotografie 19. století. Pokračování prací na monografii Josef Binko, Karel Šmirous a Rudolf Paďouk. Fotografové první poloviny dvacátého století ve sbírkách NTM. Dílčí cíl byl splněn částečně z důvodu neuplatnění jednoho publikačního výsledku z období 2019-2022. Uplatnění se očekává v roce 2024. Nad rámec plánovaných výsledků byl uplatněn další publikační výsledek typu B. V oblasti č. 3. Historie architektury a stavitelství: Završit práci na monografii věnované pozoruhodným pražským mostům Dokončit monografii věnovanou historii plaského pivovaru. Zahájit práce na publikaci na téma historie stavebního práva na našem území. Vytvořit specializovanou mapu reliktů nacistické architektury na území českých zemí Dílčí cíl byl splněn částečně z důvodu neuplatnění jednoho plánovaného aplikačního výsledk (uplatnění se předpokládá v roce 2024) a neuplatnění 2 publikačních výsledků z období 2019-2022 (u obou se předpokládá uplatnění v roce 2024). V oblasti č. 4. Osobnosti vědy, techniky, průmyslu a podnikání: Pokračování výzkumu – dějiny firmy RAKO dílčí problematika bude prezentována formou odborného článku Dokončení redakčních prací a finalizace přípravy kolektivní monografie Business history – podnikatelské dějiny Dokončení redakčních prací a finalizace přípravy monografie Objevitelé, vynálezci, podnikatelé 1770–1970 Dokončení redakčních prací a finalizace přípravy monografie Koblicovy válečné deníky a korespondence Uspořádání konference na téma česko-německých vědců a techniků žijících na našem území Dokončení redakčních prací a finalizace přípravy monografie Astronomie a zeměměřičství v českých zemích Dílčí cíl byl splněn částečně z důvodu neuplatnění 3 publikačních výsledků (jeden za rok 2023 a dvou za období 2019-2020). U všech výsledků se předpokládá uplatnění v roce 2024. V oblasti č. 5. Historie technologií: Vypracování odborného článku na téma Historické falzum podmalby na skle Ravalon Završit badatelskou práci na výzkumu materiálů exponátů NTM uspořádáním výstavy s kritickým katalogem Uspořádat výstavu s kritickým katalogem k osobnosti Emila Votočka Vypracování odborného článku na téma Spektrometrické analýzy modelových vzorků směsí moderních pigmentů s pojivem (nestárnutích i uměle stárnutých) a reálných vzorků Vypracování odborného článku na téma technologií v muzeích ČR – Časopis MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce Dílčí cíl byl splněn částečně z důvodu neuplatnění 2 publikačních výsledků (jeden za rok 2023 a jeden za období 2019-2020). U obou se předpokládá uplatnění v roce 2024.

2.3	Plnění kontrolovatelných cílů v r. 2023

Zhodnocení plnění kontrolovatelných cílů v roce 2023 (podle koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO – srovnání všech kontrolovatelných cílů jen pro r. 2023) a kap. 2.3 Průběžné zprávy z hlediska způsobu jejich splnění.

Plnění kontrolovatelných cílů dobře koresponduje s plněním dílčích cílů popsaných v průběžné zprávě a plnění lze hodnotit v jednotlivých oblastech následovně: Oblast č. 1. Historie průmyslu: Kontrolovatelné cíle jsou splněny částečně z důvodu neuplatnění 3 plánovaných publikačních výsledků z celkového počtu 10 publikačních výsledků. U všech se předpokládá uplatnění v roce 2024. Oblast č. 2. Historie záznamové techniky: Kontrolovatelné cíle jsou splněny částečně z důvodu neuplatnění jednoho publikačního výsledku z období 2019-2022 z celkového počtu 3 publikačních výsledků. U neuplatněného výsledku z období 2019-2022 se předpokládá uplatnění v roce 2024. Nad rámec plánovaných výsledků byl uplatněn další publikační výsledek typu B. V oblasti č. 3. Historie architektury a stavitelství: Kontrolovatelné cíle jsou splněny částečně z důvodu z důvodu neuplatnění jednoho plánovaného aplikačního výsledku a neuplatnění 2 publikačních výsledků z období 2019-2022. Celkově bylo uplatněno 5 publikačních výsledků (dva již v roce 2022). U neuplatněných výsledků se předpokládá uplatnění v roce 2024. V oblasti č. 4. Osobnosti vědy, techniky, průmyslu a podnikání: Kontrolovatelné cíle jsou splněny částečně z důvodu neuplatnění 3 publikačních výsledků (jeden za rok 2023 a dvou za období 2019-2020). Celkově bylo uplatněno 5 publikačních výsledků. U neuplatněných výsledků se předpokládá uplatnění v roce 2024. V oblasti č. 5. Historie technologií: Kontrolovatelné cíle jsou splněny částečně z důvodu neuplatnění 2 publikačních výsledků (jeden za rok 2023 a jeden za období 2019-2020). Celkově byly uplatněny 2 aplikační a 4 publikační výsledky. U neuplatněných výsledků se předpokládá uplatnění v roce 2024.

3	Plnění plánovaných výsledků v r. 2023

Zhodnocení plnění plánovaných výsledků v roce 2023 včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech (podle koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO) – srovnání všech plánovaných a uplatněných výsledků.

3.1	Zhodnocení plnění aplikovaných výsledků za rok 2023

a) Srovnání plánovaných výsledků a uplatněných aplikovaných výsledků (zejm. na základě příloh č. 1 a č. 3 Protokolu) se zhodnocením důvodů u neuplatněných plánovaných výsledků. Aplikované výsledky (vč. specializované veřejné databáze „S“) jsou v koncepci klíčovými („hlavními“) výsledky:

- NmetS (popř. NmetC), Npam, Nmap - metodika certifikovaná kompetenčně příslušným orgánem státní správy (popř. oprávněným orgánem), památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem,

- Ekrit – výstava s kritickým katalogem, který je uplatněn jako kniha (druh „B“)

- R - software,

- S – specializovaná veřejná databáze,

- Zpolop, Ztech – poloprovoz, ověřená technologie,

- Gprotot, Gfunk - prototyp, funkční vzorek,

- P – patent,

- Fuzit, Fprum - užitný vzor, průmyslový vzor,

- Hneleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele.

| Oblast | 2023 plánované | 2023 uplatněné | 2023 uplatněné z 2019-2022 | 2023 neuplatněné | 2019-2022 neuplatněné | 2023 neplánované |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 1 |  |  |  |  |  |  |
| č. 2 |  |  |  |  |  |  |
| č. 3 | 1xNmap |  |  | 1xNmap |  |  |
| č. 4 |  |  |  |  |  |  |
| č. 5 | 2xEkrit | 2xEkrit |  |  |  |  |
| Celkem | 1xNmap, 2xEkrit | 2xEkrit |  | 1xNmap |  |  |

b) Jednotlivé neuplatněné aplikované výsledky

Jednotlivé neuplatněné aplikované výsledky jsou uvedeny v příloze 1b) Protokolu.

c) Zhodnocení důvodů pro neuplatnění jednotlivých výsledků podle přílohy č. 1 Protokolu včetně uvedení případné výhrady.

V roce 2023 měl být uplatněny 3 aplikované výsledky včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech řešení koncepce. Uplatněny byly 2 výsledky, neuplatněn zůstal jeden výsledek a jeho neuplatnění VO v příloze č. 1 odůvodnila takto: K neuplatnění výsledku Nmap „Relikty architektonické a urbanistické přestavby českých zemí z doby nacistické okupace“ příjemce uvedl, že „Specializovaná mapa byla dokončena a 15. března 2024 předána ke schválení na MČR.“. S důvodem uvedeným VO lze souhlasit s výhradou k tomu, že příjemce neuvedl důvod téměř třičtvrtěročního zpoždění předložení výsledků a neuplatnění výsledku je bráno na vědomí.

3.2	Zhodnocení plnění publikačních výsledků za rok 2023

a) Srovnání plánovaných výsledků a uplatněných publikačních výsledků (zejm. na základě příloh č. 1 a č. 3 Protokolu) se zhodnocením důvodů u neuplatněných plánovaných výsledků. Publikační výsledky jsou v koncepci jen tyto druhy výsledků:

J - článek v recenzovaném časopise (Jimp – článek v impaktovaném časopise, Jsc – článek v časopise databáze SCOPUS, Jneimp – článek v časopise databáze ERIH, Jrec – článek v recenzovaném českém časopise)

B – odborná kniha

C - kapitola v odborné knize

Další výsledky druhu D, W, M, V, E (bez kritického katalogu) a O nejsou hodnocenými výsledky plnění koncepce a RMKPV je bere jen na vědomí. Stejně tak RMKPV nehodnotí výsledky dosažené bez podpory SR VaVaI a jen je bere na vědomí.

| Oblast | 2023 plánované | 2023 uplatněné | 2023 uplatněné z 2019-2022 | 2023 neuplatněné | 2019-2022 neuplatněné | 2023 neplánované |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 1 | 9xB, 1xJ | 8xB | 1xJ | 1xB, 1xJ | 1xJ |  |
| č. 2 | 3xB | 3xB |  |  | 1xJ | 1xB |
| č. 3 | 2xB | 2xB* | 3xB |  | 2xB |  |
| č. 4 | 4xB, 1xJ | 4xB | 1xB | 1xJ | 1xB, 1xJ |  |
| č. 5 | 2xB, 3xJ | 2xB, 2xJ |  | 1xJ | 1xJ |  |
| Celkem | 20xB, 5xJ | 19xB, 2xJ | 4xB, 1xJ | 1xB, 3xJ | 3xB, 4xJ | 1xB |

* Výsledky uplatněné dřív – 2xB v roku 2022.

b) Jednotlivé neuplatněné publikační výsledky

Jednotlivé neuplatněné publikační výsledky jsou uvedeny v příloze 1b) Protokolu.

c) Zhodnocení důvodů pro neuplatnění jednotlivých výsledků podle přílohy č. 1 Protokolu včetně uvedení případné výhrady.

V roce 2023 mělo být uplatněno 37 publikačních výsledků včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech řešení koncepce. Uplatněno bylo 26 výsledků, neuplatněno zůstalo 11 výsledků, jejich neuplatnění VO v příloze č. 1 odůvodnila takto: Výsledek: Jost / Jan (Johann) Bohm chemist and photographer Zdůvodnění: Odborný článek měl být uplatněn v rámci výstupu na zahraniční konferenci v roce 2021. Ta byla však bez náhrady zrušena. Spoluautor neměl za této situace další zájem podílet se na sepsání článku. Výsledek: Jost / Oficiální hudební průmysl v první polovině 50. let 20. století. Zdůvodnění: Odborný článek byl předán do redakce časopisu Dějiny věd a techniky. Výsledek: Jost / Publikační Zánik bitevní lodi HMS Prince of Wales Zdůvodnění: Odborný článek byl předán do redakce časopis Dějiny věd a techniky. K vydání by mělo dojít v první polovině roku 2024 Výsledek: Jost/ Odborný článek na téma technologií v muzeích CŘ - Časopis MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce Zdůvodnění: Odborný článek na téma technologií v muzeích ČR nebyl přijat v recenzním řízení v odborném periodiku. Autorka článek přepracovala a byl zaslán do redakce. Výsledek: Jost Článek z výsledků výzkumu dějin železnice na území ČR Článek vychází z výsledků, které byly prezentovány na konferenci NTM, která se konala v listopadu 2023 a z tohoto důvodu bylo publikování posunuto na první polovinu roku 2024. Výsledek: Jost / Dějiny firmy Rako Zdůvodnění: Vzhledem k posunutí zahájení výzkumu na dané téma nemohl být odborný článek sepsán s ohledem na nedostatek pramenného materiálu. K jeho předání do redakce odborného časopisu dojde v průběhu roku 2024. Výsledek: Jost / Komparace materiálů malby J. Bogdani Zdůvodnění: Plánovaný článek o srovnání palety obrazů, připisovaných maďarskému autorovi Bogdani, který působil v Horních Uhrách a posléze v Anglii, nebyl, bohužel, oproti původnímu plánu v tomto roce podán do tisku. Jedná se o spolupráci několika institucí (Slovenské národní galerie, FF Univerzity Palackého v Olomouci a NTM). Koordinující pracovník Mgr. Patrik Farkaš (ÚPOL) obdržel ze strany NTM veškeré příspěvky (výsledky analýz) již na začátku tohoto roku, avšak z důvodu časové zaneprázdněnosti v souvislosti s obhajobou své dizertace a následně i se změnou místa, článek nedokončil. O vydání článku, třeba i v menším rozsahu (pouze ve spolupráci se SNG), bude usilováno v roce 2023. Výsledek: B / Relikty architektonické a urbanistické přestavby českých zemí z doby nacistické okupace Zdůvodnění: Dokončují se posazbové korektury a publikace bude vydána v elektronické podobě v první polovině roku 2024. Výsledek: B / Jindřich Waldes and Waldes and Co. Zdůvodnění: Probíhají práce na sazbě, které se posunuly z důvodu zdravotní indispozice grafika. Vydání v elektronické podobě v první polovině roku 2024. Výsledek: B / Architekt Kamil Roškot Zdůvodnění: V prvotní fázi byl zpracován ze strany Ing. Arch. Zděnka Lukeše archivní materiál z fondů NTM zahrnující velké množství plánu. Bylo vybráno, zdigitalizováno a popsáno celkem asi 200 plánů. Následně se prací ujala Mgr. Hloušková, jejímž úkolem bylo připravit podklady pro textovou část rukopisu, dohledat další archivní materiál a pořídit fotografickou dokumentaci vybraných staveb. Autory monografie se nakonec stanou paní dr. Helena Čapková a prof. Vladimír Šlapeta, erudovaní odborníci a znalci architektonického díla Kamila Roškota, se kterými byla během roku 2022 uzavřena dohoda na přípravě knihy. Publikace bude vydána a uplatněna v roce 2024. Výsledek: B / Rozpačité námluvy; Historie leteckého průmyslu v Československu Zdůvodnění: Sazba knihy je rozpracována a bude dokončena v podobě elektronické knihy (e-kniha) v první polovině roku 2024, měla by být přiznána a uplatněna s výsledky rok 2024. RMKPV bere na vědomí s výhradou zejména k tomu, že u řady výsledků je pouze konstatován stav a nejsou uvedeny důvody neuplatnění výsledku.

4.	Usnesení RMKPV

4.1	RMKPV na základě provedeného odborného zhodnocení Průběžné zprávy o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 za rok 2023 a jejího projednání schvaluje plnění koncepce za rok 2023 a hodnotí ho stupněm:

| C |
| --- |
| Odůvodnění Z celkového počtu 3 plánovaných aplikačních výsledků byly uplatněn a schváleny dva, z celkového počtu 37 publikačních výsledků jich bylo uplatněno a schváleno 26, neuplatněno zůstalo 11 publikačních výsledků, z toho 4 výsledky typu B. VO v roce 2023 dokončila a uplatnila poměrně vysoký počet převážně publikačních výsledků, z nich mnohé velmi dobré odborné kvality, na druhé straně u neuplatněného aplikačního výsledku i u převážné většiny publikačních výsledků NTM pouze konstatovalo stav jejich přípravy a neuvedla důvody jejich neuplatnění. Vzhledem k vysokému počtu neuplatněných výsledků je plnění dílčích a kontrolovatelných cílů koncepce hodnoceno jako průměrné. Celkově je plnění koncepce za r. 2023 hodnoceno jako průměrné stupněm C. |  |

4.2	Schválené uplatněné výsledky za rok 2023

RMKPV schvaluje jako uplatněné ty výsledky koncepce za rok 2023, které jsou uvedeny v příloze č. 1a, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu (s výjimkou těch, které nebyly schváleny a které jsou barevně zvýrazněny), a doporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

4.3	 RMKPV neschvaluje jako uplatněné ty výsledky koncepce za rok 2023, které jsou uvedeny v příloze č. 1a, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu a které jsou barevně zvýrazněny, a nedoporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

Žádné nebyly.

4.4	RMKPV bere na vědomí neuplatněné výsledky koncepce za rok 2023 (plánované výsledky, které nebyly uplatněny v r. 2023) a důvod jejich neuplatnění, které jsou uvedeny v příloze č. 1b. RMKPV dále bere na vědomí dosažené uplatněné výsledky bez podpory ze SR VaVaI, které jsou uvedeny v příloze č. 1c, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu a doporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

Závěrečné hodnocení plnění koncepce na léta 2019 až 2023

1.	Výzkumné prostředí

1.1	Naplňování cíle, dílčích cílů a vize koncepce (mise VO)

Zhodnocení splnění celkového cíle koncepce, jejích dílčích cílů (podle kap. III koncepce) a vize koncepce (mise VO – důvodům, proč byla VO zřízena a je institucionálně podporována) uvedené v částech koncepce II. 2.1 Celkový cíl koncepce a II. 2.2 Vize VO, uvedené v kap. 1.1 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných a skutečně dosažených cílů, dílčích cílů a naplnění vize VO po polovině jejího cca desetiletého období, zda byly její závazky splněny nebo částečně splněny / nesplněny a konkrétní odůvodnění u každého nesplněného závazku, proč nebyly zcela nebo částečně splněny

Koncepce VO na léta 2019-2023 měla za cíl rozvíjet všechny oblasti výzkumu NTM, které jsou současně v rámci ČR často unikátní. VO si kladla za cíl také podpořit nové metody a vědecké trendy v základním i aplikovaném výzkumu a v rámci dílčích cílů zvyšovat kvantitu i kvalitu odborných výstupů. Výsledky výzkumné činnosti měli využité v rámci propagace oboru a VO. Z hlediska plnění koncepce je zásadní úspěšné ukončení řešených projektů v programu NAKI II, s účastí NTM. Souhrnně lze konstatovat, že stanovený cíl i poměrně náročné dílčí cíle s řadou plánovaných výsledků v jednotlivých výzkumných oblastech byly splněny částečně s výhradou k neuplatněným plánovaným výsledkům. Z hlediska plnění vize VO je nutné zmínit, že v roce 2022 byla Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace aktualizovaná z důvodu rozporu mezi jednotlivými částmi Koncepce a Průběžné zprávy pro rok 2021. Aktualizace se týkala zejména upřesnění kontrolovatelných cílů, přičemž se počet aplikačních a publikačních výsledků s výjimkou oprav prokazatelných chyb nezměnil (viz Protokol z jednání poradního orgánu Ministerstva kultury – Rady ministra kultury pro výzkum k hodnocení opravy Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 aktualizované pro léta 2021 až 2023, datum hodnocení 04.05.2022). Vizí a s ní propojenou misí VO bylo v desetiletém horizontu prohlubovat výzkum zaměřený na dějiny vědy, techniky a průmyslu v ČR a zároveň být hlavním koordinátorem výzkumu v oblasti technických věd, dějin stavitelství a architektury. Součástí vize bylo i rozšíření, resp. prohloubením kontaktů s podobně zaměřenými vědeckými organizacemi v rámci střední Evropy, včetně organizace „Middle European Union of Technical Museums (MUT)“, a také systematická personální práce umožňující plynulou generační výměna bez ztráty kontinuity v oblasti vědy a výzkumu. Po polovině tohoto období lze plnění vize VO hodnotit jako částečně úspěšné. VO učinila při plnění své vize pokrok v oblasti výzkum dějin vědy, techniky a průmyslu i v oblasti mezinárodní spolupráce. Obtížnější naplňování personální části vize a začleňovaní mladých výzkumníků na stále pozice ve VO, co je způsobené zejména omezenými prostředky na osobní náklady.

1.2 Naplňování strategických dokumentů koncepcí

Zhodnocení souhrnného příspěvku VO za roky 2019-2023 k plnění části koncepce II. 2. 3 Vazba koncepce VO na strategické dokumenty ČR uvedené v kap. 1.2 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných a skutečných příspěvků VO ke strategickým dokumentům, názor VO na to, zda byly její závazky splněny nebo částečně splněny / nesplněny a konkrétní odůvodnění u každého nesplněného závazku, proč nebyly zcela nebo částečně splněny.

Naplňování strategických dokumentů je popsáno podrobně s uvedením konkrétních výzkumných aktivit a výsledků dosažených plněním koncepce. Výzkumná činnost VO přispěla zejména k plnění následujících strategických dokumentů: - Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022, TP 2.1 Výzkum a jeho uplatnění – kulturní dědictví a území s historickými hodnotami; TP 2.2 Technologie a postupy pro ochranu kulturního dědictví; 2.Kulturní dědictví / 2.1Výzkum a jeho uplatnění kulturní dědictví a území s historickými hodnotami, e)výzkum a vývoj nástrojů a aplikací moderních způsobů ukládání, uchovávání a manipulace s movitým kulturním dědictvím ve sbírkotvorných institucích; - Plán implementace Státní kulturní politiky na léta 2015–2020, 4.1.2 Digitalizovat kulturní obsah důležitý pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví včetně vyřešení autorskoprávních aspektů prezentace digitalizovaných děl - Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020; 3.2.7.1. Využití potenciálu muzeí a galerií v oblasti vědy a výzkumu.

1.3 Změny podmínek a předpokladů na straně VO při plnění koncepce

Zhodnocení naplnění podmínek a předpokladů VO za roky 2019-2023 při plnění části koncepce II. 2. 4 Podmínky a předpoklady, uvedené v kap. 1.3 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných podmínek a předpokladů se způsobem, jak byly naplněny.

Konkrétní srovnání plánovaných podmínek a předpokladů se způsobem, jak byly naplněny, je popsáno podrobně a je hodnoceno bez výhrad. VO popsala a odůvodnila pořízení dlouhodobého majetku (investic) z IP DKRVO, který byl použit v souladu s plánovaným účelem zejména pro specializovanou materiálovou analýzu sbírkových předmětů (sestava FTIR spektrometrů) a nový výstavní fundus výstavách (vitríny pro prezentaci vystavených předmětů).

1.	Výzkumné prostředí celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| C |
| --- |
| Celkově je výzkumné prostředí hodnoceno stupněm C, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat vysokou kvalitu výsledků výzkumné činnosti. Jako slabší stránky této části plnění koncepce je hodnocen vyšší počet neuplatněných výsledků, z nich plynoucí pouze částečné plnění celkového cíle i dílčích cílů koncepce a vynucená aktualizace koncepce v průběhu daného období. |  |

2.	Mezinárodní a národní spolupráce

2.1	Mezinárodní výzkumná spolupráce s jinými VO

Zhodnocení pokroku a změn v mezinárodní výzkumné spolupráci při plnění části koncepce II. 5 Mezinárodní výzkumná spolupráce VO. Vzhledem k tomu, že v kap. II. 5 koncepce popisovala VO svou spolupráci za posledních 5 let (za r. 2014 – 2018), hodnotí se zejména její rozsah, zaměření a přínosy spolupráce pro VO.

Mezinárodní spolupráce s jinými VO je poměrně dobře popsána z hlediska jejího rozsahu, cílů a přínosu pro VO a je v relaci k ostatním VO MK hodnocena jako mírně nadprůměrná. Spolupráce s jinými VO je doložena smlouvami o spolupráci se zahraničními institucemi (Národní tchajwanské muzeem a Austrian Academy of Science), dále spoluprací na organizaci mezinárodní konference s tématikou dějin vědy a techniky (Developing science policy in occupied and liberated Europe, 1930s–1960s) i spoluprací v rámci „Middle European Union of Technical Museums (MUT). NTM je členem mezinárodních organizací (ICOM - International Council of Museums; IATM - International Association of Transport and Communications Museums). Národní technické muzeum společně s Národním zemědělským muzeem se podílelo na uspořádání 26. generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM Praha 2022 s mottem „Muzea mají sílu měnit svět kolem nás!“. Spolupráce se zahraničními institucemi a odborníky probíhá i individuálně na úrovni jednotlivých pracovníků VO. Výsledky výzkumu NTM jsou prezentovány pracovníky na mezinárodních konferencích. V závěrečné zprávě o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace chybí popis přínosů spolupráce pro VO.

2.2	Národní výzkumná spolupráce s jinými VO

Zhodnocení pokroku a změn v národní výzkumné spolupráci při plnění části koncepce II. 6 národní výzkumná spolupráce VO. Vzhledem k tomu, že v kap. II. 6 koncepce popisovala VO svou spolupráci za posledních 5 let (za r. 2014 – 2018), hodnotí se zejména její rozsah, zaměření a přínosy spolupráce pro VO.

Národní spolupráce s jinými VO je poměrně dobře popsána z hlediska jejího rozsahu, cílů a přínosu pro VO a je v relaci k ostatním VO MK hodnocena jako nadprůměrná. Dlouhodobá výzkumná spolupráce s jinými VO probíhá s řadou paměťových institucí (Národním památkovým ústavem, Národním zemědělským muzeem, Technickým muzeem v Brně, Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Severočeským muzeem v Liberci, Muzeem a Archivem Škoda Auto) a několika vysokými školami (Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Filozofická fakulta UK, Fakulta humanitních studií UK, Přírodovědecká fakulta UK, Stavební fakulta ČVUT, Elektrotechnická fakulta ČVUT a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně). Spolupráce je konkrétně doložená zejména řešením několika výzkumných projektů v programu NAKI. V závěrečné zprávě o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace chybí popis přínosů spolupráce pro VO.

2.	Mezinárodní a národní spolupráce celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| B |
| --- |
| Celkově je mezinárodní a národní spolupráce hodnocena stupněm B, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat rozsah a intenzitu spolupráce s jinými VO. Jako slabší stránky této části plnění koncepce je hodnocena absence popisu přínosů spolupráce pro NTM. |  |

3.	Excelence ve výzkumu

3.1	Plnění plánovaných výsledků koncepce v letech 2019-2023

Zhodnocení plnění plánovaných výsledků v letech 2019-2023, viz koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO – hodnotí se podle srovnání všech předpokládaných výsledků ve znění podle tab. III. 2. schválené koncepce.

Srovnání všech plánovaných a uplatněných výsledků

| Oblast | 2019–2023 plánované | 2019–2023 uplatněné | 2019–2023 neuplatněné |
| --- | --- | --- | --- |
| č. 1 Historie průmyslu | 22xB, 4xJ | 21xB, 2xJ | 1xB, 2xJ |
| č. 2 Historie záznamové techniky | 9xB, 2xJ | 9xB, 1xJ | 1xJ |
| č. 3 Historie architektury a stavitelství | 8xB, 1xNmap | 6xB | 2xB, 1xNmap |
| č. 4 Osobnosti vědy, techniky, průmyslu a podnikání | 10xB, 3xJ, 1xEkrit | 9xB, 1xJ, 1xEkrit | 1xB, 2xJ |
| č. 5 Historie technologií | 4xB, 11xJ, 2xEkrit, 2xNmets | 4xB, 9xJ, 2xEkrit, 2xNmetS | 2xJ |
| Celkem | 53xB, 20xJ, 3xEkrit, 1xNmap, 2xNmets | 49xB, 13xJ, 3xEkrit, 2xNmets | 4xB, 7xJ, 1xNmap |

Souhrnné zhodnocení zdůvodnění VO neuplatněných výsledků včetně závazného termínu jejich uplatnění (neuplatněné výsledky jsou shodné s bodem Protokolu 3.1 a 3.2 průběžného hodnocení za r. 2023, zde se hodnotí zejména dopad neuplatnění výsledků na rozvoj VO zejm. na kapacity VO při řešení koncepce na r. 2024 - 2028)

Souhrnně lze konstatovat, že dopady neuplatněných publikačních výsledků na splnění cílů koncepce v jednotlivých výzkumných oblastech byly vzhledem k vysokému celkovému počtu uplatněných výsledků poměrně malé a plnění cílů koncepce jimi bylo ovlivněno jen částečně. Celkově bylo uplatněno 62 publikačních výsledků a neuplatněných publikačních výsledků zůstalo v daném období 11 (15 %). Aplikované výsledky koncepce nebyly zcela splněny, z celkového počtu 6 aplikačních výsledků zůstal neuplatněný jeden aplikační výsledek (17 %) a dopad na řešení koncepce za roky 2019-2023 je částečný.

3.2	Kvantita a kvalita vybraných, popř. bibliometrických výsledků VO v letech 2019 – 2023 hodnocených na národní úrovni)

Zhodnocení výsledků uplatněných VO na národní úrovni včetně zhodnocení uvedení všech požadovaných údajů (VO měla uvést, které výsledky dosažené v letech 2019 až 2022 uplatnila na národní úrovni - druh/poddruh, autoři, název, rok uplatnění, u bibliometrických výsledků rovněž souhrnně počtem jednotlivých druhů, s jakými výsledkem - známkami, pro bibliometrické výsledky zastoupení kvartilů a rovněž vyjádření VO, zda proti výsledku hodnocení na národní úrovni podala odvolání a s jakým výsledkem).

Při hodnocení na národní úrovni byla VO hodnocena v H22 známkou C (viz MK ČR Protokol z tripartitního jednání podle Metodiky 2017+ ze dne 11. 12. 2023, Příloha III. List VO Národní technické muzeum). Hlavními důvody pro toto hodnocení byla nižší kvalita výsledků v modulu 1 a nižší publikační aktivita v přírodních vědách v modulu 2. Průměrná známka vybraných výsledků VO v letech 2019 – 2023 hodnocených na národní úrovni je 3,4.

3.3 Popularizace, lidské zdroje a další specifické aktivity VO

Zhodnocení pokroku a změn při aktivitách VO uvedených v části koncepce II. 8 Popularizace, lidské zdroje a další specifické aktivity VO , zejména z hlediska změn a jejich přínosů jak pro VO, tak pro další subjekty, popř. celospolečenských přínosů.

Jako své další specifické výzkumné aktivity VO uvádí zejména vzdělávání a s ním související širokou nabídku edukačních programů ve všech pobočkách NTM (programy pro žáky škol všech stupňů, programy pro seniory, osoby se znevýhodněním, rodiny s dětmi i zájemce z řad odborné veřejnosti). V svých edukačních programech NTM využívá spolupráci s vysokými školami, soukromými subjekty, výrobními podniky, Hospodářskou komorou ČR i Svazem průmyslu a dopravy ČR. Součástí popularizace jsou i doprovodné programy ke krátkodobým výstavám, předvádění technických exponátů za chodu, dále spolupráce na realizaci mezinárodních putovních a interaktivních výstav a také spolupráce s médii, zejména s Českou televizí a s Českým rozhlasem.

3.	Excelence ve výzkumu celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| C |
| --- |
| Celkově je excelence ve výzkumu hodnocena stupněm C, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat kvalitu a kvantitu publikačních výsledků i popularizační a edukační aktivity NTM. Jako slabší stránky této části plnění koncepce je hodnocení VO na národní úrovni v H22 a slabší průměrná známka vybraných výsledků VO hodnocených na národní úrovni. Je nutné dodat, že horší hodnocení VO zdůvodňuje nedostatečnou objektivitou hodnocení, resp. obtížemi s oborovým zařazením specifických výsledků VO. |  |

4.	Výkonnost výzkumu

4.1	Spolupráce s uživateli výsledků

Zhodnocení pokroku a změn ve spolupráci s uživateli výsledků uvedené v části koncepce II. 7 Uživatelé výsledků aplikovaného výzkumu VO, především změn, ke kterým ve spolupráci s uživateli výsledků aplikovaného výzkumu v letech 2019 a 2023 došlo a jejich přínosy jak pro VO, tak pro další subjekty, popř. celospolečenské přínosy.

Spolupráce s uživateli výsledků je v závěrečné zprávě popsána částečně. VO se podílí na transferu znalostí do praxe. Spolupráce s uživateli výsledků je v závěrečné zprávě komplexně popsána, je hodnocena jako nadprůměrná, ze spolupráce s uživateli výsledků lze vyzdvihnout např. spolupráci s odbornou i laickou veřejností v návaznosti na výstavu „Jindřich Waldes: podnikatel, sběratel, mecenáš“, spolupráci s podnikatelskými subjekt a propojení státní a komerční sféry i popis využití výsledků výzkumu odbornými potenciálními uživateli výsledků. V popisu chybí charakteristika hlavních přínosů pro VO.

4.2	Zajištění dalších zdrojů pro rozvoj výzkumu

Zhodnocení dalších zdrojů na rozvoj výzkumu VO podle tabulka v části koncepce II. 4 Další zdroje pro rozvoj výzkumu VO včetně zhodnocení komentáře se zdůvodněním změn oproti údajům v koncepci.

Schopnost získat zdroje mimo IP DKRVO je vysoká (tj. další zdroje jsou v jednotlivých letech vyšší než IP DKRVO), VO získává většinu prostředků na další rozvoj výzkumu z dalších zdrojů, zejména z projektů programu NAKI.

4.3	Přehled použití podpory v letech 2019-2023

Souhrnné zhodnocení čerpání a použití institucionální podpory v letech 2019-2023 včetně odůvodnění případného nečerpání.

Poskytnutá institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj VO v letech 2019-2023 v celkové výši 39 629 tis. Kč byla čerpána v celkové výši 39 207 tis. Kč tj. z 98,94 % a využita v souladu s cílem koncepce a platnými předpisy. Nečerpání podpory ve výši 422 tis. Kč bylo částečně odůvodněno a lze je akceptovat s výhradou.

4.	Výkonnost výzkumu celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| C |
| --- |
| Celkově je výkonnost výzkumu hodnocena stupněm C, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat schopnost získávat zdroje pro výzkum mimo IP DKRVO. Jako slabší stránky této části plnění koncepce je hodnoceno nedočerpání institucionální podpory. |  |

5.	Společenská relevance a dopady výzkumu

Souhrnné zhodnocení společenské relevance výzkumu a jeho dopadů v praxi na základě zhodnocení plnění jednotlivých oblastí výzkumu podle části III. 1 koncepce (zejm. bodu D) a uplatněných aplikovaných výsledků.

| B |
| --- |
| Společenská relevance a dopady výzkumu uvedené v závěrečné zprávě jsou poměrně vysoké. VO prokázala, že měla dobrou představu a předpoklady pro další rozvoj výzkumu v souladu s její misí. Rovněž VO prokázala, že dlouhodobě dosahuje kvalitních výsledků přispívajících k rozvoji příslušných vědních oborů a k naplňování strategických dokumentů a činnosti MK. Ve své výzkumné činnosti reaguje na aktuální vědecké trendy v základním i aplikovaném výzkumu. Ke společenské relevanci výzkumu VO rovněž přispívá transfer znalostí a popularizace výsledků formou edukačních programů a dalších popularizačních aktivit. |  |

6.	Souhrnné zhodnocení plnění koncepce na léta 2019 až 2023

Hodnotící stupnice pro hodnocení plnění koncepce (hodnotí se plnění koncepce, tj. u průměrné koncepce hodnocené při vstupním hodnocení stupněm C může být plnění hodnoceno B a naopak).

A – vynikající plnění koncepce: plánované výsledky byly splněny nebo překročeny, bez výhrad včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, VO reagovala na vstupní hodnocení a zejm. u slabších stránek dosáhla výrazného pokroku

B – velmi dobré plnění koncepce: plánované cíle a výsledky byly splněny nebo jejich neplnění bylo způsobeno důvody, které VO nemohla ovlivnit a současně to neovlivnilo plnění cílů koncepce, bez závažných výhrad včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, VO reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek dosáhla pokroku

C – průměrné plnění koncepce: plánované výsledky byly většinou splněny a nesplněné jsou věcné odůvodněny, nebo jsou dílčí výhrady včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, nebo VO jen omezeně reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek dosáhla alespoň částečného pokroku

D – podprůměrné plnění koncepce, plánované výsledky byly částečně splněny, nebo k odůvodnění nesplněných cílů koncepce nebo výsledků jsou závažnější výhrady, nebo VO velmi omezeně reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek nedosáhla prakticky žádného pokroku

E – neplnění koncepce: plánované výsledky nebyly ve větší míře splněny, nebo k odůvodnění nesplněných cílů a/nebo výsledků jsou vážné výhrady, nebo jsou i další vážné výhrady k plnění koncepce, VO téměř vůbec nereagovala na vstupní hodnocení a/ nebo došlo k výraznému zhoršení

Usnesení RMKPV

RMKPV na základě provedeného odborného zhodnocení Závěrečné zprávy o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 a jejího projednání schvaluje plnění koncepce za období 2019–2023 a hodnotí ho stupněm:

| C |
| --- |
| Odůvodnění Cíle koncepce a misi VO v letech 2019-2023 celkově splnila spíše průměrně, mezi silné stánky VO patří kvalita a poměrně vysoký počet publikačních výsledků, popularizace výsledků i schopnost získat zdroje mimo IP DKRVO; naopak slabšími stránkami bylo hodnocení VO na národní úrovni v H22, neuplatněné výsledky a tím jen částečné plnění celkového i dílčích cílů koncepce, a také vynucená aktualizace koncepce v roce 2022. Plánované výsledky byly částečně splněny a nesplněné jsou věcné odůvodněny. VO reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek dosáhla alespoň částečného pokroku zejména v plnění plánovaných výsledků. Celkově je plnění koncepce za období 2019–2023 hodnoceno stupněm C – průměrné plnění koncepce. |  |

7.	Hlasování RMKPV

Z 22 členů RMKPV bylo přítomno 19, pro 19, proti 0, zdrželo se hlasování 0.

V Praze dne 8. dubna 2024

Schváleno na 108. zasedání RMKPV

Přílohy

1)	Příloha č. 1 Protokolu – schválené a neschválené výsledky koncepce za r. 2023 (s barevným zvýrazněním neschválených výsledků)

2)	Průběžná zpráva o plnění koncepce za r. 2023 a Závěrečná zpráva IP DKRVO za období 2019–2023

Průběžné hodnocení VO se provádí podle kap. V Příkazu ministra kultury č. 11/2018.

V případě hodnocení stupněm E se uvede „neschvaluje“.

Stupnice je uvedena v bodu 6 závěrečného hodnocení koncepce.

Závěrečné hodnocení VO se provádí podle kap. VI Příkazu ministra kultury č. 11/2018.

Při popisu spolupráce s uživateli výsledků měly VO, zejména v případech, kdy je výsledek veřejně přístupný (a nemá konkrétního uživatele), přiměřeně využít i „Ilustrativní příklady využití výsledků a popisu jejich dopadů“, které jsou určeny pro vykazování Plnění plánu uplatnění výsledků v projektech a uvádí příklady možných způsobů využití výsledků (tyto ilustrativní příklady jsou uvedeny v samostatné příloze struktury závěrečné zprávy).

V případě hodnocení stupněm E se uvede „neschvaluje“.