Implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2017–2020

Prioritní oblasti

- Knihovny ve virtuálním prostředí

- Knihovny jako otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra

- Budování knihovních fondů a informačních zdrojů

#### Trvalé uchování tradičních knihovních dokumentů

- Výstavba knihoven, podpora infrastruktury ICT v knihovnách

#### Systém hodnocení a marketing veřejných knihovnických a informačních služeb

- Vzdělávání pracovníků knihoven

- Knihovny jako vědecko-výzkumné instituce

Tabulka opatření, podopatření a úkolů zahrnuje jak dílčí opatření Plánu implementace Státní kulturní politiky (dále „SKP“), kterou vzala vláda ČR na vědomí svým usnesením ze dne 3. února 2016 č. 81, týkající se knihoven, tak nové realizační aktivity. Odlišeny jsou barevně (aktivity SKP černě, nové aktivity modře).

## Knihovny ve virtuálním prostředí

| ## 1.1 Rozvíjet služby knihoven v digitálním prostředí, zpřístupňovat informační zdroje včetně tradičních dokumentů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podopatření | Úkol | Rok plnění | veřejné rozpočty [Kč] | Implementující subjekt |
| - Zajistit zpřístupnění služeb a informačních zdrojů knihoven v digitálním prostředí – podporovat rozvoj digitálních knihoven včetně vytváření uživatelsky přívětivých aplikací a nástrojů pro jejich provozování (SKP 4.1.2.C) |  | 2017 | 20 000 000 | MK, NK, MZK, KK, KNAV, provozovatelé knihoven |
|  |  | 2018 | 20 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 20 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 20 000 000 |  |
| 1.1.2 Provozovat a rozvíjet Centrální portál knihoven jako centrální systém pro zpřístupnění knihovních služeb a informačních zdrojů (SKP 5.1.5.A a B) |  | 2017 | 4 000 000 | MK, MZK, SDRUK, provozovatelé knihoven |
|  |  | 2018 | 4 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 4 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 4 000 000 |  |
|  | 1.1.2.1 Zahájit pilotní provoz portálu 1.1.2.2 Zajistit další provoz a rozvoj portálu, přidávání dalších služeb uživatelům 1.1.2.3 Zapojit širší spektrum knihoven, muzeí a archivů a zavést potřebné metadatové formáty 1.1.2.4 Rozvíjet a integrovat meziknihovní výpůjční služby a dodávání dokumentů 1.1.2.5 Podporovat zavádění online plateb a sdílení identit v knihovnách 1.1.2.6 Podporovat rozvoj stávajících centralizovaných řešení, zejména Souborného katalogu ČR a České digitální knihovny, a jejich zapojení do CPK | 2017 | 2 000 000 | MK, MZK, SDRUK |
|  |  | 2018 | 2 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 2 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 2 000 000 |  |
| 1.1.3 V oblasti zpřístupňování knihovních fondů a informačních zdrojů podporovat řešení, založená na otevřených softwarech, která vedou k lepší spolupráci knihoven |  | 2017 | 0 | MK |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |
| 1.1.4 Podporovat vývoj systémů zpřístupňujících digitální obsah (např. Kramerius a Manuscriptorium) včetně otevřeného API v souladu s mezinárodními standardy a na toto API napojených webových a mobilních aplikací (SKP 5.1.2.I a 5.1.4.A a B) |  | 2017 | 6 200 000 | MK, KNAV, MZK, NK, knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 | 6 200 000 |  |
|  |  | 2019 | 6 200 000 |  |
|  |  | 2020 | 6 200 000 |  |
| 1.1.5 Podporovat silné oborové a regionální portály a nadstavbová interdisciplinární řešení (SKP 5.1.2.E) |  | 2017 | 15 000 000 | MK, NK, MZK, KNAV krajské a další knihovny |
|  |  | 2018 | 15 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 15 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 15 000 000 |  |
| 1.1.6 Spolupracovat s vědeckými institucemi při vytváření virtuálního badatelského prostředí, např. pro humanitně orientované obory (lingvistika, historie, filozofie, archeologie, etnologie, dějiny umění atd.) a přírodní vědy, včetně tvorby specializovaných datových zdrojů a nástrojů |  | 2017 | 0 | Specializované knihovny |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |
| 1.1.7 Stabilizovat provoz České digitální knihovny a zajistit její další rozvoj jako sektorového agregátora za oblast knihoven pro dodávání zdrojů do evropské digitální knihovny Europeana (SKP 4.1.2.C, 5.1.2.E) |  | 2017 | zahrnuto v 1.1.1 a 1.1.5 | MK, NK, KNAV |
|  |  | 2018 | dtto |  |
|  |  | 2019 | dtto |  |
|  |  | 2020 | dtto |  |
| 1.1.8 Sjednávat kolektivní licence na zpřístupnění knihovních fondů v digitální podobě (SKP 2.1.6.C) |  | 2017 | 7 000 000 | MK, NK |
|  |  | 2018 | 7 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 7 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 7 000 000 |  |
| 1.1.9 Motivovat držitele práv k ekonomicky nevyužitelným dílům k jejich volnému zpřístupnění (SKP 6.5.1.A) |  | 2017 | 1 000 000 | MK, NK, SKIP |
|  |  | 2018 | 1 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 1 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 1 000 000 |  |
| 1.1.10 Zprovoznit seznam děl nedostupných na trhu a zajistit zpřístupnění těchto děl (SKP 5.1.2.F a 5.1.2.H) |  | 2017 | 5 500 000 | MK, NK |
|  |  | 2018 | 5 500 000 |  |
|  |  | 2019 | 5 500 000 |  |
|  |  | 2020 | 5 500 000 |  |
| 1.1.11 Zpracovat metodiku pro práci s osiřelými díly (SKP 5.1.2.G) |  | 2017 | 20 000 | MK, NK |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |
| 1.1.12 Vytvářet legislativní podmínky a připravit technické prostředky pro využívání digitalizovaných děl a propagovat jejich využívání; využít výsledky digitalizace knihovních fondů pro potřeby výuky (SKP 2.1.2.L) |  | 2017 | 5 000 000 | MK, NK, MZK, MŠMT |
|  |  | 2018 | 5 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 5 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 5 000 000 |  |

| 1.2 Podporovat digitalizaci knihovních fondů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podopatření | Úkol | Rok plnění | veřejné rozpočty [Kč] | Implementující subjekt |
| 1.2.1 Pokračovat v digitalizaci knihovních fondů a rozšířit ji na další typy dokumentů z oblasti kulturního dědictví (hudebniny, plakáty, pohlednice, zvukové dokumenty atd.); podporovat převod dříve pořízených dat do podoby odpovídající aktuálním standardům (SKP 4.1.2.A ) |  | 2017 | 20 000 000 | MK, NK, provozovatelé knihoven |
|  |  | 2018 | 20 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 20 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 20 000 000 |  |
| 1.2.2 Digitalizovat výstupy projektů výzkumu a vývoje a systematicky je ukládat a zpřístupňovat také prostřednictvím Národního úložiště šedé literatury a Centrálního portálu knihoven (SKP 5.1.5.A) |  | 2017 | zahrnuto v 1.1.2 | MK, NTK, MZK |
|  |  | 2018 | dtto |  |
|  |  | 2019 | dtto |  |
|  |  | 2020 | dtto |  |
| 1.2.3 Spolupracovat při digitalizaci fondů a sbírek paměťových institucí a sbírek vědeckých institucí (zejména z oblasti sociálních a humanitních věd) (SKP 5.1.6.B) |  | 2017 | 100 000 000 | MK, KNAV, NK, vysoké školy ad. |
|  |  | 2018 | 100 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 100 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 100 000 000 |  |
| 1.2.4 V Národní knihovně ČR zřídit Metodické centrum digitálních dokumentů (tvorba koncepce a koordinace digitalizace v knihovnách, přijímání e-dokumentů, dlouhodobá archivace) (SKP 4.1.2.B) |  | 2017 | 10 000 000 | MK, NK |
|  |  | 2018 | 10 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 10 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 10 000 000 |  |
|  | 1.2.4.1 Vypracovat národní strategii digitalizace knihovních fondů | 2017 | obsaženo v 1.2.4 | NK, ÚKR |
|  |  | 2018 | dtto |  |
|  |  | 2019 | dtto |  |
|  |  | 2020 | dtto |  |
|  | 1.2.4.2 Koordinovat činnost NDK a krajských digitalizačních center, propojit Registr digitalizace, Resolver URN:NBN a Souborný katalog ČR | 2017 | obsaženo v 1.2.4 | NK, KK |
|  |  | 2018 | dtto |  |
|  |  | 2019 | dtto |  |
|  |  | 2020 | dtto |  |
| 1.2.5 Udržovat a aplikovat standard Národní digitální knihovny jako národní standard pro digitalizaci v knihovnách včetně vytváření nových standardů NDK pro jiné typy digitálních dat vznikajících v knihovnách České republiky (SKP 3.3.4.I) |  | 2017 | 200 000 | MK, NK, knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 | 200 000 |  |
|  |  | 2019 | 200 000 |  |
|  |  | 2020 | 200 000 |  |
| 1.2.6 Využívat metodu PPP pro digitalizaci kulturního obsahu (SKP 4.6.1.A) |  | 2017 | 0 | Provozovatelé knihoven |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |
| 1.2.7 Využít finančních zdrojů IROP, specifický cíl 3.2 (e-Culture) |  | 2017 |  | Provozovatelé knihoven |
|  |  | 2018 |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |

| 1.3 Shromažďovat národní kulturní dědictví vzniklé v elektronické podobě |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podopatření | Úkol | Rok plnění | Veřejné rozpočty [Kč] | Implementující subjekt |
| 1.3.1 Zajistit legislativně i technicky rozvoj a provoz systému sklízení a archivace webových stránek (především WebArchiv) včetně systému trvalého uchování (SKP 3.3.3.A a B) |  | 2017 |  | MK, NK |
|  | 1.3.1.1 Novela zákona č. 257/2001 Sb. |  | 0 |  |
|  | 1.3.1.2 Zajistit provozní kapacity pro pravidelné sklízení, archivaci a zpřístupnění autorsky chráněného obsahu i mimo NK; sledovat rozvoj webových technologií 1.3.1.3 Vybudovat novou infrastrukturu pro práci s velkými objemy dat (analýzy dat a jejich využití ve výzkumu) a zajistit jejich trvalé uchování | 2017 | 25 000 000 | MK, NK |
|  |  | 2018 | 25 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 25 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 25 000 000 |  |
| 1.3.2 Rozšířit identifikační služby resolveru trvalých identifikátorů URN:NBN a CZIDLO pro digitální dokumenty z oblasti kultury (SKP 3.3.3.C) |  | 2017 | 4 000 000 | MK, NK, knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 | 4 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 4 000 000 |  |
|  | 1.3.3.1 Vytvoření metodiky pro digitalizaci a uchování, vybudování odpovídající infrastruktury pro uložení a zpřístupnění dat |  | 0 |  |
|  | 1.3.3.2 Zajištění koordinace a provozu | 2017 | 2 000 000 |  |
|  |  | 2018 | 2 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 2 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 2 000 000 |  |
| 1.3.4 Legislativně zakotvit povinný výtisk síťových/online elektronických publikací a zajištění provozu systému pro jejich sběr (SKP 6.2.2.A) |  | 2017 | 0 | MK, NK |
| 1.3.5 Zavést sdílené zpracování síťových/online elektronických dokumentů a jejich retrospektivní katalogizaci (SKP 6.2.2.C) |  | 2020 | 0 | MK, NK, knihovny a jejich provozovatelé |

| 1.4 Zabezpečit důvěryhodné dlouhodobé uchování digitálních dokumentů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podopatření | Úkol | Rok plnění | Veřejné rozpočty [Kč] | Implementující subjekt |
| 1.4.1 Přijmout a implementovat Národní koncepci dlouhodobé ochrany digitálních dat v knihovnách (SKP 3.3.4.B) |  | 2017 | 100 000 | MK, NK, kraje, knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |
| 1.4.2 Zajistit legislativní úpravu trvalé ochrany digitálních dat v knihovnách (SKP 3.3.4.C) |  | 2017 | 0 | MK |
| 1.4.3 Zajistit rozvoj a provoz systému LTP Národní digitální knihovny (SKP 3.3.4.H) |  |  |  | MK, NK |
|  | 1.4.3.1 Posílit ICT infrastrukturu a zvýšit propustnost na vstupu do LTP i na výstupu z něj | 2017 | 15 000 000 | MK, NK |
|  |  | 2018 | 15 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 15 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 15 000 000 |  |
|  | 1.4.3.2 Zajištění dlouhodobého uchování born digital i digitalizovaných dokumentů | 2017 | zahrnuto v 1.4.3.1 | NK |
|  |  | 2018 | dtto |  |
|  |  | 2019 | dtto |  |
|  |  | 2020 | dtto |  |
|  | 1.4.3.3 Zajištění logické a bitové ochrany | 2017 | dtto | NK |
|  |  | 2018 | dtto |  |
|  |  | 2019 | dtto |  |
|  |  | 2020 | dtto |  |
|  | 1.4.3.4 Připravit systém pro přijímání dalších typů dat z oblasti knihoven | 2017 | dtto | NK |
|  |  | 2018 | dtto |  |
|  |  | 2019 | dtto |  |
|  |  | 2020 | dtto |  |
|  | 1.4.3.5 Připravit systém na příjem a archivaci digitálních dokumentů ze všech knihoven v České republice | 2017 | dtto | NK |
|  |  | 2018 | dtto |  |
|  |  | 2019 | dtto |  |
|  |  | 2020 | dtto |  |
| 1.4.4 Zřízení metodického centra pro dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů (SKP 3.3.4.F) |  | 2017 | 1 500 000 | MK, NK, Univerzita Karlova ve spolupráci s knihovnami |
|  |  | 2018 | 1 500 000 |  |
|  |  | 2019 | 1 500 000 |  |
|  |  | 2020 | 1 500 000 |  |
| 1.4.5 Zajistit alternativní open source řešení systému pro dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů pro malé a střední instituce kompatibilní se standardy a systémem LTP Národní knihovny ČR (SKP 3.3.4.G) |  | 2017 | 5 000 000 | KNAV, Masarykova univerzita |
|  |  | 2018 | 5 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 5 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 5 000 000 |  |
| 1.4.6 Podporovat budování sítě úložišť v největších knihovnách, jejich certifikaci a její pravidelné obnovování (SKP 3.3.4.E) |  | 2017 | 15 000 000 | MK, KK, specializované knihovny |
|  |  | 2018 | 15 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 15 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 15 000 000 |  |
| 1.4.7 Vybudovat garantované archivní úložiště pro zajištění bitové ochrany digitálních dat knihoven (ve spolupráci s CESNET) (SKP 3.3.4.D) |  | 2017 | 10 000 000 | MK, provozovatelé knihoven s certifikovanými úložišti) |
|  |  | 2018 | 10 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 10 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 10 000 000 |  |

## Knihovny jako otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra

| 2.1 Využít potenciál sítě knihoven jako přirozených komunitních center |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podopatření | Úkol | Rok plnění | Veřejné rozpočty [Kč] | Implementující subjekt |
| 2.1.1 Provést průzkum a analýzu pořádaných aktivit dle statistických výkazů |  | 2017 | 50 000 | NK, KK, pověřené knihovny |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |
| 2.1.2 Zpracovat standard vzdělávací, kulturní a komunitní akce |  | 2017 | 80 000 | MK, NK, KK, SKIP |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |
| 2.1.3 Podporovat aktivní účast občanů na společenském životě, pomáhat při vytváření partnerství |  |  |  | Knihovny a jejich provozovatelé |
|  | 2.1.3.1Rozvíjet partnerskou spolupráci s místními organizacemi, institucemi a aktivisty ------------------------------- 2.1.3.2 Sbírat a aktivně poskytovat informace o spektru aktivit v místě; při plánování akcí a projektů vycházet z místních potřeb, zdrojů a místního potenciálu | 2017 | 0 | Knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |
| 2.1.4 Prostřednictvím knihoven rozvíjet komunikaci, partnerství a sociální kapitál v místě |  |  |  | Knihovny a jejich provozovatelé |
|  | 2.1.4.1 Podpora knihoven jako bezpečného, neformálního a demokratického prostoru k setkávání lidí, místních občanských skupin i organizací; podporovat dialog o aktuálních místních potřebách, o prioritách a zájmech (kulaté stoly, veřejné diskuse atd.) | 2017 | 0 | Knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |
| 2.1.5 Umožnit přístup ke kultuře a vzdělávání všem sociálním skupinám bez rozdílu s ohledem na specifika lokality |  | 2017 | 0 | MK, MŠMT, knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |
| 2.1.6 Rozvíjet mezigenerační dialog dětí, mládeže a seniorů |  | 2017 | 0 | MŠMT, knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |
| 2.1.7 Formou kulturních, vzdělávacích a komunitních akcí propagovat regionální historii a kulturu, podporovat péči o kulturní dědictví, jeho zpřístupnění, a seznamovat s osobnostmi regionu |  | 2017 | 15 000 000 | Knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 | 15 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 15 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 15 000 000 |  |
| 2.1.8 Podporovat rozvoj kreativity jednotlivce i skupin |  | 2017 | 15 000 000 | Knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 | 15 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 15 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 15 000 000 |  |

| 2.2 Rozvíjet vzdělávací funkce knihoven zejména v oblasti celoživotního a občanského vzdělávání ve spolupráci se vzdělávacími institucemi a dalšími partnery na celostátní, regionální a lokální úrovni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podopatření | Úkol | Rok plnění | Veřejné rozpočty [Kč] | Implementující subjekt |
| 2.2.1 Podporovat kurzy pro knihovníky v rámci dotačních programů (pokračovat v realizaci programu VISK), realizovat vzdělávání v rámci tzv. regionálních funkcí knihoven (SKP 2.1.8.A) |  | 2017 | 1 000 000 | MK, kraje, NK, MZK, KK, provozovatelé knihoven, SKIP, SDRUK |
|  |  | 2018 | 1 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 1 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 1 000 000 |  |
| 2.2.2 Realizovat vzdělávací aktivity knihoven pro veřejnost (SKP 2.1.8.A) |  | 2017 | 7 500 000 | Knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 | 7 500 000 |  |
|  |  | 2019 | 7 500 000 |  |
|  |  | 2020 | 7 500 000 |  |
| 2.2.3 Podporovat vzdělávací akce neformálního a občanského vzdělávání (např. v rámci dotačního řízení Knihovna 21. století) (SKP 2.1.8.A) |  | 2017 | 500 000 | MK, Knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 | 500 000 |  |
|  |  | 2019 | 500 000 |  |
|  |  | 2020 | 500 000 |  |

| 2.3 Podporovat čtenářskou a digitální gramotnost dětí i dospělých |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podopatření | Úkol | Rok plnění | Veřejné rozpočty [Kč] | Implementující subjekt |
| 2.3.1 Zpracovat a ověřit standardy digitální gramotnosti v knihovnách |  | 2017 | 80 000 | MK, MŠMT AKVŠ, SDRUK, SKIP, KISK, UISK |
|  |  | 2018 | 80 000 |  |
|  |  | 2019 | 80 000 |  |
|  |  | 2020 | 2 000 000 |  |
| 2.3.2 Provázat standardy digitální gramotnosti s rámcovými plány škol (RVP) |  | 2017 | 6 000 000 | MK, AKVŠ, SDRUK, SKIP, KISK, UISK |
|  |  | 2018 | 6 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 6 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 6 000 000 |  |
| 2.3.3 Implementovat Strategii digitální gramotnosti České republiky v oblasti knihoven (SKP 2.1.3.H) |  |  |  | MK, MPSV, MŠMT, NK, knihovny a jejich provozovatelé |
|  | 2.3.4.1 Zvýšit dostupnost knihoven pro osoby ohrožené sociálním a digitálním vyloučením a zlepšit vybavení knihoven potřebnými technologiemi 2.3.4.2 Realizovat mezigenerační vzdělávací programy pro digitální vzdělávání 2.3.4.3 Zpracovat metodiku pro přípravu kurzů ke zvýšení digitální gramotnosti veřejnosti v knihovnách | 2017 | 6 000 000 | MK, MPSV, MŠMT, NK, knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 | 6 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 6 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 6 000 000 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |

| 2.4 Podporovat kampaně na podporu čtenářství a společenské prestiže četby |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podopatření | Úkol | Rok plnění | Veřejné rozpočty [Kč] | Implementující subjekt |
| 2.4.1 Vytvořit Národní program na podporu čtenářství (SKP 2.1.3.F) |  | 2017 | 2 000 000 | MK, MŠMT, SKIP ad. |
|  |  | 2018 | 2 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 2 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 2 000 000 |  |
| 2.4.2 Podporovat akce na podporu rozvoje čtenářství (např. Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka, Lovci perel, Rytíři krásného slova, Pasování prvňáčků apod.); spolupracovat s obdobnými projekty jiných subjektů (např. Čtení pomáhá, Rosteme s knihovou, Celé Česko čte dětem apod.) (SKP 2.1.3.F) |  | 2017 | zahrnuto v 2.4.1 | MK, SKIP, SDRUK, knihovny a jejich provozovatelé, realizátoři kampaní Rosteme s knihou, Celé Česko čte dětem, SČKN, zastupitelské úřady ČR v zahraničí, Česká centra, České školy v zahraničí, české krajanské spolky v zahraničí a další subjekty |
|  |  | 2018 | dtto |  |
|  |  | 2019 | dtto |  |
|  |  | 2020 | dtto |  |
| 2.4.3 Sledovat potřeby uživatelů, pravidelně provádět průzkumy veřejnosti ve vztahu k čtení a knihovnám na lokální i celostátní úrovni. (SKP 6.9.3.A) |  | 2017 | 2 000 000 | NK, knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 | 2 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 2 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 2 000 000 |  |
|  | 2.4.3.1 Pravidelně provádět výzkumy čtenářství dětské populace (SKP 2.1.3.G) | 2017 | 900 000 | MK, NK, |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 900 000 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |
|  | 2.4.3.2 Pravidelně provádět výzkumy čtenářství dospělé populace (SKP 2.1.3.G) | 2017 | 900 000 | MK, NK, ÚČL AVČR |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 900 000 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |

| 2.5 Rozšiřovat nabídku knihovnických a informačních služeb pro různé cílové skupiny a jejich potřeby (příslušníci menšin, různých věkových skupin, rozdílného sociokulturního zázemí či osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podopatření | Úkol | Rok plnění |  | Veřejné rozpočty [Kč] |  | Implementující subjekt |
| 2.5.1 Implementovat Strategii romské integrace do roku 2020 v prostředí knihoven |  | 2017 |  | 0 |  | Knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 |  | 0 |  |  |
|  |  | 2019 |  | 0 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 0 |  |  |
|  | 2.5.1.1 Zajistit dostupnost literatury v romštině v knihovnách obcí s početnější romskojazyčnou komunitou -------------------------- 2.5.1.2 Podporovat čtenářství v romštině --------------------------- 2.5.1.3 Prezentovat romsky psanou literaturu v českých překladech 2.5.1.4 Vytvořit platformu pro komunikaci knihoven s veřejnými institucemi a neziskovými organizacemi, zabývajícími se romskou kulturou a jazykovými kompetencemi mluvčích romského jazyka 2.5.1.5 Spolupracovat s Muzeem romské kultury v Brně | 2017 |  | 100 000 |  | MK, knihovny a jejich provozovatelé SKIP SKIP, MZK, NK |
|  |  | 2018 |  | 100 000 |  |  |
|  |  | 2019 |  | 100 000 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 100 000 |  |  |
| 2.5.2 Realizovat Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí v knihovnách |  |  |  |  |  | MK, NK, SKIP, knihovny a jejich provozovatelé |
|  | 2.5.2.1 Připravit metodiku pro práci knihoven zaměřenou na posilování sociálních vazeb a snášenlivost v místní komunitě a na rozvíjení mezigeneračního dialogu dětí, mládeže a seniorů | 2017 |  | 20 000 |  | MK, NK, SKIP, knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 |  | 0 |  |  |
|  |  | 2019 |  | 0 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 0 |  |  |
| 2.5.3 Zpracovat metodiky poskytování knihovnických a informačních služeb uživatelům s různými typy zdravotního postižení, pro cizince, národnostní menšiny, osoby ohrožené sociálním vyloučením (SKP 2.1.7.F) |  | 2017 |  | 100 000 |  | MK, NK, SKIP |
|  |  | 2018 |  | 0 |  |  |
|  |  | 2019 |  | 0 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 0 |  |  |
| 2.5.4 Pokračovat v realizaci dotačního programu na podporu akvizice literatury v jazycích národnostních a etnických menšin, knih pro zdravotně postižené občany (Knihovna 21. století aj.) (SKP 2.1.7.G) |  | 2017 |  | 5 000 000 |  | MK, MV ČR |
|  |  | 2018 |  | 5 000 000 |  |  |
|  |  | 2019 |  | 5 000 000 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 5 000 000 |  |  |
| 2.5.5 Podporovat neformální vzdělávání všech věkových skupin uživatelů (např. Univerzita 3. věku) (SKP 2.1.7.H) |  | 2017 |  | 2 000 000 |  | MK, MŠMT, knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 |  | 2 000 000 |  |  |
|  |  | 2019 |  | 2 000 000 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 2 000 000 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 2 000 000 |  |  |
| 2.6 Zajistit přístup k internetu, k prostředkům ICT a k digitálnímu obsahu všem bez rozdílu |  |  |  |  |  |  |
| Podopatření | Úkol | Rok plnění | Veřejné rozpočty [Kč] |  | Implementující subjekt |  |
| 2.6.1 Naplňovat Strategii digitální gramotnosti v knihovnách |  | 2017 | zahrnuto v 2.3.3 |  | Knihovny a jejich provozovatelé |  |
|  |  | 2018 | dtto |  |  |  |
|  |  | 2019 | dtto |  |  |  |
|  |  | 2020 | dtto |  |  |  |
| 2.6.2 V rámci metodické činnosti krajských a pověřených knihoven podporovat čerpání finančních prostředků z programů pro obnovu infrastruktury pro přístup obyvatel k digitálnímu obsahu |  | 2017 | 0 |  | Krajské a pověřené knihovny |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |

| 2.7 Rozvíjet regionální funkce knihoven |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podopatření | Úkol | Rok plnění | Veřejné rozpočty [Kč] | Implementující subjekt |
| 2.7.1 Posílit financování a stabilitu regionálních funkcí knihoven (SKP 6.7.3.A) |  | 2017 | 133 000 000 | Kraje, krajské knihovny, NK |
|  |  | 2018 | 133 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 133 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 133 000 000 |  |
| 2.7.2 Zefektivnit komunikaci knihoven se všemi stupni veřejné správy a vytvořit spolupracující systém |  | 2017 | 0 | Kraje, krajské knihovny, NK |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |
| 2.7.3 Provázat poskytování regionálních funkcí knihoven s metodickým pokynem ministerstva kultury k vymezení standardu VKIS (SKP 6.7.3.B) |  | 2017 | 0 | Kraje, krajské knihovny, NK |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |
| 2.7.4 Stabilizovat finanční a personální zajištění výkonu regionálních funkcí a motivovat obce v péči o knihovnu (SKP 6.7.3.C) |  | 2017 | zahrnuto v 2.7.1 | Kraje, krajské knihovny |
|  |  | 2018 | dtto |  |
|  |  | 2019 | dtto |  |
|  |  | 2020 | dtto |  |
| 2.7.5 Zajišťovat a rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven, motivovat k jejich stálému profesnímu růstu (SKP 6.7.3.C) |  |  |  | Kraje, krajské knihovny, pověřené knihovny, NK, SKIP |
|  | 2.7.5.1 Zajišťovat vzdělávání metodiků krajských a pověřených knihoven mj. v oblasti metod a cílů komunitně fungujících knihoven | 2017 | zahrnuto v 2.7.1 | Kraje, krajské knihovny, pověřené knihovny, NK, SKIP |
|  |  | 2018 | dtto |  |
|  |  | 2019 | dtto |  |
|  |  | 2020 | dtto |  |
| 2.7.6 Preferovat pomoc knihovnám v malých obcích (SKP 6.7.3.C) |  | 2017 | 0 | Kraje, krajské knihovny, NK |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |
| 2.7.7 Podporovat spolupráci knihoven, paměťových a dalších odborných institucí v regionech |  | 2017 | 0 | Kraje, krajské knihovny, pověřené knihovny, SKIP |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |
| 2.7.8 Rozšířit a zefektivnit vytváření a cirkulaci výměnných souborů knih a dalších dokumentů v rámci regionu (SKP 6.7.3.C) |  | 2017 | zahrnuto v 2.7.1 | Kraje, krajské knihovny, pověřené knihovny |
|  |  | 2018 | dtto |  |
|  |  | 2019 | dtto |  |
|  |  | 2020 | dtto |  |
| 2.7.9 Podporovat využívání a provoz regionálních automatizovaných systémů (SKP 6.7.3.C) |  | 2017 | zahrnuto v 2.7.1 | Kraje, krajské knihovny, pověřené knihovny |
|  |  | 2018 | dtto |  |
|  |  | 2019 | dtto |  |
|  |  | 2020 | dtto |  |
| 2.7.10 Asistovat malým neprofesionálním knihovnám při aktualizaci webových stránek a zpřístupňování údajů o nabízených informačních zdrojích |  | 2017 | 0 | Kraje, krajské knihovny, pověřené knihovny |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |

| 2.8 Koncepčně a metodicky podporovat dobrovolnictví v kultuře |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podopatření | Úkol | Rok plnění | Veřejné rozpočty [Kč] | Implementující subjekt |
| 2.8.1 Zajistit pro knihovny metodickou podporu uplatnění dobrovolnictví (SKP 6.7.6.E) |  | 2017 | 100 000 | MK, NK, SKIP |
|  |  | 2018 | 100 000 |  |
|  |  | 2019 | 100 000 |  |
|  |  | 2020 | 100 000 |  |

## Budování knihovních fondů a informačních zdrojů

| Opatření | Podopatření | Rok plnění | Veřejné rozpočty [Kč] | Implementující subjekt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Zpracovat efektivní akviziční strategii s vymezením rolí jednotlivých typů knihoven; v oblasti knihoven provozovaných obcemi klást důraz na kvalitu fondu regionální literatury (SKP 2.1.11.A) |  | 2017 | 0 | ÚKR, NK, KK |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |
| 3.2 Zavést dotační program na podporu akviziční činnosti knihoven včetně doplňování starších fondů z antikvariátů, aukcí a internetových portálů (SKP 2.1.11.A) |  | 2017 | 20 000 000 | MK |
|  |  | 2018 | 20 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 20 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 20 000 000 |  |
| 3.3 Podporovat doplňování zahraniční literatury na podporu jazykového vzdělávání uživatelů do fondů knihoven (SKP 2.1.11.B) |  | 2017 | 2 000 000 | MK, MZK |
|  |  | 2018 | 2 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 2 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 2 000 000 |  |
| 3.4 Pokračovat v realizaci dotačního programu na podporu akvizice literatury v jazycích národnostních a etnických menšin, knih pro zdravotně postižené občany (Knihovna 21. století aj.) (SKP 2.1.7.G) |  | 2017 | zahrnuto v 2.5.4 | MK |
|  |  | 2018 | dtto |  |
|  |  | 2019 | dtto |  |
|  |  | 2020 | dtto |  |
| 3.5 Pokračovat v podpoře projektu Česká knihovna na podporu akvizic nekomerčních titulů původní české literatury pro knihovny zapsané v evidenci knihoven (SKP 1.2.1.B) |  | 2017 | 7 000 000 | MK, MZK |
|  |  | 2018 | 7 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 7 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 7 000 000 |  |
| 3.6 Podporovat zajištění elektronických informačních zdrojů (včetně e-knih) pro výzkum, vývoj i veřejnost a nákup licencí na zpřístupnění výsledků digitalizace a děl nedostupných na trhu (SKP 2.1.11.C) |  | 2017 | 3 000 000 | MK, NK, MŠMT, NTK |
|  |  | 2018 | 3 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 3 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 3 000 000 |  |
| 3.7 Propagovat a využívat otevřená úložiště pro přístup k publikovaným recenzovaným výsledkům výzkumu a vývoje |  | 2017 | 0 | NTK, NK, AKVŠ ad. |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |
| 3.8 Využít nástroje projektu Virtuální depozitní knihovna pro efektivní doplňování fondů depozitních knihoven o dokumenty vyřazované z jiných knihoven (SKP 2.1.11.D) |  | 2017 | 1 250 000 | NK, knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 | 850 000 |  |
|  |  | 2019 | 850 000 |  |
|  |  | 2020 | 850 000 |  |
| 3.9 Podporovat kooperativní tvorbu národních, regionálních a oborových bibliografií s návazností na faktografické, plnotextové a multimediální zdroje (SKP 4.3.2.A ) |  | 2017 | 4 100 000 | NK, kraje, specializované knihovny |
|  |  | 2018 | 4 100 000 |  |
|  |  | 2019 | 4 100 000 |  |
|  |  | 2020 | 4 100 000 |  |
| 3.10 Systematicky retrospektivně zpracovávat dosud nezpracované knihovní fondy včetně analytického zpracování |  |  |  |  |
|  | 3.10.1 Zpracovat a realizovat Koncepci rozvoje analytické bibliografie na národní úrovni | 2017 | 0 | KK, NK |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |
|  | 3.10.2 Zajistit zdroje kvalitních bibliografických a katalogizačních záznamů, především Českou národní bibliografii, analytickou bázi ANL a Souborný katalog ČR, pro: - sdílenou katalogizaci v rámci celé ČR; - tvorbu metadat při digitalizaci dokumentů; - tvorbu a rozvoj národních autorit; - tvorbu bibliografického popisu na analytické úrovni; - Centrální portál knihoven. | 2017 | zahrnuto v 3.9 | KK, NK |
|  |  | 2018 | dtto |  |
|  |  | 2019 | dtto |  |
|  |  | 2020 | dtto |  |
|  | 3.10.3 Podporovat tvorbu a využití regionálních a oborových informačních zdrojů | 2017 | zahrnuto v 3.9 | Kraje, KK, specializované knihovny |
|  |  | 2018 | dtto |  |
|  |  | 2019 | dtto |  |
|  |  | 2020 | dtto |  |
|  | 3.9.4 Systematicky retrospektivně zpracovávat dosud nezpracované knihovní fondy včetně analytického zpracování | 2017 | zahrnuto v 3.9 | NK, KK, specializované knihovny a d. |
|  |  | 2018 | dtto |  |
|  |  | 2019 | dtto |  |
|  |  | 2020 | dtto |  |
| 3.11 Vybudovat Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib |  | 2017 | 73 100 000 | MŠMT, NTK |
|  |  | 2018 | 370 800 000 |  |
|  |  | 2019 | 386 800 000 |  |
|  |  | 2020 | 430 800 000 |  |
| 3.12 Umožnit přístup k veřejným úložištím v reakci na změny přístupu k vědeckým informacím |  | 2017 | v rámci rozpočtu implementujících subjektů | NTK, NK, vysokoškolské knihovny, knihovny AV ČR a další. |
|  |  | 2018 | dtto |  |
|  |  | 2019 | dtto |  |
|  |  | 2020 | dtto |  |

## Trvalé uchování tradičních knihovních dokumentů

| Opatření | Podopatření/Úkol | Rok plnění | Veřejné rozpočty [Kč] | Implementující subjekt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Aktualizovat a pokračovat v realizaci Koncepce trvalého uchování knihovních fondů tradičních dokumentů v knihovnách ČR (SKP 3.3.1.C) |  |  |  | NK, knihovny a jejich provozovatelé |
|  | 4.1.1 Posílit finanční a prostorové možnosti knihoven v oblasti plnění koncepce trvalého uchování knihovních fondů tradičních dokumentů v knihovnách ČR | 2017 | v rámci rozpočtu implementujících subjektů | NK, knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |
| 4.2 Navrhnout systém centrálního depozitního ukládání málo využívané literatury z knihovních fondů v ČR (SKP 2.1.11.D a 3.3.1.C) |  |  |  | MK, NK, knihovny a jejich provozovatelé |  |
|  | 4.2.1 Zpracovat studii mapující podmínky pro vybudování a provoz fyzické depozitní knihovny | 2017-18 | 200 000 | MK, NK, knihovny a jejich provozovatelé |  |
|  | 4.2.2 Připravit strategii depozitního ukládání v systému knihoven ČR včetně návrhu legislativních úprav | 2019 | 0 | MK, NK |  |
|  | 4.2.3 Rozvíjet spolupráci knihoven v oblasti budování fondů a při efektivním sdílení informací o vyřazovaných knihách | 2017 | 0 | MK, NK, jednotlivé knihovny |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |
|  | 4.2.4 Systémově řešit nevyhovující uložení knihovních fondů v interiérových knihovnách památkových objektů |  |  | MK, KNM, vlastníci památkových objektů |  |
| 4.3 Budovat mezioborové metodické centrum konzervace novodobých dokumentů včetně centrálního pracoviště pro odkyselení knihovních fondů (SKP 3.3.1.D) |  |  |  | MK, NK, knihovny a jejich provozovatelé |  |
|  | 4.3.1 Pokračovat v mapování fyzického stavu a úrovně zpracování fondů včetně regionálních mutací velkých novinových titulů a dalších dokumentů (monografie, dobové pohlednice a fotografie apod.) | 2017 | 0 | MK, NK, knihovny a jejich provozovatelé |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |
|  | 4.3.2 Zpracovat standardy pro bezpečné uložení a ochranu knihovních fondů pro různé typy knihoven (SKP 3.3.1.E) | 2017 | 100 000 | MK, NK |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |
|  | 4.3.3 Pokračovat v odkyselování fondů v rámci dotačního programu VISK |  |  | MK, NK, knihovny a jejich provozovatelé |  |
|  |  | 2017 | 2 000 000 |  |  |
|  |  | 2018 | 2 000 000 |  |  |
|  |  | 2019 | 3 000 000 |  |  |
|  |  | 2020 | 3 000 000 |  |  |
|  | 4.3.4 Vytvořit předpoklady pro zavedení systému hromadného odkyselování |  |  | MK, NK |  |
|  | 4.3.4.1 Zahájení odkyselování formou služby v zahraničí ------------------------- 4.3.4.2 Projekt instalace odkyselovacího zařízení v Národní knihovně ------------------------- 4.3.4.3 Provoz linky | 2017 | 117 000 000 | MK, NK |  |
|  |  | 2018 | 25 800 000 |  |  |
|  |  | 2019 | 25 800 000 |  |  |
|  |  | 2020 | 25 800 000 |  |  |

| 4.4 Uchování národního zvukového dědictví |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.4.1 Zpracovat a naplňovat koncepci ochrany a zpřístupnění zvukových dokumentů jako významné součásti kulturního dědictví (SKP 3.3.2.A) | 2017 | 3 000 000 | MK, MZK |
|  |  | 2018 | 5 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 5 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 5 000 000 |  |
|  | 4.4.2 Dotační programy MK rozšířit o podporu ochrany zvukových dokumentů | 2017 | 0 | MK |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |
|  | 4.4.3 Vybudovat v Moravské zemské knihovně (ve spolupráci s Národním muzeem, resp. Českým muzeem hudby, příp. Moravským zemským muzeem) metodické a digitalizační centrum pro záchranu zvukových dokumentů (SKP 3.3.2.B) | 2017 | 3 800 000 | MK, MZK, NM – ČMH, MZM |
|  |  | 2018 | 23 800 000 |  |
|  |  | 2019 | 3 800 000 |  |
|  |  | 2020 | 3 800 000 |  |
|  | 4.4.4 Vybudovat dlouhodobé úložiště pro uchování a zpřístupnění zvukových dat (SKP 3.3.2.C) | 2017 | 700 000 | MK, MZK |
|  |  | 2018 | 6 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 6 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 6 000 000 |  |
|  | 4.4.5 Provozovat a rozvíjet portál Virtuální národní fonotéka (VNF), zpřístupnit obsah systému knihoven (SKP 3.3.2.D) | 2017 | 2 200 000 | MK, MZK, NK |
|  |  | 2018 | 2 200 000 |  |
|  |  | 2019 | 2 200 000 |  |
|  |  | 2020 | 2 200 000 |  |

## Výstavba knihoven, podpora infrastruktury ICT v knihovnách

| Opatření | Podopatření | Rok plnění | Veřejné rozpočty [Kč] | Implementující subjekt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Zpracovat analýzu prostorového zajištění knihoven provozovaných obcemi (SKP 2.2.2.A) |  | 2017 | 50 000 | MK, NK, MZK |
| 5.2 Vybudovat metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukce knihoven v Moravské zemské knihovně (SKP 2.2.2.A) |  |  |  | MK, MZK |
|  | 5.2.1 Vybudovat pomocnou evidenci realizovaných projektů ------------------------- 5.2.2 Připravit doprovodné materiály ------------------------- 5.2.3 Připravit semináře pro pověřené knihovny a metodiky a standardy podle velikosti obce pro různé typy knihoven | 2017 | 1 200 000 | MK, MZK |
|  |  | 2018 | 1 200 000 |  |
|  |  | 2019 | 1 200 000 |  |
|  |  | 2020 | 1 200 000 |  |
| 5.3 Finančně podporovat investiční projekty knihoven v regionech (SKP 2.2.2.C) |  | 2017 | 300 000 000 | MK, KK, knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 | 300 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 300 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 300 000 000 |  |
| 5.4 Podporovat vybavování knihoven ICT v oblasti služeb uživatelům (program VISK) (SKP 2.2.3.D) |  | 2017 | 90 000 000 | MK, MK, ÚKR, NK, knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 | 90 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 90 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 90 000 000 |  |
|  | 5.4.1Implementovat Strategii digitální gramotnosti České republiky v knihovnách | 2017 | zahrnuto v 2.3.3 | Knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 | dtto |  |
|  |  | 2019 | dtto |  |
|  |  | 2020 | dtto |  |
| 5.5 Využít možnosti financování rozvoje knihoven z programu IROP, strategických cílů: 2.1 Aktivita komunitního centra, 2.4 Aktivita neformální vzdělávání a 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (určeno pouze pro krajské knihovny) (SKP 4.3.1.B - L) |  |  |  | MK ČR, KK, knihovny a jejich provozovatelé |
|  | 5.5.1 Realizace projektů IROP u krajských knihoven a Moravské zemské knihovny v Brně |  |  | MK ČR, KK, knihovny a jejich provozovatelé |
| 5.6 Vyhodnotit efektivitu revitalizace Klementina a depozitářů a ověřit otázku výstavby nové budovy Národní knihovny ČR (SKP 2.2.1.B) |  | 2018 | 0 | MK, NK |
| 5.7 Rekonstruovat a dostavět depozitář Moravské zemské knihovny v Brně (SKP 2.2.1.D) |  | 2017 | 30 000 000 | MK, MZK |
|  |  | 2018 | 150 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 80 000 000 |  |
| 5.8 Podporovat výstavbu nových budov Vědecké knihovny v Olomouci, Krajské knihovny Vysočiny, Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě |  |  |  | kraje, KK |

## Systém hodnocení a marketing veřejných knihovnických a informačních služeb

| Opatření | Podopatření | Rok plnění | Veřejné rozpočty [Kč] | Implementující subjekt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Aktualizovat Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky (SKP 6.6.1.B) |  |  |  | MK, NK, SKIP |
|  | 6.1.1 Zpracovat standard pro budování a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven | 2017 | 0 | MK, NK, SKIP |
| 6.2 Podporovat tvorbu metodik měření ekonomické efektivnosti služeb knihoven a jejich uplatňování v praxi (SKP 6.6.1.C) |  | 2017 | 1 000 000 | MK, MKP, knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 | 1 000 000 |  |
|  |  | 2019 | 1 000 000 |  |
|  |  | 2020 | 1 000 000 |  |
| 6.3 Pokračovat v benchmarkingu knihoven (SKP 6.6.1.D) |  | 2017 | 60 000 | MK, NK, knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 | 80 000 |  |
|  |  | 2019 | 80 000 |  |
|  |  | 2020 | 80 000 |  |
| 6.4 Optimalizovat a sjednotit statistické vykazování činnosti všech typů knihoven poskytujících VKIS, aktualizovat související metodiky, zvýšit příslušnou kvalifikaci odpovědných pracovníků knihoven |  | 2017 | 0 | ÚKR, NK, NIPOS |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |
| 6.5 Akcentovat orientaci knihoven na koncové uživatele (stávající i potenciální), soustavně zjišťovat jejich potřeby a následně upravovat pojetí služeb (SKP 6.9.3.A) |  | 2017 | zahrnuto v 2.4.3 | MK, SKIP, SDRUK, knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 | dtto |  |
|  |  | 2019 | dtto |  |
|  |  | 2020 | dtto |  |
| 6.6 Využívat metod marketingu a aktivního public relations k prezentaci poskytovaných a připravovaných VKIS |  | 2017 | 0 | MK, SKIP, SDRUK, knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |
| 6.7 Zajistit pro systém knihoven marketing, public relations, propagaci na centrální úrovni. Poskytovat služby knihovnám bez profesionálního zázemí |  | 2017 | 100 000 | MK, SKIP, SDRUK |
|  |  | 2018 | 100 000 |  |
|  |  | 2019 | 100 000 |  |
|  |  | 2020 | 100 000 |  |
| 6.8 Propagovat úlohu knihoven ve společnosti a prosazovat jejich rozvoj u veřejné správy a u veřejnosti |  | 2017 | 0 | MK, SKIP, SDRUK |
|  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |
| 6.9 Sledovat potřeby uživatelů i obecné populace, provádět průzkumy na místní i celostátní úrovni. Využívat statistická data z knihovních systémů, CPK a dalších zdrojů při analýze efektivity akvizice, cirkulace dokumentů a navrhování služeb (SKP 2.1.3.G a 6.9.3.A) |  |  |  | MK, NK, knihovny a jejich provozovatelé, ÚČL AVČR |
|  | 6.9.1 Periodické výzkumy dětské populace ve vztahu k čtení a knihovnám | 2017 | zahrnuto v 2.4.3.1 | MK, NK, knihovny a jejich provozovatelé |
|  |  | 2019 | dtto |  |
|  | 6.9.2 Periodické výzkumy dospělé populace ve vztahu k čtení a knihovnám | 2017 | zahrnuto v 2.4.3.1 | MK, NK, ÚČL AVČR |
|  |  | 2018 | dtto |  |
|  |  | 2019 | dtto |  |
|  |  | 2020 | dtto |  |

## Vzdělávání pracovníků knihoven

| Opatření | Podopatření | Rok plnění | Veřejné rozpočty[Kč] | Implementující subjekt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Analyzovat současný systém odměňování, provádět průzkumy věkové, vzdělanostní a mzdové struktury zaměstnanců knihoven; sledovat motivační a nefinanční odměny a benefity uplatňované v knihovnách; zavést Podopatření vedoucí k nastavení systému adekvátního odměňování knihovníků a odborných pracovníků knihoven (SKP 6.7.8.D) |  | 2017 | 0 | MK, MŠMT, MK, NK |
| 7.2. Aktualizovat katalog prací v kulturním sektoru pro povolání Knihovník, a propojit ho s Národní soustavou povolání a Národní soustavou kvalifikací (SKP 6.7.8.D) |  | 2018 | 0 | MK, MPSV, MK, NK, SKIP, SDRUK |
| 7.3. Realizovat Koncepci celoživotního vzdělávání knihovníků a dalších odborných pracovníků v knihovnách; zajistit koordinaci systému celoživotního vzdělávání v knihovnách (SKP 2.1.5.H a 2.1.5.J) |  |  |  | MK, ÚKR, NK, SDRUK, SKIP, knihovny a jejich provozovatelé |
|  | 7.3.1 Vytvořit motivační systém v knihovnách včetně zavedení nefinančních odměn a benefitů | 2017 | 10 000 | MK, ÚKR, NK, SDRUK, SKIP, knihovny a jejich provozovatelé |
| 7.4. Zpracovat metodiku pro systém inovačního vzdělávání pracovníků knihoven, např. na principu systému sbírání kreditů za absolvování kurzů (SKP 2.1.5.I) |  | 2017 | 20 000 | MK, NK, SKIP |
|  | 7.4.1 Vytvořit schéma (mapu) doporučené prostupnosti formálního i neformálního vzdělání pro knihovnické profese využitelné v komunikaci se zřizovateli a orgány státní správy | 2018 | 0 | NK, SKIP, SDRUK |
| 7.5. Zpracovat příručku pro personální práci v knihovnách určenou managementu a zřizovatelům knihoven |  |  |  | NK, SKIP, SDRUK |
|  | Vytvořit pravidla pro interní rozvoj institucí v rámci celoživotního vzdělávání (např. mentorství) (SKP 2.1.5.K) | 2017 | 10 000 | NK, SKIP, SDRUK |
| 7.6. Zpracovat obsahové náplně a metodiky kurzů pro knihovníky ve struktuře knihovnických specializací podle Národní soustavy kvalifikací; zpracovat i e-learningové kurzy (SKP 2.1.5.K) |  | 2017 | 100 000 | MK, NK, MZK, SKIP |
|  |  | 2018 | 100 000 |  |
| 7.7. Prohloubit spolupráci s odbornými středními, vyššími odbornými a vysokými školami se studijními programy pro povolání knihovník; spolupracovat na přípravě a realizaci studijních programů a předmětů vycházejících z potřeb praxe, zkvalitnit úroveň stáží studentů |  |  | 0 | NK, MZK, KK, UISK, KISK ad. |

- Knihovny jako vědecko-výzkumné instituce

| Opatření | Podopatření | Rok plnění | Veřejné rozpočty[Kč] | Implementující subjekt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zajistit a podporovat spolupráci mezi knihovnami, vysokými školami a akademickými institucemi za účelem synergie vědecko-výzkumné práce a jejího provázání s praxí. |  |  |  | MK, NK, MZK, VŠ, AV ČR, knihovny se statusem vědeckovýzkumné instituce |
|  | 8.1.1 Realizace v návaznosti na 8.2.2 |  | zahrnuto v 8.4 a 8.5 | MK, NK, MZK, VŠ, AV ČR, knihovny se statusem vědeckovýzkumné instituce |
|  | 8.1.2 Metodická podpora knihoven usilujících o statut výzkumné organizace. |  |  |  |
|  | 8.1.3 Podpora vytváření interních grantů v knihovnách jako nástroje přípravy meziinstitucionálních grantových projektů s využitím prostředků IP VaV. |  |  |  |
| 8.2 Sestavit vstupní analýzu aktuálního stavu výzkumu a vývoje v sektoru knihoven za účelem zmapování informací o VaV knihoven v národním informačním systému VaVaI, stávajícího institucionálního financování VaV, jejich partnerství s dalšími výzkumnými organizacemi, příp. dalších potřeb (jednotlivých) knihoven realizujících komplexní výzkumné aktivity. |  |  |  | NK, MZK |
|  | 8.2.1 Provedení analýzy | 2017 | 500.000 | NK, MZK |
|  | 8.2.2 Zpracování koncepce rozvoje knihoven jako vědecko-výzkumných institucí | 2018 | 500.000 |  |
| 8.3 Projednat s poskytovateli výzkumných programů možnost zajištění kontinuální podpory výzkumných aktivit formou navazujících a dalších výzkumných programů se zaměřením na potřeby rozvoje knihoven ať formou základního výzkumu knižní kultury či aplikovaného výzkumu a vývoje. |  | 2017– 2020 | 0 | MK |
|  | 8.3.1 Rozvíjet činnost Metodického centra knižní kultury při PNP | 2017 – 2020 | 0 | MK, PNP |
|  | 8.3.2 Realizovat vědecko - výzkumné projekty a úkoly z oblasti knižní kultury a propagovat jejich výsledky u odborné veřejnosti (Knihopis, Bibliografie cizojazyčných bohemik, Provenio) | 2017 – 2020 | zahrnuto v 8.4.2 | NK, MZK, knihovny se statusem vědeckovýzkumné organizace |
| 8.4 Propagovat výzkumné projekty na významných mezioborových odborných konferencích a posílit jejich mediální dopad na širší vrstvy společnosti. |  |  |  | MK, NK, MZK, knihovny se statusem vědeckovýzkumné organizace |
|  | 8.4.1 Podpora členství knihoven v mezinárodních organizacích | 2017 | 500 000 | MK, NK, MZK, knihovny se statusem vědeckovýzkumné organizace |
|  |  | 2018 | 500 000 |  |
|  |  | 2019 | 500 000 |  |
|  |  | 2020 | 500 000 |  |
|  | 8.4.2 Podpora propagace výsledků projektů knihoven | 2017 | 500 000 |  |
|  |  | 2018 | 500 000 |  |
|  |  | 2019 | 500 000 |  |
|  |  | 2020 | 500 000 |  |
| - Podporovat vydávání odborných periodik pro obor knihovnictví a informační věda a propagovat výsledky výzkumu v této oblasti doma i v zahraničí |  |  |  | MK, NK, MZK, knihovny se statusem vědeckovýzkumné organizace |
|  | 8.5.1 Podpora vydávání odborných periodik zařazených do databází uznávaných pro RIV. Podpora zvyšování odborné úrovně dalších periodik s cílem jejich začlenění do těchto databází. Podpora vydávání odborného periodika v angličtině. | 2017 | 500 000 | MK, NK, MZK, knihovny se statusem vědeckovýzkumné organizace |
|  |  | 2018 | 500 000 |  |
|  |  | 2019 | 500 000 |  |
|  |  | 2020 | 500 000 |  |

Souhrn prostředků veřejných rozpočtů v letech 2017–2020

|  |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tematické priority | 2 017 |  | 2 018 |  | 2 019 |  | 2 020 | Celkem 2017–2020 |
| 1. Knihovny ve virtuálním prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanční zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministerstvo kultury */ | 191 520 |  | 196 400 |  | 196 400 |  | 196 400 | 780 720 |
| Další zdroje **/ | 94 560 |  | 94 560 |  | 94 560 |  | 94 560 | 378 240 |
| Celkem | 286 080 |  | 290 960 |  | 290 960 |  | 290 960 | 1 158 960 |
| 2. Knihovny jako otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanční zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministerstvo kultury */ | 27 010 |  |  | 24 180 | 25 080 |  | 26 100 | 102 370 |
| Další zdroje **/ | 175 480 |  |  | 174 650 | 174 920 |  | 174 650 | 699 700 |
| Celkem | 202 490 |  |  | 198 830 | 200 000 |  | 200 750 | 802 070 |
| 3. Budování knihovních fondů a informačních zdrojů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanční zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministerstvo kultury */ | 37 350 |  |  | 36 950 | 36 950 |  | 36 950 | 148 200 |
| Další zdroje **/ | 75 230 |  |  | 372 930 | 388 930 |  | 430 800 | 1 267 890 |
| Celkem | 112 580 |  |  | 409 880 | 425 880 |  | 467 750 | 1 416 090 |
| 4. Trvalé uchování tradičních knihovních dokumentů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanční zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministerstvo kultury */ | 126 900 |  |  | 62 900 | 42 800 |  | 42 800 | 275 400 |
| Další zdroje **/ | 0 |  |  | 30 | 0 |  | 0 | 30 |
| Celkem | 126 900 |  |  | 62 930 | 42 800 |  | 42 800 | 275 430 |
| 5. Výstavba knihoven, podpora infrastruktury ICT v knihovnách |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanční zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministerstvo kultury */ | 391 230 |  |  | 391 350 |  | 391 280 | 391 200 | 1 565 060 |
| další zdroje | v rámci provozních prostředků provozovatelů knihoven a dalších zdrojů jako ESF ad. fondy |  |  | v rámci provozních prostředků provozovatelů knihoven a dalších zdrojů jako ESF ad. fondy |  | v rámci provozních prostředků provozovatelů knihoven a dalších zdrojů jako ESF ad. fondy | v rámci provozních prostředků provozovatelů knihoven a dalších zdrojů jako ESF ad. fondy | v rámci provozních prostředků provozovatelů knihoven a dalších zdrojů jako ESF ad. fondy |
| 6. Systém hodnocení a marketing veřejných knihovnických a informačních služeb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanční zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministerstvo kultury */ | 1 160 |  |  | 1 180 |  | 1 180 | 1 180 | 4 700 |
| Další zdroje **/ | 300 |  |  | 300 |  | 300 | 300 | 1 200 |
| Celkem | 1 460 |  |  | 1 480 |  | 1 480 | 1 480 | 5 900 |
| 7. Vzdělávání pracovníků knihoven |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanční zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministerstvo kultury */ |  | 140 |  | 100 |  | 0 | 0 | 240 |
| Další zdroje **/ |  | 42 |  | 30 |  | 0 | 0 | 72 |
| Celkem |  | 182 |  | 130 |  | 0 | 0 | 312 |
| 8. Knihovny jako vědecko-výzkumné instituce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanční zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministerstvo kultury */ |  | 2 000 |  | 2 000 |  | 1 500 | 1 500 | 7 000 |
| Další zdroje **/ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Celkem |  | 2 000 |  | 2 000 |  | 1 500 | 1 500 | 7 000 |
| Finanční zdroje souhrn Priorita 1–8 |  | 2 017 |  | 2 018 |  | 2 019 | 2 020 | Celkem |
| Ministerstvo kultury */ |  | 777 310 |  | 715 060 |  | 695 190 | 696 130 | 2 883 690 |
| Další zdroje **/ |  | 345 612 |  | 642 500 |  | 658 710 | 700 310 | 2 347 132 |
| Celkem |  | 1 122 922 |  | 1 357 560 |  | 1 353 900 | 1 396 440 | 5 230 822 |
| */ program VISK, Kulturní aktivity, provozní prostředky SPO včetně programového financování, VaV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **/ rozpočty územních samosprávných celků, jiné kapitoly SR, ESF a další fondy |  |  |  |  |  |  |  |  |

Výhled návrhu státního rozpočtu v letech 2017–2019 kapitoly Kultura – 334

dotační programy na podporu knihoven

|  |  |  |  | v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
| Program VISK | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
|  | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
| Program Kulturní aktivity | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 8 100 |
| Knihovna 21. století | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Česká knihovna | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |

Další výdaje na rozvoj oblasti knihoven z kapitoly Kultura budou zajišťovány v rámci předpokládaného vývoje státního rozpočtu v rámci financování

- provozu a činnosti státních příspěvkových organizací, zřizovaných Ministerstvem kultury,

- investičních akcí státních příspěvkových organizací, zřizovaných Ministerstvem kultury prostřednictvím registrovaných investičních programů,

- výdajů na výzkum a vývoj státních příspěvkových organizací, zřizovaných Ministerstvem kultury, z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) dle soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích a institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace dle § 4, odst. 2, písm. a) zákona č. 130/2002 Sb.

Nepředpokládají se zvýšené nároky na státní rozpočet.

Uvedené veřejné zdroje zahrnují prostředky, vynakládané na podporu oblasti knihoven z jiných kapitol státního rozpočtu, rozpočtů územně samosprávných celků a též finanční zdroje Evropských strukturálních a investičních fondů a dalších programů přeshraniční a meziregionální spolupráce.

Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014–2020:

- Integrovaný regionální operační program,

- OP Zaměstnanost,

- OP Výzkum, vývoj a vzdělávání,

- Program rozvoje venkova (PRV)

Programy přeshraniční spolupráce:

- Interreg V-A Česká republika – Polsko,

- Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika,

- Interreg V-A Rakousko – Česká republika,

- Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

- Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce:

- Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE,

- Program nadnárodní spolupráce DANUBE,

- Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE

Podíl finanční prostředků na projekty knihoven z celkové výše podpory investičních projektů veřejných muzeí, galerií a knihoven v regionech uvedené v Plánu implementace Státní kulturní politiky

dtto

dtto

dtto