III.

# Plán implementace Státní kulturní politiky na léta 2009 – 2014

- Program zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transfer mezinárodních zkušeností

Český kulturní průmysl i kulturní kreativní obory jednotlivě mohou intenzivněji čerpat mezinárodní zkušenosti ze zemí s efektivnějším využíváním kulturního potenciálu. K tomu bude zapotřebí zmapovat stav, vypracovat analýzu hlavních problémů kulturního průmyslu a tvorby a současně přehled jejich řešení v jiných zemích či regionech (příklady nejlepší praxe) a systém jejich aplikace v ČR.

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí

| Úkol 1.1.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Výzkumný projekt -Sociálně-ekonomický potenciál kulturního, resp. kreativního průmyslu v ČR | 2011 | RK / MK Program Výzkum a vývoj | 0,281 |
|  | 2012 | RK / MK Program Výzkum a vývoj | 0,056 |

1.2. Využití metody otevřené koordinace pro účinnější prosazení ochrany kulturních hodnot a rozvoje kulturní rozmanitosti v koncepčních materiálech krajů a obcí

Stálá elektronická platforma pro identifikaci, sdílení a propagaci „příkladů nejlepší praxe“ v kulturních oborech včetně péče o památkový fond stejně jako výsledky výzkumu napomůže veřejné správě aplikovat vhodné modely péče o kulturní hodnoty a jejich rozvoj.

Zajistí Ministerstvo kultury

| Úkol 1.2.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Předložení projektu Vytvoření znalostního, metodického a informačního centra pro kulturu a posílení internetového časopisu „Místní kultura“ jako stálé elektronické platformy, zpracování studie proveditelnost | 2009 - 2014 | 85% IOP, prioritní osa 1 15% SR (kofinancování) | 19,55 3,45 |
|  |  | Celkem | 23 |

| Úkol 1.2.2. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Předložení projektu "Informační kulturní portál “ (projekt IOP Smart Administration), zpracování studie proveditelnosti, realizace | 2009 - 2014 | 85 % IOP, prioritní osa 1 15% SR (kofinancování) | 203 36 |
|  |  | Celkem | 239 |

1.3. Program vyhodnocování přínosů kultury pro jiné obory včetně evaluace ekonomické

Ekonomické toky v sektoru kultury poskytují doposud nedostatečnou informaci o přínosech pro tuzemskou ekonomiku i neekonomické sektory. Cílem programu je získat a analyzovat objem produkce a služeb ve finančním vyjádření, měřit produktivitu resp. efektivitu jednotlivých oborů kultury a měrné náklady na dosažení jednotek výkonu atd. Jednou z cest je vytvoření a využití tzv. satelitního účtu kultury a zaměření výzkumu v oblasti kultury na analýzu struktury, legislativního a ekonomického postavení subjektů působících v oblasti péče o kulturní dědictví a umění.

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Českým statistickým úřadem

| Úkol 1.3.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Předložení kontrolní zprávy o stavu příprav satelitního účtu kultury | 2009 | SR | 0,24 |
| Zkušební provoz účtu (jeho naplňování daty ze statist. šetření za r. 2009), evaluace a úpravy | 2010 | SR | 0,81 |
| Naplňování účtu daty z dalších admin. a stat. zdrojů, vč. doplňkových šetření | 2011 | SR | 2,78 |
| Naplňování účtu daty z dalších admin. a stat. zdrojů, vč. doplňkových šetření | 2012 | SR | 1,33 |
| Naplňování účtu daty, analýzy | 2013 | SR | 1,1 |
| Vyhodnocení celkového průběhu a kvality úkolu, konec projektu | 2014 | SR | 1,1 |
|  |  | Celkem | 7,36 |

| Úkol 1.3.2. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Publikace Kultura v číslech | 2009 - 2014 | SR | 0,19 / rok |

| Úkol 1.3.3. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Publikace Financování kultury z veřejných rozpočtů | 2009 - 2014 | Rozpočet NIPOS | 0,18 / rok |

| Úkol 1.3.4. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Analýza a komparace financování kultury z územních rozpočtů (vybrané ÚSC) | 2009 | SR | 0,2 |
|  | 2010 | SR | 0,14 |
|  | 2011 | SR | 0,12 |
|  |  | Celkem | 0,46 |

| Úkol 1.3.5. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Analýza struktury legislativního a ekonomického postavení kulturních subjektů, (záměr NIPOS) | 2011 | SR | 0,25 |
| Analýza legislativního prostředí | 2012 |  | 0,3 |
| Analýza ekonomiky | 2013 |  | 0,3 |
|  |  | Celkem | 0,85 |

- Zavedení kritéria „přínos pro kreativitu a inovaci“ v podpůrných programech Ministerstva kultury

V programech EU i ČR již byla zavedena taková hodnotící kritéria jako např. „rovnost příležitostí“ apod. Efekt inovace / kreativity jakožto prvku určitého řešení či projektu je přitom nepochybně významný pro celou společnost, nikoli pouze pro určité její segmenty, a zaslouží si tak pozornost neméně než kritéria rovných šancí apod.

Zajistí: Ministerstvo kultury

| Úkol 1.4.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| V interním předpisu MK uložit pro věcně příslušné útvary ministerstva povinnost u podporovaných projektů hodnotit „přínos pro kreativitu a inovaci“ | 2009 | Bez nákladů | 0 |

1.5. Systém využívání potenciálu nemovitých kulturních památek pro intenzivnější poskytování kulturních služeb a služeb pro cestovní ruch s vyšší přidanou hodnotou

Stále ještě existuje velké množství historických objektů, které nejsou dostatečně využívány pro poskytování služeb v oblasti kultury samotné, turistického ruchu a navazujících oborů včetně ubytovacích a stravovacích služeb apod. Ve spolupráci s dotčenými rezorty a orgány regionální veřejné správy bude vypracována metodika a systém podpory rozšíření a zkvalitnění sítě takových služeb. Součástí takového systému bude zejména zavádění progresivních forem managementu a informačních a komunikačních technologií, jakož i mechanismy umožňující pravidelnější využití služeb např. rodinami (slevové, věrnostní systémy apod.).

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, kraji a obcemi

| Úkol 1.5.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Strategie tvorby, prodeje a propagace turistických produktů NPÚ na období 2010-2015 a příprava na zavedení slevových programů (návštěvnická karta, rodinný pas atd.) pro návštěvníky veřejně přístupných památkových objektů ve správě NPÚ. | 2009 - 2014 | Bez nákladů | 0 |

| Úkol 1.5.2. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt "Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem (Ústřední seznam kulturních památek jako zvláštní datový systém nad RÚIAN v návaznosti na další registry veřejné správy)" - IOP, prioritní osa 1 (Smart Administration) - podání a realizace | 2009 -2014 | 85% IOP prioritní osa 1 15% SR (kofinancování) | 195,2 34,5 |
|  |  | Celkem | 229,7 |

1.6. Podpora rozvoje autorskoprávního systému, který bude v souladu s mezinárodními a komunitárními závazk, založen na vyváženosti mezi legitimními zájmy nositelů práv, nejrůznějších uživatelů předmětů autorskoprávní ochrany včetně podnikatelských subjektů i široké veřejnosti

Autorské právo je nástrojem náležité ochrany práv tvůrců kulturních hodnot a těch, kteří investují prostředky do šíření výsledků tvůrčí činnosti, jako např. nahrávací společnosti, filmoví producenti, vysílatelé nebo nakladatelé. Zároveň ovšem např. systémem zákonem stanovených výjimek a omezení usnadňuje přístup ke kulturním statkům, vědeckým poznatkům a dalším informacím široké veřejnosti. Jde zejména o výjimky sloužící potřebám knihoven, muzeí, archívů nebo vzdělávacích organizací. Kulturní politika přitom musí dbát o patřičnou vyváženost mezi oprávněnými zájmy autorů a dalších tvůrců včetně těch, kdo svými investicemi pomáhají výsledky tvorby šířit, na straně jedné a těch, kdo výsledky této tvorby užívají, ať už jde o zprostředkující uživatele, jako jsou např. mobilní operátoři, provozovatelé kabelových televizí či jiné podnikatelské subjekty, nebo o občany jako vlastní adresáty této tvorby na straně druhé.

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu

| Úkol 1.6.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Návrh modelu licencování osiřelých děl v souvislosti s jejich digitalizací za oblast nakladatelů a knihoven | 2009 - 2010 | Bez nákladů | 0 |

| Úkol 1.6.2. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Vytvoření platformy pro dohadovací řízení pro licencování digitalizovaných děl a jejich zpřístupnění v oblasti archivů, knihoven, muzeí a školních zařízení za oblast nakladatelů a knihoven | 2009 - 2010 | Bez nákladů | 0 |

| Úkol 1.6.3. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Návrh novely autorského zákona | 2009 | Bez nákladů | 0 |

| Úkol 1.6.4. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Právní konzultace, studie | 2010 - 2014 | SR | 0,2 / rok |

1.7. Pilotní projekty Public Private Partnership

Kultura doposud projekty typu PPP nevyužívá. Přitom jde o nástroj, který by v tomto oboru mohl mimo jiné umožnit transfer přínosů a zkušeností pro další navazující obory, zejména služby. Na vybraných příkladech bude potenciál PPP projektů v kultuře testován a zkušenosti využity pro další obdobné případy.

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s kraji a obcemi

| Úkol 1.7.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Analýza potenciálu PPP projektů v kultuře | 2009 | SR | 1,2 |
| Identifikace a testování na vybraných příkladech a příprava pilotního investičního záměru | 2010 |  | 2,4 |

1.8. Efektivnější využití zbytného státního majetku

Bude provedena revize existujícího majetku národních kulturních institucí s cílem prověřit, zda by určitý majetek jimi spravovaný nemohl být efektivněji využit ve vlastnictví krajů a obcí. Takto identifikované majetky pak budou krajům a obcím nabídnuty a v případě jejich zájmu podle platných předpisů i převedeny.

Zajistí: Ministerstvo kultury

| Úkol 1.8.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Analýza existujícího majetku národních kulturních institucí | 2010 | SR | 0,23 |
| Identifikace vhodného majetku a následná nabídka krajům a obcím | 2010 | SR | 0 |
| Realizace převodu, konec projektu | 2011 | SR | 0 |

| Úkol 1.8.2. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Posouzení zbytnosti státního majetku ve správě Ministerstva kultury ČR a jím zřízených organizacích a zjištění potenciálu identifikovaného zbytného majetku | 2009 | SR | 0,23 |

| Úkol 1.8.3. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Rešerše a katalogizace dosud provedených analýz a jejich výstupů, syntéza informací | 2009 | SR | 0,23 |
| Zadání na nákup stávajícího či na návrh „na klíč“ vytvořeného IS inventarizace a benchmarkingu majetku, jeho pořízení a instalace | 2010 | SR | 0 |
| Právní analýza daňových a jiných nástrojů podporujících obnovu zejména nemovitých kulturních památek ve státním vlastnictví a návrh případných novelizací dotčených zákonů | 2011 | SR | 2,3 |

| Úkol 1.8.4. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Typologizace současných problémových okruhů spojených se správou státního majetku | 2009 | SR | 0,23 |
| Definice základních požadavků na převod nepotřebného státního majetku ze strany MKČR | 2010 | SR | 1,2 |

| Úkol 1.8.5. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Analýza stávajících informačních systémů MKČR a návrh základních parametrů pro systém inventarizace a benchmarkingu majetku svěřeného do správy MKČR a jím zřízených organizací | 2010 | SR | 0,23 |
| Aktualizace a doplnění materiálu „Analýza stávajícího stavu a návrh zefektivnění využití nemovitého majetku svěřeného Ministerstvu kultury ČR a jím zřízeným organizacím“ | 2010 |  | 2,3 |

1.9. Posílení role kultury v politice vnějších vztahů a prosazování hospodářských zájmů v zahraničí

Formou přímých aktivit subjektů z ČR či účasti na mezinárodních projektech typu festivalů, veletrhů či bienále budou podporovány projekty, které působí jako „vyslanci“ české kultury.

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

| Úkol 1.9.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Zajistit účast ČR na významných mezinárodních veletrzích, výstavách apod. | 2009 | SR | 13 / rok |

| Úkol 1.9.2. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Zpracování zahraniční kulturní politiky Ministerstva kultury | 2009 | Bez nákladů | 0 |
| Promítnutí potřeb zahraniční kulturní politiky do návrhu státního rozpočtu na rok 2011 | 2010 | Bez nákladů | 0 |
| Koordinace přípravy konkrétních projektů s MPO a MZV | 2011 | SR | 11 / rok – do roku 2014 |

1.10. Umění a kultura na Světové výstavě EXPO 2010

Kulturní projekty by měly tvořit jeden ze základních prvků prezentace ČR na EXPO 2010. Tento model se již v minulosti osvědčil a díky atraktivním kulturním zážitkům se představily velkému počtu návštěvníků i projekty a produkty jiných oborů.

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a dalšími rezorty podílejícími se na přípravě prezentace ČR na světové výstavě Expo 2010

| Úkol 1.10.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Příprava návrhu programu Českého kulturního festivalu v Číně | 2009 | Bez nákladů | 0 |
| Realizace festivalu | 2010 | SR | 7 |

1.11. Zlepšení přístupu kulturních statků a služeb ze zahraničí na tuzemský trh

V návaznosti na závazky z mezinárodních úmluv je žádoucí usnadnit přístup kulturních produktů a služeb zejména z mimoevropských zemí na český trh. V prvé řadě provést analýzu bariér přístupu a následně zpracovat projekty na jeho podporu. Kultura z jiných zemí je impulsem, obohacujícím v souladu se zaměřením Cíle 1 tuzemskou produkci a služby.

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu

| Úkol 1.11.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Zpracování zahraniční kulturní politiky Ministerstva kultury | 2009 | Bez nákladů | 0 |
| Promítnutí priorit zahraniční kulturní politiky do nově připravovaných smluvních dokumentů | 2010 | Bez nákladů | 0 |

1.12. Využití pozice českého filmu ve světě a možnosti koprodukce k rozšíření kulturní spolupráce

Toto opatření zahrne jednak zvýšení podpory prezentaci českých filmů na zahraničních přehlídkách a jednak posílení možností koprodukce jakožto nástroje expanzivnější distribuce společných kinematografických děl. Procedura udělování koprodukčního statutu a související administrativní úkony jsou v ČR příliš zdlouhavé. Přitom právě film svým bezprostředním sdělením může zvyšovat povědomí o české společnosti a její kultuře a tím i přitahovat pozornost využitelnou i pro jiné obory.

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí

| Úkol 1.12.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Příprava a vytištění informační brožury o podmínkách koprodukce v ČR | 2009 | SR | 0 |
| Podpora účasti filmových profesionálů na koprodukčních fórech v zemích EU a třetích zemích | 2011 | SR | 0 |

1.13. Uměleckou tvorbou napomoci řešit environmentální problematiky

Kulturní návyky více než legislativa určují každodenní chování občanů. Prevence a správné chování je nejekonomičtější cestou k ochraně životního prostředí. Vývoj v oblasti životního prostředí je natolik rychlý, že klasická forma výchovy a vzdělávání nestačí připravovat generace na každodenní výzvy. Umělecká tvorba dovede velmi účinně a trvale oslovit každého jedince a vnitřně jej varovat před nebezpečným jednáním.

Zajistí: Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem kultury

| Úkol 1.13.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyhlašování environmentálních témat pro uměleckou tvorbu, soutěže a grantové podpory v oblasti filmu, malířství, sochařství, rozhlasové, literární i další tvorby. | 2010 - 2014 | SR / rozpočet MŽP | 7 / rok, případně více dle možností kofinancování s fondy EU |

| Úkol 1.13.2. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Oceňování umělců v soutěži umělecké tvorby, která napomáhá řešení a předcházení globálním environmentálním problémům. | 2010 - 2014 | SR / rozpočet MŽP | 0.1 / rok |

2.1. Mechanismus evaluace nabídky veřejných kulturních služeb

MK vytvoří mechanismus vyhodnocování přínosů veřejných kulturních služeb, zejména jejich kvality, s ohledem na roli těchto služeb v profesním i osobním životě občanů. Na základě tohoto mechanismu bude aktualizována legislativní i nelegislativní podpora rozvoje veřejných kulturních služeb.

Zajistí: Ministerstvo kultury

| Úkol 2.1.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Analýza současného stavu podpory a evaluace kulturních služeb a specifikace konceptu dalšího řešení úkolu | 2009 | SR | 0,2 |
| Vytvoření návrhu systému evaluace nabídky VKS | 2010 | SR | 2,6 |
| Aktualizace legislativní a nelegislativní podpory rozvoje veřejných kulturních služeb | 2011 - 2012 | Program výzkum a vývoj RK MK | 2,15 |
| Experimentální ověření aplikovatelnosti a účinnosti navrženého systému | 2013 | Program výzkum a vývoj RK MK | 0,95 |
| Ukončení projektu | 2014 | Program výzkum a vývoj RK MK | 0,3 |

| Úkol 2.1.2. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Analýza současného standardu veřejných knihovnických a informačních služeb | 2009 - 2010 | SR | 0,2 |
| Metodický pokyn MK - novelizace standardu veřejných knihovnických a informačních služeb | 2010 | Bez nákladů | 0 |
| Průzkum čtení a čtenářství v ČR | 2010 | SR | 0,4 |

| Úkol 2.1.3. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Příprava nové Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 – 2014 | 2011 | SR | 0,4 |

2.2. Podpora mezinárodní i regionální mobility jednotlivých aktérů v oblasti kultury

MK vypracuje program podpory komunikace, kontaktů, stáží apod. pro tvůrce kulturních děl a programů, studenty kulturních a příbuzných oborů, manažery kulturních zařízení apod. Cílem je rozšířit prostor pro šíření evropských i světových kulturních vlivů a jejich poznání v České republice a naopak napomoci šíření české kultury v zahraničí. Tento program umožní vytváření portálů a speciálních webových stránek s informacemi vztahujícími se ke všem aspektům trhu práce v oblasti kultury a mobility umělců.

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zahraničních věcí

| Úkol 2.2.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Poskytování prostředků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti umění | 2010 | SR | 14,5 |
|  | 2011 | SR | 16,5 |
|  | 2012 | SR | 19,5 |
|  | 2013 | SR | 22,5 |

| Úkol 2.2.2. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Analýza překážek mobility (problémy dvojího zdanění, pracovní povolení, víza atd.) | 2010 | SR | 0,5 |

2.3. Vytváření mechanismů podpory trhu se současným výtvarným uměním

MK vypracuje manuál nástrojů podporujících sbírkovou činnost nejen veřejných institucí, ale i soukromých sbírek (jednotlivců i firem) a strategii pro umísťování současného výtvarného umění do zahraničních sbírek.

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu

| Úkol 2.3.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Návrh manuálu nástrojů podporujících sbírkovou činnost veřejných institucí a soukromých sbírek (jednotlivců i firem) v ČR | 2010 | SR | 0,25 |
|  | 2011 | SR | 0,25 |

2.4. Posílení výuky znalostí o kultuře a kulturních dovedností ve vzdělávacích zařízeních

Zavedení a rozšíření kulturních dovedností (dramatická, hudební, filmová, taneční a výtvarná výchova) a rozvoj talentů podpoří výchovu ke kreativitě a tím i snazší uplatnitelnost v pracovním i občanském životě. Vedle toho bude posílena i výuka v oblasti mezikulturního dialogu, která napomůže odstraňování různých předsudků vůči různým kulturám a podpoří zvyšování odpovědnosti za kulturní dědictví. Do tohoto procesu je třeba zapojit i samotné kulturní instituce.

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

| Úkol 2.4.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpora mimoškolních vzdělávacích aktivit knihoven v rámci dotačního řízení Knihovna 21. století | 2010 - 2014 | SR | 5 / rok |

| Úkol 2.4.2. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Zpracování analýzy současného stavu jak v oblasti formativní výchovy, tak mimo ni (spolupráce s MŠMT) | 2010 | SR | 0,85 |
| Vytvoření expertního týmu, který zpracuje komplexní koncepci výchovy talentů a „kulturní výchovy“ všemi prostředky | 2012 | SR | 0,81 |
| Formou aktualizace dotačních programů podpořit mimoškolní vzdělávací aktivity muzeí a dalších kulturních institucí | 2013 | SR | 0,44 |
|  |  | Celkem | 2,1 |

| Úkol 2.4.3. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Prostřednictvím Programu státní podpory stálých profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů podpořit aktivity pro děti a mládež | 2010- 2014 | SR | Neznámé, v rámci existujícího programu |

2.5. Podpora projektů usnadňujících přístup znevýhodněných občanů a minorit ke kulturním službám

Podpoře odstraňování bariér bránících k intenzivnějšímu přístupu znevýhodněných osob ke kulturním statkům a službám je nutno věnovat vyšší pozornost. Takovými projekty je např. zajišťování bezbariérového přístupu do budov, instalace informačních systémů pro zdravotně handicapované osoby, poskytování specializovaných asistenčních služeb, uplatňování systému slev apod. Rovněž příslušníci minoritních skupin budou předmětem specifické pozornosti, a to včetně minorit „nových“, jejichž komunikace s domácí kulturou je jak pro samotnou minoritu, tak pro většinovou společnost přínosná.

Zajistí: Ministerstvo kultury

| Úkol 2.5.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozšíření statistických zjišťování na r. 2011 o data z této oblasti | 2010 | SR | 0 |
| Vyhodnocení získaných statistických dat | 2011 | SR | 0,24 |

| Úkol 2.5.2. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyhlášení výběrových dotačních řízení v Programu na podporu kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů | 2010 - 2014 | SR | 2010 – 11 od 2011 – 13 / rok |

| Úkol 2.5.3. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyhlášení výběrového dotačního řízení v programu na podporu integrace příslušníků romské komunity | 2010 - 2014 | SR | 3 / rok |

| Úkol 2.5.4. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyhlášení výběrového dotačního řízení na projekty v programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice | 2010 - 2014 | SR | 10,05 / 2009 15 (od 2010/ rok) |

| Úkol 2.5.5. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyhlášení výběrového dotačního řízení na projekty v programu na podporu zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit | 2010 - 2014 | SR | 0,3 / 09 2,5 (od 2010 / rok) |

| Úkol 2.5.6. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Zveřejnění aktualizace slev ze vstupného na webových stránkách MK | 2010 - 2014 | SR | 0 |

| Úkol 2.5.7. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizace programu Veřejné informační služby knihoven, určeného mj. na ICT pro zrakově postižené | 2010 - 2014 | SR | 6 / rok |

| Úkol 2.5.8. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizace dotačního řízení Knihovna 21. století, zaměřeného na podporu práce se zdravotně postiženými | 2010 - 2014 | SR | 2 / rok |

| Úkol 2.5.9. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Národní rozvojový program mobility pro všechny | 2010 - 2014 | SR | 10 / rok |

| Úkol 2.5.10. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Odstraňovat bariéry a nabízet cenově zvýhodněné vstupné pro znevýhodněné občany | 2010- 2014 | SR | 0 |

2.6. Posílení dobrovolnických aktivit při ochraně, propagaci a péči o kulturní dědictví

Dobrovolnické aktivity jsou samozřejmou základnou poskytování kulturních služeb v oblasti nemateriálního kulturního dědictví a neprofesionálních uměleckých aktivit. V oblasti péče o hmotné kulturní dědictví ještě zdaleka nejsou využity tak jako např. v anglosaských zemích. MK připraví pilotní projekt, který vyhodnotí dosavadní zkušenosti a zajistí jejich aplikaci v našich podmínkách.

Zajistí: Ministerstvo kultury

| Úkol 2.6.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Pro různé typy profesionálních subjektů zabývajících se nakládáním s památkovým fondem zpracovat modely pro využití dobrovolnických aktivit, případně vydat metodický materiál. . | 2010 | SR | 0 |

| Úkol 2.6.2. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Výstava přibližující výsledky činnosti neziskových organizací v oblasti péče o památkový fond v sídle MK ( Nostický palác) | 2010 | SR | 0 |

| Úkol 2.6.4. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Program podpory vybraných aktivit občanských sdružení v oblasti nakládání s památkovým fondem, vyhodnocení programu za rok 2008 | 2010 | SR | 0 |
| Vyhodnocení programu za rok 2009 | 2010 |  | 0 |

2.7. Zvyšování povědomí veřejnosti a všech zainteresovaných subjektů o právech chráněných autorským zákonem

V souvislosti s rozvojem nových technologií umožňujících a usnadňujících masové šíření autorských děl a dalších předmětů ochrany podle autorského zákona se ztrácí povědomí o tom, kdy jde o legální užití těchto nehmotných kulturních statků a kdy jde o porušení zákona, označované jako pirátství. Je proto velmi žádoucí v této oblasti připravit a realizovat vzdělávací osvětové programy jak pro občany, tak pro dotčené instituce a další organizace.

Zajistí: Ministerstvo kultury a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

| Úkol 2.7.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Konzultace + semináře | 2010 – 2014 | SR | 0,006 / rok |

| Úkol 2.7.2. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. expertní seminář o aktuálních otázkách autorského práva | 2009 | SR | 0 |
| Zahájení konzultací k přípravě koncepce zvyšování povědomí o autorském právu | 2010 | SR | 0,55 |

2.8. Zvýšení počtu zahraničních studentů na českých vysokých školách v uměleckých a kulturních oborech

České umělecké školství a vzdělávání v oblasti managementu kulturních institucí dosahuje mezinárodních parametrů kvality. Tento fenomén je využitelný i pro zahraniční prezentaci ekonomických zájmů ČR, neboť absolventi českého vzdělávání v těchto oborech mohou sloužit i jako „vyslanci“ komerčních zájmů kulturních i jiných příbuzných oborů v zemi svého původu. Je žádoucí provést analýzu tohoto potenciálu a bariér jeho využívání a následně připravit cílené projekty jeho exploatace.

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zahraničních věcí

| Úkol 2.8.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Analýza potenciálu využitelnosti zahraničních absolventů českých vysokých škol uměleckého a kulturního zaměření a bariér jeho využívání pro komerční zájmy v kulturních a jiných příbuzných oborech. | 2010 | SR | 0 |
| Zpracování nabídky studijních míst na českých vysokých školách v uměleckých a kulturních oborech jako priority sektorového zaměření pro připravované bilaterální Programy rozvojové spolupráce s prioritními zeměmi na léta 2011 - 2015 | 2010 | SR | 0 |
| Projednání nabídky v Radě pro ZRS | 2011 | Bez nákladů | 0 |

2.9. Podpora systému celoživotního vzdělávání pracovníků v oblasti kultury

Dosažení stanovených cílů státní kulturní politiky není představitelné bez kvalifikovaných profesionálů. V období dynamicky probíhajících změn je nutné dbát o trvalou aktualizaci profesního vzdělání pracovníků v oblasti kultury. Pro vybrané profese v oblasti kultury je nutno zavést systém akreditovaného vzdělávání.

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

| Úkol 2.9.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Konzultace + semináře | 2010 -2014 | SR | 0,3 / rok |

| Úkol 2.9.2. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Dvouletý akreditovaný cyklus vzdělávání Škola folklorních tradic | 2010 - 2014 | SR | 0,5 / jednou za dva roky |

| Úkol 2.9.3. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Analýza vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven; příprava autorizace dalšího vzdělávání pro pracovníky knihoven včetně kvalifikačních a hodnotících standardů | 2010 | SR | 0,4 |

3.1. Vyšší motivace vlastníků památek ke kontinuální péči o památkový fond

Stát i regionální a místní správa investovaly za posledních 15 let značný objem prostředků do záchrany památek a obnovení jejich památkových hodnot. Jednorázové investice by však přišly vniveč, pokud by byla slabá motivace (pozitivní i negativní, tj. podpora a sankce) vlastníků památek jejich stav udržovat. Proto je nutné přijmout taková opatření, která budou vlastníky kulturních památek motivovat ke kontinuální péči o památky, a zhodnotí tak státní a jiné veřejné prostředky do podpory obnovy památkového fondu dosud vložené.

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem financí

| Úkol 3.1.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Do rozhodovacích procesů o poskytování příspěvku ze státního rozpočtu ve vybraných programech integrovat kriterium udržitelnosti projektu obnovy | 2011 | Bez nákladů | 0 |

3.2. Program na podporu uchování drobných památek v krajině

Dosud nedostatečná péče o památky v krajině, které často spoluurčují její ráz, např. boží muka, kříže, drobné technické artefakty apod., bude podporována na základě specifického dotačně motivačního programu, který MK připraví.

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí

| Úkol 3.2.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Program podpory obnovy drobných kulturních památek |  | SR | 0 |

| Úkol 3.2.2. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Program podpory obnovy tradičních odrůd ovocných stromů a další historické zeleně a jejích funkcí v krajině |  | SR | 0 |

3.3. Podpora akviziční činnosti muzeí, galerií, knihoven a Národního filmového archivu

Vedle standardní akviziční činnosti je současné období charakteristické velkým množstvím příležitostí získávat kulturní statky mající zcela mimořádný význam pro sbírky, mobiliáře památkových objektů, knihovny či archivy, nově se objevivší na trhu v souvislosti s vlastnickými změnami v nedávných letech. Stejně tak by i knihovny měly zachycovat a dokumentovat stále bohatší knihovní fond domácí a zahraniční produkce včetně nových médií a elektronických zdrojů. Tuto šanci je nezbytné systematicky využít, na základě jasně stanovených pravidel a metodiky.

Zajistí: Ministerstvo kultury

| Úkol 3.3.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracování a předložení materiálu „Podpora akviziční činnosti muzeí, galerií, knihoven a Národního filmového archivu“ vládě ČR ke schválení | 2010 | SR | 0 |
| Realizace projektu | 2010 - 2014 | SR | neurčeno, na základě materiálu |

| Úkol 3.3.2. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Dotační titul na podporu akviziční činnosti knihoven | 2010 | SR | 45 / rok |
| Vyřešit ve spolupráci s MŠMT systém podpory nákupu licencí na elektronické informační zdroje | 2010 - 2011 | SR | Nelze vyčíslit, potřebná částka vyjde z jednání |

3.4. Podpora lepšího materiálního, prostorového a technického zázemí muzeí, galerií a knihoven

Podmínky pro činnost a provoz řady kulturních institucí nevyhovují současným požadavkům na ochranu, odbornou správu a využívání milionů movitých kulturních statků. Je nezbytná rekonstrukce objektů, kde jsou uchovávány, v dalších případech je nezbytná výstavba zcela nových objektů či přesun depozitářů nebo expozic do doposud k jiným účelům využívaných budov. MK za tímto účelem provede revizi stavu a definuje priority, způsob řešení a náklady.

Zajistí: Ministerstvo kultury

| Úkol 3.4.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Provést revizi stavu materiálního, prostorového a technického zázemí muzeí, galerií a knihoven a definovat priority, způsob řešení a náklady na jeho zlepšení | 2009 - 2010 | SR | 0 |
| Aplikovat stanovená kriteria na investiční programy v gesci MK | 2010 - 2014 | SR | Náklady vzejdou z provedené analýzy |

| Úkol 3.4.2. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Předložení projektu „Integrovaný systém správy sbírek“ do IOP v prioritní ose 1 „Smart Administration“, zpracování studie proveditelnosti | 2010 - 2014 | 85% IOP prioritní osa 1 15% SR (spolufinancování) | 102 18 |
|  |  | Celkem | 120 |

3.5. Program podpory modernizace kulturní infrastruktury pro účely poskytování moderních kulturních služeb s vyšší přidanou hodnotou

Přes existující hustou síť kulturních zařízení je většina z nich vybavena zastaralými technologiemi. Cílem programu je vybudování či modernizace celostátně působících center, poskytujících technologické zázemí a konzultační podporu při tvorbě a pomoc při zajišťování distribuce a propagace produktů a služeb v oblastech knihovních fondů a knižní produkce a distribuce, filmu, hudby, soudobého výtvarného umění, soudobých uměleckých řemesel, divadla, tance a multimediální tvorby a vytváření celostátních sítí moderně vybavených multifunkčních center poskytujících kulturní služby v oblastech současného umění a knihovnictví.

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, kraji a obcemi

| Úkol 3.5.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanovení „Digitalizace kin v ČR – Informace o přechodu na digitální projekci obrazu a zvuku“ | 2009 | SR | 0 |
| Realizace digitalizace kin se státní podporou ze Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie | 2010 - 2014 | SR + Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie | 50 / rok |

| Úkol 3.5.2. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktualizace programu Veřejné informační služby knihoven dle současných potřeb | 2009 – 2010 | SR | 0 |
| Realizace programu Veřejné informační služby knihoven dle současných potřeb | 2010 - 2014 | SR | 90 / rok |

| Úkol 3.5.3. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Analýza stavu knižní distribuce a potřeb nakladatelských subjektů | 2010 - 2014 | SR | 0,4 |

| Úkol 3.5.4. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizace projektu internetizace knihoven | 2010 - 2014 | SR | 90 / rok |

| Úkol 3.5.5. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrum podpory současné české literatury – vyhodnocení možností rozvoje ve stávajícím právním rámci | 2010 - 2014 | SR | 0,2 |

3.6. Digitalizace kulturního obsahu

Digitalizace materiálu kulturního obsahu je naléhavým úkolem současnosti jednak jako metoda umožňující uchování a ochranu originálních nosičů informací a jednak jako nástroj přiblížení nezkreslených informací veřejnosti komfortním způsobem. Vedle toho může digitalizace materiálu kulturního obsahu významně přispět k zefektivnění státní správy (příkladem je připravovaná digitalizace Ústředního seznamu kulturních památek včetně jeho příloh, které obsahují důležité a často nepříliš snadno dostupné informace o památkovém fondu). MK proto zpracuje Národní strategii digitalizace kulturního obsahu, která jasně vymezí úkoly v této oblasti.

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem vnitra

| Úkol 3.6.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracování Podkladové studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu | 2009 | SR | 0,5 |
| Zpracování Národní strategie digitalizace kulturního obsahu | 2010 | SR | 0 |

| Úkol 3.6.2. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Zpracování a předložení projektu Národní digitální knihovna (NDK) jako pilotního projektu digitalizace, trvalé ochrany a zpřístupnění národního kulturního dědictví do IOP v gesci Ministerstva vnitra, studie proveditelnosti, realizace projektu | 2010- 2014 | 85% IOP prioritní osa 1 15% SR (kofinancování) | 598,4 105,6 |
|  |  | Celkem | 704 |

| Úkol 3.6.3. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Zpracování projektových žádostí v prioritní ose I. IOP | 2010 | OPLZZ* | 28 |
| Realizace projektů průběžně na základě výzev ** | 2010 - 2014 | IOP prioritní osa 1 | 0 |

* z toho spolufinancování ze strany MK ve výši 15%.... tj. 4,2 mil.Kč

** náklady jednotlivých projektů financovaných v IOP prioritní osa 1 jsou uvedeny v cílech, kterých se věcně týkají, tj. 1.2., 1.5., 3.4. a 3.6.

3.7. Vytváření podmínek pro trvalé uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů jako důležité složky kulturního dědictví

Rozvoj informačních a komunikačních technologií je příčinou vzniku stále většího objemu různých typů digitálních dokumentů. Digitální dokumenty zatím nejsou obecně vnímány jako integrální složka kulturního dědictví. Chybí legislativní, organizační a technické podmínky pro jejich trvalé uchování a zpřístupnění budoucím generacím. Tím dochází k nevratným ztrátám kulturního dědictví. Předpokládá se novelizace legislativy povinného výtisku a vybudování certifikovaných datových úložišť i dalších systémů, které budou garantovat trvalé uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů (například Česká digitální knihovna provozovaná Národní knihovnou ČR).

Zajistí: Ministerstvo kultury

| Úkol 3.7.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Příprava legislativního řešení pro sběr, uchování a zpřístupnění síťových publikací, realizace RIA | 2009 - 2010 | SR | 0,4 |
| Aplikace legislativy pro sběr, uchování a zpřístupnění síťových publikací do praxe | 2010 - 2014 | SR | Náklady budou vyčísleny na základě analýzy |

3.8. Podpora vybraných projektů z programu IOP a součinnost s kraji při realizaci ROP

MK vykonává funkci zprostředkujícího subjektu pro Integrovaný operační program – oblast kultury na základě dokumentu, který byl schválen Evropskou komisí 22.12.2007 se předpokládá čerpání 6 mld. Kč. V rámci této funkce bude rovněž poskytovat součinnost krajům při využívání prostředků z Regionálních operačních programů, oblast kultura, za účelem dosažení vyššího synergického efektu při čerpání prostředků EU. V těchto činnostech bude brán zřetel zejména na plnění cílů Kulturní politiky.

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s kraji a Ministerstvem pro místní rozvoj

| Úkol 3.8.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizace projektů v rámci prioritní osy IOP 5.1 a | 2010 - 2014 | IOP prioritní osa 5, SR | 244 |

| Úkol 3.8.2. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizace projektů v rámci prioritní osy IOP 5.1 b | 2010 - 2014 | IOP prioritní osa 5, SR | 585 |

| Úkol 3.8.3. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizace projektů v rámci prioritní osy IOP 5.1 c | 2010 - 2014 | IOP prioritní osa 5, SR | 146 |

3.9. Podpora tvorby kinematografických děl

MK zajistí prostředky Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie také formou každoroční přímé dotace ze státního rozpočtu dle disponibilních prostředků.

Zajistí: Ministerstvo kultury

| Úkol 3.9.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Navržení nových zdrojů příjmu Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie v rámci přípravy návrhu zákona o kinematografii | 2009 | SR | 0 |
| Získání finanční dotace ze státního rozpočtu do Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie | 2010- 2014 | SR | 100 / rok |

3.10. Projekty kooperativního a dlouhodobého financování

V současné době již MK, kraje a obce disponují určitou zkušeností z pilotních projektů koordinované dlouhodobé finanční podpory budování kulturní infrastruktury včetně podpory některých významných projektů. V této praxi se bude systematicky pokračovat a výsledky budou vyhodnoceny tak, aby se mohl vytvořit systém modelové podpory.

Zajistí: Ministerstvo kultury

| Úkol 3.10.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Analýza kulturní infrastruktury včetně podpory významných projektů. | 2009 | SR | 0,225 |
| Vyhodnocení výsledků analýzy, vytvoření systému modelové podpory | 2010 | SR | 0,6 |

3.11. Rozvoj mimorozpočtových zdrojů na podporu kultury

Veřejné rozpočty nezajišťují a ani nemohou zajišťovat objem zdrojů, potřebný pro plnění cílů Státní kulturní politiky. Jedním z úkolů MK je tak vyhledávat možnosti tvorby mimorozpočtových zdrojů a systematickým způsobem pro jejich tvorbu vytvářet vhodné podmínky. Osvědčeným nástrojem tvorby mimorozpočtových zdrojů pro podporu rozvoje kultury v Evropě je využití výnosů loterií.

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem financí

| Úkol 3.11.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Analýza možností tvorby mimorozpočtových zdrojů | 2011 | Program výzkum a vývoj RK MK | 0,3 |
| Identifikace možných mimorozpočtových zdrojů | 2012 | Program výzkum a vývoj RK MK | 0,2 |
| Realizace resp. návrh na využití např. výnosů z loterií atp. | 2013 | Program výzkum a vývoj RK MK | 0,2 |

3.12. Posilování motivace k soukromé podpoře kultury

Kapacita dárcovství resp. sponzoringu je celkově mohutná. Systém motivace bude testován v rámci pilotních projektů, zaměřených i na drobné přispěvatele. Z vyhodnocení pilotních projektů vzejdou náměty pro změny legislativy. Možnosti daňových úlev pro sponzory v kombinaci s pevnějšími pravidly pro příjemce sponzorských darů (viz dále – příjemci veřejných prostředků – podmínkou je neziskovost resp. recyklace zisku v rámci projektu).

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem financí

| Úkol 3.12.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Zpráva o analýze současného stavu a návrh řešení | 2009 | Bez nákladů | 0 |
| Zpráva o realizaci pilotního projektu | 2011 | Program výzkum a vývoj RK MK | 1,8 |
| Návrh legislativních změn | 2013 | Program výzkum a vývoj RK MK | 0,5 |

4.1. Návrh nového památkového zákona

Klíčovou zásadou přípravy nového zákona o památkovém fondu je návaznost na nový správní řád a stavební zákon s cílem zajistit optimální péči o památkový fond účinným, co nejjednodušším a transparentním způsobem. Zákon o památkovém fondu přinese nové definování veřejného zájmu ochrany kulturního dědictví, posílení právní jistoty vlastníků kulturních památek, zjednodušení výkonu veřejné správy na úseku památkové péče, zvýšení vymahatelnosti práva a kontrolní činnosti na úseku státní památkové péče, snížení byrokratické zátěže vlastníků kulturních památek a zlepšení náhrad za omezení vlastnického práva prostřednictvím zvýšené provázanosti s daňovými předpisy, aby bylo vytvořeno prostředí motivující vlastníky památkového fondu k jejich průběžné údržbě, která je nejlepším způsobem pro uchování jejich hodnot.

Zajistí: Ministerstvo kultury

| Úkol 4.1.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Věcný záměr zákona | 2012 | Bez nákladů | 0 |
| Návrh zákona | 2014 | Bez nákladů | 0 |

4.2. Péče o nemateriální kulturní dědictví

Nemateriální kulturní dědictví (např. lidová hudba, divadlo, tanec, obřady, tradiční řemeslné postupy) je podstatnou součástí národního kulturního pokladu a jedním ze základů kulturní identity občanů a místních společenství, avšak péče o ně není zakotvena v právním řádu České republiky způsobem rovnocenným ochraně a péči o hmotné kulturní dědictví ani způsobem mezinárodně srovnatelným. Ratifikace Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví založí právní rámec péče o toto dědictví.

Zajistí: Ministerstvo kultury

| Úkol 4.2.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Udělení titulu „Nositel tradice lidových řemesel“ | 2010 - 2014 | SR | 0,25 / rok |

| Úkol 4.2.2. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Udělení Ceny Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých | 2010 - 2014 | SR | 0,3 |

| Úkol 4.2.3. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví - periodická zpráva za ČR | 2009 | Bez nákladů | 0 |

| Úkol 4.2.4. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Závěrečná zpráva ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR z roku 2003 a zveřejnění návrhu nového koncepčního materiálu | 2009 | Bez nákladů | 0 |
| Zpracování nové Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR | 2010 | SR | 0 |

| Úkol 4.2.5. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Nominace nehmotných statků tradiční lidové kultury na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví | 2010 - 2014 | SR | 2 |

| Úkol 4.2.6. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Nominace do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury ČR | 2010 - 2014 | SR | 1 |

| Úkol 4.2.7. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyhlášení výběrového dotačního řízení na podporu tradiční lidové kultury | 2009 | SR | 5,6 |
|  | 2010 | SR | 20 |
|  | 2011 | SR | 22 |
|  | 2012 - 2014 | SR | 25 / rok |

4.3. Navracení nelegálně vyvezených kulturních statků v rámci EU a aplikace směrnice č. 7/93/EHS

Ministerstvu kultury se po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 podařilo ve spolupráci s Ministerstvem vnitra navrátit několik desítek kulturních statků, které byly nelegálně vyvezeny z území České republiky. Naším cílem je nadále prohlubovat a zintenzivňovat tuto činnost jak v rámci vnitrostátního kontaktu, tak na úrovni rezortní spolupráce s Ministerstvy a centrálními orgány ostatních členských států. MK proto bude iniciovat potřebné změny na úrovni komunitárního práva, především konkrétní změny směrnice č. 7/93/EHS.

Zajistí: Ministerstvo kultury

| Úkol 4.3.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Analýza dosavadní činnosti a zvolených postupů MK při navracení nezákonně vyvezených kulturních statků | 2010 | Bez nákladů | 0 |
| Vypracování souhrnné zprávy o naplňování této agendy a její předložení Evropské komisi | 2012 |  | 0 |

4.4. Návrh nového zákona o kinematografii

MK předloží návrh zákona o kinematografii. Cílem je systémové institucionální zajištění, zvýšení transparentnosti státní podpory filmové tvorby, rozvoj českého filmového průmyslu a zvýšení jeho konkurenceschopnosti na mezinárodním trhu.

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu

| Úkol 4.4.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracování RIA, vnější připomínkové řízení | 2009 | SR | 0,8 |
| Předložení návrhu do vlády, schvalovací proces | 2010 | Bez nákladů | 0 |
| Platnost | 2011 | Bez nákladů | 0 |

4.5. Aplikace pravidel EU pro audiovizuální tvorbu a pluralitu médií

Příslušná směrnice EU reaguje na technologický pokrok v oblasti audiovize a médií obecně, který radikálně přetváří prostředí pro činnosti v tomto sektoru. Aplikace nových pravidel musí být transparentní.

Zajistí: Ministerstvo kultury

| Úkol 4.5.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Předložení návrhu do vlády, projednání a schválení LRV a vládou, předložení návrhu do Parlamentu | 2009 | Bez nákladů | 0 |

4.6. Vytvoření krajských koordinačních orgánů pro lepší využití památkového fondu

Koordinace aktivit spojených s nakládáním s památkovým fondem mezi státem, kraji, obcemi a dalšími zainteresovanými subjekty a mezi kraji navzájem zvýší mimo jiné i možnosti systematičtější trvale udržitelné exploatace jeho potenciálu. Tímto způsobem může být vytvořeno prostředí pro komplexnější projekty přesahující hranice krajů. Koordinační orgány mohou formulovat tyto společné programy a zvyšovat tak rozsah i kvalitu poskytovaných služeb.

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s kraji a obcemi

| Úkol 4.6.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Krajské komise pro nakládání s památkovým fondem - splněno | 2009 | Bez nákladů | 0 |
| Každoroční vyhodnocení činnosti komisí | 2010 - 2014 | Bez nákladů | 0 |

4.7. Vyšší podíl veřejnosti na činnosti veřejnoprávních institucí v kultuře

Kulturní zařízení by měla výrazněji reagovat na potřeby a poptávku veřejnosti. Jednou z alternativ je vyšší zapojení občanů při tvorbě programové náplně jejich činnosti, stejně jako pravidelné vyhodnocování efektů činnosti takových zařízení.

Zajistí: Ministerstvo kultury

| Úkol 4.7.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Analýza zapojení občanů při tvorbě programové náplně PO organizací | 2010 | SR | 0,5 |
| Aplikace výsledků doporučení vyplývající z analýzy | 2011 - 2014 | Program výzkum a vývoj RK MK | 3,5 |

4.8. Transformace kulturních institucí

Zkušenosti z procesu transformace veřejné správy dokládají, že některé státní kulturní instituce by mohly lépe poskytovat veřejné kulturní služby jako veřejnoprávní instituce. Proto MK připraví návrh příslušného zákona.

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s kraji a obcemi

| Úkol 4.8.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Analýza ekonomiky příspěvkových organizací kultury | 2011 | SR | 0,4 |
| Analýza ekonomiky veřejných služeb kultury, návrhy a doporučení | 2012 |  | 0,4 |

| Úkol 4.8.2. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Věcný záměr zákona o veřejnoprávních institucích | 2009 | Bez nákladů | 0 |
| Předložení VZZ vládě | 2010 | Bez nákladů | 0 |
| Návrh zákona | 2011 | Bez nákladů | 0 |

4. 9. Zlepšení odměňování zaměstnanců v kultuře

Odměňování pracovníků kulturních institucí dlouhodobě zaostává za jejich vzdělaností, rozsahem práce a jejích přínosů pro národní hospodářství. MK ve spolupráci s MPSV navrhne změnu platových předpisů, která tuto situaci napraví.

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí

| Úkol 4.9.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Nařízení vlády č.74/2009 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - splněno | 2009 | Bez nákladů | 0 |

4.10. Nová úprava podmínek pro fungování neziskových organizací v kultuře

Podpora z veřejných rozpočtů by měla směřovat zásadně do těch činností, které samy negenerují zisk popř. jimi vygenerovaný zisk nemůže pokrýt náklady na tyto činnosti.

Zajistí: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Radou vlády pro nestátní neziskové organizace

| Úkol 4.10.1. | Rok | Předpokládaný zdroj | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Analýza podpory NNO z veřejných rozpočtů | 2011 | RK / MK Program Výzkum a vývoj | 1,8 |

# Celkové náklady na implementaci úkolů / opatření Státní kulturní politiky na léta 2009 - 2014

Celkové náklady zahrnují pouze součty nákladů vyplývajících z nově stanovených úkolů / opatření, nejsou v nich započteny výdaje na běžnou činnost MK ani výdaje na kofinancování projektů IOP

| Rok 2010 | 277 mil. Kč |
| --- | --- |
| Rok 2011 | 497 mil. Kč |
| Rok 2012 | 496 mil. Kč |
| Rok 2013 | 502 mil. Kč |
| Rok 2014 | 462 mil Kč |
| Celkem 2010 - 2014 | 2 234 mil Kč |

| ČSÚ | Český statistický úřad |
| --- | --- |
| EHS | Evropské hospodářské společenství |
| EU | Evropská unie |
| IOP | Integrovaný operační program |
| LRV | Legislativní rada vlády |
| MK | Ministerstvo kultury |
| MPSV | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| MŠMT | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| MV | Ministerstvo vnitra |
| MZV | Ministerstvo zahraničních věcí |
| NNO | Nestátní neziskové organizace |
| PO | Příspěvková organizace |
| RIA | Hodnocení dopadu regulace |
| RÚIAN | Registr územní identifikace adres a nemovitostí |
| VZZ | Věcný záměr zákona |
| VKS | Veřejné knihovnické služby |
| ZRS | Rada pro zahraniční a rozvojovou spolupráci |
| SR | Státní rozpočet, rozpočtová kapitola 334 MK (pokud není uvedeno jinak) |
| IS | Informační služby |
| NDK | Národní digitální knihovna |
| OPLZZ | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost |
| ROP | Regionální operační program |
| NPÚ | Národní památkový ústav |
| NIPOS | Národní informační a poradenské středisko pro kulturu |
| ICT | Informační a komunikační technologie |
| PPP | Public Private Partnership |
| RK MK | Rozpočtová kapitola Ministerstva kultury |

* veškeré údaje jsou uvedeny v mil. Kč